ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ / ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ/

Предмет на Обществената Поръчка: Техническа помощ по проект на програма Фар БГ 2005/017-684.02, целяща повишаване на капацитета за превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия в България

Лот 3: Техническа помощ за повишаване цялостния капацитет на Министерство на държавната политика при бедствия и аварии и другите релевантни институции (Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването и други институции, които са части на единната спасителна система) за превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия по проект БГ 2005/017-684.02 „Подкрепа за устойчиво управление на кризи на централно и местно ниво”, под-проект 1: Техническа помощ, компонент Г

Финансиране на договора:  проект на програма Фар BG 2005/017-684.02, под-проект 1: Техническа помощ

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## Страна-бенефициент

Република България.

## Договарящ орган (Възложител)

Министерство на финансите – дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”, гр. София, България.

## Данни за съответната страна

Република България е източно европейска държава, разположена на Балканския полуостров, обхващаща територия от 110,970 кв.м. и с население 7 928 901 души по данни от последното преброяване, проведено през месец март 2001 г. от Националния статистически институт.

Сложната природо-географската структура на България, както и местоположението й в област на висока сеизмична активност я прави уязвима към бедствия и аварии от техногенен и природен характер, които могат да предизвикат значителни загуби, изразяващи се в човешки и материални ресурси, както и да застрашат устойчивото развитие на страната. Статистиката показва голяма честота на различни видове бедствия, засегнали страната ни през последното десетилетие (Вж. Фигура 1), поради което България е в категорията на териториите, характеризиращи се с особено висока степен на риск в тази сфера.

Фигура 1: Диаграма, показваща честотата на природни бедствия засегнали територията на страната през периода 1992-2002 г. (Източник: Проф. Маршал Силвър, консултант към ПРООН)

Сеизмичната заплаха е с най-висок приоритет по отношение територията на страната. Наводненията също представляват сериозна заплаха, като те възникват в резултат на обилни и продължителни дъждове и интензивно снеготопене. През пролетта застрашено от значителни наводнения е крайбрежието на река Дунав. С по-голям риск от наводнения през зимното полугодие са поречията на реките в Югоизточната част на страната. Като причина за наводнения, които застрашават живота на населението и обектите от критичната инфраструктура е и наличието на големи язовири, разположени на територията на страната. Най-голяма е опасността за населените места, в които критичната инфраструктура и земеделските земи са разположени в заливните зони. Във връзка с глобалните климатични промени и повсеместното затопляне на климата рискът от наводнения на територията на страната значително ще се увеличава през последващите години. Не малък брой бедствени и аварийни ситуации на територията на страната са причинени от възникването на свлачищни процеси. Сериозен проблем през зимното полугодие са обилните снеговалежи, съпроводени със силни ветрове. В резултат ot тях се образуват снегонавявания в планините, които блокират транспортната инфраструктура на страната. През лятото особена опасност представляват горските и полските пожари.

Съществен проблем за България предизвикаха безпрецедентните наводнения през периода май - август 2005 г., когато страната бе сполетяна от интензивни валежи, които доведоха до широко-мащабни наводнения и материални щети, особено в Западната и Североизточната част на България. Според направения подробен анализ на причинените щети вследствие на поройните валежи 75% от територията на страната, обхващаща над 187 общини (от общо брой 265), както и 25 области (от общо 28) е засегната от наводненията.  Обилни валежи се наблюдаваха и през 2006 г.

Наводненията през 2005-2006 г. оказаха разрушително влияние върху инфраструктурата и върху регионалната и местна икономика. Също така, беше застрашен животът на населението, като бедствията взеха 22 човешки жертви, а повече от 2 000 000 граждани бяха пряко засегнати от наводненията. Освен директния ефект върху пострадалото население, валежите, също така, нанесоха огромни материални щети. Според направените анализи, повече от 10 000 частни и обществени сгради бяха наводнени и частично или напълно разрушени. Много хора в пострадалите райони останаха без домове – статистическите данни сочат приблизително 800 разрушени къщи, каkто и 800 засегнати къщи. Част от местното население беше евакуирано (близо 14 000 евакуирани) и изложено на ограничени условия за настаняване, 63 шосейни и 42 железопътни речни моста бяха повредени, 5736 км. пътища и магистрали бяха засегнати, а 124 км. железен път бяха разрушени, включително няколко железопътни станции. 52 км. защитни диги бяха напълно разрушени. 42 болници и центрове за здравни грижи бяха наводнени и 435 училища, детски градини и други образователни заведения претърпяха щети. Съвкупните щети от наводненията през 2005 г. възлизат приблизително на 891 786 241 лева (около 456 млн. евро). Щетите от високите водни нива имат и ще продължават да имат значително въздействие върху местната и регионална икономика в засегнатите територии, особено върху секторите на земеделието, транспорта и туризма.

През 2007 г. територията на България беше сполетяна последователно от суша, пожари, наводнения, активирани свлачища и снегонавявания.

## Актуално положение в съответния сектор

1.4.1. Предистория

Основните констатации от безпрецедентните наводнения през 2005 г. бяха, че съществуващите законодателна, финансова и планираща рамки са неадекватни и възпрепятстват навременната подготовка, отговора при извънредни ситуации и процеса на възстановяване след това. Необходими са спешни промени в следните направления:

- наложителна промяна в съществуващото законодателство и създаване на  изцяло нова нормативна рамка;

- осигуряване на бърз достъп до фондовете за извънредни ситуации, като се намалят бюрократичните спънки;

- гъвкавост на законите, наредбите и плановете за реагиране и възстановяване при наводнения с цел осигуряване на възможност за бърза и ефективна намеса;

- осигуряване на яснота и гъвкавост в областните и общински планове за реагиране при извънредни ситуации с цел позволяване на ефективни действия при бедствия на регионално и общинско ниво (дългите, сложни, теоретични планове, които не са тествани предварително и не са ефективни трябва да бъдат премахнати);

- подобряване на капацитета за превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия и аварии.

В резултат на направените изводи, правителството на Република България предприе бързи и ефикасни мерки на ниво политика и законодателство за подобряване на защитата от природни бедствия и техногенни аварии.

Първата стъпка на българското правителство за подобряване на междуведомствената координация се състоеше в създаването на Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (МДПБА) под ръководството на заместник министър-председател (МДПБА беше създадено с решение на Народното събрание от месец август 2005 г.).

Втората стъпка на правителството включваше изразяване на твърда позиция за провеждане на конкретна политика за ефективното управление при кризи. В Управленската програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност беше обърнато специално внимание на политиките, които държавата трябва да проведе с цел повишаване на ефективността на процеса на управление при изънредни ситуации.

Междуведомствена работна група под егидата на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии разработи Концепция за защита при бедствия, която беше одобрена от Министерски съвет.

Бяха приети основните законови и подзаконови нормативни актове, както и Министерството на държавната политика при бедствия и аварии беше изцяло структурирано.

    - Състояние на нормативната база в сектора:

А) Основни нормативни актове на национално ниво:

Основните нормативни актове, приети след създаването на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии (или основно изменени), които в своята цялост са насочени към уреждане на отношения, свързани с кризи и бедствия, са:

1) Закон за защита при бедствия;

2) Закон за управление при кризи;

3) Устройствен правилник на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии;

4) Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане;

5) Наредба за реда за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования и преподавателите за обучение на доброволци;

6) Правилник за устройството и дейността на Националния учебен център;

7) Инструкция за провеждането на операции по издирване и спасяване;

8) Инструкция за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия;

9) Инструкция за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения.

Следва да се има предвид, че регулиране на отношения, свързани със защитата при бедствия има в множество закони и подзаконови нормативни актове, чийто брой е от порядък, така че да не може да бъде изчерпателно представен в това техническо задание (технически спецификации).

Основният закон, уреждащ материята по защита при бедствия и аварии е Законът за защита при бедствия /ЗЗБ/:

Конституционното основание за приемане на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) е чл. 61 от Конституцията на Република България, който установява като общо задължение на гражданите да оказват съдействие на държавата и обществото в случай на природни и други бедствия при условия и по ред, определени със закон. Законът е заимстван от Чешката република, в която действат Закон за управление при кризи и Закон за единната спасителна система. ЗЗБ регламентира обществените отношения, свързани с осигуряването на защитата на населението, околната среда, културните и материалните ценности при бедствия. Законът е разработен в съответствие и в изпълнение на приоритетите на правителството, заложени в неговата програма, както и на подкрепената от Министерския съвет Концепция за защита при бедствия („Концепция за защита на населението и националното стопанство в Република България"), а също и въз основа на констатираната необходимост от промени в нормативната уредба, регламентираща изграждането и функционирането на ефективна система за предотвратяване, подготовка, реагиране и възстановяване при бедствия.

Органите на изпълнителната власт, юридическите лица и едноличните търговци, съгласно закона, организират защита при бедствия в изпълнение на възложените им съобразно закона функции. Действията им се координират в единна спасителна система при подготовка за реагиране при бедствия, при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и при защита на населението.

В закона е регламентирана превантивната дейност като комплекс от мероприятия, които се извършват с цел намаляване на риска от бедствия.

Основен документ, определящ целите и задачите на защитата при бедствия, е Националната програма за защита при бедствия, която се приема от Министерския съвет и се разработва от министъра на държавната политика при бедствия и аварии, съвместно с министерствата, ведомствата и Националното сдружение на общините. В програмата се съдържа анализ на състоянието на защитата при бедствия; определяне степента на изпълнение на целите и задачите от предходната програма; насоки за научноизследователска дейност; насоки за съдържанието на образователни програми; развитие и ресурсно осигуряване на единната спасителна система; източници за финансиране. За изпълнение на националната програма се приемат годишни планове.

Действията по защита на населението в случай на заплаха или възникване на бедствия се изпълняват от звена и служби на министерствата, ведомствата, общините, областите, търговските дружества, еднолични търговци, центрове за спешна медицинска помощ на лечебни или здравни заведения, неправителствени организации и Българската армия. Всички тези структури са съставни части на "единната спасителна система" на Република България, при запазване на институционалната им принадлежност и определените им функции. Подробно е разписано планирането и подготовката на съставните части на "единната спасителна система", координацията и ръководството на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи в района на бедствието. Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява чрез оперативните информационно-комуникационни центрове на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.

Според чл. 61 от Конституцията на Република България, гражданите са длъжни да оказват съдействие на държавата и обществото в случай на природни и други бедствия при условия и по ред, определени със закон. Участието и съдействието на физическите и юридическите лица при бедствия е уредено в глава четвърта от закона. Подробно са регламентирани правата и задълженията на физическите лица, на юридическите лица и на еднолични търговци, които работят с рискови вещества и материали, извършват дейност в рискови условия или създават потенциална опасност за работниците, служителите, населението и околната среда, и на юридическите лица и едноличните търговци, упражняващи своята дейност в сгради с масово пребиваване на хора.

Раздел III на закона е посветен на доброволните формирования. Чрез изграждане на доброволни формирования се създават правни и практически основи за привличане в дейността по защитата при бедствия на частния сектор, неправителствени организации и населението.

"Бедствено положение" се обявява при бедствени ситуации, които причиняват човешки жертви, вреди на човешкото здраве и околната среда, нанасят значителни материални щети или нарушават условията на живот, овладяването на които е невъзможно без предприемането на специални мерки и действия на единната спасителна система. Право да обявява "бедствено положение" за цялата или за част от територията на общината има кметът, а за цялата или за част от територията на областта - областният управител. За да се избягва злоупотребата с обявяването на режим "бедствено положение", законът разписва реквизитите, които трябва да съдържа заповедта. Регламентират се и мерките, които могат да бъдат предприети при обявено "бедствено положение".

Създадена е Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Комисията се ръководи и представлява от министъра на държавната политика при бедствия и аварии. Правомощията на комисията и дейностите, които финансира, са определени в закона.

Подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие. Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кметовете на общини. За целта всяка община трябва да предвиди и поддържа резерв от материални ресурси и финансови средства.

Възстановителна помощ за пострадали от бедствие лица се предоставя при условия, по ред и в размер, определени с наредба на Министерския съвет. Неотложните възстановителни работи след бедствия се организират от органите на изпълнителната власт в съответствие с функциите им, определени в този закон, в специални закони и подзаконови нормативни актове.

Възлагат се правомощия на областните управители да упражняват контрол по изпълнението на решенията на комисията на територията на областта.

Финансовото и материално-техническото осигуряване на защита срещу бедствия се осигурява от държавния и общинските бюджети, бюджетите на министерствата и ведомствата, бюджетите на търговските дружества и едноличните търговци за обектите им.

Законът за защита при бедствия определя функциите на органите на изпълнителната власт по повод защитата при бедствия. Министерският съвет формира държавната политика в областта на защитата при бедствия.

Министрите и органите по чл. 19 от Закона за администрацията в рамките на своята компетентност изпълняват дейности по защита в съответствие с плановете за защита. При възникване на бедствие към компетентния с оглед характера на бедствието - министър или ръководител на ведомство, със заповед на министър-председателя може да се създаде щаб за координация и контрол.

Отговорност за управлението по области и общини носят съответно областните управители и кметовете.

Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта. Той координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът на община е поискал координация от него, като в този случай може да създаде щаб за координация. В закона точно са регламентирани правомощията му във връзка с ръководството на защитата при бедствия и при възникване на бедствена ситуация на територията на областта.

Кметът на община организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината. В закона точно са регламентирани правомощията му във връзка с ръководството на защитата при бедствия и при възникване на бедствена ситуация на територията на общината.

Със закона се създава организация на управление, което да гарантира правата и интересите на българските граждани при бедствия. Министерството на държавната политика при бедствия и аварии ръководи и координира, съгласно закона, действията в подобни ситуации.

Министърът на държавната политика при бедствия и аварии е специализиран орган на изпълнителната власт по гражданска защита и защита на населението при бедствия и аварии.

Особено внимание е обърнато на служителите от Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита". В закона се регламентира статутът на служителите от дирекцията. Необходимостта от тази регламентация е свързана със спецификата на труда на спасителите, с изключително тежките и вредни за здравето условия, при които те полагат ежедневно труда, свързан със спасяването на човешкия живот, здраве и имущество, както и с факта, че често това са единствените специалисти, с които страната разполага за извършване на конкретната дейност.

Според  т. 2 от чл. 5, Раздел ІІ на Устройствения правилник на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии (МДПБА), министърът, в изпълнение на  своите компетенции и правомощия, разработва, координира и контролира осъществяването на държавната политика за предотвратяване и възникване на бедствия и аварии, като анализира готовността на страната за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии.

Б) Разпоредби от европейски актове:

1) Директива на Европейския Съюз от 23 Октомври, 2001 г. за въвеждане на Механизъм на общността за улесняване на засиленото сътрудничество при помощните интервенции на гражданска защита;

2) Директива СЕВЕЗО No. 82/501 ЕЕС за контрол на опасностите от големи аварии в промишлеността, които могат да станат при определени производствени дейности и ограничаването на последствията от тях за хората и околната среда;

3) Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г., установяваща рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите;

4) Решение 91/396/ЕЕС от 29.07.1991 г. на Съвета на Европейските общности за въвеждането на единен Европейски номер за аварийни (спешни) повиквания (отменено);

5) Директива 98/10/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26.02.1998 г. за осигуряване на открита (отворена) мрежа до гласовата телефония и универсалната телефонна услуга в условията на конкурентна среда;

6) Директива 2002/22/ЕС от 07.03.2002 г. на Европейския парламент и Европейския съвет за универсалната услуга и правата на потребителите, свързани с електронни съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга);

7) Прегледите/наблюденията извършени от ЕК по състоянието и проблемите на въвеждането на ЕEН-112 в страните-членки на ЕС – публикувани - 06.01.1999 г. и 18.10.2001 г.

Следва да се има предвид, че европейските актове са илюстративно, а не изчерпателно изброени.

1.4.3. Стратегии, програми и концепции:

Основните стратегически и концептуални документи в областта на обществената поръчка са:

- Управленска програма на правителството за европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност, раздел VIII, Ефективно управление при кризи;

- Концепция за защита при бедствия;

- Концепция за изграждане и внедряване на национална система за спешни повиквания с единен европейски номер – 112, разгледана на оперативно заседание на МС от 16.01.2006 г.;

- Стратегия за модернизиране на държавната администрация,  2002 г.;

- Стратегия за обучение на служителите в администрацията, 2002 г.

В процес на подготовка и подлежащи на приемане стратегии, програми, планове и нормативни актове:

1) Националната програма за защита при бедствия, която се разработва от министъра на държавната политика при бедствия и аварии съвместно с министерствата, ведомствата и Националното сдружение на общините в Република България и се приема от Министерския съвет;

2) Наредба за определяне на териториалноустройствени, градоустройствени, строителни и други технически мерки за предотвратяване и намаляване на вредните последици от бедствия и улесняване на защитата и провеждане на спасителните операции;

- Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита;

- Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита;

- Наредба за възнагражденията на доброволците.

- Проекти за приемане с Решение на МС на:

- Национална програма за защита при бедствия и Годишни планове за изпълнението й;

- Национален план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;

- Национален план за защита при бедствия.

1.4.4. Компетентни органи:

Съгласно действащото в страната законодателство, основните органи с компетентност по повод защитата при бедствия са следните:

1) Министерският съвет формира държавната политика в областта на защитата при бедствия, като осъществява общото ръководство на защитата при бедствия, приема Национална програма за защита при бедствия и годишни планове за изпълнението й, приема Национален план за защита при бедствия и Национален план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и предвижда финансови средства за защита при бедствия.

2) Министерството на държавната политика при бедствия и аварии координира планирането и изпълнението на дейностите по защитата при бедствия, координира и контролира изпълнението на Национална програма за защита при бедствия и годишни планове за изпълнението й, плановете за защита при бедствия и плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; организира разработването на методики за оценка на риска от бедствия съвместно с компетентния с оглед характера на бедствието министър или ръководител на ведомство; изгражда и поддържа система за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване; контролира изпълнението на превантивни мерки за защита на населението относно потенциално опасните обекти и дейности и др.

Към днешна дата Министерството на държавната политика при бедствия и аварии е изцяло структурирано в обща и специализирана администрация, като последната включва дирекции „Планиране и превантивна дейност”, „Национален учебен център и подготовка на частния сектор”, „Комуникационни и информационни системи”, „Международна дейност”, „Възстановяване и подпомагане” и две главни дирекции – Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита” с 28 териториални звена и Главна дирекция „Национална система 112” с териториални звена – районните центрове 112.

3) Министрите и органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията в рамките на своята компетентност анализират възможните източници на рискове и участват в разработването на плановете за защита при бедствия, както и на плановете за провеждане на спасителни и неотложни спасително-възстановителни работи и на външни аварийни планове и др.

4) Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта; организира разработването и утвърждава областния план за защита при бедствия; утвърждава областния план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; предоставя данни за изготвянето на Националния план за защитата при бедствия; създава организация за оповестяване при бедствия; представя в Министерството на държавната политика при бедствия и аварии ежегоден доклад за дейността по защитата при бедствия и др.

5)  Кметът на община организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината; организира разработването и внася за утвърждаване от общинския съвет общински план за защита при бедствия, предоставя данни за изготвянето на областния план и утвърждава външни аварийни планове; организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия; планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на дейностите по плана за защита при бедствия в общината, както и резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението; осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението при заплаха от възникване или за възникнало бедствие; координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи; извършва обмен на информация с оперативния комуникационно-информационен център на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии в областта при възникнало бедствие; организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица; организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия; организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия и др.

6) Съществени функции в областта на защитата при бедствия имат и структурите във ведомствата, които са основни съставни части на Единната спасителна система - Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и центровете за спешна медицинска помощ към Министерство на здравеопазването. Основните съставни части на единната спасителна система осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия.

1.4.5. Други институции и организации:

1) Българската академия на науките (Национален институт по метрология и хидрология; Геофизически институт)

Българската академия на науките има главна роля в научната поддръжка и разработка на метеорологични, хидрологични, сеизмични и методологични изследвания и прогнози за нуждите на държавните институции, обществото и медиите в рамките на споразуменията с Международната метеорологична организация и др.; активните научни участия в разработките за световните климатични изменения и развитието на прецизни методики за дистанционно изследване на планетата от Космоса и тяхното използване в българската икономика.

2) Национално сдружение на общините в Република България

Националното сдружение на общините в Република България е основна заинтересована страна в процеса на защита при бедствия. От 1999 г. всички 265 общини в България са членове на сдружението.

3) Частен сектор

В много европейски държави, частният сектор е също активен партньор в управлението на бедствия, чрез подпомагане на държавните органи и населението в намаляването на риска и овладяването на последствията. Съгласно Закона за защита при бедствия, “юридическите лица и едноличните търговци, които осъществяват дейност с рискови вещества и материали, дейност в рискови условия или дейност, която е потенциално опасна за работниците и служителите, населението и околната среда: изграждат и поддържат локални автоматизирани системи за оповестяване; планират и осъществяват необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им площи при възникване на бедствия; планират и провеждат мероприятия за повишаване устойчивото функциониране на обектите при възникване на бедствия”, ”юридическите лица и едноличните търговци при възникнала авария са длъжни да оповестяват населението застрашено от аварията” и “юридическите лица и едноличните търговци, упражняващи своята дейност в сгради с масово пребиваване на хора изграждат и поддържат локални автоматизирани системи за оповестяване”.

1.4.6. Друга информация

От създаването на МДПБА през 2005 г. до настоящия момент в България не е провеждано представително социологическо проучване, което да предостави актуална информация за състоянието на готовността на страната и населението да реагира в условия на бедствия и аварии и въз основа на което министърът да разработи и организира изпълнението на програми и планове за повишаване готовността на страната при бедствия и аварии (т. 3 от чл. 5, Раздел ІІ на УП на МДПБА) в областите, в които бъдат установени пропуски или празноти.

Резултатите от проучването ще помогнат в частност и на дирекция "Планиране и превантивна дейност" на МДПБА да анализира готовността на страната за предотвратяване на последиците от бедствия и аварии, което според т 2. на чл. 34, Раздел ІІ на Устройствения правилник на МДПБА  е част от функциите и правомощията й.

## 1.5. Свързани програми и други донорски дейности:

- Проект BG 2005/017-684.02 “Подкрепа за устойчиво управление при кризи на централно и местно ниво”,  под-проект 1, компоненти А, Б, В и Д, насочени към повишаване на административния капацитет в сферата на планирането, превенцията, обученията, връзките с обществеността.

- Проект „Реконструкция на социалната инфраструктура след мащабните наводнения”, втора фаза на проект Красива България, компонент Б, финансиран от Кралство Холандия и реализиран през 2007 г., в рамките на който се разработи методология за създаване на общинските планове за защита при бедствия, методология за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво, както и анализ на съществуващата нормативна рамка и фактическа ситуация на информационно-комуникационните системи.

- Проект „Красива България” – трета фаза, финансиран от Кралство Холандия (реализира се през 2008 г.). Измежду планираните дейности по проекта ще се осигури: 1) съдействие за разработване на Националната програма за защита при бедствия; 2) съдействие за разработване на националния и общинските планове за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; 3) съдействие за създаването/ актуализирането на териториалноустройствени, градоустройствени, строителни и други технически мерки с цел предотвратяване или намаляване вредните последици от бедствия и улесняване защитата на населението и 4) Съдействие за повишаване административния капацитет на МДПБА за управление на международни проекти в сферата на защитата при бедствия.

- Проект “Сигурна България”, финансиран от Програмата на ООН за развитие и съ-финансиран от МДПБА. В рамките на проекта ще се окаже съдействие за разработване на  1) наръчник – изисквания към оценката на риска и съществени изисквания към обема и съдържанието на експертизите за потенциално опасните обекти;  2)   Национална програма за защита на критичната инфраструктура; 3) препоръки за застрахователната система в страната; 4) изграждане на финансов механизъм за управление на критичната инфраструктура.

# 2. ЦЕЛ, ПОДЦЕЛ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

## 2.1. Основна цел

Основната цел на проекта, част от който ще бъде настоящият договор, е както следва:

Да се повиши капацитетът на България да планира, управлява и реагира при бедствия и аварии чрез повишаване капацитета на релевантните институционални структури и разработване на механизми, методологии, указания, стандарти.

## 2.2. Подцел

Подцелта на този договор е както следва:

Да се съдейства за повишаване на цялостния капацитет на МДПБА и другите релевантни български институции /МВР, МЗ и други институции, които са части на единната спасителна система/ за превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия чрез:

1. Разработване на анализи на структурата и правомощията на сродните на МДПБА структури в държавите-членки на ЕС, организацията на взаимодействие с други компетентни органи относно защитата при бедствия с открояване на усвоените добри практики в процеса на превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия;

2. Разработване на сравнителен анализ на нормативните основи на защитата при бедствия в Република България и в другите страни-членки на ЕС;

3. Провеждане на представително социологическо проучване за готовността на страната за реакция при бедствия;

4. На база документите по т. 1, 2 и 3 разработване на концепция за оптимизация на процеса на превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия.

## 2.3. Резултати, които трябва да постигне консултантът /изпълнителят/

- Резултат 1: Разработен анализ на структурата и правомощията на сродните на МДПБА структури в държавите-членки на ЕС, организацията на взаимодействие с други компетентни органи относно защитата при бедствия с открояване на усвоените добри практики в процеса на превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия.

- Резултат 2: Разработен сравнителен анализ на нормативните основи на защитата при бедствия в Република България и в другите страни-членки на ЕС.

- Резултат 3: Проведено представително социологическо проучване за готовността на страната за реакция при бедствия.

- Резултат 4: Разработена концепция за оптимизация на процеса на превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия на базата на документите по резултат 1, 2 и 3.

# 3. ПРЕДПОСТАВКИ И РИСКОВЕ

## Предпоставки за намеса в проекта

Общи за целия проект BG2005/017-684.02 „Подкрепа за устойчиво управление на кризи на централно и местно ниво” са следните предпоставки:

- Структурирано министерство (предпоставка, която вече е изпълнена).

- Координация и включване на компетентните органи в процеса на изпълнение на проекта.

- Включване на представители на научните институти и Националното сдружение на общините в Република България в работните групи по проекта.

## Рискове

Общ за целия проект BG2005/017-684.02 „Подкрепа за устойчиво управление на кризи на централно и местно ниво” е рискът от закъснение (забава) на изпълнението на планираните дейности.

# ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

## Общи положения

### Описание на проекта

Проект БГ 2005/017-684.02 „Подкрепа за устойчиво управление при кризи на централно и местно ниво” се състои от два под-проекта: 1) Техническа помощ и 2) Доставка на оборудване. Предмет на настоящото задание е под-проект 1) Техническа помощ – Компонент Г.

В обхвата на под-проект 1) Техническа помощ, са включени компоненти, свързани с повишаване на капацитета за защита при бедствия в широк кръг сфери, както следва: Компонент А: Повишаване капацитета на МДПБА за планиране и превантивна дейност за защита при бедствия; Компонент Б: Повишаване капацитета на МДПБА и другите релевантни български институции (като: Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Българска академия на науките, други агенции и институции и техните областни структури) за прогнозиране, наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване; Компонент В: Повишаване капацитета на МДПБА за планиране, организиране и провеждане на обучения за повишаване подготвеността за защита при бедствия; Компонент Г: Съдействие за повишаване на цялостния капацитет на МДПБА и други релевантни български институции (като Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването и други институции, които са съставни части на Единната спасителна система) за превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия; Компонент Д: Повишаване осведомеността на населението за защита при бедствия с цел достигане на информацията до всяко семейство.

Изпълнението на настоящия договор следва да се разглежда в общия контекст на повишаване на капацитета за защита при бедствия по другите компоненти на под-проекта.

### Географска област, която трябва да се обхване

Дейностите по този лот ще се реализират на територията на гр. София, България. Социологическото проучване ще бъде представително, като ще обхване територията на страната съобразно изискванията за национална представителност. Проектът е с национално значение и резултатите от него са в национален мащаб.

### Целеви групи

- Министерство на държавната политика при бедствия и аварии;

- Другите основни части на единната спасителна система – Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването;

- Населението на територията на Република България.

## Конкретни дейности

За постигане на определените в раздел 2.3. резултати, Изпълнителят изпълнява дейности, описани по-долу съобразно всеки резултат. Общо за изпълнение на всички дейности е изискването Изпълнителят да провежда регулярни (2 пъти месечно) консултации с бенефициента по хода на изпълнение на всяка от дейностите. (Консултациите могат да се извършват както на място, така и дистанционно).

За реализиране на дейността Изпълнителят следва да изпълни следните дейности:

- Дейност 1: Разработване на анализ на структурата и правомощията на сродните на МДПБА структури в държавите-членки на ЕС, организацията на взаимодействие с други компетентни органи относно защитата при бедствия с открояване на усвоените добри практики в процеса на превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия.

За изготвяне на анализа Изпълнителят следва да събере информация относно законодателството и добрите практики на държавите-членки на ЕС като подбере държави от Северна, Централна и Югоизточна Европа, като събиране и обобщение на информация за състоянието в сектора в Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Гърция и Швеция е задължително. Източниците на информация следва да бъдат надеждни и да гарантират достоверност и актуалност на данните. Набирането на информация не предполага посещения на място в съответната държава/ държави

Анализът следва да се насочи най-малко към следните сфери:

- Легални дефиниции: относимите дефиниции в държавите-членки на ЕС към легалните понятия според българското законодателство „бедствие”, „криза”, „извънредна ситуация”, „инцидент”, „авария”, „потенциално опасен обект”, „критична инфраструктура”, „риск” (природен, техногенен, причинен от човешки фактор) и др.;

- Основен орган на власт (или административна структура в администрацията на съответния орган на власт), с компетентност в сферата на защитата при бедствия – място в изпълнителната власт/ място в организационната структура на съответната администрация, правомощия, щат, основни актове, с които са уредени правомощията му;

- Други органи на власт на централно, териториално и местно ниво с правомощия в сферата на защитата при бедствия; административни звена в органите на власт с функции по защитата при бедствия, място в организационната структура на администрацията на съответния орган на власт; основни правомощия; основни актове, с които са уредени правомощията им;

- Други институции и лица (физически лица, юридически лица, еднолични търговци) с функции по повод защитата при бедствия; права и задължения; основни актове, с които са уредени правата и задълженията им;

- Организация на защитата при бедствия – взаимодействие, координация и субординация между оправомощените органи и задължените лица  по повод защитата при бедствия;

- Правна уредба на превантивната дейност:

  - Правна уредба на планирането на защитата при бедствия – видове планиращи документи, нормативноопределено съдържание, компетентни органи на национално/ регионално/ местно ниво, други институции и лица с функции, свързани с планиране на защитата при бедствия; ред за създаване и утвърждаване на планиращи документи (основен акцент следва да бъде поставен върху: дългосрочни, средносрочни и годишни планиращи документи; планиране провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; планиране и провеждане на операции по издирване и спасяване; планиране оперативната защита при наводнения, радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали и др.);

  - Правна уредба на дейностите по изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от бедствия, категоризиране на територията в зависимост от рисковете, правнозадължени лица за възлагане/ извършване/ контрол върху изпълнението на посочените дейности; правила и ред за извършване, ресурсно осигуряване;

  - Правна уредба на разработване и прилагане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия, като:

А) Териториалноустройствени, градоустройствени, строителни и други технически мерки - обхват, съдържание, компетентни органи, ред за създаване, правнозадължени лица за прилагане на нормите, организация на контрола по спазването им;

Б) Колективни средства за защита – ред за изграждане, поддържане и изполване; компетентни органи, контрол; съотносими други технически норми по изграждане и поддържане на колективните средства за защита; правна уредба на собствеността и поддръжката на колективните средства за защита;

В) Индивидуални средства за защита - ред за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивдуални средства за защита; видове индивидуални средства за защита; минимални изисквания (стандарти) към индивидуалните средства за защита; минимални количества индивидуални средства за защита, които се съхраняват от държавни органи като оперативен запас; минимални количества индивидуални средства за защита, които се съхраняват децентрализирано (от регионална/ местна власт); правила за определяне на минималните норми за създаване и поддържане на индивидуални средства за защита (на база глава от население/ на база диференциране на територия/ на друга база); компетентни органи, институции, лица за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита; правна уредба на собствеността и поддръжката на индивидуалните средства за защита; правна уредба на индивидуалните средства за защита, които следва да се поддържат от юридически лица и еднолични търговци, основни нормативни актове, уреждащи правната материя;

- Обучение на населението за начините на поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия – основен принцип на обучението – задължителност/ доброволност; компетентни органи, правнозадължени институции, лица за организиране и провеждане на обучения на населението, ред за организиране и провеждане на обучението; форми на обучение;

- Обучение на органите на изпълнителната власт и другите държавни органи – компетентни органи, правнозадължени институции, лица; правила и ред за организиране и провеждане на обучение;

- Правна уредба на създаването и правата и задълженията на доброволни формирования;

- Правна уредба на подпомагането и възстановяването при бедствия – орган, в чиято функция е подпомагането; обхват на подпомагането; специална уредба на временно настаняване; органи, в чиято функция е възстановяването; ред и правила за подпомагане на възстановяването; обхват на помощта в зависимост от вида и собствеността върху имуществото; ресурсно осигуряване, наличие/липса на специализиран фонд; други източници на финансиране на възстановяването (включително застраховки; задължителност/ доброволност на застраховането);

- Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване – правна уредба,  компетентни органи, институции и лица, правомощия/ права и задължения, организация на взаимодействие, (включително и уредбата по отношение на единния европейски номер 112); основни актове, регулиращи материята;

- Правна уредба на ресурсното осигуряване по повод защитата при бедствия;

- Правна уредба на контрола върху спазването на нормативните разпоредби – компетентни органи, правомощия, процедура за упражняване на контрол; мерки за административна принуда; санкции/ глоби;

- Взаимодействие между органите на управление и неправителствени организации по повод защитата при бедствия;

- Насоки на развитие на нормативната база (в процес на разработване или планирани за разработване нормативни актове, касаещи развитие на правната уредба в сферите, описани в т.1) до 14) от насоките на настоящия анализ);

- Друга информация.

Анализът следва да бъде изготвен под формата на доклад, който да бъде съпътстван с информация в табличен вид, според преценката на Изпълнителя, с цел улеснение на бенефициента при използване на информацията.

- Дейност 2: Разработване на сравнителен анализ на съществуващата нормативна база за защита при бедствия в България и в другите страни-членки на ЕС.

Сравнително-правният анализ следва да се разработи на база на анализа, резултат от изпълнението на дейност 1 и действащото в България законодателство. Препоръчително е сравнително-правният анализ да се придържа (доколкото е уместно) към структурата на анализа по дейност 1. При анализа на българското законодателство следва да се обърне внимание и на корелацията между отделни закони (напр. Закон за защита при бедствия, Закон за водите); наличието на синхронизация между термините „криза” (Закон за управление при кризи) и „бедствие” (Закон за защита при бедствия) и др.). Сравнително правният анализ следва да дава достатъчно яснота и за: 1) обществени отношения по повод защитата при бедствия, които не са нормативно уредени в страната ни; 2) сходства/ различия в нормативната уредба в България и в другите държави-членки на ЕС; 3) нормативни решения в други държави-членки на ЕС, които е препоръчително да бъдат реципирани/адаптирани с оглед ситуацията в България за ефективно осъществяване на целите на защитата при бедствия; 4) нормативни решения в други държави-членки на ЕС, които могат да послужат за развитие на нормативната уредба в страната ни.

Сравнително-правният анализ следва да бъде изготвен под формата на доклад, който да бъде съпътстван с информация в табличен вид, според преценката на Изпълнителя, с цел улеснение на бенефициента при използване на информацията.

- Дейност 3: Провеждане на представително социологическо проучване за готовността на страната за реакция при бедствия.

Социологическото проучване има за цел да изследва най-малко:

  - Осведомеността на населението:

- за начините на поведение и действие и изпълнение на необходимите защитни мерки при различните видове бедствия;

- за конкретните органи на управление, административни звена и лица, към които гражданите могат да обърнат при възникване на бедствия;

- за компетентните органи и техните правомощия по повод планирането, превенцията, управлението, реакцията, подпомагането и възстановяването при бедствия;

- за предприеманите от компетентните органи превантивни мерки; за дейността на МДПБА в сферата на защитата при бедствия;

- за правата и задълженията на гражданите по повод защитата при бедствия;

- за доброволческите формирования.

  - Обществените нагласи:

- готовност за участие в обучения за населението за защита при бедствия;

- готовност за активно участие в доброволни формирования;

- готовност за съдействие при бедствия;

- одобрение/ неодобрение на конкретни мерки/ дейности, предприемани от органите на управление с цел подобряване защитата при бедствия;

  - Препоръки, предложения, идеи за дейности в сферата на подобряване защитата при бедствия (отворен въпрос).

За изпълнение на задачата Изпълнителят следва да:

- Изработи подробен график и план за провеждане на проучването, които да  съгласува с бенефициента;

- Изработи и съгласува с бенефициента варианти на въпросник (анкетна карта) за провеждане на проучването. Анкетната карта следва да съдържа:

- Формална част: Демографски характеристики на анкетирания.

2. Същностна част: Въпроси относно степента на информираност и готовност на участниците в анкетата по превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при конкретни бедствия и аварии (гръмотевични бури, снежни виелици и лавини, свлачища, пожари, повишена радиоактивност, катастрофи, наводнения, промишлени отрови, смерч и силни ветрове, земетресения).

В двуседмичен срок от подписването на договора, МДПБА ще предостави на Изпълнителя необходимата информация относно природно-технологичния риск, конкретните природни бедствия и друга специфична тематика за целите на съставянето на анкетната карта.

- В рамките на методиката: интервю от врата на врата, изпълнителят следва да подготви подробни инструкции към анкетьорите, които да съгласува с бенефициента;

- Преди началото на проучването, Изпълнителят следва да инструктира (обучи) анкетьорите относно спецификата на изследването и изискванията за неговото провеждане;

- Преди началото на проучването, Изпълнителят следва да запознае МДПБА с начина за контрол върху анкетьорите и проследяване на правилното провеждане на анкетите, както и да осигури възможност бенефициентът да осъществява самостоятелно и/или с участието на представители на изпълнителя контрол върху изпълнението на проучването;

- Изпълнителят следва да гарантира провеждането на 1750 интервюта по метода от врата на врата за територията на страната;

- Изпълнителят следва да осигури извършването на логически оглед на попълнените анкетни карти;

- Резултатите от проучването се обработват от Изпълнителя в база данни на софтуерен продукт тип SPSS или еквивалентен.

- Аналитичната част на доклада следва да бъде съпътствана от анализ при различни алгоритми за обработка на данни: линеарна регресия, корелация, частнична корелация, анализ на фактори и др.

- Изпълнителят предоставя данните и резултатите от проучването в суров вид (оригиналните анкетни карти), обработените данни, доклада от анализа на резултатите, вeдно с едномерно разпределение на резултатите от проучването, както и диаграмни срезове  на бенефициента;

Проучването се провежда в рамките на максимум три месеца след подписване на договора с Изпълнителя. Изпълнителят следва да използва собствена развита мрежа от анкетьори покриващи територията на цялата страна или развита мрежа от квалифицирани анкетьори на социологическа/и агенция/и, имащи опит в провеждането на минимум 3 представителни социологически проучвания по метода интервю от врата на врата.   Мнението на различни слоеве от населението следва да бъде изследвано най-малко според демографските фактори (възраст над 18 години; местоживеене – по региони и области и столица, големи градове, малки градове, села; месторабота – частен сектор, обществен сектор, големи, малки и средни фирми и др.).

Следва да се отбележи, че Изпълнителят може да предложи в допълнение на представителното социологическо проучване по метода от врата на врата и други форми на проучване (фокус групи, други), които да позволят прецизиране на оценката на готовността  на населението за защита при бедствия.

- Дейност 4: На база на документите по дейност 1, 2 и 3 разработване на концепция за оптимизация на процеса на превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия.

Концепцията следва да включва аналитична част: обобщени данни от анализите по дейност 1 и 2 и от проучването по дейност 3, SWOT анализ на нормативната уредба в страната ни (в сравнение със същата в държавите-членки на ЕС) и концептуална част, която да бъде насочена към оптимизация на нормативната рамка и организацията на работа и взаимодействието по повод осъществяване на превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия.

Важно: При изпълнение на всички дейности консултантът /изпълнителят/ следва да се придържа към и спазва изискванията на насоките за публичност на помощта от ЕС, последен публикуван вариант (http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm).

Важно: Всички резултати от проект аследва да бъдат изготвени на български език.

## Управление на проекта

### Отговорен орган

Възложител по този договор е Министерство на финансите. Дирекция “Централно звено за финансиране и договаряне” (ЦЗФД) в Министерство на финансите ще отговаря за управлението на договора.

### Структура на управление

Дирекция „ЦЗФД” в МФ се ръководи от Директор на ЦЗФД и Ръководител Програма. Ръководителят Програма ще бъде Ръководител на проекта (РП) по този договор. Основната структура за управление на проекта включва Ръководителят на проекта, Старши програмен ръководител (СПР), Управляващ комитет на проекта (УК) и Звено за изпълнение на проекта (ЗИП).

Старши програмният ръководител е съветник в политическия кабинет на министъра на държавната политика при бедствия и аварии. Старши програмният ръководител отговаря за техническото изпълнение на проекта и е партньор на Ръководителя на екипа от страна на Консултанта /Изпълнителя/ за изпълнението на проекта.

Управляващият комитет (УK) на проекта обхваща представители на заинтересованите страни, в случая: Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, Национално сдружение на общините в Република България, Българска академия на науките (Национален институт по хидрология и метеорология, Геофизически институт, Център за обучение и развитие), Министерство на околната среда и водите, Министерство на държавната администрация и административната реформа, Комисия за регулиране на съобщенията, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, Министерство на финансите (Национален координатор на помощта) – като наблюдател и Централно звено за финансиране и договаряне - Министерство на финансите. УК е консултативен орган на СПР. Експерти от страна на Консултанта /Изпълнителя/ могат да бъдат поканени да представят резултатите и констатациите от своята работа пред Управляващия комитет с оглед постигане на по-добра координация и стратегически съвет.

Звеното за изпълнение на проекти под ръководството на СПР е създадено да се занимава с дейности, свързани с ежедневното управление на проекта по отношение на съдържателните аспекти. Звеното за изпълнение на проекта включва представители на МДПБА.

Решения, свързани с техническото изпълнение на проекта, ще бъдат вземани от Ръководителя на проекта въз основа на препоръка от СПР.  Решения, свързани с финансови въпроси, могат да бъдат вземани само от Ръководителя на проекта. Работата на Консултанта  /Изпълнителя/ ще бъде одобрявана от СПР и ЦЗФД.

Консултантът /изпълнителят/ трябва да работи в тясно сътрудничество с бенефициента, други посочени от него лица и както и с всички заинтересовани страни по проекта.

Всички продукти – доклади, анализи и др., изготвени от консултанта /изпълнителя/, следва да бъдат изготвяни в координация със ЗИП, представяни за одобрение от СПР, а там където е необходимо представяни за одобрение и от УК и ЦЗФД.

### Оборудване, което трябва да се достави от Договарящия орган и/или други страни

Възложителят/ бенефициентът ще предостави на електронен носител наличната необходима информация и документи /нормативни актове, други/ в подкрепа на дейностите по проекта.

Бенефициентът ще предостави:

1. Помещения за срещи на бенефициента с екипа на Консултанта /Изпълнителя/

2. Наличната необходима информация и документи в подкрепа на дейностите по проекта (на електронен носител).

3. Налична експертиза в съответствие с дейностите по проекта.

# ЛОГИСТИКА И СРОКОВЕ

## Местоположение

Дейностите по този лот ще се реализират на територията на гр. София, България. Социологическото проучване ще бъде представително, като ще обхване територията на страната съобразно изискванията за национална представителност.

Часовете/дните за пътуване в страната бенефициент могат да се считат за работни часове/дни, по преценка на Консултанта /Изпълнителя/ и след предварително писмено одобрение от бенефициента – вижте общи бележки отнасящи се до главните и другите експерти в т. 6.1.2.

## Начална дата и период на изпълнение

Предвидената начална дата за започване на работа е 01.05.2008 г., а периодът на изпълнение на договора е до 30.11.2008 г.

# ИЗИСКВАНИЯ

6.0. Конфликт на интереси и Кодекс за етично поведение

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват експерти, кандидати или участници, които:

- са свързани лица по смисъла на Закона за обществените поръчки с Възложителя, бенефициента (Министерство на държавната политика при бедствия и аварии), не-преките бенефициенти - Министерство на вътрешните работи и Министерство на здравеопазването.

- са участвали в подготовката на проектния фиш, настоящото техническото задание и/или други документи свързани с настоящия проект (БГ 2005/017-684.02, Заглавие на проекта: Подкрепа за устойчиво управление при кризи на централно и местно ниво).

За участие в тази процедура за възлагане на обществена поръчка се допускат само онези участници, за които към момента на подаване на офертата не е налице потенциален конфликт на интереси или равностойни на него отношения спрямо другите участници или страни в процедурата.

За конфликт на интереси се счита всяко събитие, което оказва влияние върху възможността на кандидат, участник в процедура по обществена поръчка, изпълнител или възложител/бенефициент на безвъзмездна помощ за изказване на обективно и безпристрастно професионално становище, или което го възпира в даден момент от даване на приоритет на интересите на възложителя. Всяко съображение във връзка с евентуални бъдещи договори или конфликт с други ангажименти, минали или сегашни, на кандидат, участник в процедура по обществена поръчка, изпълнител или възложител/бенефициент на безвъзмездна помощ. Тези ограничения се отнасят и за всички подизпълнители и служители на кандидата, участника в процедурата, изпълнителя или възложителя/бенефициента на безвъзмездна помощ.

Също така има конфликт на интереси, когато безпристрастното и обективно изпълнение на функциите на участник в обществената поръчка се излага на риск поради причини, които включват семейството, емоционалния живот, политическите или национални пристрастия, икономически интереси или други споделени с възложителя/бенефициента интереси.

Конфликт на интереси, открит в който и да е момент, констатиран относно който и да е експерт или изпълнител, ангажиран в тази обществена поръчка, може да доведе до смяна по инициатива на Възложителя на съответния експерт или прекратяване на сключения договор със съответния изпълнител.

Изпълнявайки дейностите по този договор, Консултантът /Изпълнителят/ и неговите експерти/служители следва да спазват следните изисквания относно конфликт на интереси и кодекс за етично поведение:

Конфликт на интереси:

1. Консултантът /Изпълнителят/ ще предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да застраши независимото и обективно изпълнение на Договора. Такъв конфликт на интереси би могъл да възникне в частност във връзка с икономически интерес, политическа обвързаност или национално пристрастие, семейна или емоционална обвързаност, или всяка друга приложима връзка или споделен интерес с други лица които могат да влияят върху изхода на тази процедура за възлагане на обществена поръчка. Възложителят трябва да бъде уведомен незабавно за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнението на договора.

Безпристрастното и обективно упражняване на функциите на експертите се компрометира по причини свързани със семейството, емоционалния живот, политическа или национална симпатия, икономически интерес или друг интерес споделян(и) с Възложителя, бенефициента и/или други участници/страни в тази процедура за възлагане на обществена поръчка. В случай на наличие и/или поява на потенциален конфликт на интереси по време на изпълнението на договора, Консултантът (и/или неговият експерт) трябва да информират незабавно Възложителя (ЦЗФД) като информирането следва да бъде в писмен вид.

2. Възложителят си запазва правото да се увери, че тези мерки са адекватни и може да изиска предприемането на допълнителни мерки, ако това е необходимо. Консултантът трябва да направи така, че неговите служители, включително и ръководните кадри, не са поставени в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси. Консултантът се задължава да смени, незабавно и без компенсация от Възложителя, всеки свой служител, който е изложен на такава ситуация.

3. Консултантът трябва да се въздържа от всякакви контакти, които биха компрометирали неговата независимост, или независимостта на персонала му. Ако Консултантът не поддържа такава независимост, Възложителят може да прекрати договора.

4. При завършване или прекратяване на договора, Консултантът трябва да ограничи ролята си по проекта по отношение на предоставянето на услуги. Освен с писменото съгласие на Възложителя, Консултантът или всеки друг Консултант, изпълнител или доставчик, с който Консултантът е свързан или се кооперира, трябва да бъде дисквалифициран и да не може да изпълнява работите, доставките или другите услуги по проекта по какъвто и да било начин, включително и по отношение на участването в тръжни процедури /обществени поръчки/ за част от проекта.

5. Експертите наети или работещи по този договор не могат да бъдат служители в държавната или общинска администрация на Р България (по трудово или служебно правоотношение, както и по граждански договор при който социални и/или здравни осигуровки се плащат от държавната или общинска администрация на Р България), не могат да бъдат свързани лица по смисъла на § 1 от Търговския закон със служители на Възложителя и/или бенефициента.

6. Консултантът и всяко лице, което работи под неговите правомощия и контрол по изпълнението на договора или по друга дейност, няма право на достъп до финансирането отпуснато от Европейските Общности по същия проект.

Кодекс за етично поведение:

- Консултантът трябва да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно, като верен съветник на Възложителя в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение на професията си, както и да спазва подобаваща дискретност. Той трябва, в частност, да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с проекта или услугите, направени без предварителното писмено съгласие на Възложителя, както и от ангажиране с дейност, което влиза в разрез със задълженията му към Възложителя по договора. Консултантът не трябва да ангажира Възложителя по какъвто и да е начин без предварителното му писмено съгласие и  трябва, когато това се налага, да изясни това свое задължение пред трети лица.

- За периода на изпълнение на договора, Консултантът и неговият персонал ще спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни норми, които преобладават в страната-бенефициент.

- Ако Консултантът или някой от неговите подизпълнители, персонал, агенти или служител предложи да даде, или се съгласи да предложи или даде, или даде на което и да било лице подкуп, подарък, пари за благодарност или комисионна като стимул или награда за това, че е направил или се е въздържал да направи действие във връзка с договора, или за това, че е бил благосклонен или неблагосклонен към дадено лице във връзка с договора с Възложителя, Възложителят може да прекрати договора, без това да е в ущърб на изпълнимите права на Консултанта по договора.

- Плащанията към Консултанта по договора трябва да представляват единствен доход или полза, които той може да получи във връзка с договора и нито той, нито персоналът му могат да получават комисионни, намаления, отстъпки, непреки плащания или други възнаграждения във връзка с, по повод на, или при изпълнение на задълженията си по договора.

- Консултантът няма да извлича пряка или непряка изгода от каквито и да било възнаграждения за права, парични възнаграждения, или комисионни във връзка с патентован или защитен артикул, или процес, използван при изпълнението на договора или използван за целите на договора или проекта, без предварителното писмено съгласие на Възложителя.

6. Консултантът и неговите служители трябва да пазят професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването му. В тази връзка, освен с предварителното писмено съгласие на Възложителя, нито Консултантът, нито назначеният или ангажиран от него персонал трябва да предават на което и да било физическо или юридическо лице/лица конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както да правят обществено достояние информация относно препоръките, направени по време на или като резултат от услугите. Освен това, те не трябва да ползват в ущърб на Възложителя информацията, която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовете и научните изследвания, проведени по време на и за целите на изпълнение на договора.

7. Изпълнението на договора не трябва да води до необичайни комерсиални разходи. Ако се появят такива комерсиални разходи, договорът ще бъде прекратен. Необичайни комерсиални разходи са комисионни, които не са упоменати в договора или не произлизат от правомерно сключен договор във връзка с договора, комисионни, които не са платени в замяна на действително извършена услуга, комисионни, изплатени на получател с неясна самоличност, или комисионни, изплатени на изпълнител, който наглед има всички признаци на подставено лице.

8. При поискване, Консултантът трябва да предостави на Възложителя удостоверяващи доказателства във връзка с условията, при които се изпълнява договора, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Възложителят може да проведе всички документални проверки, които счита за необходими, за да намери доказателства в случай, че има подозрение за необичайни комерсиални разходи.

Изискванията за липса на Конфликт на интереси и спазването на Кодекса за етично поведение се прилагат по начин, който не нарушава императивните разпоредби на действащото българско законодателство.

## Персонал

Експертите наети или работещи по този договор биват два вида - главни и не-главни.

6.1.1. Главни експерти

Всички експерти, които играят ключова роля в изпълнението на договора, са главни експерти. Профилите на главните експерти по този договор са както следва:

Главен експерт 1: Юрист

Квалификация и умения:

- Магистър по специалност право. Наличието на научна степен е предимство.

- Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо).

Ползването на втори и повече официални езици на Европейския Съюз (с изключение на езика на бенефициента) е предимство.

Общ професионален опит

- Най-малко 10 години професионален опит в сферата на българското и най-малко 5 годишен опит в сферата на законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз (ЕС) и/или в сферата на европейското законодателство.

- Опит в разработване на най-малко 5 правни и сравнително-правни анализи.

- Наличие на разработки (публикации, наръчници, учебници) в правната материя.

Главни експерти 2 и 3: Юристи

Изисквания за всеки един от експертите:

Квалификация и умения:

- Магистър по специалност право.

- Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо).

Ползването на втори официален език на ЕС е предимство.

Ползването на трети и повече официални езици на ЕС е предимство.

Общ професионален опит

- Най-малко 5 години професионален опит и практика в сферата на правоприлагането на законодателството на държава-членка на ЕС (административно и гражданско право) и/или европейското законодателство;

- Опит в разработване на правни и/или сравнително-правни анализи.

- Консултантски опит в разрешаване на конкретни казуси в областта на административното право.

Главни експерти 4 и 5: Координатори социологическо проучване

Изисквания за всеки един от експертите:

Квалификация и умения:

- Магистър по социология, или друга подходяща специалност, свързана с провеждане на социологически проучвания;

- Умения за работа с програмен продукт SPSS или еквивалентен.

Общ професионален опит

- Най-малко 3 години професионален опит и практика по организация, провеждане, обобщаване на данни и анализ на резултати от представителни социологически проучвания в национален мащаб;

Когато участник в процедурата използва чуждестранни експерти и в случай, че никой от екипа главни експерти не владее български език, участникът трябва да осигури преводач на български, владеещ  терминологията в съответните области на поръчката.

Броят на работните дни на главните експерти се определя от Изпълнителя /Консултанта/. Индикативният брой* работни дни на експертите по преценка на бенефициента е както следва:

Главен експерт 1 – 100 работни дни;

Главни експерти 2 и 3– по 120 работни дни за всеки един експерт;

Главни експерти 4 и 5 – по 55 работни дни за всеки един експерт.

* Моля вижте общи бележки отнасящи се до главните и другите експерти по-долу.

Минималният брой работни дни от работните дни за съответния експерт, през които експертът следва да работи на територията на Република България е:

За Главен експерт 1 – 30 % от работните дни на експерта;

За Главни експерти 2 и 3– 10 % от работните дни за всеки един от експертите;

За Главни експерти 4 и 5 – 100% от работните дни за всеки един от експертите.

Професионални автобиографии и съпътстващите документи за всеки един от главните експерти следва да бъдат представени като неразделна част от офертата на участника в тръжната процедура.

Биографиите следва да бъдат представени в стандартния образец, приложен към това задание (Приложение 1).

Освен автобиографии на експертите, участникът следва да приложи и следните документи доказващи квалификацията, езиковите умения и професионалния опит на експертите:

Необходимите документи са:

- относно квалификацията – дипломи за завършено висше образование, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост;

- относно професионалния опит - копия от трудова книжка и трудовите договори (за лицата работещи/работили по трудово правоотношение); за лицата работещи/работили по граждански договори - копие от гражданските договори; препоръки (референции) за експерта;

- Познанията по английски език се доказват с документ от който да става ясно че експертът има познания по английски език (напр. сертификати, дипломи за завършено образование от които е видно че в съответното учебно заведение е преподавано на английски език, други документи).

- Познанията по български език се доказват с документ от който да става ясно че експертът има познания по български език (напр. сертификати, дипломи за завършено образование от които е видно че в съответното учебно заведение е преподавано на български език, други документи).

- Познанията по втори и повече официални езици на ЕС се доказват с документ от който да става ясно че експертът има познания по съответния език (напр. сертификати, дипломи за завършено образование от които е видно че в съответното учебно заведение е преподавано на съответния език, други документи).

6.1.2	Други експерти

Наемането на други (не-главни) експерти за работа по този договор ще се извършва от Изпълнителя /Консултанта/ и по негова преценка.

По повод изпълнението на дейност 1 Изпълнителят /Консултантът/ задължително следва да предвиди експерти-преводачи от съответните езици, за които членовете на екипа не притежават съответната експертиза или да наеме юристи, които ползват съответния език.

По повод изпълнението на дейност 3 Изпълнителят /Консултантът/ следва да осигури: мрежа от квалифицирани анкетьори, които да покрият територията на цялата страна; технически сътрудници, отговорни за проверка на анкетните карти и въвеждане на данни в SPSS или еквивалентен. При определяне на броя на анкетьорите следва да се има предвид националната представителност на проучването (проведени 1 750 анкети), като съгласно добрите практики в България един анкетьор извършва около 10 – 15 интервюта за 2 дни. Изпълнителят следва да осигури по 1 отговорник на 10 анкетьора, който да събира и извършва логически оглед на картите. (Същият може да изпълнява и функциите на технически сътрудник за въвеждане на картите в съответния програмен продукт.)

Времето за работа на не-главните експерти също е по преценка на Изпълнителя /Консултанта/, като индикативният брой работни дни е 10 работни дни за експерт*.

Изпълнителят следва да предвиди в своята ценова оферта съответния хонорар за не-главните експерти.

Не-главните експерти няма да бъдат оценявани при провеждане на тръжната процедура. Те се наемат след подписване на договора. Процедурата на подбор, използвана от консултанта за избиране на тези допълнителни експерти, трябва да бъде прозрачна и да се основава на предварително определени критерии, които включват професионалната им квалификация, езикови умения и трудов стаж. Заключенията на комисията по подбора се записват в протокол. Копие от протокола заедно с автобиографиите на избраните експерти се предоставя на бенефициента (МДПБА) и Възложителя за информация и проверка на съотвествието с определените критерии. В случаи на констатирано несъответсвие с определените критерии от страна на бенефициента (МДПБА) и/или Възложителя, последният отправя аргументирано искане до Изпълнителя за смяна на съответния експерт в 10-дневен срок от получаване на документите. Изискванията от т.6.0 - Конфликт на интереси и Кодекс за етично поведение се отнасят и за не-главните експерти.

ВАЖНО: Общи бележки, отнасящи се до главните и другите експерти:

* Броят на работните дни за главните и не-главните експерти посочени в това задание е приблизителен. В случай на необходимост, експертите могат да работят повече или по-малко от посочените дни, тъй като заплащането на консултанта ще се извършва на база одобрен доклад за свършена работа.

- За договор, базиран на хонорари (какъвто е този), Консултантът трябва да поддържа графици, в които са записани дните и/или часовете, изработени от персонала на Консултанта. Сумите, за които Консултантът издава фактури, трябва да отговарят на тези графици. Времето, прекарано в пътуване в страната бенефициент, за целите на Договора, може да бъде включено в броя работни дни или часове, записани в тези графици, по преценка на Консултанта и след предварително писмено одобрение от бенефициента. 1 работен ден отговаря на 8 работни часа.

- Важно: В случай че някои от главните експерти предложени от Консултанта (Изпълнителя) или някои от не-главните експерти се налага да бъдат сменени след подписване на договора или в хода на изпълнение на договора – поради болест, смърт или напускане на експерта, то Консултантът трябва да ги замени с експерти, притежаващи професионален опит и квалификация, равностойни на тези на основните експерти. Новите експерти следва да бъдат одобрени от Възложителя преди да започнат работа по договора. Консултантът поема всякакви допълнителните разходи свързани със смяната на негови експерти, включително разходите за назначаване на временен експерт до одобряването на новия експерт.

Всички експерти трябва да са независими и да няма конфликт на интереси при изпълнение на възложените им задължения.

- Всички хонорарни ставки на експертите трябва да покриват:

-  реално платеното на въпросните експерти възнаграждение за работен ден или работен час.

- административните разходи по наемането на съответните експерти, като разходи по преместване и репатриране, настаняване, добавки за работа извън родината, отпуск, медицинска застраховка и други допълнителни трудови възнаграждения, давани на експертите от консултанта;

-  маржът, покриващ режийните на консултанта, печалбата и други поддържащи средства.

- Годишният отпуск, който се полага по време на изпълнение на договора се взима по време, одобрено от Старши Програмния Ръководител. Хонорарната ставка се определя, като се отчита годишния отпуск от максимум 60 дни, който всеки един от експертите на консултанта може да ползва по време на изпълнението на договора. Следователно дните, ползвани като годишен отпуск, не се смятат за работни дни.

6.1.3.	Помощен персонал и поддръжка

Разходите за помощен персонал и поддръжка, ако има такива, следва да бъдат включени в ценовата оферта на консултанта – в хонорарните ставки на експертите.

6.2.	Офиси

Разходите за наемане/издръжка на офис на консултанта и/или неговите експерти следва да бъдат включени в ценовата оферта на консултанта - в хонорарните ставки на експертите. Консултантът следва да има офис на територията на Република България за изпълнение на дейност 3, както и с цел ефективно взаимодействие с бенефициента.

6.3.	Материали и услуги, които се осигуряват от консултанта

Всякакви необходими материали и/или услуги свързани с изпълнението на договора – компютърно оборудване, принтер, офис консумативи и др. следва да бъдат включени в ценовата оферта на консултанта - в хонорарните ставки на експертите.

6.4.	Оборудване

Моля виж т. 6.3. От името на Договарящия орган/страната-бенефициент не трябва да се закупува, нито да се прехвърля на Договарящия орган/страната-бенефициент никакво оборудване като част от този договор за услуги. Всякакво свързано с договора оборудване, което страната-бенефициент трябва да придобие, се закупува чрез отделна тръжна процедура за възлагане на доставка.

6.5.	Непредвидени /други/ разходи

Определените за непредвидени разходи средства покриват приемливите непредвидени разноски, направени по договора. Те не могат да се използват за покриване на разходи, които се заплащат от консултанта като част от хонорарите, както е посочено по-горе.

Всички участници в тази обществена поръчка трябва да предвидят сума от 5 000 Евро в техните ценови оферти за непредвидени разходи.

Важно: Сумата за други разходи трябва да бъде включена в общата цена на офертата и представена на отделен ред в ценовата оферта.

Тези други разходи включват:

- административни разходи по обслужване на дейността (телефонни разговори, факс комуникации, хартия) за набиране и анализ на необходимата информация относно законодателството на държавите-членки на Европейския съюз (за изпълнение на дейност 1); - командировка на 3 експерти на Консултанта (нощувка, храна и транспорт) за проверка на работата на терен на 3 места при изпълнение на дейност 3 с изключение на хонорарите на експертите на Консултанта.

Бележки относно непредвидените /инцидентни/ разходи:

Всички непредвидени /инцидентни/ разходи, направени в хода на изпълнение на договора съгласно заданието следва да бъдат фактурирани по действителна цена.

Включени са всички разноски, свързани с плащането на инцидентните разходи, като банкови такси например.

При представяне на междинните фактури за плащане, не е необходимо да се представя доказателствена документация, но тя трябва да се пази седем години след извършване на окончателното плащане от страна на договарящия орган.

Средствата за инцидентни разходи не покриват пътуването на експертите до и от страната- бенефициент (освен за мисии определени в заданието).

Всяко пътуване на дълго разстояние със самолет трябва да бъде с икономична класа, докато пътуването на дълго разстояние с влак може да става с І класа. При неизползуване на самолет или влак трябва да се използуват други форми на обществен транспорт. Ако се прибегне до транспорт с частно превозно средство (в това число и с такси), вместо да се използва обществен транспорт, разходите ще бъдат възстановени на базата на стойността на билет за влак 1-ва класа или за друг съществуващ обществен транспорт до съответното местоназначение.

Издръжката (пътни, дневни и квартирни) заплащана на експерти, които са на мисии, изискващи преспиване извън базата на действие в страната-бенефициент, трябва да следва разпоредбите на действащото българско законодателство – там където е приложимо - в началото на всяка такава мисия, за всяка нощ извън базата.

Всякакви командировъчни - дневни и квартирни, платими за мисии на експерти на Консултанта, предприети като част от този договор извън оперативната база в страната-бенефициент, не трябва да превишават разходите за дневни и квартирни (Per diems), публикувани на уебстраница  http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm в началото на всяка такава мисия.

6.6. Проверка на разходите

Сумата, предвидена за проверка на разходите, е хонорарът, платим на одитора, на когото е възложена проверката на разходите по договора, като така се създава възможност за авансово финансиране чрез предварителни вноски, ако това се налага, както и за междинни плащания, ако има такива.

Сумата, предвидена за заплащане на проверката на разходите по договора възлиза на 2 500 евро. Тази сума – без да се променя - трябва да бъде включена в общата цена на офертата и представена на отделен ред в ценовата оферта.

Преди извършване на плащанията по договора – там където е приложимо, фактурите и финансовите отчети, изпратени от Консултанта на Възложителя, трябва да бъдат прегледани и заверени от външен одитор, член на международно признат одиторски орган, уведомен от Консултанта съгласно условията на договора. Одиторът трябва да се увери, че са налице съответни, надеждни и достатъчни доказателства, че:

- експертите, наети от Консултанта за целите на този договор, действително са работили по договора (потвърдено със свидетелства от независима трета страна, когато е възможно – напр. бенефициента) през съответния брой дни, посочен във фактурите на Консултанта и представените с междинните доклади за напредъка финансови отчетни справки; и

- претендираните като непредвидени разходи действително са били извършени в съответния размер поради необходимост и в съответствие с условията на договора.

- сумите, претендирани като разходи за потвърждаване на разходите са действително и целесъобразно изразходвани в съответствие с графика за плащания, посочен в раздел ІV. на договора.

Въз основа на такова потвърждаване, одиторът представя на Консултанта доклад за потвърждаване на разходите в съответствие с модела в Приложение 2 към техническото задание.

7. ДОКЛАДИ

7.1.	 Изисквания за изготвяне на докладите

Следните доклади трябва да бъдат изготвени от Консултанта по този договор:

- Встъпителен доклад. Този доклад трябва да бъде представен до 15 дни от началната дата на договора. Той трябва да съдържа план за действие (работен план),  график за изпълнение на всяка дейност и отговорник за изпълнение на дейностите /под-дейностите от страна на консултанта.

- Доклад по дейност 1, съгласно изискванията на т.4.2 от това задание /технически спецификации/.

- Доклад по дейност 2, съгласно изискванията на т.4.2 от това задание /технически спецификации/.

- Доклад по дейност 3, съгласно изискванията на т.4.2 от това задание /технически спецификации/.

- Доклад по дейност 4, съгласно изискванията на т.4.2. от това задание /технически спецификации/.

- Заключителен доклад.

Всички доклади трябва да се състоят от текстова част и финансов раздел. Във финансовия раздел трябва да се посочат данни за вложеното от експертите време (работни дни по дати), броят на отработените дни, сумата която трябва да бъде платена на Консултанта за тези отработени дни, както и извършените до момента разходи по перо „Други разходи” съгласно т.6.5 на това задание и извършените до момента разходи по перо разходи за проверка на разходите съгласно т. 6.6.

Заключителният доклад трябва да съдържа Таблица за наблюдение изготвена по образеца в Приложение 3, приложен към това задание. Заключителният доклад трябва да съдържа и финансов раздел, съдържащ обобщени данни за всички отработени дни (и часове) от всички експерти по време на изпълнение на целия договор, сумата която трябва да бъде платена на Консултанта за всички отработени дни (и часове) както и данни за всички направени разходи по перо „Други разходи” съгласно т.6.5 на това задание, както и по перо 6.6. Проверка на разходите.

Проектът на заключителния  доклад се предава най-малко 10 дни преди края на периода за изпълнение на договора.

7.2.	Предаване и одобрение на  докладите за напредъка

Встъпителният доклади трябва да бъде представен на български език в 3 копия на хартиен носител – едно за Ръководителя на проекта (ЦЗФД) и две за Старши програмния ръководител (МДПБА).

Докладите по дейности 1, 2, 3 и 4 трябва да бъдат представени на български език в 3 копия – едно за Ръководителя на проекта (ЦЗФД) и две за Старши програмния ръководител.

Заключителният доклад трябва да бъде представен на български език в 2 копия – едно за Ръководителя на проекта (ЦЗФД) и едно за Старши програмния ръководител (МДПБА),

Встъпителният и заключителният доклад се одобряват и от Управляващия комитет (УК). По преценка на СПР, УК може да бъде свикван за одобрение и на докладите по дейности 1, 2, 3 или 4.

Всички доклади се изпращат и на електронен носител до посочените лица.

Разходите за отпечатване/размножаване на докладите следва да бъдат включени в ценовата оферта на консултанта – в цената за изпълнение на съответните дейности.

Докладите следва да бъдат адресирани до:

| Министерство на държавната политика при бедствия и аварии | Централно звено за финансиране и договаряне в Министерство на финансите: |
| --- | --- |
| Получател: г-жа Ивилина Алексиева –Старши програмен ръководител Адрес: България, 1000 София, пл. „Света Неделя” 6 Тел.: (+359-2) 940 1408 Факс: (+359-2) 9401528 E-mail: I.Alexieva@mdpba.govenrment.bg . | Получател: г-жа Гергана Беремска – държавен съкровищник и –Ръководител на проекта Адрес: България, Министерство на финансите, 1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 Тел.: (+359-2) 9859 2777 Факс: (+359-2) 9859 2773. E-mail: cfcu@minfin.bg . |

Докладите по дейности 1, 2, 3 и 4 следва да бъдат изпращани до МДПБА и ЦЗФД в срок до 10 дни след приключването на всяка дейност. Докладите  ще бъдат одобрявани от СПР и ЗИП в 14 дневен срок от получаването им. В склучай на коментари от страна на СПР/ ЗИП, Консултантът следва да представи ревизиран доклад – отразяващ коментарите в срок от 5 дни от получаване на коментарите. При повторни коментари от страна СПР/ЗИП, срокът за изпращане на коментарите е 5 дни, а срокът за отговор от страна на Консултанта е 3 дни.

След одобряване на докладите от страна на СПР, СПР изпраща одобрената версия на доклада – с подпис и текст „одобрено от СПР” до ЦЗФД за одобрение от Ръководителя Програма. СПР ще изпраща одобрената версия на докладите в 3-дневен срок от подписването им.

Встъпителният доклад и заключителният доклад ще бъдат одобрявани от УК и СПР в срок от 15 дни от получаването им. След изтичане на този срок, докладите ще се считат за одобрени от УК и СПР. В случаи на коментари от страна на УК и/или СПР, Консултантът следва да представи ревизирани доклади – отразяващи коментарите на УК и/или СПР в срок от 5 дни от получаване на коментарите за Встъпителния доклад и в срок от 7 дни от получаване на коментарите за заключителния доклад. При повторни коментари от страна на УК и/или СПР, срокът за изпращане на коментарите е 5 дни, а срокът за отговор от страна на Консултанта е 3 дни.

След одобряване на Встъпителния доклад и заключителния доклад от страна на УК и/или СПР, СПР изпраща одобрените версии на докладите – с подпис и текст „одобрено от СПР и УК” до ЦЗФД за одобрение от Ръководителя Програма. СПР ще изпраща одобрените версии на докладите в 3-дневен срок от подписването им.

Докладите на одитора (одиторите) съгласно т. 6.6 ще бъдат одобрявани само и единствено от ЦЗФД.

Ръководителят Програма ще одобрява докладите в срок от 15 дни от получаването им от СПР. За встъпителния доклад този срок е 10 дни, за докладите на одитора (одиторите) този срок е 45 дни, а за заключителния доклад този срок е 30 дни. След изтичането на тези срокове, докладите ще се считат за одобрени от ЦЗФД. В случаи на коментари от страна на ЦЗФД, Консултантът следва да представи ревизирани доклади – отразяващи коментарите на ЦЗФД в срок от 5 дни от получаване на коментарите (за докладите на одитора /одиторите/ този срок е 7 дни). При повторни коментари от страна на ЦЗФД, срокът за изпращане на коментарите е 5 дни, а срокът за отговор от страна на Консултанта е 3 дни (за докладите на одитора /одиторите/ 4 дни).

Важно: Докато изчаква одобрение на доклад за предходен период или дейност, Консултантът следва да продължава своята работа, като коментарите по съответния доклад, ако има такива, следва да бъдат взети под внимание от Консултанта при изпълнение на следващата дейност.

8. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА

8.1.	Определяне на индикаторите

Контролът върху изпълнението ще се осъществява по специфични измерими количествени и качествени индикатори, които да осигурят, че извършените дейности са прагматични, необходими, целесъобрани, да измерят напредъка на дейностите и постигането на планираните резултати. Индикаторите включват:

1. Съдържание на разработения анализ по дейност 1 и съответствието му с изискванията на т. 4.2 от  това задание /технически спецификации/ и с офертата на изпълнителя;

2. Съдържание на разработения сравнителен анализ по дейност 2 и съответствието му с изискванията на т. 4.2 от това задание /технически спецификации/ и с офертата на изпълнителя;

3. Съдържание на анализа на проведеното социологическо проучване по дейност 3 и съответствието му с изискванията на т. 4.2 от това задание /технически спецификации/ и с офертата на изпълнителя;

4. Съдържание на концепцията, разработена по дейност 4 и съответствието й с изискванията на т. 4.2 от това задание /технически спецификации/ и с офертата на изпълнителя.

8.2.	 Специални изисквания

Подкомитетът за наблюдение на сектора, свързан с този договор, ще разглежда детайлно напредъка по този договор въз основа на редовни Доклади за наблюдение. Подкомитетът ще дава препоръки по отношение на управлението на договора и ще следи за изпълнението им.

Изпълнението на договора ще бъде наблюдавано от ЦЗФД, Националния Координатор на Помощта и службите на Европейската Комисия посредством преки контакти с експертите на Консултанта, както и на базата на докладите изготвени от Консултанта.

Договорът ще се счита за успешно приключил в случаи на изпълнение на всички дейности от Консултанта съгласно т. 4.2, постигане на всички резултати от Консултанта съгласно т. 2.3. и одобрение на всички доклади изготвени от Консултанта от СПР и ЦЗФД, а встъпителния и заключителния доклад – и от УК по проекта.

# Приложение 1: Образец на професионална биография на експерт за участие в обществена поръчка /тръжна процедура/ по програма Фар

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

Предлагана роля в проекта: <вид Експерт съгласно техническото задание>

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Семейно положение:

- Образование:

| Учебно заведение (От дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
| --- | --- |

- Езикови умения:  Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Членство в професионални организации:

- Други умения:  (например компютърна грамотност и др.)

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации:  (свързани с проекта)

- Конкретен опит в региона:

| Държава | От дата – до дата |
| --- | --- |

- Професионален опит

| От дата – до дата | Място на извършване на услугите | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Друга информация от практическо значение (например специфични консултантски услуги в предмета на поръчката, публикации и др.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Проверка на разходите

Съдържание

- Техническо задание за проверка на разходите на договор за услуги (БАЗИРАНИ НА ХОНОРАРИ) за външни дейности на Европейската общност

Приложение 1: Информация за предмета на проверката на разходите

Приложение 2: Обхват на работата – процедури за изпълнение

- доклад с фактически констатации относно проверка на разходи по Договор за услуги (базирани на хонорари) за външни дейности на Европейската общност

Точка 1 се попълва от Консултанта и се съгласува с Одитора

Точка 2 се осъществява от Одитора

# 1. 	Техническо задание за проверка на разходите на Договор за услуги (срещу финансово възнаграждение) на външни дейности на Европейската общност

Настоящото е Техническо задание, съгласно което <име на Консултанта>, оттук нататък наричан „Консултант”, се съгласява да ангажира <името на одиторската фирма>, оттук нататък наричана „Одитор” за извършване на проверка на разходите и представяне на доклад срещу финансово възнаграждение във връзка с договор за услуги, средствата за което се дават от Европейската общност за външни дейности във връзка с <название и номер на договора за услуги>, оттук нататък наричан „Договора”. Навсякъде където в настоящото Техническо задание се споменава Договарящ орган се визира Министерство на финансите - дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”, София, България, който е подписал Договора с Консултанта и финансира услугите. Договарящият орган не е страна по този ангажимент.

1.1		Задължения на страните на ангажимента

„Консултантът” се отнася до лицето, което доставя услугите и е подписало Договора с Договарящия орган /Възложителя/.

- Консултантът има задължение да представи Финансов отчет за услугите, финансирани от Договора и да осигури кореспондирането (засичането) на Финансовия отчет и счетоводната документация за услугите.

- Консултантът приема, че способността на Одитора да извърши дейностите, изисквани от настоящия ангажимент зависи ефективно от осигуряването от страна на Консултанта на пълен и свободен достъп до неговия персонал и счетоводна документация.

„Одиторът” се отнася до Одитора, който има задължение да извърши договорените процедури, определени в настоящото Техническо задание и да представи Констативен доклад на Консултанта.

- [Вариант 1: ненужното да се заличи] Одиторът е член на <да се посочи националния счетоводен или одиторски орган или институция, на който/на която е член Одиторът>, който орган/която институция на свой ред е член на Международната федерация на счетоводителите (IFAC).

- [Вариант 2: ненужното да се заличи] Одиторът е член на <да се посочи националния счетоводен или одиторски орган или институция, на който/на която е член Одиторът>. Макар организацията да не е член на IFAC, Одиторът се съгласява да поеме ангажимента в съответствие с приложимите стандарти и етика на IFAC.

1.2		Предмет на ангажимента

Предметът на ангажимента е фактурата на Консултанта с дата <дд месец гггг> и<междинния или окончателен; ненужното да се заличи> Финансов отчет във връзка с договора за срока <дд месец гггг до дд месец гггг>. Дейностите, които Консултантът трябва да извърши съгласно Договора, са <техническа помощ, проучвания, обучение и проектиране; ненужното да се заличи> в съответствие с клаузите и условията на Договора. Информацията, както финансова така и нефинансова, която подлежи на проверка от Одитора е цялата информация, която позволява да се провери дали разходите и възнагражденията, за които Консултантът предявява искане във фактурата и Финансовия отчет са направени и изплатени и дали са точни и правомерни. Приложение 1 към настоящото Техническо задание съдържа преглед на основната информация за Договора и съответните услуги.

1.3		Основание за ангажимента

Консултантът трябва да представи на Договарящия орган доклад за проверка на разходите, изготвен от външен одитор и придружен от фактурата на Консултанта за заплащането, което иска по раздел ІV. на договора. Възложителят изисква този доклад, тъй като обвързва плащането на фактурата и разходите и възнагражденията по нея с констатациите на доклада.

1.4		Тип и цел на ангажимента

Поетият ангажимент е ангажимент да се извършат конкретни договорени процедури, касаещи проверката на разходите на Договор за услуги срещу финансово възнаграждение на външни дейности на Европейската общност. Целта на тази проверка на разходите е одиторът да провери дали разходите и възнагражденията, които Консултантът посочва във фактурата и във Финансовия отчет са осъществени (реализирани), акуратни (точни) и правомерни и да представи на Консултанта Констативен доклад относно договорените проведени процедури. „Правомерност” означава, че направените разходи и изплатените възнаграждения са в съответствие с клаузите и условията на Договора.

Тъй като настоящият ангажимент не е ангажимент за гарантиране, Одиторът не дава одиторско мнение и гаранция. Договарящият орган получава гаранция, като прави свои собствени заключения на базата на констатациите на Одитора по фактурата и Финансовия отчет на Консултанта.

1.5 Обхват на работата

1.5.1	Одиторът поема настоящия ангажимент в съответствие с настоящото Техническо задание и

-	в съответствие с Международните стандарти за интегрирани услуги (ISRS) 4400 за ангажименти да изпълни договорени процедури относно финансова информация, утвърдени от IFAC;

-	в съответствие с Етичния кодекс за професионални счетоводители, издаден от IFAC. Макар ISRS 4400 да гласи че независимостта не е изискване за ангажименти по договорени процедури, Договарящият орган изисква от Одитора да се съобрази и с тези изисквания за независимост в  Етичния кодекс за професионални счетоводители.

1.5.2	Клаузи и условия на Договора за услуги

Одиторът проверява дали предоставените от Договора средства са изразходвани в съответствие с клаузите и условията на Договора и по-конкретно с т. 1.1 и т. 1.5 на договора.

1.5.3	Планиране, процедури, документация и данни

Одиторът трябва да планира работата си така, че да  може да се извърши ефективна проверка на разходите. За тази цел той извършва процедурите, определени в Приложение 2 на настоящото Техническо задание („Обхват на работата – процедури за изпълнение”) и използва данните, получени от тези процедури като база за констативния доклад. Одиторът трябва да документира факти, които са важни за предоставяне на данни в подкрепа на констативния доклад и данни, че работата е изпълнена в съответствие с ISRS 4400 и настоящото Техническо задание.

1.6		Доклад

Докладът за проверката на разходите трябва да описва целта и договорените процедури на ангажимента достатъчно подробно, за да позволи на Консултанта и Договарящия орган да разберат характера и обхвата на процедурите, извършени от Одитора. Използването на формáта за доклад, приложен в това Приложение е задължително.

1.7		Други клаузи

[Консултантът и Одиторът могат да използват настоящия раздел, за да договорят и други конкретни клаузи като възнаграждение на Одитора, разходи, доплатени със собствени средства и текст, уреждащ отговорността]

## Приложение 1: Информация за предмета на проверката на разходите

[Долната таблица се попълва от Консултанта и прилага като Приложение 1 към Техническото задание, за да се използва от Одитора.]

| Информация за предмета на проверката на разходите |  |
| --- | --- |
| Номер и дата на Договора | < Договарящият орган, посочен в Договора> |
| Название на Договора за услуги |  |
| Държава |  |
| Консултант | <пълно име и адрес на Консултанта съгласно написаното в Договора> |
| Източник на бюджет за Договора | <посочен от Договарящия орган източник на бюджета или от Комисията, в случай че Договарящият орган не е Европейската комисия> |
| Правна база на Договора |  |
| Дата на начало на Договора |  |
| Дата на приключване на договора |  |
| Максимална стойност на Договора | <сумата в раздел (3) на договора> |
| Обща сума на фактурата и дата на фактурата | <да се посочи общата сума съгласно фактурата на Консултанта, обект на проверка и датата на фактурата> |
| Обща сума, фактурирана и представена на Договарящия орган до настоящия момент | <да се посочат общата сума, фактурирана от Консултанта, броят фактури и датите и номерата на фактурите> |
| Обща сума, която Консултантът е получил до настоящия момент от Договарящия орган | <обща сума получена към датата дд.мм.гггг> |
| Договарящ орган | [да се посочи името, длъжността/титлата, телефонния номер и електронния адрес на лицето за контакти от страна на Договарящия орган.] |
| Европейска комисия | <за контакти с Европейската комисия се обръщайте към Договарящия орган > |
| Одитор | <име и адрес на одиторската фирма и имената/длъжностите на одиторите> |

## Приложение 2: Обхват на работата – процедури за изпълнение

Одиторът определя и изпълнява своята работна програма за проверката в съответствие с целта и обхвата на настоящия ангажимент и посочените по-долу процедури, които трябва да се изпълнят. При изпълнението на тези процедури Одиторът може да прилага похвати като събиране на сведения и анализ, (повторно) пресмятане, сравнение, други проверки за техническа коректност, наблюдение, преглед на сметки и документи, преглед на авоари, и получаване на потвърждения.

Одиторът получава достатъчно подходящи данни за проверката на тези процедури, които му дават възможност да изготви констативен доклад. За тази цел Одиторът може да се позове на упътването, дадено от Международния стандарт за одиторска дейност 500 „Одиторски данни” и особено на параграфите за „достатъчни подходящи данни от одит” Одиторът дава професионално мнение относно какво представлява достатъчни подходящи данни от проверка в случаите, в които счита, че указанията, дадени от ISA 500, клаузите и условията на Договора и Техническото задание за настоящия ангажимент не са достатъчни.

Условията на договора) и по-конкретно раздел V.  дава информация за документацията, която Консултантът трябва да води и видовете и характера на данните, които одиторът може често да установи при проверките на разходите. Те могат да са различни в зависимост от характера на възнагражденията и разходите  и практиките в съответната страна. Освен това, раздел VI.  („Права върху Документацията”) съдържа указания относно вида и характера на „стоките”, които Консултантът трябва евентуално да достави (например планове).

1	Запознаване в достатъчна степен с дейностите на Консултанта и с клаузите и условията на Договора за услуги

Одиторът се запознава в достатъчна степен с клаузите и условията на Договора, като прави преглед на Договора и неговите приложения и друга, отнасяща се до Договора информация и като събира сведения от Консултанта. Одиторът си осигурява екземпляр от оригиналния Договор с неговите приложения (подписани от Консултанта и Договарящия орган). Одиторът получава и преглежда копия от <междинния/окончателен> Доклад за напредъка (съгласно раздел ІV. на договора и т. 7 на техническото задание).

Одиторът преглежда особено Приложение 2 на Договора, който съдържа Техническото задание за Консултанта. Освен това Одиторът отделя специално внимание на правилата за наемане на подизпълнители съгласно условията на договора и условията на техническата оферта на Изпълнителя.

Ако Одиторът установи, че клаузите и условията, които трябва да се проверяват, не са достатъчно ясни, трябва да поиска изяснение от Консултанта.

2	Процедури за проверка на правомерността на възнагражденията и разходите, посочени от Консултанта във фактурата за услугите и във Финансовия отчет

2.1	Общи процедури

2.1.1	Одиторът проверява дали фактурата и Финансовият отчет на Консултанта съответстват на условията на Договора, а именно раздел ІV. на договора и т. 7 на техническото задание (включително формáта и езика).

2.1.2	Одиторът преглежда дали Консултантът е спазвал правилата за водене на документацията и счетоводството на Договора, а именно раздели ІV. и V. на договора. Целта е:

-	да се прецени дали е възможна ефективна и ефикасна проверка на разходите, посочени във фактурата и Финансовия отчет на Консултанта; и

-	да се докладва за важни неизпълнения и слабости по отношение на изискванията за счетоводство и водене на документацията така че Консултантът да може да предприеме по-нататъшни мерки за коригиране и подобряване за оставащото време на Договора.

2.1.3	Одиторът засича информацията във фактурата и във Финансовия отчет с тази в документацията и счетоводните книжа на Консултанта по отношение на услугите.

2.1.4	Одиторът проверява дали при смяната на валутата, когато е имало такава, обменният курс е бил прилаган коректно и в съответствие с условията на Договора, а именно раздели ІV. и V. на договора.

2.2	Съответствие на възнагражденията и разходите с бюджета и аналитичен преглед

Одиторът прави аналитичен преглед на разбивката на разходите във Финансовия отчет и:

-	проверява дали бюджетът във Финансовия отчет кореспондира с бюджета в Договора (вярност и утвърждаване на първоначалния бюджет) и дали платените възнаграждения и направени разходи са били предвидени в бюджета на Договора.

-	проверява дали общата сума, фактурирана от Консултанта, не надвишава максималната стойност на договора, разписана в раздел ІII. на договора.

-	проверява дали измененията (ако има такива) в бюджета на Договора са съобразени с условията за такива изменения съгласно клаузите на договора.

2.3	Процедури на проверка

Възнагражденията и разходите, посочени от Консултанта във Финансовия отчет, са представени под следните рубрики: „Възнаграждения” (включително режийни) , „Непредвидени разходи” и „Разходи за проверката на разходите”. Тези рубрики могат да се подразделят на подрубрики.

Подрубриките „Възнаграждения” и „Разходи” могат да се подразделят на „Индивидуални възнаграждения и разходи” или отделни групи разходи с еднакви или сходни характеристики. Формата и характера на доказателствения материал (например присъствена карта, договор, фактура) и начина, по който възнагражденията и разходите се вписват (например компютъризирано отчитане на времето, записване в дневник) са различни в зависимост от вида и характера на възнагражденията и разходите и основните действия и сделки. Във всички случаи обаче възнагражденията, за които се предявява искане трябва да съответстват на  съгласуваните в бюджета и на продължителността на работното време, удостоверени от Консултанта със съответните документи. Разходните пера във всички случаи отразяват счетоводната (или финансова) стойност на основополагащите дейности и сделки независимо от вида и характера на съответната дейност или сделка.

2.3.1	Обхват на проверката

Одиторът трябва да извърши пълна и изчерпателна проверка на всички възнаграждения и всички разходи, посочени във фактурата и във Финансовия отчет.

2.3.2	Проверка на възнагражденията и разходите (непредвидени разходи и разходи за проверката на разходите)

Одиторът проверява възнагражденията и разходите и докладва за всички неизпълнения, установени при проверката. Неизпълненията са всички отклонения, установени в хода на проверката при прилагане на процедурите, посочени в настоящия документ. Във всички случаи одиторът прави оценка на (приблизителното) финансово отражение на неизпълненията във връзка с необосновани разходи. Например: ако одиторът установи разминаване по отношение на ангажирания от Изпълнителя персонал за изпълнението на Договора, прави преценка до каква степен това неизпълнение е довело до неправомерни разходи. Одиторът докладва всички установени неизпълнения, включително и тези, чието финансово отражение не може да измери.

2.3.3	Правомерност на възнагражденията

Одиторът установява правомерността на възнагражденията съгласно клаузите и условията на Договора и Раздел 6 на Техническото задание за Договора, като проверява дали исканите възнаграждения:

-	са били необходими за доставянето на услугите. С други думи, Одиторът проверява дали времето, през което е работил персоналът на Консултанта и за което са начислени възнаграждения е било оползотворено за изрично посочената цел на Договора;

-	съответстват на времето, реално посветено на работа по Договора в хода на реализацията съгласно разпоредбата на раздел ІI. на договора;

В случай че Консултантът е възложил изпълнението на част от Договора на трета срана, Одиторът проверява дали Консултантът е спазил клаузите и условията за подизпълнители (съгласно условията на договора и условията на техническата оферта на Изпълнителя).

2.3.4	Правомерност на разходите

Одиторът проверява правомерността на разходите съгласно клаузите и условията на Договора, а именно като се позовава на Техническото задание (т. 6.5 на Приложение 2 на Договора) и като види дали тези разходи:

-	са необходими за доставката на услугите. С други думи, одиторът проверява дали разходите за дадена сделка или дейност са направени за посочената цел на Договора. По-нататък Одиторът проверява дали непредвидените разходи са залегнали в бюджета на Договора.

-	наистина са направени от Консултанта по време на изпълнението на Договора съгласно раздел ІI. на договора;

-	са вписани в сметките на Консултанта и могат да се удостоверят, проверят и потвърдят с оригинални оправдателни документи.

2.3.5	Точност и регистриране

Одиторът проверява дали времето, за което се иска възнаграждение е било правилно отчетено в  присъствените карти на Консултанта и дали разходите за определена сделка или дейност са точно и правилно регистрирани в счетоводните документи на Консултанта. Счетоводните документи на Консултанта трябва да се придружават от съответните доказателства и оправдателни документи. Това включва правилната оценка и използването на коректни обменни курсове. Одиторът проверява дали възнагражденията и разходите, посочени за отчетния период на Финансовия отчет и фактурата, вече не са били поискани от Консултанта, т.е. че се прилагат коректно процедурите за засичане.

2.3.6	Класификация

Одиторът трябва да провери дали възнагражденията и разходите са сделка или дейност са правилно класифицирани по съответните рубрики и подрубрики на Финансовия отчет.

2.3.7	Реално/съществуващо положение

Одиторът изразява професионално мнение за получаване на достатъчно подходящи данни за проверката по отношение на действителността и стойността на възнагражденията, продължителността на времето и разходите. Одиторът разглежда характера на услугите, които трябва да се доставят съгласно Договора (раздел I. на договора). В зависимост от дейностите на Консултанта (т.е. техническа помощ, проучвания, обучение или проектиране) Одиторът определя най-подходящия вид данни за проверка на реално случилото се във връзка с възнагражденията и разходите.

Доклади и документация, които Консултантът вече е изпратил на Договарящия орган и са били надлежно одобрени от Договарящия орган, могат да се считат са съответстващи на клаузите на Договора.

Одиторът може да намери потвърждение за времето на труд, посочено в присъствените карти в отчети и данни, представяни съгласно раздел V. на договора.

Там където е възможно, Одиторът проверява действителността и стойността на исканите възнаграждения като получи данни от независима трета страна за потвърждаване на посоченото в присъствените карти време.

Одиторът проверява действителността и стойността на посочените разходи като разгледа доказателствата за извършената работа, получените стоки или оказани услуги в срок, при приемливо и прието качество и при разумни цени и разходи. Там където е приложимо, Одиторът проверява наличието на авоари.

# 2. 	Доклад с фактически констатации относно проверка на разходи по Договор за услуги (базирани на хонорари) за външни дейности на Европейската общност

Да се отпечата на официална бланка на Одитора

< Име на лицето / лицата за контакт >, длъжност>

< Име на Консултанта >

<Адрес>

<дата месец година>

Уважаеми < Име на лицето / лицата за контакт >

В съответствие с нашия договор от < дата месец година > с(със) < име на Консултанта > ‘Консултант’ и приложеното към него задание (Приложение 1 от настоящия доклад), Ви изпращаме нашия Доклад с фактически констатации (“Доклад”) във връзка с приложените Финансов доклад и фактура, предоставени ни от Вас за отчетния период < дата месец година - дата месец година > (Приложения 2 и 3 от настоящия доклад). Вашето искане бе за извършване на определени процедури във връзка с Договора за услуги [наименование и номер на договора], ‘Договор’. Докладът съдържа настоящото писмо и подробностите относно Доклада, изложени в глави 1 и 2.

Цел

Нашето задължение бе да изпълним съгласувани процедури във връзка с проверката на разходи  по договора за услуги между Вас и < Министерство на финансите - дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”, София, България > ‘Договарящ орган’ относно [наименование и номер на договора], ‘Договор’. Това задължение включваше извършването на точно определени процедури, резултатите от които да се използват от договарящия орган  за извличане на заключения от извършените от нас процедури.

Целта на проверката на разходите е Одиторът да провери дали хонорарите и разходите, за които претендира Консултантът във фактурата и Финансовия доклад за услугите по договор, са възникнали (‘в действителност’), са верни (‘точни’) и приемливи и да представи на Консултанта доклад с фактически констатации по отношение на съгласуваните и изпълнени процедури. Приемливост означава, че разходите и хонорарите са направени в съответствие с условията и сроковете, заложени в Договора.

Обхват на работата

Нашето задължение бе поето в съответствие с:

-	заданието в Приложение 1 към настоящия Доклад и:

-	Международния стандарт за интегрирани услуги (‘ISRS’) 4400 Задължения за изпълнение на съгласувани процедури във връзка с финансова информация, обнародван от Международната федерация на счетоводителите (‘IFAC);

-	Етичния кодекс на експерт-счетоводители, издаден от Международната федерация на счетоводителите. Въпреки че  Международният стандарт за интегрирани услуги 4400 предвижда, че независимостта не е изискване за задълженията за съгласувани процедури, Договарящият орган изисква от одитора също да се придържа към изискванията за независимост на Етичния кодекс на експерт- счетоводителите.

Както бяхме помолени, ние сме извършили единствено процедурите, заложени в заданието за тази поръчка и сме докладвали фактическите констатации по тези процедури в глава 2 на настоящия Доклад.

Обхватът на тези съгласувани процедури е определен изцяло от Договарящия орган, а процедурите бяха изпълнени изцяло в подкрепа на Договарящият орган при оценката на това дали хонорарите и разходите, за които претендира Консултантът във фактурата и във Финансовия доклад, са възникнали  (‘в действителност’), са верни (‘точни’) и приемливи.

Тъй като извършените от нас процедури не представляваха нито одит, нито преглед, извършен в съответствие с Международните стандарти за одит или Международните стандарти за  извършването на прегледи, ние не даваме никакви уверения по Финансови доклад.

Ако бяхме извършвали допълнителни процедури или одит или преглед на финансови отчети  на Консултанта в съответствие с Международните стандарти за одит, вероятно други неща щяха да попаднат във фокуса на нашето внимание, които щяха да Ви бъдат докладвани.

Източници на информация

Докладът представя информация, която сме получили от Консултанта, в отговор на конкретни запитвания или сме извлекли от архивни документи и сметки на Консултанта. Освен това получихме устна информация от Консултанта, която не ни бе представена в писмена форма  [да се зачеркне, ако е получена в писмена форма.]

Фактически констатации

Всички разходи, които са предмет на настоящата проверка, възлизат на  <xxxxxx > евро. Тази сума отговаря на общата стойност на хонорарите и разходите, за които Консултантът претендира във фактурата и Финансовия доклад. Ние извършихме цялостна и задълбочена  проверка на хонорарите и разходите, посочени във фактурата и Финансови доклад.

Въз основа на съгласуваните процедури, които извършихме, бе констатирано, че разходите, възлизащи на  <xxxx> евро са неприемливи. Подробностите, свързани с фактическите ни констатации, в т.ч. и обобщителна таблица на разходите, които не са приемливи, са представени в глава  2 на настоящия Доклад.

Предназначение на Доклада

Настоящият Доклад е предназначен единствено, за да послужи във връзка с горепосочената цел.

Настоящият Доклад е изготвен единствено за използване от страна на Консултанта и Договарящия орган и с цел представяне на Договарящия орган във връзка с изискванията, заложени в т. 6.6 от техническото задание. Докладът не може да се използва от Консултанта или Договарящия орган за никакви други цели, нито може да се разпространява на други страни. Договарящият орган единствено може да разкрие Доклада пред други страни, които имат постановени права на достъп до него, по-конкретно Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейския съд на одиторите.

Настоящият Доклад се отнася единствено до Финансовия доклад, посочен по-горе, и не се разпростира върху никакви финансови отчети на Бенефициента.

Очакваме да обсъдим Доклада си с Вас и сме готови да предоставим всякаква информация или съдействие, ако бъде необходимо.

С уважение,

<ден месец година>

<име на Одитор>

Подробности относно Доклада

Глава 1	Информация относно Договора за услуги и дейностите на Консултанта

[Глава 1 трябва да включва кратко описание на Договора и дейностите на Консултанта. Одиторът също така трябва да представи тук таблицата с ‘Информация относно предмета на проверката на разходите’, която е приложена от Консултанта към Заданието.]

Глава 2	Изпълнени процедури и фактически констатации

Ние сме изпълнили процедурите, които са съгласували в заданието за проверка на разходите по Договора относно <наименованието и номер на договора> (вж. Приложение 1). Фактическите констатации от тези процедури са изложени под заглавията по-долу.

[Да се опишат резултатите от извършените процедури. Да се използват допълнителни таблици като Приложения към Доклада, ако това е приложимо.]

[да се посочат (ако има такива): Подробности във връзка с изключения:……]

1	Получаване на достатъчна представа за дейностите на Консултанта и Условията и сроковете на Договора

2	Процедури за доказване приемливостта на хонорарите и разходите, за които Консултантът има претенции във фактурата за услугите и Финансовия доклад

2.1	Общи процедури

2.2	Съответствие на хонорарите и разходите с бюджета и аналитичен преглед

2.3	Процедури на проверка

2.3.1	Обхват на проверката

2.3.2	Проверка на хонорарите и разходите

2.3.3	Приемливост на исканите хонорари

2.3.4	Приемливост на разходите

2.3.5	Точност и отразяване

2.3.6	Класификация

2.3.7	Действителност (възникване / съществуване)

Приложение 1	 - Задание

Приложение 2	 - Финансов доклад, представен от Консултанта

Приложение 3	 - Копие от фактурата на Консултанта

Приложение 3 (към т.7.1 от техническото задание)

Заключителният доклад трябва да съдържа Таблица за наблюдение изготвена по образеца в Приложение 3, приложен към това задание

Приложение 3 - Таблица за наблюдение

| Изисквания съгласно Техническото задание | Състояние на изискването (изпълнено навреме/ изпълнено със закъснение/ неизпълнено) | Дата на която изискването е изпълнено | Обяснение * |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 2.1. Основна цел ## 2.2. Подцели Подцел 1: ... Подцел 2: ... и т.н. |  |  |  |
| 2.3. Резултати, които трябва да постигне консултантът Резултат 1 Резултат 1.1 Резултат 2 и т.н. |  |  |  |
| 4.2. Конкретни дейности Дейност 1 Дейност 1.1 Дейност 2 и т.н. |  |  |  |
| 8. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА 8.1. Определяне на индикаторите Индикатор 1. Индикатор 2. и т.н. |  |  |  |

* Колоната „Обяснение” трябва да съдържа следната информация:

- ако действието е изпълнено навреме спрямо срока посочен в техническото задание обяснението трябва да съдържа информация за това какви са доказателствата за изпълнението му и къде тези доказателства са посочени – напр. виж раздел ХХХ от доклад на Изпълнителя по дейност № Х.

- ако действието е изпълнено със закъснение спрямо срока посочен в техническото задание обяснението трябва да съдържа информация за това какви са доказателствата за изпълнението му, къде тези доказателства са посочени – напр. виж раздел ХХХ от доклад на Изпълнителя по дейност № Х и какви са причините за закъснението.

- ако действието не е изпълнено съгласно изискванията на Техническото задание обяснението трябва да съдържа информация за това защо действието не е изпълнено съгласно изискванията – напр. действието не е изпълнено, защото експертът, който го изпълняваше не беше достатъчно компетентен и негов успешен заместник не бе намерен; показателят за изпълнение не е постигнат, защото бенефициентът не прие препоръчаното решение и т.н.

„Защита при бедствия” по смисъла на настоящото задание включва всички действия, свързани с планиране, превенция, подготовка, управление, реакция, подпомагане и възстановяване при бедствия.