ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ / ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ/

Предмет на Обществената Поръчка: Техническа помощ по проект на програма Фар БГ 2005/017-684.02, целяща повишаване на капацитета за превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия в България

Лот 1: Техническа помощ за повишаване капацитета на Министерство на държавната политика при бедствия и аварии за планиране, превенция и повишаване подготвеността за управление и реакция при бедствия към проект БГ 2005/017-684.02 „Подкрепа за устойчиво управление на кризи на централно и местно ниво”, под-проект 1: Техническа помощ, компоненти А, В и Д

Финансиране на договора: проект на програма Фар BG 2005/017-684.02, под-проект 1: Техническа помощ

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## Страна-бенефициент

Република България.

## Договарящ орган (Възложител)

Министерство на финансите – дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”, гр. София, България.

## Данни за съответната страна

Република България е източно европейска държава, разположена на Балканския полуостров, обхващаща територия от 110,970 кв.м. и с население 7 928 901 души по данни от последното преброяване, проведено през месец март 2001 г. от Националния статистически институт.

Сложната природо-географската структура на България, както и местоположението й в област на висока сеизмична активност я прави уязвима към бедствия и аварии от техногенен и природен характер, които могат да предизвикат значителни загуби, изразяващи се в човешки и материални ресурси, както и да застрашат устойчивото развитие на страната. Статистиката показва голяма честота на различни видове бедствия, засегнали страната ни през последното десетилетие (Вж. Фигура 1), поради което България е в категорията на териториите, характеризиращи се с особено висока степен на риск в тази сфера.

Фигура 1: Диаграма, показваща честотата на природни бедствия засегнали територията на страната през периода 1992-2002 г. (Източник: проф. Маршал Силвър, консултант към ПРООН)

Сеизмичната заплаха е с най-висок приоритет по отношение територията на страната. Наводненията също представляват сериозна заплаха, като те възникват в резултат на обилни и продължителни дъждове и интензивно снеготопене. През пролетта застрашено от значителни наводнения е крайбрежието на река Дунав. С по-голям риск от наводнения през зимното полугодие са поречията на реките в Югоизточната част на страната. Като причина за наводнения, които застрашават живота на населението и обектите от критичната инфраструктура е и наличието на големи язовири, разположени на територията на страната. Най-голяма е опасността за населените места, в които критичната инфраструктура и земеделските земи са разположени в заливните зони. Във връзка с глобалните климатични промени и повсеместното затопляне на климата рискът от наводнения на територията на страната значително ще се увеличава през последващите години. Не малък брой бедствени и аварийни ситуации на територията на страната са причинени от възникването на свлачищни процеси. Сериозен проблем през зимното полугодие са обилните снеговалежи, съпроводени със силни ветрове. В резултат ot тях се образуват снегонавявания в планините, които блокират транспортната инфраструктура на страната. През лятото особена опасност представляват горските и полските пожари.

Съществен проблем за България предизвикаха безпрецедентните наводнения през периода май - август 2005 г., когато страната бе сполетяна от интензивни валежи, които доведоха до широко-мащабни наводнения и материални щети, особено в Западната и Североизточната част на България. Според направения подробен анализ на причинените щети вследствие на поройните валежи 75% от територията на страната, обхващаща над 187 общини (от общо брой 265), както и 25 области (от общо 28) е засегната от наводненията.  Обилни валежи се наблюдаваха и през 2006 г.

Наводненията през 2005-2006 г. оказаха разрушително влияние върху инфраструктурата и върху регионалната и местна икономика. Също така, беше застрашен животът на населението, като бедствията взеха 22 човешки жертви, а повече от 2 000 000 граждани бяха пряко засегнати от наводненията. Освен директния ефект върху пострадалото население, валежите, също така, нанесоха огромни материални щети. Според направените анализи, повече от 10 000 частни и обществени сгради бяха наводнени и частично или напълно разрушени. Много хора в пострадалите райони останаха без домове – статистическите данни сочат приблизително 800 разрушени къщи, каkто и 800 засегнати къщи. Част от местното население беше евакуирано (близо 14 000 евакуирани) и изложено на ограничени условия за настаняване, 63 шосейни и 42 железопътни речни моста бяха повредени, 5736 км. пътища и магистрали бяха засегнати, а 124 км. железен път бяха разрушени, включително няколко железопътни станции. 52 км. защитни диги бяха напълно разрушени. 42 болници и центрове за здравни грижи бяха наводнени и 435 училища, детски градини и други образователни заведения претърпяха щети. Съвкупните щети от наводненията през 2005 г. възлизат приблизително на 891 786 241 лева (около 456 млн. евро). Щетите от високите водни нива имат и ще продължават да имат значително въздействие върху местната и регионална икономика в засегнатите територии, особено върху секторите на земеделието, транспорта и туризма.

През 2007 г. територията на България беше сполетяна последователно от суша, пожари, наводнения, активирани свлачища и снегонавявания.

## Актуално положение в съответния сектор

1.4.1. Предистория

В резултат на възникналите природните бедствия през последните години и анализа на негативните последици, до които те доведоха, ясно беше дефинирана необходимостта от създаването на адекватна на съвременните условия организация и координация на дейностите по планиране, превенция, подготовка, управление, реакция, подпомагане и възстановяване при бедствия.

В национален мащаб последователно бяха предприети редица стъпки на политическо и нормативно ниво, както и бяха реализирани множество практически действия по подобряване на превенцията и повишаване подготвеността за управление, реакция и възстановяване след бедствия и аварии.

Първата стъпка на българското правителство за подобряване на междуведомствената координация се състоеше в създаването на Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (МДПБА) под ръководството на заместник министър-председател (МДПБА беше създадено с решение на Народното събрание от месец август 2005 г.).

Втората стъпка на правителството включваше изразяване на твърда позиция за провеждане на конкретна политика за ефективното управление при кризи. В Управленската програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност бе обърнато специално внимание на политиките, които държавата трябва да проведе с цел повишаване на ефективността на процеса на управление при изънредни ситуации.

Междуведомствена работна група под егидата на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии разработи Концепция за защита при бедствия, която беше одобрена от Министерски съвет.

Бяха приети основните законови и подзаконови нормативни актове в сферата на защитата при бедствия.

Към днешна дата Министерството на държавната политика при бедствия и аварии е изцяло структурирано в обща и специализирана администрация, като последната включва дирекции „Планиране и превантивна дейност”, „Национален учебен център и подготовка на частния сектор”, „Комуникационни и информационни системи”, „Международна дейност”, „Възстановяване и подпомагане” и две главни дирекции – Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита” с 28 териториални звена и Главна дирекция „Национална система 112” с териториални звена – районните центрове 112.

В процеса на работа, министерството определи като своя водеща политика превенцията, повишаване информираността на населението и подготвеността на различни целеви групи за реакция при бедствия с цел създаване на по-големи гаранции за защита на живота и здравето на населението, опазване обектите на националното стопанство в съответствие с принципите на устойчивото развитие и опазването на околната среда на Република България.

    - Състояние на нормативната база в сектора:

Основната нормативна рамка, в която попада обхвата на тази обществена поръчка, включва разпоредби на:

1) Закон за защита при бедствия;

2) Закон за управление при кризи;

3) Устройствен правилник на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии;

4) Правилник за устройството и дейността на Националния учебен център;

5) Наредба за реда за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования и преподавателите за обучение на доброволци;

6) Постановление на Министерския съвет № 192 на МС от 9.08.2007 г. за въвеждане на Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания 112.

С оглед на отделните компоненти на обществената поръчка, нормативната рамка включва още и:

Във връзка с планиране и превантивна дейност за защита при бедствия:

1) Закон за водите;

2) Закон за опазване на околната среда;

3) Закон за устройство на територията;

4) Закон за безопасно използване на ядрената енергия,

както и редица други закони и подзаконови нормативни актове, съдържащи разпоредби по повод превантивните мерки за защита при бедствия в отделни сектори на икономиката и обществения живот.

Във връзка с планиране, организиране и провеждане на обучения за повишаване подготвеността за защита при бедствия:

1) Закон за професионално образование и обучение

2) Закон за народната просвета

3) Закон за защита срещу дискриминацията

4) Закон за интеграция на хора с увреждания

5) Наредба № 6 от 19.08.2002 г. за обучението на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания и др.

При изпълнение на поръчката следва да се имат предвид и релевантните разпоредби  на европейски актове, чийто брой е от порядък, така че да не може да бъде представен в настоящите технически спецификации.

1.4.3. Стратегии, програми и концепции:

Основните стратегически и концептуални документи в областта на обществената поръчка са:

- Управленската програма на правителството за европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност, раздел VIII, Ефективно управление при кризи;

- Концепция за защита при бедствия;

- Стратегия за модернизиране на държавната администрация,  2002 г.,

както и действащите към днешна дата (неактуализирани) планове за защита при бедствия на общинско и областно ниво, планове за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) на областно и частично на национално ниво, вътрешно-ведомствена концепция за развитие на дирекция „Национален учебен център”, Национален доклад за предварителната подготовка на учителите по отношение на разнообразието, Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания в системата на народната просвета и др.

В процес на подготовка и подлежащи на приемане са следните стратегии, програми, планове и нормативни актове:

1) Националната програма за защита при бедствия, която се приема от Министерския съвет и се разработва от министъра на държавната политика при бедствия и аварии съвместно с министерствата, ведомствата и Националното сдружение на общините;

2) Наредба за определяне на териториалноустройствени, градоустройствени, строителни и други технически мерки за предотвратяване и намаляване на вредните последици от бедствия и улесняване на защитата и провеждане на спасителните операции;

- Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита;

- Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита;

- Наредба за възнагражденията на доброволците.

- Проекти за приемане с Решение на Министерски съвет на:

- Национална програма за защита при бедствия и Годишни планове за изпълнението й;

- Национален план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;

- Национален план за защита при бедствия.

1.4.4. Състояние в сектора по отделните компоненти на поръчката

1.4.4.1. Състояние на планирането и превантивната дейност за защита при бедствия

Превенцията е сложна и комплексна дейност, която изисква координиране на усилията на редица органи на управление на национално, областно и общинско ниво, други институции и лица. Основните направления на превантивната дейност са свързани с: 1) изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от бедствия и категоризиране на страната в зависимост от рисковете; 2) прилагане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствията, като: териториалноустройствени, градоустройствени, строителни и други технически мерки; изграждане и поддържане на системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване; осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита; обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението; упражняване на превантивен контрол и др. Важен дял на превенцията е планирането на защитата при бедствия. За целта, съгласно Закона за защита при бедствия се разработва и приема Национална програма за защита при бедствия и годишни планове за изпълнението й; планове за защита при бедствия на общинско, областно и национално ниво; планове за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и др.

За целите на координацията на усилията на отделните органи на управление в Министерството на държавната политика при бедствия и аварии (МДПБА) е създадена дирекция „Планиране и превантивна дейност”. Работейки в сътрудничество с другите дирекции в министерството и по-специално с Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита” и териториалните й звена, дирекция „Комуникационно-информационни системи” и дирекция „Национален учебен център и подготовка на частния сектор”, както и с другите органи управление, дирекцията следва да: изследва, анализира, оценява и прогнозира рисковете за възникване на бедствия, аварии и вероятните последици от тях; анализира готовността на страната за предотвратяване на последиците от бедствия и аварии; организира разработването на Национална програма за защита при бедствия и годишните планове за изпълнението й; организира разработването на Национален план за защита при бедствия и Национален план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; изразява становища по проектите на плановете за управление при кризи на администрациите в частта за управление при бедствия и аварии; участва в разработването на методики за оценка на риска от бедствия и аварии; разработва изисквания към средствата за индивидуална и колективна защита на населението и инженерно-технически мерки за предотвратяване или намаляване на вредните последици от бедствия и улесняване на защитата и провеждането на спасителните операции; участва в организирането и подготовката на учения за защита на населението при бедствия и аварии; участва в организирането на международни учения в областта на защитата при бедствия и аварии в рамките на своята компетентност; организира разработването на основните планиращи документи на дейността на министерството; разработва самостоятелно или съвместно с други специализирани органи проекти, програми и нормативни актове в областта на радиационната, химическата, биологичната, инженерната защита и екологията и за защита на населението при бедствия и аварии.

Към настоящия момент по повод осъществяване на превантивната дейност за защита при бедствия, са проведени и се провеждат редица срещи с компетентни органи на управление, институции и лица, води се кореспонденция, изготвят се и се изпращат разпореждания и указания (за преглед на системите и обектите, които управляват различни ведомства и за определяне на критичните участъци и обекти; за планиране и изпълнение на мерки за повишаване тяхната безопасност и осигуряване на функционирането им; за  планиране на дългосрочни мерки със съответно поетапно финансиране за осигуряване на дейността им; за предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка през зимния сезон; за предприемане на мерки за овладяване на свлачищните процеси за мерки по отношение на хидротехнически съоръжения относно очакваното пролетно пълноводие; за аварийната готовност и експлоатационно техническото състояние на хвостохранилищата, шламохранилищата и насипищата;  за разработване на планове за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; за укрепване на диги; за почистване на речни корита; за подготовка за високи темпетарури; за наводнения и др.).

Отделно, в процес на разработване са основни нормативни и планиращи документи, описани в рубрика 1.4.3. от това техническо задание (техническа спецификация).

С оглед изпълнение на превантивните мерки, планирани от компетентните органи на управление, юридически лица и еднолични търговци, оправомощени от министъра на държавната политика при бедствия и аварии служители от Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита” и нейните териториални звена упражняват контролни функции, извършват експертизи, обследвания на обекти, внезапни проверки, проверки по утвърден от министъра план и други дейности.

Следва да се има предвид, че дирекция „Планиране и превантивна дейност” е най-скоро структурираната дирекция в министерството, от която 13 служители са пряко ангажирани с дейностите по този проект (до началото на 2008 г. нейният ограничен състав не позволяваше достатъчно адекватно изпълнение на възложените й със Закона за защита при бедствия и Устройствения правилник на МДПБА функции). От друга страна, приблизително 60 служители на ГД „Национална служба „Гражданска защита” и териториалните й звена имат функции, свързани с планиране и превантивна дейност. Ситуирани в различни части на страната, те прилагат различни подходи и практики при осъществяването на дейността си. На следващо място, с превенцията са ангажирани частите на единната спасителна система, други органи на управление, юридически лица и еднолични търговци, които са с различна степен на подготвеност за пълноценно изпълнение на задълженията им по повод превантивни мерки и действия за защита при бедствия. Не на последно място, следва да се има предвид и трудността създадена от факта, че от около 18 години в страната не се провежда обучение по „Гражданска защита”. Ето защо, особени усилия са необходими за изграждане на административен капацитет в сферата на планирането и превантивната дейност.

1.4.4.2. Състояние на обучението за повишаване подготвеността за защита при бедствия

Като друго основно направление на превантивната дейност е повишаването на  подготвеността на различни групи за защита при бедствия. Съгласно Закона за защита при бедствия, органите на изпълнителната власт, другите държавни органи и техните администрации следва да се обучават за защита при бедствия. Обучение за защита при бедствия и за окаване на първа долекарска помощ следва да се провежда в системата на народната просвета и във висшите училища. Предвижда се, също така, и обучение на населението за начините на поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия. За подготовка на съставните части на единната спасителна система се провеждат тренировки и учения. Отделно, определените от закона юридически лица и еднолични търговци следва да планират и извършат редица мероприятия по повод защитата при бедствия, измежду които е и обучението на служителите за реакция по време на бедствия. Законът предвижда създаване на доброволни формирования, които да подпомагат частите на единната спасителна система при бедствие. Те също следва да бъдат обучени за изпълнение на функциите си.

За целите на обучението и повишаване подготвеността за защита при бедствия се създаде Национален учебен център към МДПБА. Понастоящем той е структуриран в дирекция «Национален учебен център и подготовка на частния сектор» (НУЦПЧС) в МДПБА. Дирекцията осъществява следните функции: разработва и организира изпълнението на национални програми за обучение и подготовка на органите за ръководство за действия при бедствия съобразно утвърдените програми; участва в изготвянето или в процеса по съгласуването на програми за обучение, учебни материали и помагала за детските градини и училищата и планове за обучение и подготовка за защита при бедствия на ръководния персонал и учителите в системата на народната просвета; разработва програма за обучение на доброволците за действие при възникване на бедствия и съдейства за организацията на тяхното обучение; организира обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по професия "Спасител при бедствия, аварии и катастрофи"; организира и осъществява обучение на органите за ръководство при бедствия; организира, планира и провежда обучение, квалификация и професионална подготовка на служителите от министерството; планира и организира използването на научноизследователския потенциал в интерес на обучението за защита при бедствия и аварии; подпомага министъра при разработване на политиката по подготовка на структурите на недържавни организации за обучение и реагиране при бедствия и аварии; изготвя списък на юридическите лица и едноличните търговци от национално значение, които изготвят вътрешни аварийни планове; оказва методическа помощ при подготовката на юридическите лица и едноличните търговци за обучение на работниците; извършва анализ на политиката на Европейския съюз и предлага за въвеждане на европейските добри практики при обучението; оказва методическа помощ на главните инспектори по подготовка на органите за управление, силите и населението; изгражда и поддържа печатен и електронен материал за нуждите на провежданото обучение.

Дейността на дирекция „НУЦПЧС” се осъществява във взаимодействие с други специализирани административни звена в МДПБА, които имат функции, свързани с обучение, както следва: 1) с Главна дирекция „Национална служба ”Гражданска защита” (ГДНСГЗ), която осъществява обучение на населението за начините на поведение и действие при бедствия и прилагане на необходимите защитни мерки и провеждат обучение в Центровете за обучение по гражданска защита, както и допълнителни дейности, необходими за осъществяване на планирането и организацията на изпълнение на задачите по защитата и 2) Дирекция “Планиране и превантивна дейност”, която организира разработването на Национална програма за защита при бедствия и годишни планове за изпълнението й (Националната програма включва и насоки за научноизследователска дейност и за съдържанието на образователни програми). Дирекцията осъщесевява и външна координация с органи на управление (и специално Министерството на образованието и науката), висши училища и научни институции.

Към днешна дата в сферата на обучение са реализирани и се реализират редица мероприятия. Проведени са курсове на обучение за защита при бедствия на областни управители, кметове, служители „Връзки с обществеността”, журналисти. Следва да се отбележи, че въпреки тези курсове няма единна програма и стандартизирани обучителни материали за обучение на посочените целеви групи. Служители на териториалните звена на ГДНСГЗ (от 20-те информационно-образователни центрове на гражданска защита) обучават различни целеви групи (деца, ученици, директори на училища и детски градини, работници и служители от потенциално-опасни обекти и други обекти от националното стопанство, невоеннизирани формирования, безработни, бременни, майки с деца, пенсионери, членове на клубове и сдружения и други неработещи). Всяка териториална структура, обаче, прилага различни практики при посоченото обучение. Следва да се има предвид, че от 2002 до 2007 г. обучение на населението се провежда съгласно Национална програма за обучение на населението, която предвижда подготовка на работещото и неработещо население за адекватни действия при бедствия, аварии и катастрофи. Силите за реагиране са обучавани по специална Програма за обучение на формированията на съществуващата към съответния момент Държавна агенция „Гражданска защита”.  Отделно и в международен план, през 2006 г. се проведе международно учение „ЕС – Преодоляване на последиците от терористични актове в Югоизточна Европа (EU TACOM-SEE 2006)”, в което се включиха спасителни екипи от Югоизточна Европа – България, Гърция, Румъния, Унгария, Словения и Словакия, както и наблюдатели от НАТО, Европейския съюз и седемнадесет от държавите – участнички в Механизма на ЕС за Гражданска защита.

Що се касае до обучението в детските градини и училищата, към настоящия момент обучението за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ в България в детските градини се провежда по Инструкция №2 от 5 юли 2004 г., а на учениците - по „Указание за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ, София, 2002 г.,  на министъра на образованието и науката. Съдържанието на тези документи не е актуализирано съобразно Закона за защита при бедствия. Не са разграничени ясно функциите на служителите на МОН и тези на МДПБА. Указанието съдържа учебна програма, утвърдена от министъра на образованието и съгласувана с тогавашната Държавна агенция “Гражданска защита”, Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност” – МВР и Българския червен кръст. Тя е разработена в съответствие със законовите изисквания, но не е съобразена с възрастовите, физиологическите и психологическите особености на учащите се.  Посочените в Указанието помагала, които може да се използват за подготовката на учебните занятия са: 1) Учебно – методическо пособие на учителя за защита от бедствия, аварии и катастрофи, издание на МОН, ГЗ, НСПАБ и БЧК 1994 г.; 2) Наръчник за оказване на първа помощ, БМЧК, София, 1993 г. 3) Първа помощ при ПТП, БЧК, София, 1996 г.; 4) Учебно – методическо пособие на учителя за защита и самозащита от пожари   (I-X клас), НСПАБ, София, 1998 г.; 5) Наръчник за първа долекарска помощ, БЧК, София, 2002 г. 6) Първа помощ –  превенция на злополуки, БЧК, 2001 г.

- Извънкласната и извънучилищната дейност са развитии само чрез някои традиционни вече форми, като състезанията за защита при бедствия, аварии и катастрофи  и конкурсите за детска рисунка «МИСИЯ СПАСИТЕЛ».

- Към днешна дата, с финансовата помощ на международна организация се разработва методология за учители за обучение за защита при бедствия в системата на средните училища. Провеждат се ученически състезания “Защита при бедствия и аварии” – в 227 общини с участието на 4626 ученика и ученически изложби “С очите си видях бедата ...” .

Допълнителните разпоредби в Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), които налагат промени в терминологията, изискват  актуализиране на учебното съдържание за защита при бедствия.  С особена важност този проблем стои пред системата на народната просвета.

В началото на 2007 г. НУЦПЧС  направи справка за провеждането на обучения за защита при бедствия във висшите училища в Република България. Установи се, че в 23 висши училища се изучава посочената материя под формата на  дисциплини, модули или отделни часове. НУЦ проведе срещи с Академичните съвети на 6 ВУЗ-а за съгласуване на учебни програми и планове на дисциплини за защита при бедствия. Обсъдиха се и възможности за изграждане на междууниверситетски център по въпросите на защитата при бедствия.

До влизането в сила на ЗЗБ  условия и възможности за пълноценно използване на научния потенциал на страната в процеса на изграждане на ефективни ресурси, механизми и процедури за защита на населението са осигурявани от научно-координационния съвет (НКС) със своите експертни  съвети към  Постоянната комисия за защита на населението при БАК. Със закриването на комисията се преустановява дейността на НКС, част от функциите на който поема НУЦПЧС.

Що се касае до обучението на доброволци, досега такъв вид обучение не е провеждано в България. Нужно е проучване на използваните европейски практики, приспособяване и прилагането им в България.

И не на последно място, една голяма група от обществото остава необхваната от формите на обучение за защита при бедствия – хората с увреждания.  Необходимо е да се обединят усилията на организациите, имащи отношение към тази социална группа за адаптиране на учебните програми и информационни и обучителни материали към техните специфични потребности.

Като цяло, освен представените нужди, описанието на ситуацията може да се допълни и със следното:

- Недостатъчна ефективност на механизмите за методическо ръководство, организация, провеждане и оценка на обучението и нужда от ясно разпределение на функциите между отговорните институции, както и между отделните звена в МДПБА, ангажирани с него;

- Липса на регламентирана процедура за планиране организиране и провеждане на обучението, както и механизъм за отчитане и контрол. Необходимо е да се уточнят и имат предвид възможното за отделните категории обучаеми време за обучение;

- Нужда от актуализация на съществуващите или разработване на нови програми за обучение на различните категории обучаеми, за да се синхронизират образователните стандарти с тези в ЕС, както и с разпоредбите на ЗЗБ;

- Липса на обучителна програма за доброволци, базирана на общоспасителната програма за обучение на спасителите, за да може доброволните формирования адекватно да извършват предвидените дейности.

- Липсват насоки при разработването на учебните програми, съобразени с европейските практики.

- Необходимост от създаване на база данни за нашия и чуждестранен научно-изследователски потенциал в сферата на защитата при бедствия.

- Липса на механизъм за оценяване на въздействието на обученията.

- Нужда от актуализиране и преструктуриране на учебното съдържание за обучение за защита при бедствия в системата на народната просвета. Липса на учебни помагала, както за децата и учениците, така и за учителите.

- Липса на адаптирани материали за хора с увреждания.

- Нужда от по-задълбочено внимание на подготовката на юридическите лица и едноличните търговци, които, от своя страна, трябва да провеждат обучение на своите служители.

- Липса на достъп до пълния текст на учебници, сборници, учебни помагала, статии, доклади, лекции, филми, клипове, снимки и др. в областта на защитата при бедствия и аварии  чрез мрежата на Интернет.

1.4.4.3. Състояние на информираността на населението

Съгласно Закона за защита при бедствия, населението на Република България следва  да се обучава за начините на поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия. И ако обучението на отделни целеви групи, организирани на едно място (работници, учащи и др.) е сравнително лесно като организация, то повишаването на информираността за действията, които следва да се предприемат при бедствия на неорганизирани групи хора е значително по-трудно. От друга страна, една от основните политики на МДПБА е достигането на информация, свързана с необходимите действия при бедствия, до всяко семейство. Това може да се осъществи единствено посредством провеждането на широки публични кампании.

Съгласно чл. 29, т. 10 от Устройствения правилник на МДПБА, министерството има задължението да информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните от него програми и дейности по повод защитата при бедствия.

Също така, със Закона за защита при бедствия се създаде законова уредба на създаването на доброволчески формирования, които да изпълняват функции по време на бедствия. Доброволните формирования са сревнително нова правна възможност. В България няма традиции за конституирането и функционирането им и в този смисъл са необходими съществени усилия за популяризацията на формированията и създаване на положителна обществена нагласа и стимул за гражданите за участието им като доброволци.

До настоящия момент МДПБА има двугодишен опит в реализиране на публични кампании за повишаване на осведомеността на населението за начините на поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия. Тези кампании са се осъществявали с ограничени ресурси, предвидени от държавния бюджет и с помощта на целевите средства по Комуникационната стратегия на Република България за 2006 и 2007 г (реализацията на проект „Информационна кампания „Четирите стихии – вода, въздух, огън, земя” и национална информационна кампания „Азбука на оцеляването”). МДПБА чрез дирекция „Връзки с обществеността, информационни технологии и протокол” регулярно информира гражданите за действия и актове, свързани със защитата при бедствия посредством предоставяне на информация на Интернет страницата на министерството, прессъобщения, организиране и провеждане на пресконференции, организиране на интервюта по повод ключови събития и дейности и др.

Опитът на МДПБА през тези години показва, че въпреки полаганите усилия, към днешна дата са на лице следните проблеми:

- Недостатъчно добра подготвеност на гражданите по повод необходимите действия при бедствия, както и компетентните органи, към които следва да се обърнат за информация и съдействие;

- В ситуация на бедствие се наблюдава нежелание на гражданите за участие в спасителните операции и за подпомагане на държавните и местни органи. Тази занижена активност оказва, че ще има значителни трудности при набиране на доброволци;

- Неблагоприятна медийна среда поради недостатъчно доброто познаване на специфичната дейност на спасителните отряди и в частност на МДПБА (въпреки проведените редица обучения с медиите и ежедневна работа с тях).

Към изложеното следва да се прибави и липса на разбиране, съпричастност, споделяне на отговорност и лична отговорност, което изисква по-големи от обичайните усилия за изграждане на поведенчески модели.  Трудности възникват и от факта, че органите на изпълнителната власт, които следва да организират и провеждат обучение на служителите си, не осъществяват пълноценно тази дейност, поради лиспса на средства за методически помагала и информационни материали. Допълнителна трудност създава 1) новата организация на защитата при бедствия, създадена с неотдавна приетия Закон за защита при бедствия, за популяризиране на която е необходим съществен ресурс и 2) новият единен спешен телефон 112, който се изгражда и налага в настоящия момент. Пилотният образец в столицата показа, че телефон 112 се възприема трудно – спешните повиквания трудно се отделят от битовите проблеми – нужна е допълнителна кампания, за да се обясни разликата. Процесът на изграждане и експлоатация на системата ще изисква непрекъснато придобиване на нови знания не само от хората, работещи в нея, но и от гражданите, ползващи услугата телефон 112.

Ето защо, нуждаем се от модерен подход, съобразен с определена психология, за да може посланието да стигне до всеки отделен човек. Нужен ни е различен начин на представяне на информация с оглед на различните целеви групи, което е много трудно без широк кръг специалисти, психолози, както тесни специалисти в областта на различните видове бедствия и и т.н.

1.4.5. Компетентни органи:

А) Органи на управление:

1) Министерският съвет формира държавната политика в областта на защитата при бедствия. Законът му възлага функции, свързани с предмета на настоящата обществена поръчка, като: приемане на Национална програма за защита при бедствия и годишни планове за изпълнението й, приемане на Национален план за защита при бедствия и Национален план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и предвиждане на финансови средства за защита при бедствия.

2) Министерството на държавната политика при бедствия и аварии има основна роля в координация на дейностите по планиране и превенция, в организация, методическа помощ, както и провеждане на обучения по повод защитата при бедствия и в информиране на обществеността за държавната политика в сферата

3) Министрите и органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията в рамките на своята компетентност анализират възможните източници на рискове и участват в разработването на плановете за защита при бедствия, както и на плановете за провеждане на спасителни и неотложни спасително-възстановителни работи и на външни аварийни планове и др.;

4) Министерството на образованието и науката има изключителното правомощие да разработва и, след съгласуване с МДПБА, да утвърждава учебни програми за обучение, учебни материали и помагала за детските градини и училищата и планове за обучение и подготовка за защита при бедствия на ръководния персонал и учителите в системата на народната просвета.

5) Министерство на здравеопазването участва в разработването и утвърждаването на програми за обучение по първа долекарска помощ.

6) Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта; организира разработването и утвърждава областния план за защита при бедствия; утвърждава областния план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; предоставя данни за изготвянето на Националния план за защитата при бедствия; създава организация за оповестяване при бедствия; представя в Министерството на държавната политика при бедствия и аварии ежегоден доклад за дейността по защитата при бедствия, организира и отговаря за обучението на областрана администрация за действия при бедствия и др.

7) Кметът на община организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината; организира разработването и внася за утвърждаване от общинския съвет общински план за защита при бедствия, предоставя данни за изготвянето на областния план и утвърждава външни аварийни планове; организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия; планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на дейностите по плана за защита при бедствия в общината, както и резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението; координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи; извършва обмен на информация с оперативния комуникационно-информационен център на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии в областта при възникнало бедствие; организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица; организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия; организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия, организира обучението на населението, сключва договори с доброволци и др.

8) Съществени функции в областта на защитата при бедствия имат и структурите във ведомствата, които са основни съставни части на Единната спасителна система - Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и центровете за спешна медицинска помощ към Министерство на здравеопазването. Основните съставни части на единната спасителна система осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия.

Б) Други институции и организации:

1) Българската академия на науките (Национален институт по метрология и хидрология; Геофизически институт). Българската академия на науките има главна роля в: научната поддръжка и разработка на хидрологични и методологични изследвания и прогнози за нуждите на държавните институции, обществото и медиите в рамките на споразуменията с Международната метеорологична организация; активните научни участия в разработките за световните климатични изменения и развитието на прецизни методики за изследване на планетата от Космоса и тяхното използване в българската икономика.

2) Национално сдружение на общините в Република България. Националното сдружение на общините в Република България е основна заинтересована страна процеса на защита при бедствия. От 1999 г., всички 265 общини в България са членове на сдружението. Сдружението съдейства за провеждането на обучения, свързани с дейностите по защитата на населението на общинско ниво, взаимодействието с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане и начините за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

3) Български червен кръст. Българският червен кръст, със своята мрежа от доброволски организации (2639 през 2005), има съществена роля в подпомагането на гражданската защита при бедствия и предоставянето на помощ за овладяване на техните последствия. Българският червен кръст участва в разработването, съгласуването и утвърждаването на програми за обучение за защита при бедствия за различни категории обучаеми. Особено важна роля оказва организацията при изработване на указания, правила, учебни помагала за системата на народната просвета. Изключително ценен е техният опит в обучението на деца и учащи с увреждания и/или хронични заболявания, които имат специални образователни потребности.

Съгласно Закона за защита при бедствия, министърът на държавната политика при бедствия и аварии разработва Националната програма за защита при бедствия и годишните планове за изпълнението й съвместно с министерствата, ведомствата, Националното сдружение на общините в Република България и Българския Червен кръст.

4) Висши училища. Висшите училища разработват програми за различни образователно – квалификационни степени на обучение, свързани със защитата при бедствия, които се съгласуват с МДПБА.

5) Национална агенция за оценка и акредитация. Националната агенция за оценка и акредитация лицензира специалности, свързани със защитата при бедствия за висшите училища. 12 експерта на МДПБА ще участват в експертни комисии при разкриване на процедури за лицензиране на специалности от защитата при бедствия. Двете институции ще си взаимодействат в повишаване на качеството на обучение чрез прилагане на европейските нормативи, правила и стандарти.

6) Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) Национална агенция за професионално образование и обучение съдейства за актуализиране политиката на МДПБА по отношение на превенцията за защита при бедствия чрез лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, свързани със защитата при бедствия. Функциите на НАПОО се отнасят за квалификацията на лица със средно и по-ниско от средно образование. НАПОО лицензира Център за професионална подготовка на спасители със специалност “Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи” код 8610201, трета степен на професионална квалификация, към МДПБА. 7 служители на МДПБА ще участват в експертната дейност на НАПОО като външни експерти при разработване на държавни образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за системата на оценяване в частта им за професионално образование и обучение за защита при бедствия.

В) Частен сектор

В много европейски държави, частният сектор е също активен партньор в управлението на бедствия, чрез подпомагане на държавните органи и населението в намаляването на риска и и овладяването на последствията. Основни организации на частния сектор в България, които могат да бъдат привлечени към дейностите по защитата при бедствия, са:

1) Българската международна стопанска асоциация (БИБА), чиято цел е да представлява интересите на международния бизнес в България.

2) Съюзът на архитектите в България и Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти, които могат да бъдат полезен партньор за насърчаване вземането на мерки за укрепване на сградите срещу земетресения и други бедствия.

3) Съгласно Закона за защита при бедствия, “юридическите лица и едноличните търговци, които осъществяват дейност с рискови вещества и материали, дейност в рискови условия или дейност, която е потенциално опасна за работниците и служителите, населението и околната среда: изграждат и поддържат локални автоматизирани системи за оповестяване; планират и осъществяват необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им площи при възникване на бедствия; планират и провеждат мероприятия за повишаване устойчивото функциониране на обектите при възникване на бедствия.”, ” юридическите лица и едноличните търговци при възникнала авария са длъжни да оповестяват населението застрашено от аварията” и “юридическите лица и едноличните търговци, упражняващи своята дейност в сгради с масово пребиваване на хора изграждат и поддържат локални автоматизирани системи за оповестяване”.

4) Присъщи участници и партньори в процеса на информиране на обществеността за начините на поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия са медиите – вестници, радиа, телевизии, информационни агенции и информационни-интернет портали, и, по подразбиране, журналистите.

## Свързани програми и други донорски дейности:

- Проект BG 2005/017-684.02 “Подкрепа за устойчиво управление при кризи на централно и местно ниво”,  под-проект 1, компоненти Б и Г, насочени към повишаване на административния капацитет в сферата на прогнозиране, наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване, превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия.

- Проект „Реконструкция на социалната инфраструктура след мащабните наводнения”, втора фаза на проект Красива България, компонент Б, финансиран от Кралство Холандия и реализиран през 2007 г., в рамките на който се разработи методология за създаване на общинските планове за защита при бедствия, методология за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво, както и анализ на съществуващата нормативна рамка и фактическа ситуация на информационно-комуникационните системи и се проведоха релевантни обучения.

- Проект „Красива България” – трета фаза, финансиран от Кралство Холандия (реализира се през 2008 г.). Планираните дейности по проекта са: 1) съдействие за разработване на Националната програма за защита при бедствия; 2) съдействие за разработване на националния и общинските планове за спасителни и неотложно-възстановителни работи; 3) съдействие за създаването/ актуализирането на териториалноустройствени, градоустройствени, строителни и други технически мерки с цел предотвратяване или намаляване вредните последици от бедствия и улесняване защитата на населението и 4) подпомагане изграждането на 28 оперативно комуникационно-информационни центрове на МДПБА за защита при бедствия; 5) Съдействие за повишаване административния капацитет на МДПБА за управление на международни проекти в сферата на защитата при бедствия;

- Проект “Сигурна България”, финансиран от Програмата на ООН за развитие и съ-финансиран от МДПБА. В рамките на проекта ще се окаже съдействие за разработване на  1) наръчник - изисквания към оценката на риска и съществени изисквания към обема и съдържанието на експертизите за потенциално опасните обекти;  2)   Национална програма за защита на критичната инфраструктура; 3) препоръки за застрахователната система в страната; 4) изграждане на финансов механизъм за управление на критичната инфраструктура и др.

- Проект “Превенция на бедствия и аварии чрез системата на средното образование в България”, финансиран от ПРООН и реализиран в партньорство между МДПБА и МОН. Стратегията на проекта е да повиши качеството на образованието по готовност за действие при бедствия като разработи съответните методологии и обучи 84 специалисти от регионалните инспекторати по образованието, които от своя страна ще натрупат капацитет да предоставят методически инструкции на преподавателите и така да осъществяват обучение на учениците от всички класове на основното и средно образовани в страната. В дългосрочна перспектива всеки гражданин ще бъде обхванат от обучението и така ще разполага с необходимата готовност за справяне с бедствия и аварии. В края на проекта се очакват следните резултати: 1) Разработена методология за обучение по гражданска защита в системата на средното образование в България; 2) Проведени обучения на 84 специалисти от регионалните инспекторати по образованието; 3) Проведени 3 пилотни обучения в училища.

- Проект Национална информационна кампания – „Азбука на оцеляването” по Комуникационната стратегия на Република България за 2007 г., насочена към информиране, повишаване на уменията и подобряване подготвеността на децата, учениците и студентите за реакция при различните видове бедствия; запознаване на частния сектор с новите изисквания, предвидени в Закона за защита при бедствия и с европейските стандарти и добри практики във връзка с готовността за превенция и реакция при бедствия; повишаване подготвеността за реагиране при бедствия на гражданите с цел защита на населението и националното стопанство основаваща се на принципите на превенцията

- Проект “Информационна кампания “Четирите стихии – вода, въздух, огън, земя” на МДПБА по Работната програма за 2006 г. на Комуникационната стратегия на България, чиито цели са информиране, повишаване на уменията и подобряване подготвеността на органите на местно самоуправление, медиите, гражданското общество и неговите структури за посрещане на бедствия и съдействие за възприемане и прилагане на европейските стандарти и добри практики във връзка с готовността за превенция и реакция при бедствия.

Информация за посочените проекти може да бъде намерена на интернет страницата на МДПБА: www.mdpba.government.bg в рубрика: „Международна дейност”, подрубрика „Проекти”.

# ЦЕЛ, ПОДЦЕЛ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

## 2.1. Основна цел

Основната цел на проекта, част от който ще бъде настоящият договор, е както следва:

Да се повиши капацитетът на България да планира, управлява и реагира при бедствия и аварии чрез повишаване капацитета на релевантните институционални структури и разработване на механизми, методологии, указания, стандарти.

## 2.2. Подцели

Подцелите на този договор е както следва:

Подцел 1: Повишаване капацитета на МДПБА за планиране и превантивна дейност за защита при бедствия:

- Повишаване капацитета и подобряване координацията в МДПБА и с компетентните органи на управление на национално, регионално и местно ниво, други институции и лица за разработване на стратегии, политики, планове, програми и мерки за превенция срещу бедствия чрез изготвяне: 1) на наръчници и методологии за определяне съдържанието на изброените документи и 2) на правила и стандарти за реда за съставяне и съгласуване на посочените стратегически и планиращи документи.

- Разработване на стандарти и указания за служителите на МДПБА и териториалните звена на министерството за: 1) изпълнение на  предвидените в нормативните актове и документите по т. 1 мерки от тяхната компетентност и 2) упражняване на превантивен, текущ и последващ контрол върху изпълнението съобразно нормативната уредба.

- Повишаване на капацитета за предварителна и регулярна оценка на въздействието на нормативните актове и на стратегическите и планиращи документи по т. 1 чрез създаване на критерии и методология за оценка на въздействието.

- Провеждане на обучения на обучители и специализирани обучения на служители от релевантните дирекции на МДПБА и от териториалните звена на министерството във връзка с изпълнението на функциите им съобразно разработените наръчници, методологии, правила, стандарти и указания по т.1, 2 и 3.

Подцел 2: Повишаване капацитета на МДПБА за планиране, организиране и провеждане на обучения за повишаване подготвеността за защита при бедствия:

1. Повишаване капацитета и подобряване координацията в МДПБА и с компетентните органи на управление, други институции и лица за разработване на анализи, стратегии, политики за обучение и за планиране организацията и провеждането на обучение за защита при бедствия чрез разработване на наръчници и методологии за определяне  на съдържанието и правила и стандарти за реда за съставяне и съгласуване на посочените документи.

2. Разработване и/или актуализиране на обучителните материали и програмите за обучение и подготовка на органите за ръководство за действия при бедствия, спасителите, доброволците, населението и служителите на МДПБА в съответствие с европейските добри практики.

3. Подобряване взаимодействието с научните институции посредством разработване на предложения за оптимизация на използването на научноизследователския потенциал в сферата на обученията за защита при бедствия.

4. Повишаване на капацитета за предварителна и регулярна оценка на въздействието на обучението чрез създаване на критерии и методология за оценка на въздействието.

5. Изготвяне на обучителни пакети (програми за обучение, учебни материали и помагала) за детските градини и училищата.

6. Изготвяне на методически указания за подпомагане подготовката на юридическите лица и едноличните търговци за защита при бедствия и за обучение на работниците.

7. Изграждане на електронна библиотека за нуждите на провежданите обучения за защита при бедствия.

8. Провеждане на обучения на обучители и специализирани обучения на служители от релевантните дирекции на МДПБА и от териториалните звена на министерството за изпълнение на функциите им по обучение за защита при бедствия.

Подцел 3: Повишаване осведомеността на населението за защита при бедствия с цел достигане на информацията до всяко семейство

  - Разработване на стратегия и план за повишаване на информираността на населението за рисковете от бедствия, за мерките за защита при бедствия и за популяризиране на доброволческите формирования.

  - На база на стратегията и плана по т. 1 провеждане на публична кампания за 1) повишаване информираността на населението за рисковете от бедствия, мерките за защита при бедствия и правата и задълженията на гражданите и 2) популяризиране на доброволческите формирования чрез радиа, телевизии, електронни и печатни медии.

  - На база на стратегията и плана по т.1 разработване и разпространение на брошури, дипляни, книжки, CD, плакати и други нагледни материали за 1) повишаване информираността на населението и отделни негови целеви групи  и осигуряване на публичност на информацията за рисковете от бедствия, мерките за защита, дейностите на органите, отговорностите на институциите, правата и задълженията на гражданите и 2) популяризиране на доброволческите формирования.

## 2.3. Резултати, които трябва да постигне консултантът

За постигане на подцел 1:

Компонент А: Повишаване капацитета на МДПБА за планиране и превантивна дейност за защита при бедствия:

Резултат 1: Разработени наръчници и методологии за определяне на съдържанието и правила и процедури за реда за съставяне и съгласуване на стратегии, политики, планове, програми и мерки за превенция срещу бедствия.

Под-резултати свързани с Резултат 1:

Резултат 1.1: Разработен Наръчник (Ръководство) за повишаване на капацитета и подобряване координацията на МДПБА и компетентните органи на управление на национално, областно и общинско ниво във връзка с извършване на дейността им по повод планирането на защитата от бедствия (включващ съответните методики, правила и процедури).

Резултат 1.2: Разработен Наръчник (Ръководство) за повишаване на капацитета и подобряване координацията на МДПБА и компетентните органи на управление на национално, регионално и местно ниво във връзка с извършване на превантивната дейност на защитата от бедствия (включващ съответните методики, правила и процедури).

Резултат 1.3: Разработена методика за изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рискове от бедствия и за категоризацията на територията на страната в зависимост от рисковете.

Резултат 2. Разработени стандарти и указания за служителите на МДПБА и териториалните звена на министерството за: 1) изпълнение на предвидените в нормативните актове и документите по т. 1 мерки от тяхната компетентност и 2) упражняване на превантивен, текущ и последващ контрол върху изпълнението съобразно нормативната уредба.

Под-резултати свързани с Резултат 2:

Резултат 2.1: Разработени стандарти и указания (методика) за извършване на анализи за готовността на страната по защитата от бедствия и аварии и предотвратяване последиците от тях.

Резултат 2.2: Разработени стандарти и указания за упражняване на превантивен, текущ и последващ контрол върху изпълнението съобразно нормативната уредба.

Резултат 3: Разработени критерии и методология за предварителна и регулярна оценка на въздействието на нормативните актове и на стратегическите и планиращи документи по точка 1 (резултат 1).

Резултат 4: Проведени обучения на обучители и специализирани обучения за служители от релевантните дирекции на МДПБА и от териториалните звена на министерството във връзка с изпълнението на функциите им съобразно разработените наръчници, методологии, правила, стандарти и указания по точки 1, 2 и 3 (резултати 1, 2 и 3).

Под-резултати свързани с Резултат 4:

Резултат 4.1: Проведено на 5-дневно обучение на 10 обучители в материята, свързана с планирането и превенцията на бедствия.

Резултат 4.2: Провеждане на 3 броя 3 дневни обучения на 75 служители, от дирекции „Планиране и превантивна дейност”, ГДНСГЗ и териториалните й звена във връзка с изпълнението на функциите им, съобразно разработените наръчници,   методики, правила, стандарти и указания.

За постигане на подцел 2:

Компонент В: Повишаване капацитета на МДПБА за планиране, организиране и провеждане на обучения за повишаване подготвеността за защита при бедствия

Резултат 5: Разработени наръчници и методологии за определяне на съдържанието и правила и стандарти за реда за съставяне и съгласуване на посочените документи на анализи, стратегии, политики за обучение и за планиране организацията и провеждането на обучение за защита при бедствия.

Под-резултати свързани с Резултат 5:

Резултат 5.1: Създаден Наръчник, включващ правила и стандарти за работа на Националния учебен център (НУЦ).

Резултат 5.2: Разработена методология, включваща правила за планиране, организиране и провеждане на обучение за защита при бедствия.

Резултат 6: Разработени и/или актуализирани обучителни материали и програми за обучение и подготовка на органите за ръководство за действия при бедствия, спасителите, доброволците, населението и служителите на МДПБА в съответствие с европейските добри практики.

Под-резултати свързани с Резултат 6:

Резултат 6.1: Създадена програма за подготовка за защита при бедствия за ръководители на министерства и ведомства /министри, заместник – министри, председатели на държавни агенции, на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции, ръководители на държавни институции, създадени със закон или постановление/, с приложена към нея кратка информация и казуси по основните теми на програмата.

Резултат 6.2: Разработена 4-годишна програма за обучение на областни управители за защита при бедствия, включваща теоретична и практическа част, с приложена към нея кратка информация и казуси по основните теми на програмата.

Резултат 6.3: Разработена 4-годишна програма за обучение на кметове за защита при бедствия,  включваща теоретична и практическа част, с приложена към нея кратка информация и казуси по основните теми на програмата.

Резултат 6.4: Актуализирана програма за обучение на населението /бременни, майки с деца до 3г. възраст, пенсионери/ за защита при бедствия, включваща и актуализирани обучителни материали за целевата група.

Резултат 6.5: Създадена програма за обучение на хора с увреждания и/или хронични заболявания за защита при бедствия, включваща и обучителни материали за самоподготовка за хора с увреждания и/или хронични заболявания за защита при бедствия.

Резултат 6.6: Адаптиране на създадените в министерството обучителни материли за защита при бедствия за целите за използването им от хора с увредено зрение.

Резултат 6.7: Разработена учебна програма и обучителни материали за подготовка  на доброволци

Резултат 6.8: Създаден проект за надграждащо обучение на спасители.

Резултат 6.9: Разработена въвеждаща програма за обучение на новопостъпили служители на МДПБА.

Резултат 7: Разработени предложения за оптимизация на използването на научноизследователския потенциал в сферата на обученията за защита при бедствия.

Под-резултати свързани с Резултат 7:

Резултат 7.1: Създадена база-данни на преподаватели във висши училища и научни работници от Българската академия на науките и подобни институции в България и в страните-членки на Европейския съюз с цел изграждане на научни екипи при реализиране на обучителни програми, както и специалности, свързани със защитата при бедствия.

Резултат 7.2: Разработено предложение за конкретни области от защитата при бедствия, в които може да бъде задълбочено взаимодействието с научните институции и механизми за взаимодействие.

Резултат 8: Разработени критерии и методология за предварителна и регулярна оценка на въздействието на обучението.

Резултат 9: Разработени програми за обучение, учебни материали и помагала за детските градини и училищата.

Под-резултати свързани с Резултат 9:

Резултат 9.1: Разработен проект за актуализиране на Указанията за обучение за защита при бедствия в системата на основното и средното образование в България съобразно новата нормативна уредба, ведно с актуализация на приложенията (учебна програма, типов училищен план за действия при бедствия);

Резултат 9.2: Разработен проект на актуализирана Учебна програма за защита при бедствия в предучилищната образователна степен.

Резултат 9.3: Създаден обучителен пакет с учебни материали и помагала за предучилищна и начална образователна степен.

Резултат 9.3.1. Разработен сборник с ролеви игри за защита при бедствия за деца от предучилищна и начална образователна степен.

Резултат 9.3.2. Разработена книжка с гатанки, свързани със защитата при бедствия.

Резултат 9.3.3. Създадени 3 песни за защитата при бедствия.

Резултат 10: Разработени методически указания за подпомагане подготовката на юридическите лица и едноличните търговци за защита при бедствия и за обучение на работниците.

Резултат 11: Изградена електронна библиотека за нуждите на провежданите обучения за защита при бедствия.

Резултат 12: Проведени обучения на обучители и специализирани обучения на служители от релевантните дирекции на МДПБА и от териториалните звена на министерството за изпълнение на функциите им по обучение за защита при бедствия.

Под-резултати свързани с Резултат 12:

Резултат 12.1: Проведено 5-дневно обучение на 10 обучители в материята, свързана с обучението за защита при бедствия.

Резултат 12.2: Проведено еднодневно обучение на 40 служители на дирекция “Национален учебен център и подготовка на частния сектор”, Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита” и териториалните й звена и дирекция “Планиране и превантивна дейност”;

Резултат 12.3: Проведено еднодневно обучение на 35 служители “Национален учебен център и подготовка на частния сектор” главните инспектори и специалисти от областните дирекции “Гражданска защита”, които изпълняват функции по обучението в системата на народната просвета, частния сектор и доброволците.

За постигане на подцел 3:

Компонент Д: Повишаване осведомеността на населението за защита при бедствия с цел достигане на информацията до всяко семейство

Резултат 13: Разработени стратегия и план за повишаване на информираността на населението за рисковете от бедствия, за мерките за защита при бедствия и за популяризиране на доброволческите формирования.

Под-резултати, свързани с Резултат 13:

Резултат 13.1: Разработена тригодишна стратегия за повишаване на информираността на населението за рисковете от бедствия, за мерките за защита при бедствия и за популяризиране на доброволните формирования.

Резултат 13.2: Разработен план за повишаване на информираността на населението за рисковете от бедствия, за мерките за защита при бедствия и за популяризиране на доброволните формирования.

Резултат 14: Проведена публична кампания за 1) повишаване информираността на населението за рисковете от бедствия, мерките за защита при бедствия и правата и задълженията на гражданите и 2) популяризиране на доброволческите формирования чрез радиа, телевизии, електронни и печатни медии.

Под-резултати, свързани с Резултат 14:

Резултат 14.1: Организирани и проведени начална и заключителна пресконференция.

Резултат 14.2: Разработени и разпространени 2 видеокипа и 2 радиоклипа.

Резултат 14.3: Организирани и проведени 6 публични дискусии в 6-те района за планиране.

Резултат 14.4: Разработени информационни материали и осигурени 2 типа прес-карета в най-малко 3 медии.

Резултат 14.5: Актуализирана информация на Интернет страницата на МДПБА Създадени линкове на страницата на МДПБА към посещавани сайтове.

Резултат 15: Разработени и разпространени брошури, дипляни, книжки, компакт дискове (CDs), плакати и други нагледни материали за 1) повишаване информираността на населението и отделни негови целеви групи и осигуряване на публичност на информацията за рисковете от бедствия, мерките за защита, дейностите на органите, отговорностите на институциите, правата и задълженията на гражданите и 2) популяризиране на доброволческите формирования.

Под-резултати, свързани с Резултат 15:

Резултат 15.1: Разработени и разпространени брошури и/или дипляни;

Резултат 15.2: Разработени и разпространени информационни материали (медийни пакети, включващи брошури и/или дипляни, СDs, книжки, друга информация; банери и/или плакати).

# ПРЕДПОСТАВКИ И РИСКОВЕ

## Предпоставки за намеса в проекта

Общи за целия проект BG2005/017-684.02 „Подкрепа за устойчиво управление на кризи на централно и местно ниво” са следните предпоставки:

- Структурирано министерство (предпоставка, която вече е изпълнена).

- Координация и включване на компетентните органи в процеса на изпълнение на проекта.

- Включване на представители на научните институти и Национално сдружение на общините в Република България в работните групи по проекта.

## Рискове

Общ за целия проект BG2005/017-684.02 „Подкрепа за устойчиво управление на кризи на централно и местно ниво” е рискът от закъснение (забава) на изпълнението на планираните дейности.

Неизпълнението на общата за целия проект предпоставка за добра координация и включване на компетентните органи в процеса на изпълнение на проекта създава следните конкретни рискове:

- Предоставяне на непълна и/или некачествена информация и/или недостатъчна активност от страна на релевантните органи на управление и други институции (МОСВ, МЗП, МВР, БАН и др.);

- Не добра координация с Министерството на образованието и науката (МОН), която да доведе до отказ от съгласуване на разработените обучителни материали за системата на народната просвета от МОН.

Забележка: С оглед на дефинирания риск, изпълнителят трябва да положи усилия за осигуряване на нужното съдействие от релевантните институции.

# ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

## 4.1. Общи положения

### 4.1.1. Описание на проекта

Проект БГ 2005/017-684.02 „Подкрепа за устойчиво управление при кризи на централно и местно ниво” се състои от два под-проекта: 1) Техническа помощ и 2) Доставка на оборудване. Предмет на настоящото задание е под-проект 1) Техническа помощ – Компоненти А, В и Д.

В обхвата на под-проект 1) Техническа помощ, са включени компоненти, свързани с повишаване на капацитета за защита при бедствия в широк кръг сфери, както следва: Компонент А: Повишаване капацитета на МДПБА за планиране и превантивна дейност за защита при бедствия; Компонент Б: Повишаване капацитета на МДПБА и другите релевантни български институции (като: Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Българска академия на науките, други агенции и институции и техните областни структури) за прогнозиране, наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване; Компонент В: Повишаване капацитета на МДПБА за планиране, организиране и провеждане на обучения за повишаване подготвеността за защита при бедствия; Компонент Г: Съдействие за повишаване на цялостния капацитет на МДПБА и други релевантни български институции (като Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването и други институции, които са съставни части на Единната спасителна система) за превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия; Компонент Д: Повишаване осведомеността на населението за защита при бедствия с цел достигане на информацията до всяко семейство.

Изпълнението на настоящия договор следва да се разглежда в общия контекст на повишаване на капацитета за защита при бедствия по другите компоненти на под-проекта.

### 4.1.2. Географска област, която трябва да се обхване

Дейностите по този лот ще се реализират приоритетно на територията на гр. София, като проектът е с национално значение и резултатите от него са в национален мащаб.

### 4.1.3. Целеви групи

Пряк бенефициент на резултатите по проекта е: Министерство на държавната политика при бедствия и аварии;

Не-преки бенефициенти на резултатите са:

1) Органите на изпълнителната власт и техните специализирани администрации с функции по защитата при бедствия;

2) Деца и ученици в системата на образованието в България, педагогически и помощен персонал;

3) Населението на територията на Република България (и отделни негови целеви групи).

## Конкретни дейности

Компонент А: Повишаване капацитета на МДПБА за планиране и превантивна дейност за защита при бедствия:

Предварителна подготовка: Изпълнителят следва да събере и анализира необходимата информация относно: 1) нормативната уредба, свързана с планирането и превантивната дейност за защита при бедствия; 2) текущата дейност в МДПБА по повод планирането и превантивната дейност за защита при бедствия; 3) текущата дейност на различните компетентните органи на управление на национално, регионално и местно ниво, други институции във връзка с планирането и превантивната дейност за защита при бедствия.

Информацията следва да бъде получена и посредством:

А) провеждане на работни срещи с представители на релевантни институции на национално ниво (МДПБА, Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на земеделието и продоволствието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Българска академия на науките и др.)

Б) провеждане на работни срещи с представители на Националното сдружение на общините в Република България, кметове на общини и представители на общинска администрация в 10 общини, посочени от бенефициента;

В) провеждане на работни срещи с представители на браншови организации и юридически лица, които имат ангажименти в сферата на защита при бедствия.

Г) предоставена информация в писмен и електронен вид от лицата и институциите по А), Б) и В).

Забележка: Релевантната нормативна уредба, както и вътрешноведомствените, входящи и изходящи документи, касаещи установените практики на вътрешно и външно взаимодействие по повод планирането и превенцията ще бъде предоставена на Изпълнителя от МДПБА в едноседмичен срок след подписване на договора.

Дейност 1: Повишаване капацитета и подобряване координацията в МДПБА и с компетентните органи на управление на национално, регионално и местно ниво, други институции и лица за разработване на стратегии, политики, планове, програми и мерки за превенция срещу бедствия чрез изготвяне: 1) на наръчници и методологии за определяне съдържанието на изброените документи и 2) на правила и стандарти за реда за съставяне и съгласуване на посочените стратегически и планиращи документи.

Под-дейности, свързани с дейност 1:

Дейност 1.1. Разработване на Наръчник (Ръководство) за повишаване на капацитета и подобряване координацията на МДПБА и компетентните органи на управление на национално, областно и общинско ниво във връзка с извършване на дейността им по повод планирането на защитата от бедствия.

Наръчникът следва да покрива най-малко следните изисквания:

- Част I. Въведение – представяне на обобщена (и кратка) информация, свързана с потенциалната опасност от бедствия на територията на страната; организацията на защитата при бедствия; анализ на съществуващите практики в областта на планиране на защитата при бедствия; друга обща информация.

- Част II. Подробна информация относно основните планиращи документи за защитата при бедствия и реда за тяхното съставяне (Национална програма за защита при бедствия; Годишни планове към нея, Национален план за зашита от бедствия, Национален план за СНАВР):

  - Вид, необходимо съдържание на планиращите документи (структура, цели, приоритети, задачи, средства за постигане, необходим човешки и финансов ресурс), компетентни органи (административни звена в и извън МДПБА), ясно описание на конкретните отговорности на всеки орган, звено, институция, лице по повод планирането на защитата при бедствия, функции на дирекция „Планиране и превантивна дейност” при разработването на всеки планиращ документ, при времевото разпределение на изпълнението на планираните мерки, и други действия, при анализа на изпълнението и др.

  - Източник на информация за създаването на съответния документ;

  - Форма и съдържание на информацията, която следва да бъде предоставена на дирекция „Планиране и превантивна дейност” за създаване на съответния документ;

  - Конкретно описание на стъпките, които следва да предприемат служителите от дирекция „Планиране и превантивна дейност” в тяхната последователност и времеви график за създаване на планиращите документи;

  - Правила за анализ и обобщение на постъпилата информация.

  - Правила за съгласуване и утвърждаване на изготвените планиращи документи.

- Подробна информация относно съдържанието, реда за създаване и утвърждаване на отчетите на изпълнението на планиращите документи, анализ и оценка на изпълнението.

  - Вид, необходимо съдържание на отчетите (като информацията следва да бъде предоставяна в стандартизирани образци и с рубрики, позволяващи анализа й с количествени и качествени индикатори), компетентни органи (административни звена в и извън МДПБА), ясно описание на конкретните отговорности на всеки орган, звено, институция, лице по повод отчитане на изпълнението, функции на дирекция „Планиране и превантивна дейност” в тази дейност.

  - Източник на информация за създаването на съответния отчетен документ;

  - Форма и съдържание на информацията, която следва да бъде предоставена на дирекция „Планиране и превантивна дейност” за създаване на съответния отчетен документ;

  - Конкретно описание на стъпките, които следва да предприемат служителите от дирекция „Планиране и превантивна дейност” в тяхната последователност и времеви график за създаване на отчетните документи;

  - Правила за анализ и обобщение на постъпилата информация.

  - Правила за съгласуване и утвърждаване на изготвените отчетни документи.

- Част III. Приложения

За всеки документ следва да се разработят препратки в приложения, съдържащи:

Check-list за изпълнение на действия (за създаване на съответния документ); бланка-образец на необходимите документи, писма и др., свързани с обмена на информация.

Следва да се има предвид, че от обхвата на заданието се изключва извършването на дейности, които се реализират по проект „Красива България” – втора и трета част, описани в рубрика 1.5. „Свързани програми и други донорски дейности”.

Дейност 1.2: Разработване на Наръчник (Ръководство) за повишаване на капацитета и подобряване координацията на МДПБА и компетентните органи на управление на национално, регионално и местно ниво във връзка с извършване на превантивната дейност на защитата от бедствия.

Наръчникът следва да има структура и съдържание, сходно на наръчника по задача 1 по повод упражняване на функциите на МДПБА, свързани с превантивната дейност. Наръчникът следва да бъде насочен не само към осъществяване на функциите на служителите по повод превенцията и превантивните мерки, предвидени в Закона за защита при бедствия и Устройствения правилник на МДПБА, но и същите, предвидени в други европейски и национални нормативни актове, към изпълнението на които служителите на МДПБА, занимаващи се с превантивна дейност, имат отношение (напр. по повод изграждането на Националната система за наблюдение, ранно прогнозиране и оповестяване; мерките за защита на критичната инфраструктура в национален/ европейски контекст, СЕВЕЗО и др.

Дейност 1.3: Разработване на методика за изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рискове от бедствия и за категоризацията на територията на страната в зависимост от рисковете.

Методиката следва да представя класификатор на бедствията, скала със степени за оценка на рисковете от бедствия, която да отчита комплексно въздействието от различните видове бедствия върху определена територия.

Дейност 2: Разработване на стандарти и указания за служителите на МДПБА и териториалните звена на министерството за: 1) изпълнение на предвидените в нормативните актове и документите по дейност 1 мерки от тяхната компетентност и 2) упражняване на превантивен, текущ и последващ контрол върху изпълнението съобразно нормативната уредба.

Под-дейности, свързани с дейност 2:

Дейност 2.1: Разработване на стандарти и указания (методика) за извършване на анализи за готовността на страната по защитата от бедствия и аварии и предотвратяване последиците от тях.

Методиката следва да включва предложения за различни форми и методи за  проучване и анализ на готовността на различни целеви групи на национално, областно и общинско ниво съобразно техните законовоопределени функции/ права и задължения. Методиката следва да включва не само детаилно описание на различните форми и методи, но и действията, които следва да извършват служителите от МДПБА, работещи в сферата на планирането и превантивната дейност и други релевантни служители от министерството по повод извършване на анализа. Методиката следва да включва всички стъпки, ведно с образци на документи (официални, таблици и др.) за обмен на данни между различните институции и лица с цел осъществяване на адекватна оценка на готовността на страната. Следва да се има предвид, че анализът на готовността на страната трябва да дава възможност за определяне на приоритетните превантивни мерки за намаляване последиците от природните бедствия чрез количествен и качествен анализ на случилите се природни бедствия за предходните 5 години (напр. човешки жертви, материални щети, финансови загуби, екологични последици и др.). Следва да се има предвид, че част от информацията за готовността на страната, която ще бъде обменяна и анализирана, е класифицирана.

Дейност 2.2: Разработване на стандарти и указания за упражняване на превантивен, текущ и последващ контрол върху изпълнението съобразно нормативната уредба.

Стандартите и указанията имат за цел да съдействат на оправомощените от министъра контролни органи на национално и областно ниво по изпълнение на техните контролни функции. Те следва да включват бланки на констативни актове, наказателни постановления, чек-листове за извършване на проверка (име на обекта, дата на среща, преглед на...., видове констатации и т.н.), указания за поведение по време на проверката и др. Следва много ясно да бъдат определени обекта на проверката и конкретните действия, които контролните органи извършват (физическа проверка, проверка на документи – кои, какви). Стандартите и указанията следва да бъдат изписани на разбираем и ориентиран към съответната целева група език; да съдействат за еднозначно определяне на наличие/ липса на нарушения; да съдействат за адекватно формулиране на препоръки; да дават указания за последващи контролни действия (какви, в какъв срок) на базата на резултатите от предходна проверка и за последващи констатации, препоръки или предложение за налагане на административни наказания. Стандартите и указанията следва да съдържат и форма за отчитане на упражнения контрол. Описаните стандарти и указания следва да бъдат разработени както на хартиен, така и на електронен носите в създаден за целта софтуер, който да позволява припомняне на изтичащи срокове за предприемане на мерки от страна на контролираните лица, да включва примерен списък на препоръки, констатации, предложения за наказания и др.

Дейност 3: Повишаване на капацитета за предварителна и регулярна оценка на въздействието на нормативните актове и на стратегическите и планиращи документи по дейност 1 чрез създаване на критерии и методология за оценка на въздействието.

Критериите и методиката следва са насочени към извършването на предварителна, и последваща периодична (веднъж на 6 месеца или на година) оценка на въздействието, както и да осигуряват възможност на базата на оценката без особени усилия да се интервенира в сферата на изменение/ допълнение на съответните нормативни актове, стратегии, планове, програми и др.

Дейност 4: Провеждане на обучения за обучители и специализирани обучения на служители от релевантните дирекции на МДПБА и от териториалните звена на министерството във връзка с изпълнението на функциите им съобразно разработените наръчници, методологии, правила, стандарти и указания по дейности 1, 2 и  3.

Под-дейности, свързани с дейност 4:

Дейност 4.1: Провеждане на 5-дневно обучение на 10 обучители в материята, свързана с планирането и превенцията на бедствия.

Целта на обучителя е да обучи определени от бенефициента 10 служители, които след приключване на договора с Изпълнителя да осигурят устойчивост на резултатите и да мултиплицират ефекта от дейността на Изпълнителя, като бъдат в състояние да обучават: 1) новоназначени/ необхванати от предвидените в проекта служители от МДПБА за прилагане на практика на резултатите от дейността по компонент А; 2) целевите групи извън МДПБА, които имат компетенции в сферата на планирането и превенцията на бедствия. За постигане на тази цел Изпълнителят следва да подготви обучителна програма и методика на обучение на обучителите, както и форма за оценка на резултатите от обучението.  Обучението ще се проведе на територията на град София.

Дейност 4.2. Провеждане на 3 броя 3 дневни обучения на 75 служители, от дирекции „Планиране и превантивна дейност”, ГД „Национална служба гражданска защита” и териториалните й звена във връзка с изпълнението на функциите им, съобразно разработените наръчници,   методики, правила, стандарти и указания.

Обученията следва да се проведат: 1) По документите, създадени в резултат на изпълнение на дейности 1, 2.1 и 3 и след изпълнение на съответните дейности, като крайният срок не следва да е по-дълъг от 29.05.2009; 2) По документите, създадени в резултат на изпълнение дейност 2.2, след изпълнение на съответната дейност, като крайният срок не следва да е по-дълъг от 28.11.2008 г.

За провеждане на обученията Изпълнителят следва да подготви обучителни програми, обучителни материали и презентации. Обучението следва да включва лекционен материал и поне 2 интерактивни форми: ролеви игри, казуси и/или други практически занятия, за практическо усвояване на разработените наръчници/ръководства методики, правила, стандарти и указания. За оценка на резултатите следва да бъдат разработени анкетни карти.

Обученията ще се проведаъ на територията на град София.

За постигане на под-цел 2:

Компонент В: Повишаване капацитета на МДПБА за планиране, организиране и провеждане на обучения за повишаване подготвеността за защита при бедствия

Предварителна Подготовка: Изпълнителят следва да събере необходимата писмена информация за изпълнение на дейността си, включваща: 1) информация за действащата в страната нормативната уредба в сферата на предмета на поръчката; 2) вътрешноведомствени, входящи и изходящи документи, касаещи установените практики на вътрешно и външно взаимодействие по повод планирането и провеждането на обучението за защита при бедствия; 3) информация от органите на управление, институции и лица, имащи отношение към обучение за защита при бедствия, включваща предложения за оптимизация на външното взаимодействие по повод обучението; 4) информация за съществуващите дейности и европейски практики в материята, обект на поръчката.

Забележка: Релевантната нормативна уредба, както и вътрешноведомствените, входящи и изходящи документи, касаещи установените практики на вътрешно и външно взаимодействие по повод обучението за защита при бедствия ще бъде предоставена на Изпълнителя от МДПБА в едноседмичен срок от подписване на договора. Информацията от органите на управление, институции и лица, имащи отношение към обучение за защита при бедствия ще бъде събрана със съдействието на бенефициента, като Изпълнителят следва да изготви и съгласува с бенефициента вариант на въпросник, който се попълва от външните органи на управление, институции и лица. Отделно, Изпълнителят следва да проведе работни срещи със служители от Министерството на държавната политика при бедствия и аварии и Министерството на образованието и науката по график, съгласуван с бенефициента. Информацията за европейските практики се събира от Изпълнителя дистанционно, като включва такива в най-малко 3 държави-членки на ЕС (с изключение на държавата на бенефициента).

Дейност 5: Повишаване капацитета и подобряване координацията в МДПБА и с компетентните органи на управление, други институции и лица за разработване на анализи, стратегии, политики за обучение и за планиране организацията и провеждането на обучение за защита при бедствия чрез разработване на наръчници и методологии за определяне  на съдържанието и правила и стандарти за реда за съставяне и съгласуване на посочените документи.

Под-дейности, свързани с дейност 5:

Дейност 5.1: Изпълнителят следва да разработи Наръчник, включващ правила и стандарти за работа на Националния учебен център (НУЦ).

Наръчникът следва да включва най-малко:

Част I: Въведение, включващо: 1) Очертаване на политика за планиране на обучението, съобразена с тенденцията за изграждане на Европейско образователно пространство; 2) Предложение на стратегия за планиране и проектиране на ефективни механизми и лостове за организация и провеждане на обучението.

Част II: Изисквания към и правила за създаване на основните документи, свързани с дейностите по обучение за защита при бедствия.

Част II следва да бъде структурирана по видове документи, които се изготвят от НУЦ във връзка с изпълнение на неговите функции по обучение. Относно всеки вид документ, следва да бъдат описани: 1) Изисквания относно съдържанието на съответния документ: структура, цели, приоритети, задачи, средства за постигане, необходим човешки и финансов ресурс, отговорници, разпределение във времето, критерии и механизми за оценка на изпълнението; 2) източник на информация за създаването на съответния документ; 3) форма и съдържание на информацията, която следва да бъде предоставена за създаване на съответния документ (измеримо с качествени и количествени критерии); 4) правила за анализ и обобщение на постъпилата информация. За всеки документ следва да се разработи препратка в приложение, съдържаща указания за стъпки за създаване и съгласуване на документите (check-list) и бланка-образец на необходимите писма и др., свързани с обмена на информация.

Част III: Правила и стандарти за вътрешно взаимодействие.

Целта на изготвяне на Част III е да се съдейства за изграждане на ефективен механизъм за взаимодействие на звената от специализираната администрация в МДПБА /НУЦПЧС, ГДНСГЗ териториалните й структури, дирекция “Планиране и превантивна дейност”/, които участват при планиране, организиране и провеждането на обучения за защита при бедствия на различни категории обучаеми. Тази част следва да бъде съобразена с действащата нормативна уредба и разработена на базата на адаптирани най-добри стандарти в Европа и добри европейски практики. В частта следва да се опишат ясно и конкретно отговорностите на всички ангажирани в процеса на подготовка на основни стратегически и планиращи документи в сферата на обучението за защита при бедствия, както и участващи в процеса на планиране, подготовка, организиране, провеждане, контрол и оценка на обученията звена, като постъпково се представят правилата за взаимодействие между структурите, обвързано със съответните срокове, форма, съдържание и поток на информацията, която се обменя в МДПБА по вертикал и по хоризонтал. Акцент са стъпките в планирането на специфичните за НУЦ дейности /обучение на органите за управление, населението и НИД; обучение на доброволните формирования и частния сектор; професионална подготовка на спасителите/, ефективността, на които зависи от  координацията с други звена в МДПБА. Особен акцент следва да бъде поставен и върху работата с териториалните структури на МДПБА с цел гаранция на единен стандарт и висока ефективност на взаимодействието с всички 28 териториални административни звена.

Част IV: Правила и стандарти за външно взаимодействие.

Целта на изготвяне на Част IV е да се съдейства за изграждане на ефективен механизъм за взаимодействие между МДПБА и другите органи на управление, институции и лица, имащи отношение към обучение за защита при бедствия. И тази част следва да бъде съобразена с действащата нормативна уредба и разработена на базата на адаптирани най-добри стандарти в Европа и добри европейски практики. В частта следва ясно да се разграничат отговорностите на ангажираните в процеса на обучение и реда за създаване, съгласуване и утвърждаване на актове и документи, свързани с обучението, както и реда на съгласуване на провежданите обучения. Правилата трябва да бъдат разписани детайлно и на достъпен за съответните потребители език с цел постигане на тясно сътрудничество при изпълнение на функциите по организиране и провеждане на обучението за защита при бедствия. Правилата също следва да включват стандарти относно срокове, форма, съдържание (измеримо с количествени и качествени индикатори) и поток на информацията между заинтересованите лица по повод създаване на свързаните с обучение стратегически и планиращи документи и относно планиране, подготовка, организиране, провеждане, контрол и оценка на обученията на различни целеви групи. Важно е, също така, в правилата ясно и конкретно да се дефинира организационно и функционално разделение на процесите на  методическото ръководство и  провеждане  на обученията.  Следва да се открои водещата роля на МДПБА, в частност НУЦ не само по повод създаването на основни документи, а също така и при съгласуването/ утвърждаването на обучения, обучителни програми, материали и др.

Част V: Приложения: Приложенията следва да включват бланки-образци (templates), указания за стъпки при изпълнение на съответните дейности (chеck-list) и други, които да улеснят изпълнението на функциите на НУЦ.

Дейност 5.2.: Разработване на методология, включваща правила за планиране, организиране и провеждане на обучение за защита при бедствия.

Методологията следва да съдейства за въвеждане на единни стандарти за планиране, организиране и провеждане на обучения за защита при бедствия. Правилата следва да бъдат насочени и към описание на процеса на планирането на организацията и провеждането на обучения за защита при бедствия - етапи, роли и отговорности, документация, бюджетиране, кореспонденция. Правилата следва да бъдат описани до детайл, включително съдържание на медийни пакети по повод осигуряване публичност на провежданите обучения, като бъдат придружени от съответните бланки-образци, указания за стъпки и т.н.

Дейност 6: Разработване и/или актуализиране на обучителните материали и програмите за обучение и подготовка на органите за ръководство за действия при бедствия, спасителите, доброволците, населението и служителите на МДПБА в съответствие с европейските добри практики.

Под-дейности, свързани с дейност 6:

Дейност 6.1: Изпълнителят следва да изготви програма за подготовка за защита при бедствия за ръководители на министерства и ведомства /министри, заместник – министри, председатели на държавни агенции, на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции, ръководители на държавни институции, създадени със закон или постановление/, с приложена към нея кратка информация и казуси по основните теми на програмата.

Програмата и приложенията следва да бъдат съобразени със спецификата на съответната целева група. Следва да се има предвид, че 1) тази група има ръководни функции по повод защитата при бедствия, както и функции по повод организиране на обучение на служителите в съответните администрации; 2) представителите на целевата група имат различни функции по повод защитата при бедствия; 3) обучението не може да надхвърля рамките на 1 ден максимум 2 пъти в годината; 4) програмата следва да бъде съобразена като тематика и периодичност на провеждането с оглед наличието или липсата на мандатност на съответните позиции.

Дейност 6.2: Изпълнителят следва да разработи 4-годишна програма за обучение на областни управители за защита при бедствия, включваща теотерична и практическа част, с приложена към нея кратка информация и казуси по основните теми на програмата.

Програмата и приложенията следва да бъдат съобразени със следното: 1) спецификата на функциите на областния управител по повод планирането, превенцията, управлението, реакцията, подпомагането и възстановяването при бедствия, както и във връзка с организирането и провеждането на обучения;  2) обучението не може да надхвърля рамките на 2 дни  1  път в годината; 3) програмата следва да бъде съобразена като тематика и периодичност на провеждането с оглед на факта, че голяма част от областните управители се сменят със смяната на управлението в страната. В рамките на 4-годишната програма за обучение на областни управители следва да се предвиди и кратка програма за въвеждащо обучение на областни управители, която да гарантира усвояване на най-необходимите знания, умения и компетентности в помощ на функциите по защитата при бедствия, които областният управител изпълнява.

Дейност 6.3: Изпълнителят следва да разработи  4-годишна програма за обучение на кметове за защита при бедствия, включваща теоретична и практическа част, с приложена към нея кратка информация и казуси по основните теми на програмата.

Програмата и приложенията следва да бъдат съобразени със: 1) спецификата на функциите на кмета по повод планирането, превенцията, управлението, реакцията, подпомагането и възстановяването при бедствия, както и във връзка с организирането и провеждането на обучения; 2) обучението не може да надхвърля рамките на 2 дни максимум 1 път в годината; 3) програмата следва да бъде съобразена като тематика и периодичност на провеждането с оглед наличието на мандатност на органа на местно самоуправление. В рамките на 4-годишната програма за обучение на кметове следва да се предвиди и кратка програма за въвеждащо обучение на кметове, която да гарантира усвояване на най-необходимите знания, умения и компетентности в помощ на функциите по защитата при бедствия, които кметът изпълнява.

Дейност 6.4: Изпълнителят следва да актуализира програмата за обучение на населението /бременни, майки с деца до 3 г. възраст, пенсионери/ за защита при бедствия, както и да актуализира съответните обучителни материали за целевата група.

Актуализацията следва да се извърши на базата на новоприетата нормативна уредба и водещите стандарти в сферата, като се съобразят със спецификата на категориите хора, които са неработеща част от населението – бременни, майки с деца до 3 г. възраст, пенсионери: 1) тази група от населението има голямо разнообразие във възрастовите и психо-физиологични особености, които водят до различни потребности и възможности при обучението за защита при бедствия; 2) необходими са различни форми за организация на обучението /групови и индивидуални/, отчитайки възрастта и здравословното състояние на хората; 3) обучението не може да надхвърля 6 теми или 6 часа годишно; 4) обучителните материали следва да представят необходимите правила и действия при всички бедствия, характерни за България.

Дейност 6.5: Изпълнителят следва да разработи програма за обучение на хора с увреждания и/или хронични заболявания за защита при бедствия, включваща и обучителни материали за самоподготовка за хора с увреждания и/или хронични заболявания за защита при бедствия.

Програмата и обучителните материали следва да бъдат съобразени със: 1) здравния и социален статус на хората с увреждания и възможностите за социална интеграция и защита при бедствия: а/ да се имат предвид следните обобщени категории хора с увреждания: с неврологични и психични заболявания, болести на сърцето и кръвообръщението, епилепсия, диабет, загуба на слух и зрение, белодробни заболявания /астма, бронхит/;  б/  степента на ограничение на тяхната лична изява при защита и самозащита, според физическата, психическа и медикаментозна зависимост; в/ необходимостта от допълнителна специална помощ и маркировки за защита при бедствия;  2) налагаща се многовариантност във времето /брой часове/, темите и формите за достъп до обучение според вида и степента на увреждане, възрастта, достъпност до обкръжаващата ги инфраструктура, трудовата и социална ангажираност на категориите обучаеми – групови, индивидуални, компютърно обучение и др.; 3) програмата да обединява спрецифичните програми за обучение на отделните категории хора с увреждания; специфичните програми да включват най-необходимите знания, умения и компетентности за защита при бедствия на хората с увреждания; броят на темите и часовете са съобразени с особеностите на съответната категория хора; 4)  обучителните материали следва да представят необходимите правила и действия при всички бедствия, характерни за България.

Дейност 6.6: Адаптиране на създадените в министерството обучителни материали за защита при бедствия за целите за използването им от хора с увредено зрение.

Наличните в министерството учебни материали („10 правила за оцеляване”) следва да се адаптират за целите за използването им от хора с увредено зрение, като се отчете степента на зрително увреждане; необходимост от специални символи, маркировки и подреждане, а също и учебните материали следва да бъдат форматирани на Брайлова азбука.

Дейност 6.7: Изпълнителят следва да разработи учебна програма и обучителни материали за подготовка на доброволци.

Програмата и обучителните материали следва да бъдат съобразени със спецификата на съответната целева група. Трябва да се има предвид, че тази група обучаеми ще извършва СНАВР заедно със спасителните отряди на ГДНС “Гражданска защита” и териториалните й звена и е необходима солидна подготовка. За целта е нужно програми за обучение на спасители да бъдат ревизирани и приспособени, тъй като обучението на доброволци е в рамките на 15 дни максимум. Програмата за обучение на доброволци може да се разработи на базата на съществуващата програма за обучение на спасители. В съдържанието минимално трябва да са включени теми разясняващи: 1) нормативните документи, на базата на които са създадени доброволните формирования; 2) права, задължения и отговорности на доброволеца; 3) права, задължения и отговорности на кмета; 4) Единната спасителна система и взаимодействия на нейните звена с доброволните формирования; 5) подробно описание на всички съществуващи видове бедствия и начините за действия при възникването им; 6) подробно описание на характерните за страната ни бедствия и необходими действия при възникването им; 7) подробно описание на всички видове аварии и евентуални причини за възникването им; 8) средства и начини за предотвратяване възникването на бедствия и аварии; 9) описание на различните видове техника, ползваща се при СНАВР; 10) описание на различните видове екипировка, ползвана при различни случаи; 11) планове за действия при различните бедствия и аварии; 12) начини за оказване на първа долекарска помощ. Преобладаваща част от програмата трябва да са практическите занятия за различите видове спасителни действия, работа с необходимата техника, разиграване на конкретни ситуации. В помагалото следва да са разработени подробно темите от обучителните програми.

Дейност 6.8: Изпълнителят следва да разработи проект за надграждащо обучение на спасители.

Проектът на надграждащото обучение на спасители следва да интервенира и надгражда капацитета в конкретните сфери, в които спасителите работят (водолази, алпинисти, спасители при радиационно, биологично, химическо и друго замърсяване и т.н.).

Дейност 6.9: Изпълнителят следва да разработи въвеждаща програма за обучение на новопостъпили служители в МДПБА.

Програмата следва да бъде съобразена със специфичната дейност на дирекциите в структурата на министерството и тяхното отношение и функции при защитата при бедствия.

Дейност 7: Подобряване взаимодействието с научните институции посредством разработване на предложения за оптимизация на използването на научноизследователския потенциал в сферата на обученията за защита при бедствия.

Под-дейности, свързани с дейност 7:

Дейност 7.1: Създаване на база-данни на преподаватели във висши училища и научни работници от Българската академия на науките и подобни институции в България и в страните-членки на Европейския съюз с цел изграждане на научни екипи при реализиране на обучителни програми, както и специалности, свързани със защитата при бедствия.

Създаването на базата данни на преподаватели и специалности във висши училища и  научни работници от БАН и подобни институции в България и Европа е с цел изграждане на научни екипи при реализиране на обучителни програми, свързани със защитата при бедствия. Базата данни следва да съдържа структурирана информация за: а/ преподаватели – държава, висше училище, академия или подобна институция, специалности и дисциплини /свързани със защитата при бедствия/, които преподава, издадени книги, трудове, участия в международни семинари, конгреси, възраст; б/ научни работници от БАН или подобни институции в България и Европа – държава, академия или подобна институция, област/свързана със защитата при бедствия/, в която работи, публикации, участие в международни симпозиуми, семинари, конгреси, възраст; в/ специалности, дисциплини, профили, модули, свързани със защитата при бедствия в български и европейски висши училища – име на висшето училище, име на специалността/ дисциплината/ профила/ модула, град, държава.

Базата-данни следва да бъде достъпна през интернет и да се разшири кръгът на потребителите. Тя трябва да бъде изградена така, че да се състои от публична информация и информация за служебно ползване. Тя трябва да осигурява възможност за лесна актуализация (посредством подаване на информация в електронен вид), но само от оторизирани за целта служители от МДПБА. Базата данни следва да разполага с динамичното приложение/препратка за представяне информацията от базата данни: а/ възможности за многокритериално търсене на информация; б/ приложението да бъде  препратка от Web сайта на електронната библиотека на МДПБА.

Дейност 7.2: След като се запознае с договорите и практиките на взаимодействие с научните институции в България, Изпълнителят следва да разработи предложение за конкретни области от защитата при бедствия, в които може да бъде задълбочено взаимодействието с научните институции и механизми за взаимодействие.

Дейност 8: Повишаване на капацитета за предварителна и регулярна оценка на въздействието на обучението чрез създаване на критерии и методология за оценка на въздействието.

За оценка на обучението за защита при бедствия на различните целеви групи, Изпълнителят следва да разработи методика и критерии за предварителна и регулярна оценка на въздействието на провежданото обучение, които да се облягат на съдържанието на учебните програми и обучителни материали, качества на лектори, изполвани форми на обучение, компетентности на целевата група преди и след обучението, организация на обучението.

В допълнение, по отношение оценката на резултатността от обучението на доброволците (придобити знания, умения и компетентности) трябва да е под формата на тест, проверяващ доколко преподадените материи са усвоени от обучаемите и ще даде насоки за начините за провеждането на последващите обучения. Според изискваните видове обучителни програми е нужно да се създадат съответните тестове за проверка. Необходими са 4 различни теста: а) за проверка на общообразователната подготовка; б)  за проверка на специализираната подготовка подготовка за водно, планинско спасяване и действия в радиоактивна/химически заразена среда. Минимум трябва да се разработят 3 различни варианта за проверка и оценка от четирите основни виде контролни тестове (общообразователната подготовка, водно спасяване, планинско спасяване и действие в радиоактивна/химически заразена среда). Подобна методика следва да бъде разработена и за другите програми за обучение, отчитайки спецификата на обучителния материал и на съответната целева група. По отношение оценката на резултатността от обучението на спасителите следва да бъде под формата на изпит, като се изполват утвърдените изпитни форми (тъй като те са елемент на лиценза за професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”).

Дейност 9: Изготвяне на обучителни пакети (програми за обучение, учебни материали и помагала) за детските градини и училищата.

Под-дейности, свързани с Дейност 9:

Дейност 9.1: Разработване на проект за актуализиране на Указанията за обучение за защита при бедствия в системата на основното и средното образование в България съобразно новата нормативна уредба, ведно с актуализация на приложенията (учебна програма, типов училищен план за действия при бедствия).

Актуализирането на Указанията следва да изпълни следните цели: 1) да съобрази указанията  с новата нормативна уредба; 2) да съдейства за преодоляване на слабостите в организацията и съществуващите практики на координацията на действията по планиране на обученията за защита при бедствия; 3) да съдейства за по-голяма оперативност и функционалност в координацията при планиране на обученията; 4) да съдейства за създаване на яснота относно конкретните функции по обучението на МДПБА и МОН.

За постигане на посочените цели особено внимание следва да бъде обърнато на: 1)  компетентни органи, актове, срокове за издаване/ извършване на конкретни административни актове/ действия по повод защитата при бедствия в училищата; 2) разпределението на отговорностите по организиране и провеждане на обучения между  служителите на МДПБА, МОН и училищата;   3) ясно разпределение на контролните функции по повод обучението за защита при бедствия и подготовката за бедствия между контролните органи на МДПБА и МОН.

Проектът за актуализация на Учебната програма следва както да осигури съответствие с новата нормативна уредба, така и да допълни съществуващата програма със 1) Сведения  и статистически данни за зачестилите опустошителни бедствия в България в последните години; 2) Обосновка на необходимостта от интерактивна програма за обучение за защита при бедствия, съобразена с европейските стандарти и практики; 3) Ясно очертани цели и задачи на обучението за защита при бедствия; 4) Тематично разпределение на учебни програми за свободно-избираема подготовка. Не на последно място, актуализацията на Учебната програма следва да съдейства за оптимизиране на нейното съдържание.

Проектът за актуализация на Училищните планове за действия при бедствия следва да осигури съответствие с новата нормативна уредба.

Дейност 9.2: Разработване на проект на актуализирана Учебна програма за защита при бедствия предучилищната образователна степен.

Актуализацията на Учебната програма следва да бъде в съответствие с направленията за актуализация на програмата за основното и средното образование, описана в предходната дейност, като в допълнение особено внимание следва да се обърне на  задачите за развитие на сетивата за възприемане на различни характеристики на бедствията /шум, звуци, трептене, цвят, мирис/, които да подсказват на децата, че е необходимо да предприемат мерки за защита.

Дейност 9.3: Разработване на обучителен пакет с учебни материали и помагала за предучилищна и начална образователна степен.

Общи изисквания към обучителните материали: 1) да се използват типизираните от министерството персонажи на Лъвчо, момиченцето и момченцето от книжката за оцветяване, предназначена за предучилищна възраст; 2) Лъвчо винаги да показва правилното поведение, докато момиченцето и момченцето могат да се колебаят или да грешат; 3) да бъдат съобразени с тематиката на учебната програма за предучилищна, съответно за начална образователна степен; 4) да бъдат съобразени с психо-физиологичните особенности на децата от предучилищна, съответно учениците от начална образователна степен; 5) да се вземе предвид, че децата в предучилищна възраст не могат да четат (добре), а техниката на четене не е добре от учениците в 1 – 2 клас; 6) да развиват познавателните, рецептивни и мисловни способности на децата/ учениците чрез нагледно-образни средства; 7) материалите да са изчистени от подробности, които биха отвличали вниманието от основната дидактична цел или задача, с която са изработени.

Под-дейности, свързани с Дейност 9.3:

Дейност 9.3.1. Разработване на сборник с ролеви игри за защита при бедствия за деца от предучилищна и начална образователна степен.

Сборникът следва да включва:

Част І. Въведение: Въведението да разкрива възможностите на сюжетните игри като средство за интерактивно обучение за защита при бедствия, съобразено с ограниченото време и място, което предлага средата в детските градини/ училищната среда. Да се постави акцент върху възпитателната и социално-развиващата функция на сюжетните игри, както и редът, създаден от доброволно приетите правила, стимулиращи многообразието от способности у децата/учениците. Друг важен момент във въведението е да се подчертае ролата на сюжетните игри за психологическото им укрепване. Въведението следва да включва и насоки за учителите за разработване на конкретни ролеви игри.

Част ІІ. Сюжетни игри. Разработени сюжетни игри за обучение за защита при бедствия за предучилищна и начална училищна възраст, съобразени с учебната програма.  Съдържанието на игрите да регламентира: място, време на провеждане и продължителност на сюжетната игра; подготовка на материали; структура на сюжетната игра; казуси, съобразени с конкретна бедственна ситуация.

Дейност 9.3.2. Разработване на книжка с гатанки, свързани със защитата при бедствия.

Книжката с гатанки следва да се отнася до понятия, свързани с правилата и действията при бедствия, както и с труда на спасителите при бедствия. Целта на книжката е весело и забавно да се затвърдят правилата за защита при бедствия. Очакваните резултати са да се затвърдят правилното поведение при бедствия, като се развият качества за съобразителност и усет към логиката на метафорите. Книжката следва да включва 12 гатанки и илюстрации към тях, които да са свързани с правилата за поведение при земетресение, наводнение, силен вятър, гръмотевична буря, зимна вихрушка, пожар, както и с дейността на спасителите при бедствия.

Дейност 9.3.3. Създаване на 3 песни за защитата при бедствия.

Целта на песните е да се популяризира защитата при бедствия. Всяка песен следва да има конкретно предназначение:  Песен 1 – да съдържа послания, насочени към състезанието “Защита при бедствия”, организирано от МДПБА; Песен 2 – да  съдържа послания, насочени към конкурса за детска рисунка “Мисия спасител”, организиран от МДПБА; Песен 3 – за старт на детската страница към сайта на МДПБА. Очаквани резултати от тази дейност са по лек и непринуден начин, със средствата на песента, децата да възприемат необходимостта да бъдат по-подготвени и защитени в ситуация на бедствие.

Дейност 10: Изготвяне на методически указания за подпомагане подготовката на юридическите лица и едноличните търговци за защита при бедствия и за обучение на работниците.

Като минимално изискване, указанието трябва да съдържа информация за функции, дейности и отговорности на: 1) юридическите лица и едноличните търговци осъществяващи дейност с рискови вещества и материали,  в рискови условия или, която е потенциално опасна за работниците и служителите, населението и околната среда; 2) юридическите лица и едноличните търговци, упражняващи своята дейност в сгради с масово пребиваване на хора, както и практически насоки за осъществяване на дейностите по защита при бедствия.

Дейност 11: Изграждане на електронна библиотека за нуждите на провежданите обучения за защита при бедствия.

Целта е да се създаде електронен библиотечен фонд, който чрез мрежата на Интернет да достигне лесно и бързо до желаещите да го ползват, както и да се разширят възможностите за обучение за защита при бедствия. За постигане на тази цел Изпълнителят следва да създаде библиотечен софтуер за нуждите на провежданите обучения за защита при бедствия.

Софтуерът трябва да се състои от няколко основни програмни групи:

- Модули за обработване на библиотечния фонд: класификатор; книги; учебници и учебни помагала; публикации; сборници с доклади, лекции от семинари и курсове; дисертации и научни трудове; речник на термините от ЗЗБ; биографии; CD носители, аудио и видеозаписи, други.

- Модул за осигуряване на алтеративни формати: едър шрифт, Брайл, аудиокасети /за потребители със зрителни увреждания/; достъп до услуга за транскрипция; софтуер за синтезиране на говора;

- Модул за конвертиране на данни в друг формат: трансфер от други библиотечни системи;

- Модул за търсене: информационна услуга в локалната мрежа; информационно търсене и представяне на базите в Интернет; каталог на CD носител;

- Модул за on-line обучение: on-line форум; on-line методическа помощ.

След разработката на софтуера, Изпълнителят следва да класифицира обучителните материали, които е ползвал за изпълнение на целия компонент Б (чието разпространение е без допълнително заплащане), както и тези, които е разработил, да ги преобразува в електронен вид и да създаде първоначалния библиотечен масив. Електронната библиотека на НУЦ, като интегрирана информационна система за управление на библиотечната дейност, следва да осигурява: 1) разработка и поддръжка на база данни; 2) възможности за търсене по различни критерии (както в заглавие, име на автор и др., така и в текста); 3) съхранение и принтиране на информация. За да се постигнат резултатите е нужно разработване на Web-сайт на библиотеката, който да популяризира дейността и услугите й – информация за читателите относно  електронните услуги, с Web-базирано приложение за on-line регистрация на читателите чрез Web-сайта на библиотеката.

В заключение, Изпълнителят следва да проведе обучение на трима служители на НУЦ за работа с електронната библиотека. Обучението следва да бъде проведено в рамките на 1 ден на територията на гр. София.

Дейност 12: Провеждане на обучения на обучители и специализирани обучения на служители от релевантните дирекции на МДПБА и от териториалните звена на министерството за изпълнение на функциите им по обучение за защита при бедствия.

Под-дейности, свързани с дейност 12:

Дейност 12.1: Провеждане на 5-дневно обучение на 10 обучители в материята, свързана с обучението за защита при бедствия.

Целта на обучителя е да обучи определени от бенефициента 10 служители, които след приключване на договора с Изпълнителя да осигурят устойчивост на резултатите и да мултиплицират ефекта от дейността на Изпълнителя, като бъдат в състояние да обучават: 1) новоназначени/ необхванати от предвидените в проекта служители от МДПБА за прилагане на практика на резултатите от дейността по компонент Б; 2) целевите групи, чието обучение е в компетенциите на МДПБА (органи на изпълнителната власт). За постигане на тази цел Изпълнителят следва да подготви обучителна програма и методика на обучение на обучителите, както и форма за оценка на резултатите от обучението. Обучението ще се проведе на територията на град София.

Дейност 12.2: Провеждане на еднодневно обучение на 40 служители на дирекция “Национален учебен център и подготовка на частния сектор”, Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита” и териториалните й звена и дирекция “Планиране и превантивна дейност”

Обучението следва да започне след одобрение и приемане на методологията и наръчника на НУЦ. За целта е необходимо да се подготви програма, по която да се проведе обучението. То ще бъде под формата на еднодневен семинар в гр. София, на който ще присъстват служители от дирекциите НУЦПЧС, ППД,  ГДНСГЗ и териториалните й звена. Обучението ще е във връзка със създадените методология и наръчник на НУЦ. Акцент следва да бъде запознаване с документи, които регламентират  взаимодействието с институции, звена и лица, имащи отношение към обучението на различни категории обучаеми и разпределението на функциите на звената в МДПБА стъпка по стъпка конкретно и по отделно за планиране и организация на обучителните процеси. Изпълнителят следва да подготви и форма за оценка на резултатите от обучението. Обучението ще се проведе на територията на град София.

Дейност 12.3: Провеждане на еднодневно обучение на 35 служители “Национален учебен център и подготовка на частния сектор” главните инспектори и специалисти от областните дирекции “Гражданска защита”, които изпълняват функции по обучението в системата на народната просвета, частния сектор и доброволците.

Обучението следва да се проведе след одобрение и приемане на Указанията и типовете училищни планове за действие при бедствия, както и учебните програми за системата на народната просвета. Целта е служителите да повишат качеството на взаимодействие с териториалните звена на МОН, както и помежду си по отношение на планирането, организирането и провеждането на обучение за защита при бедствия. Обучението  следва да се проведе под формата на еднодневен семинар гр. София. Изпълнителят следва да подготви обучителна програма и форма за оценка на резултатите от обучението. Обучението ще се проведе на територията на град София.

Компонент Д: Повишаване осведомеността на населението за защита при бедствия с цел достигане на информацията до всяко семейство

Дейност 13: Разработване на стратегия и план за повишаване на информираността на населението за рисковете от бедствия, за мерките за защита при бедствия и за популяризиране на доброволческите формирования.

Под-дейности, свързани с Дейност 13:

Дейност 13.1: Разработване на тригодишна стратегия за повишаване на информираността на населението за рисковете от бедствия, за мерките за защита при бедствия и за популяризиране на доброволните формирования.

За изпълнение на дейността Изпълнителят следва да: 1) се запознае с нормативната уредба, определяща организацията на защитата при бедствия, компетентните органи, мерките за защита при бедствия (включително и с въвеждащия се телефонен номер 112) и доброволческите формирования; 2) извърши анализ на ситуацията по повод осведомяването на населението, като извърши мониторинг и анализ на медийното отразяване на проблематиката, свързана със защитата при бедствия и във връзка с официално подаваната до медиите информация при бедствия от компетентните органи за периода от началото на 2007 до началото на изпълнение на договора. Анализът следва да завършва със SWOT анализ и основни изводи. Изпълнителят, също така, следва да се запознае с резултатите от проведеното социологическо проучване за готовността на населението за реакция при бедствия (резултат от изпълнението на дейностите по компонент Г от проект БГ 2005/017-684.02 «Подкрепа за устойчиво управление при кризи на централно и местно ниво».

На базата на извършения собствен анализ и резултатите от социологическото проучване Изпълнителят следва да разработи тригодишна стратегия за повишаване на информираността на населението за рисковете от бедствия, за мерките за защита при бедствия (включително и за телефон 112) и за популяризиране на доброволните формирования. Следва да се формулират целите, да се очертаят приоритетите на стратегията, да се набележат мерките и средствата за постигане на целите и приоритетите, ведно с времеви график за изпълнение, да се предложи прогнозен бюджет и необходими човешки ресурси, да се дефинират критерии за оценка на резултатността от изпълнение на стратегията. Стратегията следва да включва както предложение за оптимизация на взаимодействието между МДПБА и медиите, така и предложение за оптимизация на комуникацията между дирекция „Връзки с обществеността, инфорационни технологии и протокол” на МДПБА и териториалните дирекции на „Гражданска защита” и населението.

Стратегическият документ, който следва да се изготви в резултат от изпълнение на дейността, следва да включва едновременно аналитична част (резултат от направените анализи) и стратегическа част (същностната стратегия).

Дейност 13.2: Разработване на план за повишаване на информираността на населението за рисковете от бедствия, за мерките за защита при бедствия и за популяризиране на доброволните формирования.

На базата на разработения стратегически документ в изпълнение на дейност 13.1, Изпълнителят следва да разработи детайлен план за изпълнение на стратегията за срока на договора. Планът следва да включва подробно описание на дейностите за изпълнение на стратегията за срока на договора, времеви график за изпълнение на дейностите, финансов и човешки ресурс, брой граждани (включително по отделни категории), до които ще достигне информацията в резултат на изпълнение на отделните дейности в плана. Като дейности в плана, наред с другите, предложени от изпълнителя, следва да се предвидят най-малко: 1) пресконференции за началото и края на публичната кампания по проекта; 2) 6 публични дискусии в шестте района за планиране*; 3) разработване на поне по два видеоклипа и радиоклипа (за двата вида кампании с насоченост: за повишаване информираността на населението, съответно за популяризация на доброволческите формирования и излъчването им с продължителност 2 седмици в най-малко 4 медии; 3) разработване и разпространение на 2 типа брошури и/или дипляни книжки за осъществяване на кампанията; 4) 2 типа прес-карета в най-малко 3 медии; 5) разработване на съответните информационни материали (медийни пакети, СD, книжки, банери и/или плакати) за публичните дискусии и пресконференциите. Планът следва да включва не само дейностите, които ще бъдат изпълнени от Изпълнителя, но и тези, които ще бъдат извършени от бенефициента. Той трябва да включва подробно описание на информационните поводи, време и съдържание на подготовката на съответното събитие, формулиране на послания, подготовка на екипа на министерството за работа с медии по повод реализацията на кампанията, извършване на последващ анализ на медийното отразяване и постигнатите резултати от кампанията. Планът следва да бъде реалистичен и да предлага ефективни механизми на взаимодействие между изпълнителя и бенефициента при неговата реализация. Следва да се дефинират критерии и скала за оценка на изпълнението на дейностите, заложени в плана.

- * Шестте района за планиране съобразно Закона за регионалното развитие са Северозападен с център гр. Видин, Северен централен с център гр. Русе, Североизточен с център гр. Варна, Югоизточен с център гр. Бургас, Южен централен с център гр. Пловдив, Югозападен с център гр. София.

Дейност 14: На база на стратегията и плана по дейност 13 провеждане на публична кампания за 1) повишаване информираността на населението за рисковете от бедствия, мерките за защита при бедствия и правата и задълженията на гражданите и 2) популяризиране на доброволческите формирования чрез радиа, телевизии, електронни и печатни медии.

Публичната кампания следва да бъде планирана по начин, така че да позволява оптимална ефективност – изполване на различни информационни канали по начин, така че с предвидения ресурс да се достигне до оптимален брой граждани, като се отчитат спецификите на различните слоеве от населението.

Под-дейности, свързани с Дейност 14:

Дейност 14.1: Организиране и провеждане на начална и заключителна пресконференция.

Пресконференциите следва да бъдат организирани на територията на град София. Изпълнителят следва да изготви сценария и посланията на пресконференцията, както и да извърши съгласувано с бенефициента логистичната и техническа подготовка на пресконференциите (време, място на провеждане, наем зали, кафе и минерална вода за участниците, списък на участниците, покана към тях и др.) Медийните пакети за журналистите също ще бъдат изготвени от Изпълнителя (вж. дейност 15). Изпълнителят следва да направи последващ анализ на медийното отразяване на пресконференциите.

Дейност 14.2: Разработване и разпространение на 2 видеокипа и 2 радиоклипа.

За изпълнение на дейността Изпълнителят седва да разработи сценарии и проекти за съответните клипове (най-малко по два варианта за всеки клип), като окончателният проект се определя след съгласуване с МДПБА. По един видеоклип и радиоклип следва да бъде насочен към: 1) повишаване информираността на населението за рисковете от бедствия, мерките за защита при бедствия и правата и задълженията на гражданите и съответно 2) популяризиране на доброволческите формирования чрез радиа, телевизии, електронни и печатни медии. Изпълнителят следва да осигури излъчване на клиповете с продължителност най-малко 2 седмици в най-малко 4 медии. Времето за излъчване да съгласува и с МДПБА. Излъчването на клиповете се доказва с „ефирконтрол”, предоставен на МДПБА в CD или DVD формат.

Дейност 14.3: Организиране и провеждане на 6 публични дискусии в 6-те района за планиране.

Изпълнителят следва да организира и проведе (съвместно с бенефициента) публични дискусии по повод повишаване информираността на населението за рисковете от бедствия, мерките за защита при бедствия и правата и задълженията на гражданите за популяризиране на доброволческите формирования с участието на органи на управление, неправителствени организации, медии, граждани. Изпълнителят следва да подготви сценарий, програма, да извърши съгласувано с бенефициента логистичната и техническа подготовка на дискусиите (време, място на провеждане, наем зали, кафе и минерална вода за участниците, списък на участниците, покана към тях и др.) По време на публичните дискусии ще бъдат изполвани изготвените от Изпълнителя материали при изпълнение на задача 15. Изпълнителят следва да направи последващ контрол (follow up) на медийното отразяване на публичните дискусии.

Дейност 14.4: Разработване на информационни материали и осигуряване на 2 типа прес-карета в най-малко 3 медии.

Във връзка с реализацията на публичната кампания Изпълнителят следва да разработи текстове за популяризиране на кампанията и да осигури, съгласувано с бенефициента най-малко 2 типа (по един за съответната кампания) прес-карета в най-малко три медии.

Дейност 14.5: Актуализиране на информацията на Интернет страницата на МДПБА и създаване на линкове на страницата на МДПБА към посещавани сайтове.

Изпълнителят следва регулярно да подава информация за хода на публичната кампания за актуализиране на Интернет страницата на МДПБА. Изпълнителят, съгласувано с бенефициента, следва да определи сайтовете, в които ще се включи препратка към страницата на МДПБА с информация за публичната кампания и да осъществи съответните връзки, които следва да бъдат към не по-малко от 5 сайта.

Дейност 15: На база на стратегията и плана, разработени в изпълнение на дейност 13, разработване и разпространение на брошури, дипляни, книжки, CD, плакати и други нагледни материали за 1) повишаване информираността на населението и отделни негови целеви групи  и осигуряване на публичност на информацията за рисковете от бедствия, мерките за защита, дейностите на органите, отговорностите на институциите, правата и задълженията на гражданите и 2) популяризиране на доброволческите формирования.

Под-дейности, свързани с Дейност 15:

Дейност 15.1: Разработване и разпространение на брошури и/или дипляни

На база на разработените стратегия и план, резултат от изпълнение на дейност 13, и с цел успешна реализация на публичната кампания в изпълнение на дейност 14, Изпълнителят следва да подготви, отпечата и разпространи най-малко 2 типа брошури и/или дипляни в общ тираж поне 50 000 бр. (индикативно по 25 000 бр. от всеки материал). Дизайнът, както и предпечатната подготовка на съответните информационни материали следва да се съгласува с МДПБА.

Препоръчителни характеристики на информационните материали:

1) брошури – цветност 4+4, хартия – 200 гр. три сгъвки, формат – 15х45 см;

2) дипляни – цветност 4 + 4, хартия –170 гр, две сгъвки, формат – 20x30 см;

Брошурите и/или дипляните ще се разпространяват по време на провеждане на публичната кампания (пресконференции, публични дискусии). Изпълнителят може да предложи и други методи на разпространение на информационните материали. В този случай, разпространението на съответните материали трябва да бъде съпроводено с протоколи, доказващи по неоспорим начин изпълнението на дейността.

Дейност 15.2: Разработване и разпространение на информационни материали (медийни пакети, включващи брошури и/или дипляни, разработени по дейност 15.1., СD, книжки, друга информация; банери и/или плакати).

На база на разработените стратегия и план, резултат от изпълнение на дейност 13, и с цел успешна реализация на публичната кампания в изпълнение на дейност 14.4, Изпълнителят следва да разработи:

    - медийни пакети за журналисти за пресконференциите при изпълнение на дейност 14. Медийните пакети следва да включват: основна информация по темите на пресконференцията на хартиен носител/ на СD; брошури и/или дипляни, разработени по дейност 15.1.; презентационни материали на хартиен носител/ на CD; друга необходима информация. Медийните пакети следва да бъдат не по-малко от 100 броя.

    - Информационни материали за участниците в публичните дисксусии по дейност 14.3. Информационните материали следва да включват: брошури и/или дипляни, разработени по дейност 15.1.; книжки за защитата при бедствия, CD с презентационни материали, други материали. Информационните материали следва да бъдат за поне 200 участника.

    - Банери и/или плакати за информационните поводи. Последните следва да бъдат най-малко 20 броя.

Изпълнителят може да предложи и други форми на информационни материали, както и други методи на разпространение на информационните материали. В последния случай, разпространението на съответните материали трябва да бъде съпроводено с протоколи, доказващи по неоспорим начин изпълнението на дейността.

Важно: При изпълнение на всички дейности консултантът следва да се придържа към и спазва изискванията на насоките за публичност на помощта от ЕС, последен публикуван вариант (http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm).

Важно: Всички резултати от проекта следва да бъдат изготвени на български език.

## Управление на проекта

### Отговорен орган

Възложител по този договор е Министерство на финансите. Дирекция “Централно звено за финансиране и договаряне” (ЦЗФД) в Министерство на финансите ще отговаря за управлението на договора.

### Структура на управление

Дирекция „ЦЗФД” в МФ се ръководи от Директор на ЦЗФД и Ръководител Програма. Ръководителят Програма ще бъде Ръководител на проекта (РП) по този договор. Основната структура за управление на проекта включва Ръководителят на проекта, Старши програмен ръководител (СПР), Управляващ комитет на проекта (УКП) и Звено за изпълнение на проекта (ЗИП).

Старши програмният ръководител е съветник в политическия кабинет на министъра на държавната политика при бедствия и аварии. Старши програмният ръководител отговаря за техническото изпълнение на проекта и е партньор на Ръководителя на екипа от страна на Консултанта /Изпълнителя/ за изпълнението на проекта.

Управляващият комитет (УK) на проекта обхваща представители на заинтересованите страни, в случая: Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, Национално сдружение на общините в Република България, Българска академия на науките (Национален институт по хидрология и метеорология, Геофизически институт, Център за обучение и развитие), Министерство на околната среда и водите, Министерство на държавната администрация и административната реформа, Комисия за регулиране на съобщенията, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, Министерство на финансите (Национален координатор на помощта) – като наблюдател и Централно звено за финансиране и договаряне - Министерство на  финансите.  УК е консултативен орган на СПР. Ръководителят на екипа или други експерти от страна на Консултанта /Изпълнителя/ могат да бъдат поканени да представят резултатите и констатациите от своята работа пред Управляващия комитет с оглед постигане на по-добра координация и стратегически съвет.

Звеното за изпълнение на проекти под ръководството на СПР е създадено да се занимава с дейности, свързани с ежедневното управление на проекта по отношение на съдържателните аспекти. Звеното за изпълнение на проекта включва представители на МДПБА.

Решения, свързани с техническото изпълнение на проекта, ще бъдат вземани от Ръководителя на проекта въз основа на препоръка от СПР.  Решения, свързани с финансови въпроси, могат да бъдат вземани само от Ръководителя на проекта. Работата на Консултанта /Изпълнителя/ ще бъде одобрявана от СПР, УК и ЦЗФД.

При изпълнение на всички дейности консултантът трябва да ползва резултатите от предходните фази на този проект, други проекти, опит и добри практики от страната и чужбина. Консултантът трябва да работи в тясно сътрудничество с бенефициента, други посочени от него лица и както и с всички заинтересовани страни по проекта.

Всички продукти – доклади, наръчници, методики, анализи и др., изготвени от консултанта, следва да бъдат изготвяни в координация със ЗИП, представяни за одобрение от СПР, а там където е необходимо представяни за одобрение и от УКП и ЦЗФД.

### Оборудване, което трябва да се достави от Договарящия орган и/или други страни

Възложителят ще предостави наличната необходима информация и документи /образци, инструкции и др./ в подкрепа на дейностите по проекта.

Бенефициентът ще предостави:

1. Помещения за срещи с екипа на Консултанта с бенефициента.

2. Наличната необходима информация и документи в подкрепа на дейностите по проекта.

3. Налична експертиза в съответствие с дейностите по проекта.

# ЛОГИСТИКА И СРОКОВЕ

## 5.1. Местоположение

Дейностите по проекта ще се реализират приоритетно на територията на гр. София. За подготовка на дейностите по компонент А ще се посетят 10 общини, съгласувани с бенефициента. Изпълнението на дейност 14.3. ще се извърши в 6-те центъра на районите за планиране в България, които са градовете Варна, Русе,  Видин, Бургас, Пловдив и София.

Часовете/дните за пътуване в страната бенефициент могат да се считат за работни часове/дни, по преценка на Консултанта /Изпълнителя/ и след предварително писмено одобрение от бенефициента – вижте общи бележки отнасящи се до главните и другите експерти в т. 6.1.2.

## Начална дата и период на изпълнение

Предвидената начална дата на изпълнение на договора е 01.05.2008 г., а периодът на изпълнение на договора е до 30.09.2009 г.

# ИЗИСКВАНИЯ

6.0. Конфликт на интереси и Кодекс за етично поведение

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват експерти, кандидати или участници, които:

- са свързани лица по смисъла на Закона за обществените поръчки с Възложителя, бенефициента (Министерство на държавната политика при бедствия и аварии), не-преките бенефициенти – Органите на изпълнителната власт и техните специализирани администрации с функции по защитата при бедствия; деца и ученици в системата на образованието в България, педагогически и помощен персонал;

- са участвали в подготовката на проектния фиш, настоящото техническото задание и/или други документи свързани с настоящия проект (БГ 2005/017-684.02, Заглавие на проекта: Подкрепа за устойчиво управление при кризи на централно и местно ниво).

За участие в тази процедура за възлагане на обществена поръчка се допускат само онези участници, за които към момента на подаване на офертата не е налице потенциален конфликт на интереси или равностойни на него отношения спрямо другите участници или страни в процедурата.

За конфликт на интереси се счита всяко събитие, което оказва влияние върху възможността на кандидат, участник в процедура по обществена поръчка, изпълнител или възложител/бенефициент на безвъзмездна помощ за изказване на обективно и безпристрастно професионално становище, или което го възпира в даден момент от даване на приоритет на интересите на възложителя. Всяко съображение във връзка с евентуални бъдещи договори или конфликт с други ангажименти, минали или сегашни, на кандидат, участник в процедура по обществена поръчка, изпълнител или възложител/бенефициент на безвъзмездна помощ. Тези ограничения се отнасят и за всички подизпълнители и служители на кандидата, участника в процедурата, изпълнителя или възложителя/бенефициента на безвъзмездна помощ.

Също така има конфликт на интереси, когато безпристрастното и обективно изпълнение на функциите на участник в обществената поръчка се излага на риск поради причини, които включват семейството, емоционалния живот, политическите или национални пристрастия, икономически интереси или други споделени с възложителя/бенефициента интереси.

Конфликт на интереси, открит в който и да е момент, констатиран относно който и да е експерт или изпълнител, ангажиран в тази обществена поръчка, може да доведе до смяна по инициатива на Възложителя на съответния експерт или прекратяване на сключения договор със съответния изпълнител.

Изпълнявайки дейностите по този договор, Консултантът /Изпълнителят/ и неговите експерти/служители следва да спазват следните изисквания относно конфликт на интереси и кодекс за етично поведение:

Конфликт на интереси:

1. Консултантът /Изпълнителят/ ще предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да застраши независимото и обективно изпълнение на Договора. Такъв конфликт на интереси би могъл да възникне в частност във връзка с икономически интерес, политическа обвързаност или национално пристрастие, семейна или емоционална обвързаност, или всяка друга приложима връзка или споделен интерес с други лица които могат да влияят върху изхода на тази процедура за възлагане на обществена поръчка. Възложителят трябва да бъде уведомен незабавно за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнението на договора.

Безпристрастното и обективно упражняване на функциите на експертите се компрометира по причини свързани със семейството, емоционалния живот, политическа или национална симпатия, икономически интерес или друг интерес споделян(и) с Възложителя, бенефициента и/или други участници/страни в тази процедура за възлагане на обществена поръчка. В случай на наличие и/или поява на потенциален конфликт на интереси по време на изпълнението на договора, Консултантът (и/или неговият експерт) трябва да информират незабавно Възложителя (ЦЗФД) като информирането следва да бъде в писмен вид.

2. Възложителят си запазва правото да се увери, че тези мерки са адекватни и може да изиска предприемането на допълнителни мерки, ако това е необходимо. Консултантът трябва да направи така, че неговите служители, включително и ръководните кадри, не са поставени в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси. Консултантът се задължава да смени, незабавно и без компенсация от Възложителя, всеки свой служител, който е изложен на такава ситуация.

3. Консултантът трябва да се въздържа от всякакви контакти, които биха компрометирали неговата независимост, или независимостта на персонала му. Ако Консултантът не поддържа такава независимост, Възложителят може да прекрати договора.

4. При завършване или прекратяване на договора, Консултантът трябва да ограничи ролята си по проекта по отношение на предоставянето на услуги. Освен с писменото съгласие на Възложителя, Консултантът или всеки друг Консултант, изпълнител или доставчик, с който Консултантът е свързан или се кооперира, трябва да бъде дисквалифициран и да не може да изпълнява работите, доставките или другите услуги по проекта по какъвто и да било начин, включително и по отношение на участването в тръжни процедури /обществени поръчки/ за част от проекта.

5. Експертите наети или работещи по този договор не могат да бъдат служители в държавната или общинска администрация на Р България (по трудово или служебно правоотношение, както и по граждански договор при който социални и/или здравни осигуровки се плащат от държавната или общинска администрация на Р България), не могат да бъдат свързани лица по смисъла на § 1 от Търговския закон със служители на Възложителя и/или бенефициента.

6. Консултантът и всяко лице, което работи под неговите правомощия и контрол по изпълнението на договора или по друга дейност, няма право на достъп до финансирането отпуснато от Европейските Общности по същия проект.

Кодекс за етично поведение:

- Консултантът трябва да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно, като верен съветник на Възложителя в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение на професията си, както и да спазва подобаваща дискретност. Той трябва, в частност, да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с проекта или услугите, направени без предварителното писмено съгласие на Възложителя, както и от ангажиране с дейност, което влиза в разрез със задълженията му към Възложителя по договора. Консултантът не трябва да ангажира Възложителя по какъвто и да е начин без предварителното му писмено съгласие и  трябва, когато това се налага, да изясни това свое задължение пред трети лица.

- За периода на изпълнение на договора, Консултантът и неговият персонал ще спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни норми, които преобладават в страната-бенефициент.

- Ако Консултантът или някой от неговите подизпълнители, персонал, агенти или служител предложи да даде, или се съгласи да предложи или даде, или даде на което и да било лице подкуп, подарък, пари за благодарност или комисионна като стимул или награда за това, че е направил или се е въздържал да направи действие във връзка с договора, или за това, че е бил благосклонен или неблагосклонен към дадено лице във връзка с договора с Възложителя, Възложителят може да прекрати договора, без това да е в ущърб на изпълнимите права на Консултанта по договора.

- Плащанията към Консултанта по договора трябва да представляват единствен доход или полза, които той може да получи във връзка с договора и нито той, нито персоналът му могат да получават комисионни, намаления, отстъпки, непреки плащания или други възнаграждения във връзка с, по повод на, или при изпълнение на задълженията си по договора.

- Консултантът няма да извлича пряка или непряка изгода от каквито и да било възнаграждения за права, парични възнаграждения, или комисионни във връзка с патентован или защитен артикул, или процес, използван при изпълнението на договора или използван за целите на договора или проекта, без предварителното писмено съгласие на Възложителя.

6. Консултантът и неговите служители трябва да пазят професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването му. В тази връзка, освен с предварителното писмено съгласие на Възложителя, нито Консултантът, нито назначеният или ангажиран от него персонал трябва да предават на което и да било физическо или юридическо лице/лица конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както да правят обществено достояние информация относно препоръките, направени по време на или като резултат от услугите. Освен това, те не трябва да ползват в ущърб на Възложителя информацията, която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовете и научните изследвания, проведени по време на и за целите на изпълнение на договора.

7. Изпълнението на договора не трябва да води до необичайни комерсиални разходи. Ако се появят такива комерсиални разходи, договорът ще бъде прекратен. Необичайни комерсиални разходи са комисионни, които не са упоменати в договора или не произлизат от правомерно сключен договор във връзка с договора, комисионни, които не са платени в замяна на действително извършена услуга, комисионни, изплатени на получател с неясна самоличност, или комисионни, изплатени на изпълнител, който наглед има всички признаци на подставено лице.

8. При поискване, Консултантът трябва да предостави на Възложителя удостоверяващи доказателства във връзка с условията, при които се изпълнява договора, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Възложителят може да проведе всички документални проверки, които счита за необходими, за да намери доказателства в случай, че има подозрение за необичайни комерсиални разходи.

Изискванията за липса на Конфликт на интереси и спазването на Кодекса за етично поведение се прилагат по начин, който не нарушава императивните разпоредби на действащото българско законодателство.

## 6.1. Персонал

Експертите наети или работещи по този договор биват два вида - главни и не-главни.

6.1.1. Главни експерти

Всички експерти, които играят ключова роля в изпълнението на договора, са главни експерти. Профилите на главните експерти по този договор са както следва:

Главен експерт 1: Ръководител на екип

Квалификации и умения:

- Магистър по технически науки, икономика, социални науки или национална сигурност и отбрана.

Професионален опит:

- най-малко 5 годишен опит в управление на проекти за техническа помощ за повишаване на капацитета на централни и административни структури, като поне 2 от тях са на стойност над 300 000 евро;

- опит в  изграждане на капацитет на административни  структури (държавна, регионална, местна администрация) и/или в разработване на механизми, правила и стандарти за оптимизиране на междуведомствено сътрудничество.

Участие в стандартизация на управление на качеството е предимство.

Опит в сферата на защита при бедствия е предимство.

Главен експерт 2: Координатор компонент А

Квалификации и умения:

- Магистър с техническа специалност или икономически науки.

Професионален опит:

- Най-малко 5 годишен опит по специалността;

- Най-малко 5 годишен опит в изготвяне на анализи и оценка на риска при бедствия, кризи или други извънредни ситуации

Участие в стандартизация на управление на качеството е предимство.

Опит в други дейности в сферата на защита при бедствия е предимство.

Главен експерт 3: Координатор компонент В

Квалификация и умения:

- Магистър по социални науки, технически науки или национална сигурност и отбрана;

Хабилитиран преподавател във висше училище или научен работник към академия или сходна институция ще се счита за предимство.

Професионален опит:

- най-малко 5 годишен опит в организация на обучение, създаване на учебни програми и помагала;

Опит в сферата на защита при бедствия е предимство.

Главен експерт 4: Координатор компонент Д

Квалификация и умения:

- Магистър по връзки с обществеността, журналистика или социални науки.

Професионален опит:

- най-малко 5 годишен опит в осъществяване на връзки с обществеността, изготвяне и реализация на стратегии и планове за връзки с обществеността, маркетирнови или рекламни кампании в национален мащаб;

- опит в използване на различни информационни канали при провеждане на публични кампании

Опит в използване на комбинации от всички информационни канали при провеждане на публични кампании е предимство

Опит в повече от три публични кампании в национален мащаб е предимство.

Главен експерт 5: Юрист

Квалификация и умения:

- Магистър по право;

- Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо).

Професионален опит:

- Най-малко 5 годишен опит в областта на административното право;

Наличие на професионален опит в изготвяне на законови и подзаконови нормативни актове, правилници, инструкции, указания или други, регламентиращи дейността на административни звена е предимство.

Опит в правната материя, свързани със защита при бедствия, кризи, други извънредни ситуации е предимство.

Когато участник в процедурата използва чуждестранни експерти, владеенето на български език от съответните експерти е предимство. В случай, че никой от екипът главни експерти не владее български език, участникът трябва да осигури преводач на български, владеещ  терминологията в съответните области на поръчката.

Броят на работните дни на главните експерти се определя от Изпълнителя. Индикативният брой* работни дни на експертите, по преценка на бенефициента е както следва:

Главен експерт 1 - 250 работни дни;

Главен експерт 2 - 250 работни дни;

Главен експерт 3 - 250 работни дни;

Главен експерт 4 - 250 работни дни;

Главен експерт 5 - 250 работни дни.

* Моля вижте общи бележки отнасящи се до главните и другите експерти по-долу.

Минималният брой работни дни от работните дни за съответния експерт, през които експертът следва да работи на територията на Република България е:

За Главен експерт 1 –  50 % от работните дни;

За Главен експерт 2  - 30 % от работните дни;

За Главен експерт 3  - 60 % от работните дни;

За Главен експерт 4  - 100 % от работните дни;

За Главен експерт 5  - 20% от работните дни.

Професионални автобиографии и съпътстващите документи за всеки един от главните експерти следва да бъдат представени като неразделна част от офертата на участника в тръжната процедура.

Биографиите следва да бъдат представени в стандартния образец, приложен към това задание (Приложение 1).

Освен автобиографии на експертите, участникът следва да приложи и следните документи доказващи квалификацията, езиковите умения и професионалния опит на експертите:

Необходимите документи са:

- относно квалификацията – дипломи за завършено висше образование, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост;

- относно професионалния опит - копия от трудова книжка и трудовите договори (за лицата работещи/работили по трудово правоотношение); за лицата работещи/работили по граждански договори - копие от гражданските договори; препоръки (референции) за експерта;

- Познанията по английски език се доказват с документ от който да става ясно че експертът има познания по английски език (напр. сертификати, дипломи за завършено образование от които е видно че в съответното учебно заведение е преподавано на английски език, други документи).

- Познанията по български език се доказват с документ от който да става ясно че експертът има познания по български език (напр. сертификати, дипломи за завършено образование от които е видно че в съответното учебно заведение е преподавано на български език, други документи).

6.1.2	Други експерти

Изпълнителят задължително следва да предвиди участието на следните други (не-главни) експерти:

Не-главен експерт 1: Хидроинженер

Квалификации и умения:

- Магистър по хидроинженерство и/или хидромелиорация.

Професионален опит:

- Най-малко 5 години професионален опит в една или повече от следните сфери: изследване на заливни зони; категоризация на потенциално опасните обекти - диги, реки, язовири и др. подобни.

Не-главен експерт 2: Строителен инженер

Квалификации и умения:

- Магистър по специалност: инженер-конструктор, проектант, специалист в строителство на сгради и съоръжения; специалист в сеизмичен риск или в свлачищни процеси.

Професионален опит:

- Най-малко 5 години професионален опит в една или повече от следните сфери: изследване на устойчивост на строителни конструкции и мерки за тяхното укрепване срещу сеизмични въздействия; срещу наводнения; въвеждането на механизми за превенция и управление на рискове от бедствия по отношение на сгради и съоръжения.

Не-главен експерт 3: Инженер-химик

Квалификации и умения:

- Магистър по органична химия, специалност технология на горивата (или друга сходна специалност).

Професионален опит:

- Най-малко 5 години професионален опит в една или повече от следните сфери: изследване процеса на горене, анализ на възможни бедствия в резултат от химически аварии, прогноза на последствията за населението, стопанството и околната среда, разработване на мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от химически аварии, за защита на населението срещу химически аварии.

Не-главен експерт 4: IT специалист

Квалификации и умения:

- Магистър по специалност, свързана с разработване на софтуер.

Професионален опит:

- 5-годишен опит в програмирането и създаването на приложен софтуер;

- Опит като аниматор и графичен дизайнер.

Не-главен експерт 5: Експерт по педагогика

Квалификации и умения:

- Магистър по педагогика или друга сходна специалност.

Хабилитиран преподавател във висше училище или научен работник към академия или друга сходна институция е предимство.

Професионален опит:

- най-малко 3 годишен опит в организация на обучението, учебни програми и помагала в системата на образованието;

- опит в работата с различни образователни и други институции.

Опит в разработването на  дидактични средства – игри, пособия,  материали за деца и учащи е предимство;

Опит при провеждането на психологически тренинги за работа с лица, пострадали при бедствия, както и в изготвянето и прилагането на психологически тестове,  ще бъде предимство.

Не-главен експерт 6: Експерт по специална педагогика

Квалификации и умения:

- Магистър по «специална педагогика» или друга сходна специалност.

Професионален опит:

- Опит в разработването на програми и методологии за хора с увреждания.

Не-главен експерт 7: Специалист дизайн и предпечатна подготовка

Квалификации и умения:

- Магистър по една или повече от следните области: връзки с обществеността, журналистика, архитектура, комуникационни технологии или магистър с художествено или артистично образование;

Професионален опит:

- над 5 годишен опит в разработване на дизайн на информационни и/или рекламни материали.

Не-главни експерти 8 и 9: Маркетинг и реклама

Изисквания към всеки един от двамата експерти:

Квалификация и умения:

- Магистър по връзки с обществеността, журналистика, социални науки или маркетинг и реклама.

Професионален опит:

- най-малко 5 годишен опит в осъществяване на връзки с обществеността, маркетирнови или рекламни кампании в национален мащаб;

- опит в използване на различни информационни канали при провеждане на публични кампании.

Посочените не-главни експерти ще бъдат оценявани при преценка на допустимостта на кандидатите. При липса на съответен експерт, кандидатът няма да продължи участието си в по-нататъшното разглеждане и класиране на офертите. Освен автобиографии на експертите, участникът следва да приложи и следните документи доказващи квалификацията и професионалния опит на експертите.

Необходимите документи са:

- относно квалификацията – дипломи за завършено висше образование, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост;

- относно професионалния опит - копия от трудова книжка и трудовите договори (за лицата работещи/работили по трудово правоотношение); за лицата работещи/работили по граждански договори - копие от гражданските договори; препоръки (референции) за експерта;

Наемането на други не-главни експерти за работа по този договор ще се извършва от Изпълнителя и по негова преценка. Препоръчително е наемането на не-главни експерти в сферата на екологията, познаващи изискванията на СЕВЕЗО, още един експерт в сферата на разработване на обучителни материали, творци в сферата на изкуството за деца (поет, композитор, музикален педагог), един експерт в сферата на връзки с обществеността. Тези други не-главни експерти няма да бъдат оценявани при провеждане на тръжната процедура. Те се наемат след подписване на договора. Процедурата на подбор, използвана от консултанта за избиране на тези допълнителни експерти, трябва да бъде прозрачна и да се основава на предварително определени критерии, които включват професионалната им квалификация, езикови умения и трудов стаж. Заключенията на комисията по подбора се записват в протокол. Копие от протокола заедно с автобиографиите на избраните експерти се предоставя на бенефициента (МДПБА) и Възложителя за информация и проверка на съотвествието с определените критерии. В случаи на констатирано несъответсвие с определените критерии от страна на бенефициента (МДПБА) и/или Възложителя, последният отправя аргументирано искане до Изпълнителя за смяна на съответния експерт в 10-дневен срок от получаване на документите. Изискванията от т.6.0 - Конфликт на интереси и Кодекс за етично поведение се отнасят и за не-главните експерти.

Времето на работа на не-главните експерти също е по преценка на Изпълнителя, като индикативният брой работни дни за не-главните експерти е:

1) за задължителните не-главни експерти, както следва:

– не-главен експерт от 1 до 7 включително - 60 работни дни за експерт*.

- не-главни експерти 8 и 9 – 100 работни дни за експерт.

2) за другите не-главни експерти – 30 работни дни за експерт.*

Изпълнителят следва да предвиди в своята ценова оферта съответния хонорар за не-главните експерти.

ВАЖНО: общи бележки отнасящи се до главните и другите експерти:

* Броят на работните дни за главните и не-главните експерти посочени в това задание е приблизителен. В случай на необходимост експертите могат да работят повече или по-малко от посочените дни, тъй като заплащането на консултанта ще се извършва на база одобрен доклад за свършена работа.

- За договор, базиран на хонорари (какъвто е този), Консултантът трябва да поддържа графици, в които са записани дните и/или часовете, изработени от персонала на Консултанта. Сумите, за които Консултантът издава фактури, трябва да отговарят на тези графици. Времето, прекарано в пътуване в страната бенефициент, за целите на Договора, може да бъде включено в броя работни дни или часове, записани в тези графици, по преценка на Консултанта и след предварително писмено одобрение от бенефициента. 1 работен ден отговаря на 8 работни часа.

- Важно: В случай че някои от главните експерти предложени от Консултанта (Изпълнителя) или някои от не-главните експерти се налага да бъдат сменени след подписване на договора или в хода на изпълнение на договора – поради болест, смърт или напускане на експерта, то Консултантът трябва да ги замени с експерти притежаващи професионален опит и квалификация, равностойни на тези на основните експерти. Новите експерти следва да бъдат одобрени от Възложителя преди да започнат работа по договора. Консултантът поема всякакви допълнителните разходи свързани със смяната на негови експерти, включително разходите за назначаване на временен експерт до одобряването на новия експерт.

Всички експерти трябва да са независими и да няма конфликт на интереси при изпълнение на възложените им задължения.

- Всички хонорарни ставки на експертите трябва да покриват:

-  реално платеното на въпросните експерти възнаграждение за работен ден или работен час.

- административните разходи по наемането на съответните експерти, като разходи по преместване и репатриране, настаняване, добавки за работа извън родината, отпуск, медицинска застраховка и други допълнителни трудови възнаграждения давани на експертите от консултанта;

-  маржът, покриващ режийните на консултанта, печалбата и други поддържащи средства.

- Годишният отпуск, който се полага по време на изпълнение на договора се взима по време одобрено от Старши Програмния Ръководител. Хонорарната ставка се определя, като се отчита годишния отпуск от максимум 60 дни, който всеки един от експертите на консултанта може да ползва по време на изпълнението на договора. Следователно дните, ползвани като годишен отпуск, не се смятат за работни дни.

6.1.3.	Помощен персонал и поддръжка

Разходите за помощен персонал и поддръжка, ако има такива, следва да бъдат включени в ценовата оферта на консултанта – в хонорарните ставки на експертите.

6.2.	Офиси

Разходите за наемане/издръжка на офис на консултанта и/или неговите експерти следва да бъдат включени в ценовата оферта на консултанта - в хонорарните ставки на експертите. Консултантът следва да има офис на територията на Република България с цел ефективно взаимодействие с бенефициента.

6.3.	Материали и услуги, които се осигуряват от консултанта

Всякакви необходими материали и/или услуги свързани с изпълнението на договора – компютърно оборудване, принтер, офис консумативи и др. следва да бъдат включени в ценовата оферта на консултанта - в хонорарните ставки на експертите.

6.4.	Оборудване

Моля виж т. 6.3. От името на Договарящия орган/страната-бенефициент не трябва да се закупува, нито да се прехвърля на Договарящия орган/страната-бенефициент никакво оборудване като част от този договор за услуги. Всякакво свързано с договора оборудване, което страната-бенефициент трябва да придобие, се закупува чрез отделна тръжна процедура за възлагане на доставка.

6.5.	Непредвидени разходи

Определените за непредвидени разходи средства покриват приемливите непредвидени разноски, направени по договора. Те не могат да се използват за покриване на разходи, които се заплащат от консултанта като част от хонорарите.

Всички участници в тази обществена поръчка трябва да предвидят сума от 250 000 Евро в техните ценови оферти за други разходи.

Важно: Сумата за други разходи трябва да бъде включена в общата цена на офертата и представена на отделен ред в ценовата оферта.

Тези други разходи включват разходи за: 1) наем на студиа за разработване на видео и радио-клипове; 2) заплащане на печатници за отпечатване на информационните материали; 3) Осигуряване на медийно покритие на видеоклипове и радиоклипове; публикуване на прескарета; 4) командировъчни разходи и транспорт за Изпълнителя за подготовката за изпълнение на дейностите по компонент А за посещение на 10 общини; 5) командировъчни раходи и транспорт за изпълнителя за провеждане на публичните дискусии по компонент Д; 6) наем зала, озвучаване, осигуряване на мултифункционално устройство, мултимедия, екран, лаптоп, видеокамера за провеждане на публичните дискусии по компонент Д; 7) Командировъчни разходи (дневни и квартирни)  - за лицата от целевите групи бенефициенти за които е приложимо съгласно действащото българско законодателство - и кафе-паузи за целевите групи бенефициенти при провеждане на предвидените обучения, ведно с наеми на зали, озвучаване, осигуряване на мултифункционално устройство, мултимедия, екран, лаптоп, видеокамера.

Бележки относно непредвидените /инцидентни/ разходи:

Всички непредвидени /инцидентни/ разходи, направени в хода на изпълнение на договора съгласно заданието следва да бъдат фактурирани по действителна цена.

Включени са всички разноски, свързани с плащането на инцидентните разходи, като банкови такси например.

При представяне на междинните фактури за плащане, не е необходимо да се представя доказателствена документация, но тя трябва да се пази седем години след извършване на окончателното плащане от страна на договарящия орган.

Средствата за инцидентни разходи не покриват пътуването на експертите до и от страната- бенефициент (освен за мисии определени в заданието).

Всяко пътуване на дълго разстояние със самолет трябва да бъде с икономична класа, докато пътуването на дълго разстояние с влак може да става с І класа. При неизползуване на самолет или влак трябва да се използуват други форми на обществен транспорт. Ако се прибегне до транспорт с частно превозно средство (в това число и с такси), вместо да се използва обществен транспорт, разходите ще бъдат възстановени на базата на стойността на билет за влак 1-ва класа или за друг съществуващ обществен транспорт до съответното местоназначение.

Издръжката (дневни и квартирни) заплащана на експерти на бенефициентите, които са на мисии, изискващи преспиване извън базата на действие в страната-бенефициент, трябва да следва разпоредбите на действащото българско законодателство в началото на всяка такава мисия, за всяка нощ извън базата. Нормативните документи към момента са: Кодекс на труда, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Наредба за командировките в страната.

Командировъчните разходи за експерти на Консултанта, които са на мисии, изискващи преспиване извън базата на действие в страната-бенефициент, също трябва да следват разпоредбите на действащото българско законодателство – там където е приложимо - в началото на всяка такава мисия, за всяка нощ извън базата. Всякакви командировъчни - дневни и квартирни, платими за мисии на експерти на Консултанта, предприети като част от този договор извън оперативната база в страната-бенефициент, не трябва да превишават разходите за дневни и квартирни (Per diems), публикувани на уебстраница  http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm  в началото на всяка такава мисия.

6.6. Проверка на разходите

Сумата, предвидена за проверка на разходите, е хонорарът, платим на одитора, на когото е възложена проверката на разходите по договора, като така се създава възможност за авансово финансиране чрез предварителни вноски, ако това се налага, както и за междинни плащания, ако има такива.

Сумата, предвидена за заплащане на проверката на разходите по договора възлиза на 12 000 евро. Тя трябва да се включи без изменение в разбивката на бюджета.

Преди извършване на плащанията по договора – там където е приложимо, фактурите и финансовите отчети, изпратени от Консултанта на Възложителя, трябва да бъдат прегледани и заверени от външен одитор, член на международно признат одиторски орган, уведомен от Консултанта съгласно условията на договора. Одиторът трябва да се увери, че са налице съответни, надеждни и достатъчни доказателства, че:

- експертите, наети от Консултанта за целите на този договор, действително са работили по договора (потвърдено със свидетелства от независима трета страна, когато е възможно – напр. бенефициента) през съответния брой дни, посочен във фактурите на Консултанта и представените с междинните доклади за напредъка финансови отчетни справки; и

- претендираните като непредвидени разходи действително са били извършени в съответния размер поради необходимост и в съответствие с условията на договора.

- сумите, претендирани като разходи за потвърждаване на разходите са действително и целесъобразно изразходвани в съответствие с графика за плащания, посочен в раздел ІV. на договора.

Въз основа на такова потвърждаване, одиторът представя на Консултанта доклад за потвърждаване на разходите в съответствие с модела в Приложение 2 към техническото задание.

7. ДОКЛАДИ

7.1.	 Изисквания за изготвяне на докладите

Следните доклади трябва да бъдат изготвени от Консултанта по този договор:

- Встъпителен доклад. Този доклад трябва да бъде представен до 15 дни от началната дата на договора. Той трябва да съдържа план за действие (работен план),  график за изпълнение на всяка дейност и отговорник за изпълнение на дейностите / под-дейностите от страна на консултанта.

- Два междинни шестмесечни доклада – представени съответно след изтичане на 6-месечния и 12-месечния период от изпълнение на договора. Междинните доклади следва да включват извършените дейности за отчетния период, напредъка по отделните дейности и постигнатите резултати; проведените от експертите срещи; планираните дейности за следващия период; планираните срещи за следващия отчетен период;

- Заключителен доклад.

Всеки шестмесечен междинен доклад, както и заключителният доклад трябва да съдържат Таблица за наблюдение изготвена по образеца в Приложение 3, приложен към това задание

Всички доклади трябва да се състоят от текстова част и финансов раздел. Във финансовия раздел трябва да се посочат данни за вложеното от експертите време (работни дни по дати), броят на отработените дни, сумата, която трябва да бъде платена на Консултанта за тези отработени дни както и извършените до момента разходи по перо „Други разходи” съгласно т.6.5 на това задание и извършените до момента разходи по перо разходи за проверка на разходите съгласно т. 6.6.

Заключителният доклад трябва да съдържа и финансов раздел, съдържащ обобщени данни за всички отработени дни (и часове) от всички експерти по време на изпълнение на целия договор, сумата която трябва да бъде платена на Консултанта за всички отработени дни (и часове) както и данни за всички направени разходи по перо „Други разходи” съгласно т.6.5 на това задание, както и по перо 6.6. Проверка на разходите.

Проектът на заключителния доклад се предава най-малко 10 дни преди края на периода за изпълнение на договора.

7.2.	Предаване и одобрение на  докладите за напредъка

Встъпителният и междинните доклади трябва да бъде представен на български език в 3 копия на хартиен носител – едно за Ръководителя на проекта (ЦЗФД) и две за Старши програмния ръководител (МДПБА), както и в едно копие на електронен носител за Старши програмния ръководител.

Заключителният доклад трябва да бъде представен на български език в 2 копия – едно за Ръководителя на проекта (ЦЗФД) и едно за Старши програмния ръководител (МДПБА).

Разходите за отпечатване/размножаване на докладите следва да бъдат включени в ценовата оферта на консултанта – в хонорарните ставки на експертите.

Всички доклади се изпращат и на електронен носител до посочените лица.

Докладите следва да бъдат адресирани до:

| Министерство на държавната политика при бедствия и аварии | Централно звено за финансиране и договаряне в Министерство на финансите: |
| --- | --- |
| Получател: г-жа Ивилина Алексиева –Старши програмен ръководител Адрес: България, 1000 София, пл. „Света Неделя” 6 Тел.: (+359-2) 940 1408 Факс: (+359-2) 9401528 E-mail: I.Alexieva@mdpba.govenrment.bg . | Получател: г-жа Гергана Беремска – държавен съкровищник и –Ръководител на проекта Адрес: България, Министерство на финансите, 1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 Тел.: (+359-2) 9859 2777 Факс: (+359-2) 9859 2773. E-mail: cfcu@minfin.bg . |

Всички доклади следва да бъдат предавани до 10 дни след приключването на всяка дейност.

Докладите ще бъдат одобрявани от СПР, ЗИП и УК в 20 дневен срок от получаването им. В склучай на коментари от страна на УК и/или СПР/ ЗИП, Консултантът следва да представи ревизиран доклад – отразяващ коментарите в срок от 5 дни от получаване на коментарите. При повторни коментари от страна УК и/или СПР/ЗИП, срокът за изпращане на коментарите е 5 дни, а срокът за отговор от страна на Консултанта е 3 дни.

След одобряване на докладите от страна на УК и СПР/ЗИП, СПР изпраща одобрените версии на докладите – с подпис и текст „одобрено от СПР и УК” до ЦЗФД за одобрение от Ръководителя Програма. СПР ще изпраща одобрените версии на докладите в 3-дневен срок от подписването им.

Докладите на одитора (одиторите) съгласно т.6.6 ще бъдат одобрявани само и единствено от ЦЗФД.

Ръководителят Програма ще одобрява докладите в срок от 15 дни от получаването им от СПР. За встъпителния доклад този срок е 10 дни, за докладите на одитора (одиторите) този срок е 45 дни, а за заключителния доклад този срок е 30 дни. След изтичането на тези срокове, докладите ще се считат за одобрени от ЦЗФД. В случаи на коментари от страна на ЦЗФД, Консултантът следва да представи ревизирани доклади – отразяващи коментарите на ЦЗФД в срок от 5 дни от получаване на коментарите (за докладите на одитора /одиторите/ този срок е 7 дни). При повторни коментари от страна на ЦЗФД, срокът за изпращане на коментарите е 5 дни, а срокът за отговор от страна на Консултанта е 3 дни (за докладите на одитора /одиторите/ 4 дни).

Важно: Докато изчаква одобрение на доклад за предходен период или дейност, Консултантът следва да продължава своята работа, като коментарите по съответния доклад, ако има такива, следва да бъдат взети под внимание от Консултанта при изпълнение на следващата дейност.

8. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА

8.1.	Определяне на индикаторите

Контролът върху изпълнението ще се осъществява по специфични измерими количествени и качествени индикатори, които да осигурят, че извършените дейности са прагматични, необходими, целесъобрани, да измерят напредъка на дейностите и постигането на планираните резултати. Индикаторите включват:

- Брой и съдържание на разработените наръчници, методологии, правила и стандарти;

- Брой и съдържание на разработените указания;

- Брой и съдържание на разработените критерии и методологии за предварителна и последваща регулярна оценка;

- Брой и съдържание на разработените/ актуализираните учебни пробрами, обучителни материали;

- Брой и резултати от проведените обучения;

- Брой на обучени обучители;

- Брой на обучени служители;

- Съдържание на разработени предложения;

- Разработена електронна библиотека;

- Съдържание на разработените стратегия и план за действие;

- Брой и съдържание на радио и телевизионните клипове и тяхното разпространение;

- Брой създадени линкове и съдържание на актуализираната информация на интернет страницата на МДПБА;

- Брой и съдържание на разработените и разпространени брошури/ дипляни, книжки, CD, банери/ плакати и други информационни материали;

- Брой проведени публични дискусии;

8.2.	 Специални изисквания

Подкомитетът за наблюдение на сектора, свързан с този договор, ще разглежда детайлно напредъка по този договор въз основа на редовни Доклади за наблюдение. Подкомитетът ще дава препоръки по отношение на управлението на договора и ще следи за изпълнението им.

Изпълнението на договора ще бъде наблюдавано от ЦЗФД, Националния Координатор на Помощта и службите на Европейската Комисия посредством преки контакти с експертите на Консултанта, както и на базата на докладите изготвени от Консултанта.

# Договорът ще се счита за успешно приключил в случаи на изпълнение на всички дейности от Консултанта съгласно т. 4.2, постигане на всички резултати от Консултанта съгласно т. 2.3. и одобрение на всички доклади изготвени от Консултанта от СПР, УК и ЦЗФД.

# Приложение 1: Образец на професионална биография на експерт за участие в обществена поръчка /тръжна процедура/ по програма Фар

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

Предлагана роля в проекта: <вид Експерт съгласно техническото задание>

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Семейно положение:

- Образование:

| Учебно заведение (От дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
| --- | --- |

- Езикови умения:  Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Членство в професионални организации:

- Други умения:  (например компютърна грамотност и др.)

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации:  (свързани с проекта)

- Конкретен опит в региона:

| Държава | От дата – до дата |
| --- | --- |

- Професионален опит

| От дата – до дата | Място на извършване на услугите | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Друга информация от практическо значение (например специфични консултантски услуги в предмета на поръчката, публикации и др.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Проверка на разходите

Съдържание

- Техническо задание за проверка на разходите на договор за услуги (БАЗИРАНИ НА ХОНОРАРИ) за външни дейности на Европейската общност

Приложение 1: Информация за предмета на проверката на разходите

Приложение 2: Обхват на работата – процедури за изпълнение

- доклад с фактически констатации относно проверка на разходи по Договор за услуги (базирани на хонорари) за външни дейности на Европейската общност

Точка 1 се попълва от Консултанта и се съгласува с Одитора

Точка 2 се осъществява от Одитора

# 1. 	Техническо задание за проверка на разходите на Договор за услуги (срещу финансово възнаграждение) на външни дейности на Европейската общност

Настоящото е Техническо задание, съгласно което <име на Консултанта>, оттук нататък наричан „Консултант”, се съгласява да ангажира <името на одиторската фирма>, оттук нататък наричана „Одитор” за извършване на проверка на разходите и представяне на доклад срещу финансово възнаграждение във връзка с договор за услуги, средствата за което се дават от Европейската общност за външни дейности във връзка с <название и номер на договора за услуги>, оттук нататък наричан „Договора”. Навсякъде където в настоящото Техническо задание се споменава Договарящ орган се визира Министерство на финансите - дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”, София, България, който е подписал Договора с Консултанта и финансира услугите. Договарящият орган не е страна по този ангажимент.

1.1		Задължения на страните на ангажимента

„Консултантът” се отнася до лицето, което доставя услугите и е подписало Договора с Договарящия орган /Възложителя/.

- Консултантът има задължение да представи Финансов отчет за услугите, финансирани от Договора и да осигури кореспондирането (засичането) на Финансовия отчет и счетоводната документация за услугите.

- Консултантът приема, че способността на Одитора да извърши дейностите, изисквани от настоящия ангажимент зависи ефективно от осигуряването от страна на Консултанта на пълен и свободен достъп до неговия персонал и счетоводна документация.

„Одиторът” се отнася до Одитора, който има задължение да извърши договорените процедури, определени в настоящото Техническо задание и да представи Констативен доклад на Консултанта.

- [Вариант 1: ненужното да се заличи] Одиторът е член на <да се посочи националния счетоводен или одиторски орган или институция, на който/на която е член Одиторът>, който орган/която институция на свой ред е член на Международната федерация на счетоводителите (IFAC).

- [Вариант 2: ненужното да се заличи] Одиторът е член на <да се посочи националния счетоводен или одиторски орган или институция, на който/на която е член Одиторът>. Макар организацията да не е член на IFAC, Одиторът се съгласява да поеме ангажимента в съответствие с приложимите стандарти и етика на IFAC.

1.2		Предмет на ангажимента

Предметът на ангажимента е фактурата на Консултанта с дата <дд месец гггг> и<междинния или окончателен; ненужното да се заличи> Финансов отчет във връзка с договора за срока <дд месец гггг до дд месец гггг>. Дейностите, които Консултантът трябва да извърши съгласно Договора, са <техническа помощ, проучвания, обучение и проектиране; ненужното да се заличи> в съответствие с клаузите и условията на Договора. Информацията, както финансова така и нефинансова, която подлежи на проверка от Одитора е цялата информация, която позволява да се провери дали разходите и възнагражденията, за които Консултантът предявява искане във фактурата и Финансовия отчет са направени и изплатени и дали са точни и правомерни. Приложение 1 към настоящото Техническо задание съдържа преглед на основната информация за Договора и съответните услуги.

1.3		Основание за ангажимента

Консултантът трябва да представи на Договарящия орган доклад за проверка на разходите, изготвен от външен одитор и придружен от фактурата на Консултанта за заплащането, което иска по раздел ІV. на договора. Възложителят изисква този доклад, тъй като обвързва плащането на фактурата и разходите и възнагражденията по нея с констатациите на доклада.

1.4		Тип и цел на ангажимента

Поетият ангажимент е ангажимент да се извършат конкретни договорени процедури, касаещи проверката на разходите на Договор за услуги срещу финансово възнаграждение на външни дейности на Европейската общност. Целта на тази проверка на разходите е одиторът да провери дали разходите и възнагражденията, които Консултантът посочва във фактурата и във Финансовия отчет са осъществени (реализирани), акуратни (точни) и правомерни и да представи на Консултанта Констативен доклад относно договорените проведени процедури. „Правомерност” означава, че направените разходи и изплатените възнаграждения са в съответствие с клаузите и условията на Договора.

Тъй като настоящият ангажимент не е ангажимент за гарантиране, Одиторът не дава одиторско мнение и гаранция. Договарящият орган получава гаранция, като прави свои собствени заключения на базата на констатациите на Одитора по фактурата и Финансовия отчет на Консултанта.

1.5 Обхват на работата

1.5.1	Одиторът поема настоящия ангажимент в съответствие с настоящото Техническо задание и

-	в съответствие с Международните стандарти за интегрирани услуги (ISRS) 4400 за ангажименти да изпълни договорени процедури относно финансова информация, утвърдени от IFAC;

-	в съответствие с Етичния кодекс за професионални счетоводители, издаден от IFAC. Макар ISRS 4400 да гласи че независимостта не е изискване за ангажименти по договорени процедури, Договарящият орган изисква от Одитора да се съобрази и с тези изисквания за независимост в  Етичния кодекс за професионални счетоводители.

1.5.2	Клаузи и условия на Договора за услуги

Одиторът проверява дали предоставените от Договора средства са изразходвани в съответствие с клаузите и условията на Договора и по-конкретно с т. 1.1 и т. 1.5 на договора.

1.5.3	Планиране, процедури, документация и данни

Одиторът трябва да планира работата си така, че да  може да се извърши ефективна проверка на разходите. За тази цел той извършва процедурите, определени в Приложение 2 на настоящото Техническо задание („Обхват на работата – процедури за изпълнение”) и използва данните, получени от тези процедури като база за констативния доклад. Одиторът трябва да документира факти, които са важни за предоставяне на данни в подкрепа на констативния доклад и данни, че работата е изпълнена в съответствие с ISRS 4400 и настоящото Техническо задание.

1.6		Доклад

Докладът за проверката на разходите трябва да описва целта и договорените процедури на ангажимента достатъчно подробно, за да позволи на Консултанта и Договарящия орган да разберат характера и обхвата на процедурите, извършени от Одитора. Използването на формáта за доклад, приложен в това Приложение е задължително.

1.7		Други клаузи

[Консултантът и Одиторът могат да използват настоящия раздел, за да договорят и други конкретни клаузи като възнаграждение на Одитора, разходи, доплатени със собствени средства и текст, уреждащ отговорността]

## Приложение 1: Информация за предмета на проверката на разходите

[Долната таблица се попълва от Консултанта и прилага като Приложение 1 към Техническото задание, за да се използва от Одитора.]

| Информация за предмета на проверката на разходите |  |
| --- | --- |
| Номер и дата на Договора | < Договарящият орган, посочен в Договора> |
| Название на Договора за услуги |  |
| Държава |  |
| Консултант | <пълно име и адрес на Консултанта съгласно написаното в Договора> |
| Източник на бюджет за Договора | <посочен от Договарящия орган източник на бюджета или от Комисията, в случай че Договарящият орган не е Европейската комисия> |
| Правна база на Договора |  |
| Дата на начало на Договора |  |
| Дата на приключване на договора |  |
| Максимална стойност на Договора | <сумата в раздел (3) на договора> |
| Обща сума на фактурата и дата на фактурата | <да се посочи общата сума съгласно фактурата на Консултанта, обект на проверка и датата на фактурата> |
| Обща сума, фактурирана и представена на Договарящия орган до настоящия момент | <да се посочат общата сума, фактурирана от Консултанта, броят фактури и датите и номерата на фактурите> |
| Обща сума, която Консултантът е получил до настоящия момент от Договарящия орган | <обща сума получена към датата дд.мм.гггг> |
| Договарящ орган | [да се посочи името, длъжността/титлата, телефонния номер и електронния адрес на лицето за контакти от страна на Договарящия орган.] |
| Европейска комисия | <за контакти с Европейската комисия се обръщайте към Договарящия орган > |
| Одитор | <име и адрес на одиторската фирма и имената/длъжностите на одиторите> |

## Приложение 2: Обхват на работата – процедури за изпълнение

Одиторът определя и изпълнява своята работна програма за проверката в съответствие с целта и обхвата на настоящия ангажимент и посочените по-долу процедури, които трябва да се изпълнят. При изпълнението на тези процедури Одиторът може да прилага похвати като събиране на сведения и анализ, (повторно) пресмятане, сравнение, други проверки за техническа коректност, наблюдение, преглед на сметки и документи, преглед на авоари, и получаване на потвърждения.

Одиторът получава достатъчно подходящи данни за проверката на тези процедури, които му дават възможност да изготви констативен доклад. За тази цел Одиторът може да се позове на упътването, дадено от Международния стандарт за одиторска дейност 500 „Одиторски данни” и особено на параграфите за „достатъчни подходящи данни от одит” Одиторът дава професионално мнение относно какво представлява достатъчни подходящи данни от проверка в случаите, в които счита, че указанията, дадени от ISA 500, клаузите и условията на Договора и Техническото задание за настоящия ангажимент не са достатъчни.

Условията на договора) и по-конкретно раздел V.  дава информация за документацията, която Консултантът трябва да води и видовете и характера на данните, които одиторът може често да установи при проверките на разходите. Те могат да са различни в зависимост от характера на възнагражденията и разходите  и практиките в съответната страна. Освен това, раздел VI.  („Права върху Документацията”) съдържа указания относно вида и характера на „стоките”, които Консултантът трябва евентуално да достави (например планове).

1	Запознаване в достатъчна степен с дейностите на Консултанта и с клаузите и условията на Договора за услуги

Одиторът се запознава в достатъчна степен с клаузите и условията на Договора, като прави преглед на Договора и неговите приложения и друга, отнасяща се до Договора информация и като събира сведения от Консултанта. Одиторът си осигурява екземпляр от оригиналния Договор с неговите приложения (подписани от Консултанта и Договарящия орган). Одиторът получава и преглежда копия от <междинния/окончателен> Доклад за напредъка (съгласно раздел ІV. на договора и т. 7 на техническото задание).

Одиторът преглежда особено Приложение 2 на Договора, който съдържа Техническото задание за Консултанта. Освен това Одиторът отделя специално внимание на правилата за наемане на подизпълнители съгласно условията на договора и условията на техническата оферта на Изпълнителя.

Ако Одиторът установи, че клаузите и условията, които трябва да се проверяват, не са достатъчно ясни, трябва да поиска изяснение от Консултанта.

2	Процедури за проверка на правомерността на възнагражденията и разходите, посочени от Консултанта във фактурата за услугите и във Финансовия отчет

2.1	Общи процедури

2.1.1	Одиторът проверява дали фактурата и Финансовият отчет на Консултанта съответстват на условията на Договора, а именно раздел ІV. на договора и т. 7 на техническото задание (включително формáта и езика).

2.1.2	Одиторът преглежда дали Консултантът е спазвал правилата за водене на документацията и счетоводството на Договора, а именно раздели ІV. и V. на договора. Целта е:

-	да се прецени дали е възможна ефективна и ефикасна проверка на разходите, посочени във фактурата и Финансовия отчет на Консултанта; и

-	да се докладва за важни неизпълнения и слабости по отношение на изискванията за счетоводство и водене на документацията така че Консултантът да може да предприеме по-нататъшни мерки за коригиране и подобряване за оставащото време на Договора.

2.1.3	Одиторът засича информацията във фактурата и във Финансовия отчет с тази в документацията и счетоводните книжа на Консултанта по отношение на услугите.

2.1.4	Одиторът проверява дали при смяната на валутата, когато е имало такава, обменният курс е бил прилаган коректно и в съответствие с условията на Договора, а именно раздели ІV. и V. на договора.

2.2	Съответствие на възнагражденията и разходите с бюджета и аналитичен преглед

Одиторът прави аналитичен преглед на разбивката на разходите във Финансовия отчет и:

-	проверява дали бюджетът във Финансовия отчет кореспондира с бюджета в Договора (вярност и утвърждаване на първоначалния бюджет) и дали платените възнаграждения и направени разходи са били предвидени в бюджета на Договора.

-	проверява дали общата сума, фактурирана от Консултанта, не надвишава максималната стойност на договора, разписана в раздел ІII. на договора.

-	проверява дали измененията (ако има такива) в бюджета на Договора са съобразени с условията за такива изменения съгласно клаузите на договора.

2.3	Процедури на проверка

Възнагражденията и разходите, посочени от Консултанта във Финансовия отчет, са представени под следните рубрики: „Възнаграждения” (включително режийни),, „Непредвидени разходи” и „Разходи за проверката на разходите”. Тези рубрики могат да се подразделят на подрубрики.

Подрубриките „Възнаграждения”” и „Разходи” могат да се подразделят на „Индивидуални възнаграждения и разходи” или отделни групи разходи с еднакви или сходни характеристики. Формата и характера на доказателствения материал (например присъствена карта, договор, фактура) и начина, по който възнагражденията и разходите се вписват (например компютъризирано отчитане на времето, записване в дневник) са различни в зависимост от вида и характера на възнагражденията и разходите и основните действия и сделки. Във всички случаи обаче възнагражденията, за които се предявява искане трябва да съответстват на  съгласуваните в бюджета и на продължителността на работното време, удостоверени от Консултанта със съответните документи. Разходните пера във всички случаи отразяват счетоводната (или финансова) стойност на основополагащите дейности и сделки независимо от вида и характера на съответната дейност или сделка.

2.3.1	Обхват на проверката

Одиторът трябва да извърши пълна и изчерпателна проверка на всички възнаграждения и всички разходи, посочени във фактурата и във Финансовия отчет.

2.3.2	Проверка на възнагражденията и разходите (непредвидени разходи и разходи за проверката на разходите)

Одиторът проверява възнагражденията и разходите и докладва за всички неизпълнения, установени при проверката. Неизпълненията са всички отклонения, установени в хода на проверката при прилагане на процедурите, посочени в настоящия документ. Във всички случаи одиторът прави оценка на (приблизителното) финансово отражение на неизпълненията във връзка с необосновани разходи. Например: ако одиторът установи разминаване по отношение на ангажирания от Изпълнителя персонал за изпълнението на Договора, прави преценка до каква степен това неизпълнение е довело до неправомерни разходи. Одиторът докладва всички установени неизпълнения, включително и тези, чието финансово отражение не може да измери.

2.3.3	Правомерност на възнагражденията

Одиторът установява правомерността на възнагражденията съгласно клаузите и условията на Договора и Раздел 6 на Техническото задание за Договора, като проверява дали исканите възнаграждения:

-	са били необходими за доставянето на услугите. С други думи, Одиторът проверява дали времето, през което е работил персоналът на Консултанта и за което са начислени възнаграждения е било оползотворено за изрично посочената цел на Договора;

-	съответстват на времето, реално посветено на работа по Договора в хода на реализацията съгласно разпоредбата на раздел ІI. на договора;

В случай че Консултантът е възложил изпълнението на част от Договора на трета срана, Одиторът проверява дали Консултантът е спазил клаузите и условията за подизпълнители (съгласно условията на договора и условията на техническата оферта на Изпълнителя).

2.3.4	Правомерност на разходите

Одиторът проверява правомерността на разходите съгласно клаузите и условията на Договора, а именно като се позовава на Техническото задание (т. 6.5 на Приложение 2 на Договора) и като види дали тези разходи:

-	са необходими за доставката на услугите. С други думи, одиторът проверява дали разходите за дадена сделка или дейност са направени за посочената цел на Договора. По-нататък Одиторът проверява дали непредвидените разходи са залегнали в бюджета на Договора.

-	наистина са направени от Консултанта по време на изпълнението на Договора съгласно раздел ІI. на договора;

-	са вписани в сметките на Консултанта и могат да се удостоверят, проверят и потвърдят с оригинални оправдателни документи.

2.3.5	Точност и регистриране

Одиторът проверява дали времето, за което се иска възнаграждение е било правилно отчетено в  присъствените карти на Консултанта и дали разходите за определена сделка или дейност са точно и правилно регистрирани в счетоводните документи на Консултанта. Счетоводните документи на Консултанта трябва да се придружават от съответните доказателства и оправдателни документи. Това включва правилната оценка и използването на коректни обменни курсове. Одиторът проверява дали възнагражденията и разходите, посочени за отчетния период на Финансовия отчет и фактурата, вече не са били поискани от Консултанта, т.е. че се прилагат коректно процедурите за засичане.

2.3.6	Класификация

Одиторът трябва да провери дали възнагражденията и разходите са сделка или дейност са правилно класифицирани по съответните рубрики и подрубрики на Финансовия отчет.

2.3.7	Реално/съществуващо положение

Одиторът изразява професионално мнение за получаване на достатъчно подходящи данни за проверката по отношение на действителността и стойността на възнагражденията, продължителността на времето и разходите. Одиторът разглежда характера на услугите, които трябва да се доставят съгласно Договора (раздел I. на договора). В зависимост от дейностите на Консултанта (т.е. техническа помощ, проучвания, обучение или проектиране) Одиторът определя най-подходящия вид данни за проверка на реално случилото се във връзка с възнагражденията и разходите.

Доклади и документация, които Консултантът вече е изпратил на Договарящия орган и са били надлежно одобрени от Договарящия орган, могат да се считат са съответстващи на клаузите на Договора.

Одиторът може да намери потвърждение за времето на труд, посочено в присъствените карти в отчети и данни, представяни съгласно раздел V. на договора.

Там където е възможно, Одиторът проверява действителността и стойността на исканите възнаграждения като получи данни от независима трета страна за потвърждаване на посоченото в присъствените карти време.

Одиторът проверява действителността и стойността на посочените разходи като разгледа доказателствата за извършената работа, получените стоки или оказани услуги в срок, при приемливо и прието качество и при разумни цени и разходи. Там където е приложимо, Одиторът проверява наличието на авоари.

# 2. 	Доклад с фактически констатации относно проверка на разходи по Договор за услуги (базирани на хонорари) за външни дейности на Европейската общност

Да се отпечата на официална бланка на Одитора

< Име на лицето / лицата за контакт >, длъжност>

< Име на Консултанта >

<Адрес>

<дата месец година>

Уважаеми < Име на лицето / лицата за контакт >

В съответствие с нашия договор от < дата месец година > с(със) < име на Консултанта > ‘Консултант’ и приложеното към него задание (Приложение 1 от настоящия доклад), Ви изпращаме нашия Доклад с фактически констатации (“Доклад”) във връзка с приложените Финансов доклад и фактура, предоставени ни от Вас за отчетния период < дата месец година - дата месец година > (Приложения 2 и 3 от настоящия доклад). Вашето искане бе за извършване на определени процедури във връзка с Договора за услуги [наименование и номер на договора], ‘Договор’. Докладът съдържа настоящото писмо и подробностите относно Доклада, изложени в глави 1 и 2.

Цел

Нашето задължение бе да изпълним съгласувани процедури във връзка с проверката на разходи  по договора за услуги между Вас и < Министерство на финансите - дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”, София, България > ‘Договарящ орган’ относно [наименование и номер на договора], ‘Договор’. Това задължение включваше извършването на точно определени процедури, резултатите от които да се използват от договарящия орган  за извличане на заключения от извършените от нас процедури.

Целта на проверката на разходите е Одиторът да провери дали хонорарите и разходите, за които претендира Консултантът във фактурата и Финансовия доклад за услугите по договор, са възникнали (‘в действителност’), са верни (‘точни’) и приемливи и да представи на Консултанта доклад с фактически констатации по отношение на съгласуваните и изпълнени процедури. Приемливост означава, че разходите и хонорарите са направени в съответствие с условията и сроковете, заложени в Договора.

Обхват на работата

Нашето задължение бе поето в съответствие с:

-	заданието в Приложение 1 към настоящия Доклад и:

-	Международния стандарт за интегрирани услуги (‘ISRS’) 4400 Задължения за изпълнение на съгласувани процедури във връзка с финансова информация, обнародван от Международната федерация на счетоводителите (‘IFAC);

-	Етичния кодекс на експерт-счетоводители, издаден от Международната федерация на счетоводителите. Въпреки че  Международният стандарт за интегрирани услуги 4400 предвижда, че независимостта не е изискване за задълженията за съгласувани процедури, Договарящият орган изисква от одитора също да се придържа към изискванията за независимост на Етичния кодекс на експерт- счетоводителите.

Както бяхме помолени, ние сме извършили единствено процедурите, заложени в заданието за тази поръчка и сме докладвали фактическите констатации по тези процедури в глава 2 на настоящия Доклад.

Обхватът на тези съгласувани процедури е определен изцяло от Договарящия орган, а процедурите бяха изпълнени изцяло в подкрепа на Договарящият орган при оценката на това дали хонорарите и разходите, за които претендира Консултантът във фактурата и във Финансовия доклад, са възникнали  (‘в действителност’), са верни (‘точни’) и приемливи.

Тъй като извършените от нас процедури не представляваха нито одит, нито преглед, извършен в съответствие с Международните стандарти за одит или Международните стандарти за  извършването на прегледи, ние не даваме никакви уверения по Финансови доклад.

Ако бяхме извършвали допълнителни процедури или одит или преглед на финансови отчети  на Консултанта в съответствие с Международните стандарти за одит, вероятно други неща щяха да попаднат във фокуса на нашето внимание, които щяха да Ви бъдат докладвани.

Източници на информация

Докладът представя информация, която сме получили от Консултанта, в отговор на конкретни запитвания или сме извлекли от архивни документи и сметки на Консултанта. Освен това получихме устна информация от Консултанта, която не ни бе представена в писмена форма  [да се зачеркне, ако е получена в писмена форма.]

Фактически констатации

Всички разходи, които са предмет на настоящата проверка, възлизат на  <xxxxxx > евро. Тази сума отговаря на общата стойност на хонорарите и разходите, за които Консултантът претендира във фактурата и Финансовия доклад. Ние извършихме цялостна и задълбочена  проверка на хонорарите и разходите, посочени във фактурата и Финансови доклад.

Въз основа на съгласуваните процедури, които извършихме, бе констатирано, че разходите, възлизащи на  <xxxx> евро са неприемливи. Подробностите, свързани с фактическите ни констатации, в т.ч. и обобщителна таблица на разходите, които не са приемливи, са представени в глава  2 на настоящия Доклад.

Предназначение на Доклада

Настоящият Доклад е предназначен единствено, за да послужи във връзка с горепосочената цел.

Настоящият Доклад е изготвен единствено за използване от страна на Консултанта и Договарящия орган и с цел представяне на Договарящия орган във връзка с изискванията, заложени в т. 6.6 от техническото задание. Докладът не може да се използва от Консултанта или Договарящия орган за никакви други цели, нито може да се разпространява на други страни. Договарящият орган единствено може да разкрие Доклада пред други страни, които имат постановени права на достъп до него, по-конкретно Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейския съд на одиторите.

Настоящият Доклад се отнася единствено до Финансовия доклад, посочен по-горе, и не се разпростира върху никакви финансови отчети на Бенефициента.

Очакваме да обсъдим Доклада си с Вас и сме готови да предоставим всякаква информация или съдействие, ако бъде необходимо.

С уважение,

<ден месец година>

<име на Одитор>

Подробности относно Доклада

Глава 1	Информация относно Договора за услуги и дейностите на Консултанта

[Глава 1 трябва да включва кратко описание на Договора и дейностите на Консултанта. Одиторът също така трябва да представи тук таблицата с ‘Информация относно предмета на проверката на разходите’, която е приложена от Консултанта към Заданието.]

Глава 2	Изпълнени процедури и фактически констатации

Ние сме изпълнили процедурите, които са съгласували в заданието за проверка на разходите по Договора относно <наименованието и номер на договора> (вж. Приложение 1). Фактическите констатации от тези процедури са изложени под заглавията по-долу.

[Да се опишат резултатите от извършените процедури. Да се използват допълнителни таблици като Приложения към Доклада, ако това е приложимо.]

[да се посочат (ако има такива): Подробности във връзка с изключения:……]

1	Получаване на достатъчна представа за дейностите на Консултанта и Условията и сроковете на Договора

2	Процедури за доказване приемливостта на хонорарите и разходите, за които Консултантът има претенции във фактурата за услугите и Финансовия доклад

2.1	Общи процедури

2.2	Съответствие на хонорарите и разходите с бюджета и аналитичен преглед

2.3	Процедури на проверка

2.3.1	Обхват на проверката

2.3.2	Проверка на хонорарите и разходите

2.3.3	Приемливост на исканите хонорари

2.3.4	Приемливост на разходите

2.3.5	Точност и отразяване

2.3.6	Класификация

2.3.7	Действителност (възникване / съществуване)

Приложение 1	 - Задание

Приложение 2	 - Финансов доклад, представен от Консултанта

Приложение 3	 - Копие от фактурата на Консултанта

Приложение 3 (към т. 7.1 от техническото задание):

Всеки шестмесечен междинен доклад, както и заключителния доклад трябва да съдържат Таблица за наблюдение изготвена по образеца в Приложение 3, приложен към това задание

Приложение 3 - Таблица за наблюдение

| Изисквания съгласно Техническото задание | Състояние на изискването (изпълнението все още не е започнало/ в процес на изпълнение/ изпълнено навреме/ изпълнено със закъснение/ неизпълнено) | Дата на която изискването е изпълнено / се очаква да бъде изпълнено ** | Обяснение * |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 2.1. Основна цел ## 2.2. Подцели Подцел 1: ... Подцел 2: ... и т.н. |  |  |  |
| 2.3. Резултати, които трябва да постигне консултантът Резултат 1 Резултат 1.1 Резултат 2 и т.н. |  |  |  |
| 4.2. Конкретни дейности Дейност 1 Дейност 1.1 Дейност 2 и т.н. |  |  |  |
| 8. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА 8.1. Определяне на индикаторите Индикатор 1. Индикатор 2. и т.н. |  |  |  |

* Колоната „Обяснение” трябва да съдържа следната информация:

- ако действието е изпълнено навреме спрямо срока посочен в техническото задание обяснението трябва да съдържа информация за това какви са доказателствата за изпълнението му и къде тези доказателства са посочени – напр. виж раздел ХХХ от Междинен/встъпителен/заключителен доклад на Изпълнителя № Х.

- ако действието е изпълнено със закъснение спрямо срока посочен в техническото задание обяснението трябва да съдържа информация за това какви са доказателствата за изпълнението му, къде тези доказателства са посочени – напр. виж раздел ХХХ от Междинен/встъпителен/заключителен доклад на Изпълнителя № Х и какви са причините за закъснението.

- ако действието е в процес на изпълнение или е текуща задача обяснението трябва да съдържа информация за това кога действието се очаква да бъде изпълнено – напр. следва да бъде изпълнено в края на изпълнение на договора. След изпълнение на действието се следват инструкциите в под-точките по-горе.

- ако действието не е изпълнено съгласно изискванията на Техническото задание обяснението трябва да съдържа информация за това защо действието не е изпълнено съгласно изискванията – напр. действието не е изпълнено, защото експертът, който го изпълняваше не беше достатъчно компетентен и негов успешен заместник не бе намерен; показателят за изпълнение не е постигнат, защото бенефициентът не прие препоръчаното решение и т.н.

** Заключителният доклад трябва да съдържа само „Дата на която изискването е изпълнено”.