ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ / ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ/

Предмет на Обществената Поръчка: Техническа помощ по проект на програма Фар БГ 2005/017-684.02, целяща повишаване на капацитета за превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия в България

Лот 2: Техническа помощ за повишаване капацитета на Министерство на държавната политика при бедствия и аварии и другите релевантни български институции за прогнозиране, наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване към проект БГ 2005/017-684.02 „Подкрепа за устойчиво управление на кризи на централно и местно ниво”, под-проект 1: Техническа помощ, компонент Б

Финансиране на договора:  проект на програма Фар BG 2005/017-684.02, под-проект 1: Техническа помощ

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## Страна-бенефициент

Република България.

## Договарящ орган (Възложител)

Министерство на финансите – дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”, гр. София, България.

## Данни за съответната страна

Република България е източно европейска държава, разположена на Балканския полуостров, обхващаща територия от 110,970 кв.м. и с население 7 928 901 души по данни от последното преброяване, проведено през месец март 2001 г. от Националния статистически институт.

Сложната природо-географската структура на България, както и местоположението й в област на висока сеизмична активност я прави уязвима към бедствия и аварии от техногенен и природен характер, които могат да предизвикат значителни загуби, изразяващи се в човешки и материални ресурси, както и да застрашат устойчивото развитие на страната. Статистиката показва голяма честота на различни видове бедствия, засегнали страната ни през последното десетилетие (Вж. Фигура 1), поради което България е в категорията на териториите, характеризиращи се с особено висока степен на риск в тази сфера.

Фигура 1: Диаграма, показваща честотата на природни бедствия засегнали територията на страната през периода 1992-2002 г. (Източник: Проф. Маршал Силвър, консултант към ПРООН)

Сеизмичната заплаха е с най-висок приоритет по отношение територията на страната. Наводненията също представляват сериозна заплаха, като те възникват в резултат на обилни и продължителни дъждове и интензивно снеготопене. През пролетта застрашено от значителни наводнения е крайбрежието на река Дунав. С по-голям риск от наводнения през зимното полугодие са поречията на реките в Югоизточната част на страната. Като причина за наводнения, които застрашават живота на населението и обектите от критичната инфраструктура е и наличието на големи язовири, разположени на територията на страната. Най-голяма е опасността за населените места, в които критичната инфраструктура и земеделските земи са разположени в заливните зони. Във връзка с глобалните климатични промени и повсеместното затопляне на климата рискът от наводнения на територията на страната значително ще се увеличава през последващите години. Не малък брой бедствени и аварийни ситуации на територията на страната са причинени от възникването на свлачищни процеси. Сериозен проблем през зимното полугодие са обилните снеговалежи, съпроводени със силни ветрове. В резултат ot тях се образуват снегонавявания в планините, които блокират транспортната инфраструктура на страната. През лятото особена опасност представляват горските и полските пожари.

Съществен проблем за България предизвикаха безпрецедентните наводнения през периода май - август 2005 г., когато страната бе сполетяна от интензивни валежи, които доведоха до широко-мащабни наводнения и материални щети, особено в Западната и Североизточната част на България. Според направения подробен анализ на причинените щети вследствие на поройните валежи 75% от територията на страната, обхващаща над 187 общини (от общо брой 265), както и 25 области (от общо 28) е засегната от наводненията.  Обилни валежи се наблюдаваха и през 2006 г.

Наводненията през 2005-2006 г. оказаха разрушително влияние върху инфраструктурата и върху регионалната и местна икономика. Също така, беше застрашен животът на населението, като бедствията взеха 22 човешки жертви, а повече от 2 000 000 граждани бяха пряко засегнати от наводненията. Освен директния ефект върху пострадалото население, валежите, също така, нанесоха огромни материални щети. Според направените анализи, повече от 10 000 частни и обществени сгради бяха наводнени и частично или напълно разрушени. Много хора в пострадалите райони останаха без домове – статистическите данни сочат приблизително 800 разрушени къщи, каkто и 800 засегнати къщи. Част от местното население беше евакуирано (близо 14 000 евакуирани) и изложено на ограничени условия за настаняване, 63 шосейни и 42 железопътни речни моста бяха повредени, 5736 км. пътища и магистрали бяха засегнати, а 124 км. железен път бяха разрушени, включително няколко железопътни станции. 52 км. защитни диги бяха напълно разрушени. 42 болници и центрове за здравни грижи бяха наводнени и 435 училища, детски градини и други образователни заведения претърпяха щети. Съвкупните щети от наводненията през 2005 г. възлизат приблизително на 891 786 241 лева (около 456 млн. евро). Щетите от високите водни нива имат и ще продължават да имат значително въздействие върху местната и регионална икономика в засегнатите територии, особено върху секторите на земеделието, транспорта и туризма.

През 2007 г. територията на България беше сполетяна последователно от суша, пожари, наводнения, активирани свлачища и снегонавявания.

## Актуално положение в съответния сектор

В резултат на възникналите природните бедствия през последните години и анализа на негативните последици, до които те доведоха, ясно беше дефинирана необходимостта от създаването на адекватна на съвременните условия организация и координация на дейностите по защита при бедствия. В национален мащаб последователно бяха предприети редица стъпки на политическо и нормативно ниво, както и бяха реализирани множество практически действия по подобряване на превенцията и повишаване подготвеността за управление, реакция и възстановяване след бедствия и аварии. Още през август 2005 г. беше създадена специализирана структура – Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (МДПБА), което да има водеща роля при координация на националните усилия в тази посока.

Като основен приоритет на превантивната политика, свързана със защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия беше дефинирано изграждането на интегрирана национална система за наблюдение, ранно прогнозиране и оповестяване (НСНРПО).

Първият етап на изграждане на тази система вече е успешно приключил с изграждането на основите на Центъра за аерокосмическо наблюдение (ЦАН) към МДПБА. Вторият етап на системата, състоящ се в доизграждане на ЦАН и разширяване на неговите възможности за наблюдение, прогнозиране и обработка на данни, ще се реализира с финансовата помощ на ЕС по настоящия проект, под-проект 2: Доставка на оборудване. Третият и най-сложен етап е свързан с интегриране на съществуващите в страната информационно-комуникационни системи за целите на наблюдението, ранното предупреждение и оповестяване с цел осигуряване на своевременен обмен на информация в необходимия обем и съдържание, позволяващ бързо вземане и привеждане в действие на адекватни решения за управление и реакция при бедствия и оповестяване на населението от правнозадължените лица. Към оказване на техническо съдействие за създаване на модела на изграждане на този трети етап на системата, както и за осигуряване на административен капацитет във връзка с експлоатацията й е насочена настоящата обществена поръчка.

    - Състояние на нормативната база в сектора:

Основната нормативна рамка, в която попада обхвата на тази обществена поръчка, включва разпоредби на:

1) Закон за защита при бедствия;

2) Закон за управление при кризи;

3) Закон за електронните съобщения;

4) Закон за водите;

5) Закон за опазване на околната среда;

6) Закон за устройство на територията;

7) Закон за горите;

8) Закон за здравето;

9) Закон за безопасно използване на ядрената енергия;

10) Закон за отбраната и въоръжените сили;

11) Закон за Министерството на вътрешните работи;

12) Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;

13) Закон за автмобилните превози;

14) Закон за железопътния танспорт;

15) Закон за енергетиката;

16) Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори;

17) Подзаконови нормативни актове за прилагане на законите по т. от 1) до 16) включително или на отделни техни разпоредби (вкл. Устройствен правилник на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии) и др.

При изпълнение на поръчката следва да се имат предвид и разпоредбите на европейски актове, изброени в Приложение А към това техническо задание /техническа  спецификация/.

1.4.2. Стратегии, програми и концепции:

Основните стратегически и концептуални документи в областта на обществената поръчка са:

1) Концепция за изграждане и внедряване на национална система за спешни повиквания с единен европейски номер – 112, приета на оперативно заседание на МС от 16.01.2006 г.;

2) Актуализирана секторна политика в далекосъобщенията на Република България, приета с  Решение № 885 на МС от 10.11.2004 г., обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г.;

3) Годишен доклад – 2004 г. на Комисията за регулиране на съобщенията;

4) Стратегия за модернизиране на държавната администрация, 2002 г.;

5) Стратегия за обучение на служителите в администрацията, 2002 г.;

6) Национална програма за развитие на информационното общество в Република България, 1999 г., актуализирана 2002 г.;

7) Стратегия за развитие на високотехнологичните дейности и високотехнологичните паркове, 2000 г.;

8) Стратегия за развитие на информационното общество в Република България, 1999 г.;

9) Програма за прилагане на съвременни информационни технологии в администрацията, 1999 г.;

10) Национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт, приета с Решение на Министерския съвет  № 482 от 28.06.2006 г.;

11) Програма за привеждане на съществуващите информационни системи в съответствие с Националната рамка за оперативна съвместимост, приета с Решение на Министерския съвет  № 482 от 28.06.2006 г.

12) Национална програма за космически изследвания.

1.4.3. Състояние на информационно-комуникационните системи (ИКС), включени в НСНРПО

В Република България към настоящия момент действат следните ИКС, които имат пряко отношение към предмета на обществената поръчка:

1/ Автоматизирана система за оповестяване на “Гражданска защита”;

2/ Локална система за оповестяване на населението в зоната на Атомна електроцентрала /АЕЦ/ Козлодуй;

3/ Национална оперативна телеметрична система за сеизмологична информация /НОТССИ/;

4/ Национална система за контрол на радиационния гама-фон;

5/ Локални автоматизирани системи за оповестяване /ЛАСО/ на персонала и прилежащите населени места по големи промишлени предприятия в градовете: Димитровград, Свищов, Девня, Бургас;

6/ Работна станция за оповестяване при химически аварии в басейна на р.Дунав, като част от международна система;

7/ Регионална система за мониторинг на замърсяването в Старазагорска област;

8/ Локална система за мониторинг на водните басейни на територията на община Ямбол;

9/ Локална автоматизирана система за оповестяване “Язовир”, обхващаща заливната зона на язовир “Искър”;

10/ Локална общинска система за оповестяване в заливната зона на язовир “Студена”;

11/ Система за интегрирана администрация и контрол (IACS);

12/ Националната система за мониторинг на околната среда;

13/ Съвременна автоматизирана система за обслужване на въздушното движение /ОВД/- SATCAS;

14/ Автоматизирана система за генериране непрекъсната оценка на фактическото и очаквано метеорологично време в районите за действие на военно-въздушните сили /ВВС/;

15/ Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер - 112;

16/ Център за аерокосмическо наблюдение на МДПБА;

17/ Единна спасителна система - оперативно комуникационно информационни центрове /ОКИЦ/;

18/ Ситуационен център на МДПБА за управление при бедствия и аварии.

Информация за състоянието на посочените системи, необходима за придобиване на по-голяма яснота във връзка с изпълнение на поръчката, е предоставена в Приложение Б към това техническо задание.

В процес на разработване са следните проекти за ИКС:

- На Министерство на околната среда и водите /МОСВ/:

- Система за ранно предупреждение при високи вълни за Тунджа, Марица и Арда;

- Система за ранно предупреждение по отношение на трансграничните реки;

- Проект за определяне на местоположението и оборудването на станциите за мониторинг на трансграничните водни течения /количество и качество на водите/ по държавната граница;

- Получаване на данни в реално време за състоянието на комплексните и значими язовири чрез уеб-камери и сателитна система ЕУТЕЛСАТ.

- На Държавна агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/: Автоматизирана система за оповестяване при кризи на отрасъл “Съобщения” и в частност на “Националната държавна мрежа за сигурност и отбрана”.

- На Агенция за ядрено регулиране /АЯР/: Система RODOS обединяваща модели и база данни за изчисляване, представяне и преценяване на аварийните последствия при възникване на радиационна авария.

Основните изводи за съществуващите ИКС към датата на обявяване на обществената поръчка, които могат да бъдат направени, са:

1) Съществуващите системи за ранно предупреждение на населението са проектирани и изградени през 70 - 80-те години на миналия век. Те по същество използват остарели технически подходи, решения и инструментариум на гражданската отбрана и следва да бъдат оптимизирани  с цел ефективност при съвременните социално-икономически условия;

2) Наложително е модернизиране на системите за оповестяване на населението чрез сирените, монтирани в населените места, както и въвеждане в експлоатация на нови апаратури и софтуерни продукти за своевременното предупреждаване населението в застрашените зони;

3) Необходимо е поетапно цифровизиране на някои от съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване, както и залагане в техническите задания на  съвременни платформи, технологии и подходи;

4) Необходимо е осигуряване на оперативна съвместимост на ведомствените системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване с цел интегрирането им в единна национална система, както и с тези на съседните страни и държавите от ЕС.

1.4.4. Компетентни органи:

Съгласно действащото в страната законодателство, компетентност в сферата на защита при бедствия, обмен на информация и изграждане, поддържане и експлоатация на ИКС, свързани с НСПРПО имат следните органи и организации:

А) Органи на управление:

1) Министерският съвет, който формира държавната политика в областта на защитата при бедствия, като осъществява общото ръководство на защитата при бедствия, приема Национална програма за защита при бедствия и годишни планове за изпълнението й, приема Национален план за защита при бедствия и Национален план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и предвижда финансови средства за защита при бедствия.

2) Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, което координира планирането и изпълнението на дейностите по защитата при бедствия, координира и контролира изпълнението на Национална програма за защита при бедствия и годишни планове за изпълнението й, плановете за защита при бедствия и плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; организира разработването на методики за оценка на риска от бедствия съвместно с компетентния с оглед характера на бедствието министър или ръководител на ведомство; изгражда и поддържа система за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване; контролира изпълнението на превантивни мерки за защита на населението относно потенциално опасните обекти и дейности и др.

3)  Министерство на земеделието и продоволствието, чиито основни функции и задължения са: формулиране и разработване на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на земеделието и продоволствието, в частност превантивни мерки в сферата на земеделието за ограничаване на последиците от бедствия.

4) Министерство на околната среда и водите, което организира и координира разработването на нормативната система по опазването на природната среда; координира и контролира изпълнението на националната програма за опазване на природната среда; координира и контролира рационалното използване на природните ресурси; извършва специализиран контрол по опазване на природната среда.

5) Министерство на вътрешните работи /МВР/, чиито основни задачи са:  защита на националната сигурност; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот, здраве и имущество; осигуряване на пожарна безопасност и защита на гражданите и имуществото при пожари, бедствия, аварии и катастрофи; охрана и контрол на държавната граница; защита на икономическата и финансово-кредитната система на държавата и на нейните културни ценности; информационно осигуряване на министерството и органите на държавна власт; оказване на съдействие на други държавни органи; международно сътрудничество; предоставяне на административни услуги и осъществяване на контролна дейност и др. Основни структурни звена, които имат функции, свързани със защитата при бедствия и информационно-комуникационните системи са националните служби: „Полиция” и „Пожарна безопасност и защита на населението”и специализираните дирекции.

6) Министерство на здравеопазването. Министърът на здравеопазването ръководи националната система за здравеопазване и осъществява контрол върху дейностите по  осъществяване на спешна медицинска помощ. Държавната здравна политика на територията на областта се осъществява и организира от регионален център по здравеопазване (РЦЗ) и регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).

7) Министерство на отбраната.  Една от основните цели на министерството е защитата и запазването на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната; създаването на вътрешно и външнополитически условия за гарантиране на националната сигурност; защитата на населението от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната и в чужбина. Отбраната на Република България се осъществява от въоръжените сили, държавните органи, специализираните служби, органите на местното самоуправление и местната администрация, организациите и гражданите.

8) Държавна агенция по горите, чиято дейност е свързана със стопанисването, опазването и охраната на горите.

9) Изпълнителна Агенция „Борба с градушките”, чийто основен предмет на дейност е свързан с организация и провеждане на операции по защита на селскостопанските култури от градушки в защитаваните територии, проучване и внедряване на най-новите постижения на науката в областта на борбата с градушките и други неблагоприятни природни явления.

10) Изпълнителна агенция по хидромелиорации /ИАХ/. Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и продоволствието, която осъществява функциите за регулиране на дейностите по напояване, отводняване, предпазване от заливане, защита от ерозивното влияние на водите извън населените места, подпомага министъра при провеждане на инвестиционната политика в областта на хидромелиорациите, както и при образуването, преобразуването, прекратяването и ликвидацията на сдруженията за напояване. Към Главна дирекция “Хидромелиорации” в ИАХ  са създадени Регионални дирекции по хидромелиорации, които осигуряват осъществяването на специфичните функции на агенцията в страната  и са структурирани във Видин, Плевен, Търговище, Варна, София, Благоевград, Пловдив, Стара Загора и Сливен. По този начин дейността им обхваща цялата територия на страната.

11) Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/, която осъществява държавната секторната политика в областта на далекосъобщенията и пощенските услуги. КРС е специализиран независим държавен орган, натоварен с функцията да регулира и контролира осъществяването на електронните съобщения.

12) Държавна агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/. ДАИТС осъществява  държавното управление в областта на информационните технологии, съобщения и информационното общество в България; подпомага развитието на мрежите за сигурност и отбрана; синхронизира  и активно участва в развитието на информационните и комуникационните технологии в държавния сектор; координира дейностите на информационното общество по отношение на настоящото и бъдещото му развитие на международно и национално ниво. Основен приоритет на ДАИТС е развитието на информационна и комуникационна структура. Агенцията изгражда единна информационна и комуникационна инфраструктура на държавната администрация; разширява националната мрежата от публични места за достъп до глобалната мрежа (Интернет); гарантира висока сигурността на информацията.

13) Областният управител, който организира и ръководи защитата при бедствия в областта; организира разработването и утвърждава областния план за защита при бедствия; утвърждава областния план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; предоставя данни за изготвянето на Националния план за защитата при бедствия; създава организация за оповестяване при бедствия; представя в Министерството на държавната политика при бедствия и аварии ежегоден доклад за дейността по защитата при бедствия и др.

14)  Кметът на община, който организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината; организира разработването и внася за утвърждаване от общинския съвет общински план за защита при бедствия, предоставя данни за изготвянето на областния план и утвърждава външни аварийни планове; организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия; планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на дейностите по плана за защита при бедствия в общината, както и резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението; осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението при заплаха от възникване или за възникнало бедствие; координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи; извършва обмен на информация с оперативния комуникационно-информационен център на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии в областта при възникнало бедствие; организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица; организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия; организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия и др.

Б) Други институции и организации:

В сферата на защитата при бедствия, наблюдението и ранното предупреждение функции имат и:

1) Българската академия на науките /БАН/. Българската академия на науките има главна роля в: научната поддръжка и разработка на метеорологични, хидрологични, сеизмични и методологични изследвания и прогнози за нуждите на държавните институции, обществото и медиите в рамките на споразуменията с Международната метеорологична организация и др.; активните научни участия в разработките за световните климатични изменения и развитието на прецизни методики за дистанционно изследване на планетата от Космоса и тяхното използване в българската икономика. Особено важни са следните структури на БАН:

- Институт за космически изследвания /ИКИ/ при БАН

Институтът развива дейността си в сферите на: 1) космическа физика – по-конкретно изследване и получаване на нови фрикционни и свръхтвърди материали в областта на космическото материалознание; 2) дистанционно изследване на Земята от космоса - за целите на екологията, комуникациите, навигацията; 3) авио-космически технологии - разработване на изследователски системи за управление, подготовка и провеждане на авиационни и космически апарати; 4) космически източници на лъчение и тяхното взаимодействие с космическата плазма. Изучава се също така директното и индиректно въздействие на космическото лъчение върху структурата и динамиката на атмосферата.

- Национален институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ при БАН

Предмет на дейност на НИМХ е: 1) Развитие и прилагане на съвременни методи и средства за наблюдение, анализ и прогноза на процесите в атмосферата и хидросферата; 2) Изследване на пространствено-времеви характеристики на климатичните и водните ресурси;

3) Изучаване и прогнозиране на процесите, състава и измененията от естествен и антропогенен характер в атмосферата и хидросферата в регионален и глобален мащаб; 4) Хидрометеорологично обслужване за територията на страната и Черно море на държавните органи, населението и широк кръг потребители със специализирана информация, включително за опазване живота на хората и имуществото при природни бедствия и промишлени аварии; 5) Представителство в Световната метеорологична организация и обезпечаване на националния и международния обмен на данни в Югоизточна Европа и Близкия Изток за "Световната служба за времето (ССВ)" посредством Регионален и национален телекомуникационен център към Световната метеорологична организация.

● Географски институт при БАН

Сферите на дейност на института са насочени към: 1) изследване и анализ на факторите за устойчиво регионално развитие; 2) комплексни географски изследвания на природните условия и ресурси, икономиката на страната, населението и селищата; 3) комплексни изследвания на закономерностите в динамиката на природната система с оглед устойчиво развитие на територията на Република България; 4) анализ на локални, национални и регионални проблеми на демографската ситуация, селищната мрежа, икономиката, инфраструктурата, туризма и трансграничното сътрудничество; 5) Оценка на географското и геостратегическото положение на страната във връзка с интеграцията й със страните от ЕС; 6) Анализ на рискови процеси и явления с природен и антропогенен произход и разработване на модели за управление на риска в околната среда и намаляване на уязвимостта на социално-икономическите системи.

●  Геофизическия институт при БАН

Геофизическия институт е една от основните научни организации в страната, осъществяваща научни изследвания в следните две основни направления: 1) Физика на твърдата земя,  секция “Сеизмология”, секция “Земен магнетизъм и гравиметрия”; 2) Физика на земната обвивка, секция “Физика на атмосферата”, секция “Физика на йоносферата”.  Изследователската дейност на института е изцяло подчинена на националните приоритети: предпазване и намаляване на риска за населението от неблагоприятни природни явления, бедствия и аварии; подпомагане устойчивото развитие и използване на природните и суровинни ресурси на Република България; експертно осигуряване за национални цели с геофизична информация. Важна и неотменна част от проблематиката на института е уникалната за страната научно-оперативна (мониторингова) дейност, свързана с регистриране, обработка анализ и интерпретация на сеизмичността, на състоянието на геомагнитното поле, на състоянието на йоносферата и на нивото на слънчевата УВ радиация над страната и прилежащите земи.

● Институт по водни проблеми при БАН

Институтът по водни проблеми извършва теоретически и приложни изследвания, разработва методи, модели, софтуер, технологии и инсталации свързани с използването и опазването на водните ресурси. С резултатите от научната си дейност институтът подпомага водностопанското строителство и управлението на водите и водностопанските системи на страната. Една от основните цели на института е да съдейства на държавните органи и басейновите дирекции при управлението на водите. Главните приоритетни области за научни изследвания на института са: 1) планиране и управление на водностопански системи, съставяне на водностопански баланси, управление на използването на водите в речни басейни; 2) управление на качеството на водите и пречистване на води; 3) хидравлични проблеми на водните системи и подземните води; 4) устойчивост на хидротехнически съоръжения.

2) Басейнови дирекции. Басейновата дирекция е държавена администрация към Министерството на околната среда и водите, в правомощията на директора на която е да:  1) установява границите на водите и водните обекти - публична държавна собственост, съвместно с техническите служби и службите по геодезия, картография и кадастър на общините; 2) разработва плана за управление на речния басейн; 3) планира и участва в провеждането на мониторинга на водите, обобщава и анализира данните, включително на валежите и на нивата на повърхностните и подземните води; за химичното и екологичното състояние на водите; на отпадъчните води; 4) поддържа специализирани бази данни, карти, регистри и информационна система за водите; 5) стопанисва водите - изключителна държавна собственост, които не са предоставени на концесия; 6) стопанисва пунктовете и станциите за мониторинг на водите, включително за наблюдение и прогнози на рисковите фактори, които могат да предизвикат вредно въздействие на водите; 7) осъществява сътрудничество с компетентните органи за басейново управление на други държави по отношение на управлението на водите в международни райони за басейново управление и др.

3) Напоителни системи ЕАД. Основният предмет на дейност на дружеството е поддържане, експлоатация на хидромелиоративните фондове /ХМФ/ на териториите на областите и подаване на вода за напояване за нуждите на поливното земеделие в регионите.

4) Военна топографска служба. Военногеографската служба обезпечава с информация силите на НАТО. Основните задачи днес са поддържане на държавната геодезическа мрежа, производство и обновяване на карти за военни и граждански нужди, осигуряване на геодезически, картографски материали и данни.

5) Агенция по кадастъра. Kадастърът и имотният регистър са система, в която систематично са подредени и описани всички недвижими имоти. Системата съдържа пълната и точна информация за границите и местоположението на имотите, основните им количествени и качествени характеристики, юридическите права и ограничения върху тези имоти.

6) Национално сдружение на общините в Република България. Националното сдружение на общините в Република България е основна заинтересована страна процеса на защита при бедствия. От 1999 г., всички 265 общини в България са членове на сдружението. Сдружението осъществява дейности свързани с методическото ръководство на процеса на поемане стопанисването на мрежите за жична радиофикация в населените места (преди това осъществявана от Българската телекомуникационна компания /БТК/).

В) Частен сектор

В много европейски държави, частният сектор е също активен партньор в управлението на бедствия, чрез подпомагане на държавните органи и населението в намаляването на риска и и овладяването на последствията. Основни организации на частния сектор в България, които могат да бъдат привлечени към дейностите по защитата при бедствия, са:

1) Българската международна стопанска асоциация (БИБА), чиято цел е да представлява интересите на международния бизнес в България;

2) Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), представителна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.

3) Съгласно Закона за защита при бедствия, “юридическите лица и едноличните търговци, които осъществяват дейност с рискови вещества и материали, дейност в рискови условия или дейност, която е потенциално опасна за работниците и служителите, населението и околната среда: изграждат и поддържат локални автоматизирани системи за оповестяване; планират и осъществяват необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им площи при възникване на бедствия; планират и провеждат мероприятия за повишаване устойчивото функциониране на обектите при възникване на бедствия”, ” юридическите лица и едноличните търговци при възникнала авария са длъжни да оповестяват населението застрашено от аварията” и “юридическите лица и едноличните търговци, упражняващи своята дейност в сгради с масово пребиваване на хора изграждат и поддържат локални автоматизирани системи за оповестяване”.

## Свързани програми и други донорски дейности:

- Проект BG 2005/017-684.02 “Подкрепа за устойчиво управление при кризи на централно и местно ниво”,  под-проект 1, компоненти А, В, Д и Г, насочени към повишаване на административния капацитет в сферата на планирането, превенцията, обученията, връзките с обществеността.

- Проект „Реконструкция на социалната инфраструктура след мащабните наводнения”, втора фаза на проект Красива България, компонент Б, финансиран от Кралство Холандия и реализиран през 2007 г., в рамките на който се разработи методология за създаване на общинските планове за защита при бедствия, както и анализ на съществуващата нормативна рамка и фактическа ситуация на ИКС (резултатите от който са обобщени в рубрика 1.4. „Актуално състояние в съответния сектор” на тази обществена поръчка).

- Проект „Красива България” – трета фаза, финансиран от Кралство Холандия (реализира се през 2008 г.). Измежду планираните дейности по проекта ще се осъществи подпомагане изграждането на 28 оперативно комуникационно-информационни центрове на МДПБА за защита при бедствия.

- Българо-френски проект „Булгариск”  с бенефициент ДАИТС. Цели на проекта са: 1. Да подготви доклад за състоянието и анализ на нуждите от географски данни за управлението на бедствия в България; 2. Да демонстрира на заинтересованите лица, и на тези, които взимат решения полезността от спътниковите изображения като източник на информация за природните бедствия и инструмент за управлението им. 3. Да представи най-новите постижения в областта. 4. Да се разработят три бази данни за 3 тестови района и 3 бедствия (пожари, наводнения и замърсявания). 5. Да състави списък с препоръки са създаването на Информационен Център за управление на бедствия и за интегрирането на спътникови изображения и нови телекомуникационни технологии.

# ЦЕЛ, ПОДЦЕЛ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

## Основна цел

Основната цел на проекта, част от който ще бъде настоящият договор, е както следва:

Да се повиши капацитетът на България да планира, управлява и реагира при бедствия и аварии чрез повишаване капацитета на релевантните институционални структури и разработване на механизми, методологии, указания, стандарти.

## Подцел

Подцелта на този договор е както следва:

Да се повиши капацитетът на МДПБА и другите релевантни български институции (като: Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Българска академия на науките, други агенции и институции и техните областни структури) за прогнозиране, наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване, посредством:

            - Извършване на анализ относно правната и фактическата ситуация и нуждите, свързани с обмена на информация и данни за целите на наблюдението, ранното предупреждение и оповестяване:

- анализ на правно регламентираните задължения за предоставяне и получаване на информация  (обем, съдържание, форма и време на предоставяне, правнозадължени лица);

- анализ на реалните възможности за предоставяне и получаване на информация от правнозадължените лица (изградени/ в процес на изграждане/ неизградени информационни и комуникационни системи; фактически възможности за предоставяне и получаване на информация в определен обем, съдържание, форма и време);

- анализ на практическите нужди от получаване на информация (като обем, съдържание, форма и време на предоставяне) от правнозадължените лица.

2. На базата на анализа по т. 1 разработване на предложение за:

- модел на взаимодействие и обмен на информация между правнозадължените лица;

- модел за изграждане/ доизграждане/ надграждане  на  информационно-комуникационни системи (ИКС) с цел улесняване обмена на информация и данни (постигане на интегрираност между системите);

- план (времеви график) за надграждане/ доизграждане/ изграждане на необходимите ИКС, подредени по приоритети.

3. Повишаване капацитета за анализ на информацията, постъпваща от ИКС в ЦАН, Ситуационния център на МДПБА и в 28-те оперативни комуникационно-информационни центрове (ОКИЦ) в областните центрове на страната и  подобряване координацията между правнозадължените органи, институции и лица на местно, регионално и национално ниво във връзка с управлението и реагирането при възникнали бедствия чрез разработване на правила и стандартни оперативни процедури за всяка стъпка от процеса: анализ, предоставяне на информацията на органа за управление, вземане на решение, последващи действия по предупреждение, оповестяване, реакция и управление на бедствието.

4. Съдействие за извършване на последваща оценка на ефективността на процеса на управление и реакция при възникнали бедствия чрез разработване на критерии и методология за оценка.

5. Обучение на обучители и провеждане на специализирани обучения на служители от релевантните дирекции на МДПБА и териториалните звена на министерството относно изпълнението на функциите им съобразно разработените правила, стандартни оперативни процедури, критерии и методология  по т. 3 и 4.

## Резултати, които трябва да постигне консултантът

- Резултат 1. Изготвен анализ относно правната и фактическата ситуация и нуждите, свързани с обмена на информация и данни за целите на наблюдението, ранното предупреждение и оповестяване:

- анализ на правно регламентираните задължения за предоставяне и получаване на информация  (обем, съдържание, форма и време на предоставяне, правнозадължени лица);

- анализ на реалните възможности за предоставяне и получаване на информация от правнозадължените лица (изградени/ в процес на изграждане/ неизградени информационни и комуникационни системи; фактически възможности за предоставяне и получаване на информация в определен обем, съдържание, форма и време);

- анализ на практическите нужди от получаване на информация (като обем, съдържание, форма и време на предоставяне) от правнозадължените лица.

- Резултат 2: Разработено предложение за:

- модел на взаимодействие и обмен на информация между правнозадължените лица;

- модел за изграждане/ доизграждане/ надграждане  на  ИКС с цел улесняване обмена на информация и данни (постигане на интегрираност между системите);

- план (времеви график) за надграждане/ доизграждане/ изграждане на необходимите ИКС, подредени по приоритети.

- Резултат 3: Разработени правила и стандартни оперативни процедури (СОП) за всяка стъпка от  предоставянето на информацията на органа за управление, вземане на решение, последващи действия по предупреждение, оповестяване, реакция и управление на бедствието за нуждите на ИКС, Центъра за аерокосмическо наблюдение, Ситуационния център на МДПБА и 20-те оперативни комуникационно-информационни центрове (ОКИЦ) в областните центрове на страната, както и за целите на подобряване координацията между правнозадължените органи, институции и лица на местно, регионално и национално ниво във връзка с управлението и реагирането при възникнали бедствия.

- Резултат 4: Разработени критерии и методология за последваща оценка на ефективността на процеса на управление и реакция при възникнали бедствия.

- Резултат 5: Проведени обучения на обучители и специализирани обучения на служители от релевантните дирекции на МДПБА и териториалните звена за изпълнение дейността им съобразно разработените правила, стандартни оперативни процедури, критерии и методология съгласно резултати 3 и 4.

# ПРЕДПОСТАВКИ И РИСКОВЕ

## Предпоставки за намеса в проекта

Общи за целия проект BG2005/017-684.02 „Подкрепа за устойчиво управление на кризи на централно и местно ниво” са следните предпоставки:

- Структурирано министерство (предпоставка, която вече е изпълнена).

- Координация и включване на компетентните органи в процеса на изпълнение на проекта.

- Включване на представители на научните институти и Национално сдружение на общините в Република България в работните групи по проекта.

## Рискове

- Осъществяване на добра координация с и стимулиране на ангажираността на релевантните институции по повод изпълнението на договора.

- Закъснение (забава) на изпълнението на планираните дейности.

Забележка: С оглед на дефинирания риск, изпълнителят трябва да положи усилия за осигуряване на нужното съдействие от релевантните институции.

# ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

## Общи положения

### Описание на проекта

Проект БГ 2005/017-684.02 „Подкрепа за устойчиво управление при кризи на централно и местно ниво” се състои от два под-проекта: 1) Техническа помощ и 2) Доставка на оборудване.

В обхвата на под-проект 1) Техническа помощ, са включени компоненти, свързани с повишаване на капацитета за защита при бедствия в широк кръг сфери, както следва: Компонент А: Повишаване капацитета на МДПБА за планиране и превантивна дейност за защита при бедствия; Компонент Б: Повишаване капацитета на МДПБА и другите релевантни български институции (като: Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Българска академия на науките, други агенции и институции и техните областни структури) за прогнозиране, наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване; Компонент В: Повишаване капацитета на МДПБА за планиране, организиране и провеждане на обучения за повишаване подготвеността за защита при бедствия; Компонент Г: Съдействие за повишаване на цялостния капацитет на МДПБА и други релевантни български институции (като Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването и други институции, които са съставни части на Единната спасителна система) за превенция, подготовка, управление, реакция и възстановяване при бедствия; Компонент Д: Повишаване осведомеността на населението за защита при бедствия с цел достигане на информацията до всяко семейство. Предмет на настоящата обществена поръчка е Компонент Б на под-проект 1.

В обхвата на под-проект 2: Доставка на оборудване е включена 1) доставка на софтуер, хардуер и оборудване за прогнозиране, ранно предупреждение и мониторинг на природни бедствия и аварии - за доизграждане на Центъра за аерокосмическо наблюдение (ЦАН) в България;  2) доставка на необходимата техническа документация свързана с оборудването; 3) Инсталиране, интегриране, тестване и въвеждане в експлоатация на  доставеното оборудване и провеждане на обучение за работа със системата. Под-проект 2 ще се реализира в рамките на 7 месеца.

Изпълнението на настоящият договор следва да се разглежда като непосредствено свързано с възможностите на ЦАН, които центърът ще получи в резултат на доставката,  както и в общия контекст на повишаване на капацитета за защита при бедствия.

### Географска област, която трябва да се обхване

Дейностите по този лот ще се реализират приоритетно на територията на гр. София, като проектът е с национално значение и резултатите от него са в национален мащаб. За изпълнение на дейности 1, 2 и 3 Изпълнителят следва да посети максимум 14 населени места, определени от бенефициента и съгласувани с изпълнителя на базата на критерии: икономическа ефективност, лесен (бърз) достъп до съответната целева група и др. Дейност 5 ще се изпълнява на територията на подбрани от Изпълнителя и бенефициента места съобразно посоченото в т. 4.1.1.

### Целеви групи

            - Специализирани структури на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии (дирекции „Комуникационни и информационни системи” - ЦАН, „Национален учебен център и подготовка на частния сертор”, „Планиране и превантивна дейност”, Главна дирекция Национална служба „Гражданска защита” – СЦ и териториалните й звена.

            - Специализирани звена в релевантни държавни структури (Министерски съвет, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и продоволствието, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, басейнови дирекции, Напоителни системи ЕАД, (Държавна агенция по горите, Изпълнителна агенция „Борба с градушките”, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/);

            - Областни управители и кметове.

## Конкретни дейности

За постигане на определените в раздел 2.3. резултати, Изпълнителят изпълнява дейности, описани по-долу съобразно всяка дейност. Общо за изпълнение на всички дейности е изискването Изпълнителят да провежда регулярни (2 пъти месечно) консултации с бенефициента по хода на изпълнение на всяка от дейностите.

За реализиране на дейността Изпълнителят следва да изпълни следните дейности:

Дейност 1: Извършване на анализ относно правната и фактическата ситуация и нуждите, свързани с обмена на информация и данни за целите на наблюдението, ранното предупреждение и оповестяване:

- анализ на правно регламентираните задължения за предоставяне и получаване на информация  (обем, съдържание, форма и време на предоставяне, правнозадължени лица);

- анализ на реалните възможности за предоставяне и получаване на информация от правнозадължените лица (изградени/ в процес на изграждане/ неизградени информационни и комуникационни системи; фактически възможности за предоставяне и получаване на информация в определен обем, съдържание, форма и време);

- анализ на практическите нужди от получаване на информация (като обем, съдържание, форма и време на предоставяне) от правнозадължените лица.

За изпълнение на дейността, Изпълнителят събира и обобщава информация относно: 1) нормативната уредба в сферата на ИКС за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване /за краткост системите/ между МДПБА и другите релевантни институции в България, както и релевантното европейско законодателство; 2) правилата и инструкциите за оперативна и техническа експлоатация на системите на национално, регионално и общинско ниво; 3) стартирали и предстоящи проекти в тази сфера на национално, регионално и общинско ниво; проекти за изграждане на нови и модернизация на съществуващите ИКС в България; 4) състоянието на съществуващите и новоизграждащите се системи и реалните им възможности за предоставяне и получаване на информация в България; 5) европейския опит (стандарти и практики, решения за осигуряване на интегрираност и съвместимост; организация и взаимодействие по повод обмена на информация) на системите в най-малко две страни, членки на ЕС.

За целите на получаване на необходимата информация:

- В двуседмичен срок от подписване на договора бенефициентът предоставя  на изпълнителя на електронен носител наличната при бенефициента нормативна база и извършените до сключване на договора анализи, обобщения и други документи, касаещи изпълнението на поръчката.

- Изпълнителят определя съгласувано с бенефициента релевантните институции в България/ Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на земеделието и продоволствието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Минстерство на транспорта, Държавната агенция за горите, Българска академия на науките и др. заинтересовани/, в които ще направи проучване относно: правила и инструкции за оперативна и техническа експлоатация на системите на национално, регионално общинско ниво, стартирали и предстоящи проекти на национално, регионално общинско ниво, проекти за изграждане на нови и модернизация на съществуващите системи в България, състоянието на съществуващите и новоизграждащите се системи и реалните им възможности за предоставяне и получаване на информация в България, потока на информация между правно задължените лица съобразно сключени договори и други.

- Изпълнителят провежда срещи с минимум 10 институции /Институти при БАН: Институт за космически изследвания, Национален институт по метеорология и хидрология,  Институт по водни проблеми, Метеорологична служба на ВВС,  Изпълнителна агенция по околна среда, Агенция за борба с градушките,  Ръководство въздушно движение (РВД), Институт по океанология и други/, предварително съгласувани с бенефициента, които имат изградени такива системи и получават и предоставят информация.

- Изпълнителят определя съгласувано с бенефициента страните, членки на ЕС в които ще извърши проучване на  европейския опит в системите, на европейски и световни стандарти и практики в областта на функционирането и съвместимостта на такива системи и на европейската практика по отношение на организацията на взаимодействие и обмен на информация от и към системите.

Забележка: По преценка на Изпълнителя и с цел осигуряване на оптимална ефективност на провежданите срещи и събираната и анализирана информация за изпълнение на дейност 1 и 2, срещите за изпълнение на дейност 1 и срещите за изпълнение на дейност 2 могат да осъществяват отделно (за всяка една от дейностите) или заедно (по едно и също време). В случай, че Изпълнителят е запознат с част от информацията, необходима за изпълнение на дейност 1 и дейност 2, съответните срещи могат да отпаднат по преценка на Изпълнителя съгласувано с бенефициента.

Изготвеният анализ следва да се състои от три модула, включващи най-малко:

Модул 1:

● анализ на съществуващата нормативна база:

- правно регламентираните задължения  за предоставяне и  получаване на информация;

- потока на информация между правно задължените лица съобразно сключени договори;

- регламентираната обменената информация по обем, съдържание, време  за предоставяне;

● препоръки за изменения и допълнения на нормативната уредба;

●предложения към законодателните инициативи на Европейската комисия (ЕК) за създаване на обща, многоезична, опростена и ефикасна система за сигнализация на гражданите за извънредни ситуации, съгласно „Писмена декларация” на Европейския парламент относно ранното предупреждение на гражданите при тежки извънредни ситуации и инициативи на ЕК.

Модул 2:

● анализ на потенциалните възможности на правно задължените лица за предоставяне и получаване на информация;

● анализ на практиките на правно задължените лица за предоставяне и получаване на информация;

Анализът следва да бъде съобразен със сключените рамкови споразумения за взаимодействие с институциите;

● анализ на начина на обмен /комуникации, преносна среда, IT технологии/;

● предложения за разработване на проекти за подобряване на дейността, предмет на настоящата позиция (надграждане на съществуващите системи);

● съответствието на експлоатираните ИКС за целите на наблюдението, ранното предупреждение и оповестяване с европейските и световни стандарти.

Модул 3:

● анализ на практическите нужди от получаване на информация в Ситуационен център (СЦ) на МДПБА, оперативните информационно-комуникационни центрове (ОКИЦ) в 28-те областни центрове, ЦАН;

● анализ на необходимата информация по съдържание, обем и време на предоставяне;

● анализ на получаваната информация в ЦАН с цел предоставяне за ползване в други институции и ведомства, като информация, която се нуждае от анализиране и интерпретиране от капацитета на други институти и агенции и информация, която трябва тематично да се обедини с подобна и/или сходна от други източници;

● анализ и оценка на оперативната съвместимост на информационните и електронно съобщителните системи, използвани в СЦ на МДПБА, ОКИЦ и  структурите на единната спасителна система (ЕСС).

Модул 3, се подготвя след избор на изпълнител и доставка на оборудване за втория етап на изграждане на ЦАН, но не по-късно 30.09.2008 г.

Крайният срок за изпълнение на дейността е по предложение на Изпълнителя, посочен в календарни дни, считано от датата на сключване на договора, но не следва да е по-дълъг от  пет месеца от сключването на договора.

Дейност 2: На базата на анализа – резултат от изпълнение на дейност 1 разработване на предложение за:

- модел на взаимодействие и обмен на информация между правнозадължените лица;

- модел за изграждане/ доизграждане/ надграждане  на  ИКС с цел улесняване обмена на информация и данни (постигане на интегрираност между системите);

- план (времеви график) за надграждане/ доизграждане/ изграждане на необходимите ИКС, подредени по приоритети.

За изпълнение на дейността Изпълнителят следва да:

  - посети  и се запознае с оборудването и функционалните възможности на ЦАН, в съгласувано с бенефициента време;

  - посети и се запознае с оборудването, функционалните възможности и оперативна дейност на Ситуационен център на МДПБА, в съгласувано с бенефициента време.

  - се запознае с оборудването и функционалните възможности на ОКИЦ в София и област Софийска, в съгласувано с бенефициента време.

  - посети и се запознае с оборудването, функционалните възможности и оперативна дейност на Ситуационен център на минимум още три министерства, предварително съгласувани с бенефициента.

  - проведе среща с представители на ДАИТС и проучва възможностите за обмен на информация на ЦАН с други институции съобразно модела на взаимодействие и обмен на информация между правно задължените лица, който подготвя, както и се запознава с рамковите споразумения в сферата.

  - се запознае с обема, съдържанието и периодичността на информацията, която се получава в  минимум 10 институции от следните: Институт за космически изследвания при БАН; Национален институт по метеорология и хидрология при БАН; Географски институт при БАН; Институт по водни проблеми при БАН; Минно-геоложки университет; Метеорологична служба на ВВС; Изпълнителна агенция по околна среда; Агенция за борба с градушките; Ръководство въздушно движение (РВД); Военна топографска служба; Агенция по кадастъра; Институт по океанология.

7) се запознае с техническото решение/проект за изграждане на втори етап  на ЦАН и ОКИЦ.

8) проучи  европейската практика в минимум една страна, член на Европейския съюз (ЕС) относно изграждане на интелигентна система, която да интегрира изградените системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване, да следи резултатите от всички подсистеми, да обединява и обобщава информацията, да изготвя прогнози на базата на модели и анализи и да подпомага вземането на управленски решения при управлението на риска.

В 15-дневен срок от сключване на договора бенефициентът предоставя на изпълнителя текстовете на сключените рамкови споразумения и други документи, налични при бенефициента и свързани с изпълнение на дейността. В същия срок изпълнителят следва да предложи на бенефициента за съгласуване конкретен график за извършване на посещенията в МДПБА в рамките на предложения в офертата план на дейностите.

Забележка: По преценка на Изпълнителя и с цел осигуряване на оптимална ефективност на провежданите срещи и събираната и анализирана информация за изпълнение на дейност 1 и 2, срещите за изпълнение на дейност 1 и срещите за изпълнение на дейност 2 могат да се осъществяват отделно (за всяка една от дейностите) или заедно (по едно и също време). В случай, че Изпълнителят е запознат с част от информацията, необходима за изпълнение на дейност 1 и дейност 2, съответните срещи могат да отпаднат по преценка на Изпълнителя съгласувано с бенефициента.

Разработеното от Изпълнителя предложение по дейност 2 следва да съдържа три части, които включват най-малко следното:

Част 1:

1. Изготвената концепция за методология и модел на взаимодействие и обмен на информация между правно задължените лица се базира на изводите в анализа, трябва да отговаря на визията на МДПБА, заложените функционални възможности на ЦАН и регламентираните в чл.29 от Закона за защита при бедствия  (ЗЗБ) задачи на ОКИЦ;

● моделът трябва да бъде съобразен с действащите към момента ИКС  и възможностите  на доставеното оборудване в ЦАН, ОКИЦ и СЦ;

● моделът трябва да бъде съобразен с изграждащите се към момента ИКС   в ЦАН, ОКИЦ и СЦ;

● моделът трябва да включва потоците информация от и към всички нива на структурите на МДПБА, релевантните български институции, органите за управление и населението при извънредни ситуации и бедствия;

● моделът следва да включва концептуална препоръка за обема, съдържанието, формата и време за обмен на информацията и данните, между ведомствения СЦ на МДПБА и ОКИЦ и релевантните български институции.

Част 2:

2. Изготвеното предложение за модел за изграждане/ доизграждане/ надграждане  на  ИКС с цел улесняване обмена на информация и данни (постигане на интегрираност между системите:

● предложението  за модел за изграждане/ доизграждане/ надграждане  на  ИКС да съдържа логическа и физическа архитектура на системите, стандарти и интерфейси за интегриране, техническо решение за преносни среди;

● предложението  за модел за изграждане/ доизграждане/ надграждане  на  ИКС може да съдържа варианти, развити с икономическа обосновка и сравнителен анализ на силните и слаби страни на всеки вариант;

● предложението  за модел за изграждане/ доизграждане/ надграждане  на  ИКС следва да включва и подробна методология за дефиниране на ясни и количествено определими критерии и показатели при възлагане на поръчки за изграждане на системите, обмена, съхраняване,  архивиране и защитеност на информацията.

Моделът трябва да послужи за идеен проект за надграждане на ЦАН - трети етап съобразно нуждите и връзките на национално, регионално и общинско ниво. Моделът, също така, трябва да послужи за идеен проект за надграждане на ОКИЦ на комуникационно-информационното оборудване - трети етап, съобразно нуждите и връзките на национално, регионално  общинско ниво.

Част 1 и част 2 следва да послужат за идеен проект за изграждане на интелигентна система, която да интегрира изградените системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване, да следи резултатите от всички подсистеми, да обединява и обобщава информацията, да изготвя прогнози на базата на модели и анализи и да подпомага вземането на управленски решения при управлението на риска.

Част 3:

3. Предложението за план (времеви график) за надграждане/доизграждане/ изграждане на необходимите ИКС следва да се изработи на база концепцията за модел на взаимодействие и обмен на информация между правно задължените лица и предложението за модел за изграждане/ доизграждане/ надграждане  на  ИКС с цел улесняване обмена на информация и данни (постигане на интегрираност между системите). Изпълнителят подготвя план/времеви график за доизграждане на ИКС, който да започва след 30.11.2008 г. (Срокът на завършване на втория етап на изграждане на ЦАН);

● планът (времевият график) следва да дава информация за необходимите ИКС, които трябва да се изградят в период май-малко три години напред в МДПБА и релевантните институции; той трябва да представлява предложение за изграждане на необходимите ИКС по приоритети, съобразно предварително определени от Изпълнителя, съгласувано с бенефициента, критерии.

● планът (времевият график) следва да кореспондира с концепцията за модел на взаимодействие и обмен на информация и предложението за модел за изграждане/ доизграждане/ надграждане  на  ИКС с цел улесняване обмена на информация и данни (постигане на интегрираност между системите).

Крайният срок за изпълнение на дейността е по предложение на Изпълнителя, посочен в календарни дни, считано от датата на сключване на договора, но не следва да е по-дълъг от шест месеца от сключването на договора.

Дейност 3: Повишаване капацитета за анализ на информацията, постъпваща от ИКС в ЦАН, Ситуационния център на МДПБА и в 28-те ОКИЦ в областните центрове на страната и подобряване координацията между правнозадължените органи, институции и лица на местно, регионално и национално ниво във връзка с управлението и реагирането при възникнали бедствия чрез разработване на правила и стандартни оперативни процедури за всяка стъпка от процеса: анализ, предоставяне на информацията на органа за управление, вземане на решение, последващи действия по предупреждение, оповестяване, реакция и управление на бедствието.

За изпълнение на дейността Изпълнителят следва:

1) да посети минимум по 2  ОКИЦ-а,  от 6-те района за планиране с цел запознаване с характерните особености и потенциално опасните обекти от критичната инфраструктура на територията на съответния район за планиране, по съгласуван с бенефициента график.

2) преди подготовката на стандартните оперативни процедури да съгласува с бенефициента списъка на бедствията.

3) да се запознае с всички инструкции/правила за работа на дежурния в Ситуационен център на МДПБА и ОКИЦ.

4) да проучи оперативните процедури, по които работят ситуационните/ведомствените  центрове в поне 3 /три/ министерства, предварително съгласувани с бенефициента.

5) да проучи мнението на директорите Дирекции «ГЗ», началник отделите «ГЗ и ОКИЦ» и част от персонала /ОКИЦ, Ситуационен център, ЦАН/ в градовете, където са посетени ОКИЦ,  относно подготвените вече правила за взаимодействие и стандартни оперативни процедури по график, съгласуван с бенефициента.

6) да провежда срещи по предварително съгласуван график с директора на дирекция «Превантивна дейност» и Главен директор на ГДНГЗ при МДПБА с цел изясняване насоките на работа по:

-  изготвяне на методология за подготовка на правилата за взаимодействие, в която се дефинират начина за анализ и обработка на информацията и данните, постъпващи в ЦАН и предоставянето им в Ситуационния център на МДПБА и другите релевантни институции;

- подготовката на методологията  за анализ и обработка на информацията и данните, постъпващи от мониторингови системи, локални АСО на територията на областта, от ведомствения СЦ на МДПБА и Национална Система за Спешни Повиквания Единен европейски номер 112 /НССПЕЕН-112/, която да послужи за подготвка на стандартните оперативни процедури за 28-те ОКИЦ-а в областните центрове на страната;

- изготвянето на правила за взаимодействие между правнозадължените органи, институции и лица на местно, регионално и национално ниво;

-  разработване на стандартните оперативни процедури за ОКИЦ, ведомствения СЦ на МДПБА и ЦАН  в най-малко по пет бедствия от следните четири групи  бедствия:

- бедствия от природен характер;

- бедствия от техногенен характер;

- бедствия от екологичен характер;

- други бедствия;

- определеното  време за извършване на всяка стъпка от разработените стандартни оперативни процедури.

В двуседмичен срок след подписване на договора бенефициентът предоставя на изпълнителя наличните концептуални и/или нормативни/организационни документи, свързани с изпълнение предмета на поръчката.

Разработените правила за взаимодействие и стандартни оперативни процедури (СОП) за всички нива на подчинените структури на МДПБА и другите релевантни български институции, за всяка стъпка от събирането, проверяването, обобщаването, анализирането и  предоставянето на информацията на органа за управление, вземане на решение, следва да отговарят на следните минимални изисквания:

● Правилата за взаимодействие следва да се базират на изготвена от изпълнителя методология, в която да се дефинира начинът за анализ и обработка на информацията и данните, постъпващи в ЦАН и предоставянето им в СЦ на МДПБА, както и да се определят   формата,  обема, съдържанието, времето и начинът на предоставяне на вече подготвената информация.

● Стандартните оперативни процедури  за 28-те ОКИЦ-а в областните центрове на страната следва да се базират на изготвена от изпълнителя методология за анализ и обработка на информацията и данните, постъпващи  от мониторингови системи,  локални АСО на територията на областта, от СЦ на МДПБА и Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

● правилата за взаимодействие и  стандартните оперативни процедури следва  да се разработят за ОКИЦ, Ситуационен център и ЦАН;

● стандартните оперативни процедури за ОКИЦ трябва да бъдат най-малко по пет за всяка от следните четири групи  бедствия:

- бедствия от природен характер;

- бедствия от техногенен характер;

- бедствия от екологичен характер;

- други бедствия.

Преди подготовката на стандартните оперативни процедури изпълнителят следва да съгласува с възложителя списъка на бедствията.

● стандартните оперативни процедури следва да съответстват на предложения модел на взаимодействие и обмен на информация и предложението за модел за изграждане/ доизграждане/ надграждане  на  ИКС.

● в стандартните оперативни процедури за ОКИЦ следва да са дифинирани стъпка по стъпка /действия и въпроси/ на дежурния на смяна от ОКИЦ така, че: да позволяват да се направи реална оценка на ситуацията, да може да се преценява необходимите сили за реагиране, да има възможност да се увеличават силите за реагиране, да може да се прогнозират необходимите ресурси, да има информация и за свободните ресурси, да има възможност получената информация да се проверява /вярна, невярна, или субективна и обективна/ от поне още един източник, да се предвижда на ръководителя на място да се предава постоянна информация в реално време, с цел вземане на адекватни управленски решения.

● стандартните оперативни процедури за ОКИЦ следва да бъдат съобразени и с характерните особености на територията на областта, т.е. за едно бедствие  процедурата да е дефинирана и съобразно потенциално опасните обекти от критичната инфраструктура на минимум 5 области, например стандартните оперативни процедури за наводнение за Пазаджик, Пловдив, Кърджали, Хасково, Монтана.

● в стандартните оперативни процедури следва да бъде определено време за извършване на всяка стъпка.

● стандартните оперативни процедури се разработват на неспециализиран език, подходящ за целевата група.

Крайният срок за изпълнение на дейността е по предложение на Изпълнителя, посочен в календарни дни, считано от датата на сключване на договора, но не следва да е по-дълъг от пет месеца от сключване на договора.

Дейност 4: Съдействие за извършване на последваща оценка на ефективността на процеса на управление и реакция при възникнали бедствия чрез разработване на критерии и методология за оценка.

За изпълнение на дейността Изпълнителят:

1) проучва европейския опит в поне две страни от ЕС, съгласувани с бенефициента.

2) проучва наличието на подобни/сходни критерии и методология за оценка за  ефективността  на процеса на  управление и реакция при възникнали бедствия за национално ниво в БАН, МОСВ, Министерство на транспорта, Министерство на земеделието и продоволствието и Държавната агенция за горите.

Разработените критерии и методология за оценка на ефективността на процеса на управление и реакция при възникнали бедствия следва да отговарят на следните минимални изисквания:

● разработените критерии и методология следва да бъдат като отворена система, която да дава възможност при необходимост за развитие, усъвършенстване и актуализиране;

● Методологията следва да бъде съпътствана с конкретни примери за прилагане на предложените в нея методики;

● при разработването на критериите и методологията следва да се ползват  разработените от Резултат 3 правила за взаимодействие на национално, регионално и общинско ниво и стандартните оперативни процедури за реакция на правнозадължените лица по време на бедствия;

● разработената  методология следва да дефинира  критерии, показатели и индикатори за оценка на ефективността на процеса на управление на риска и реакцията  чрез използваните: ИКС системи,  обмена на информация  при възникнали бедствия,   анализа на действията на  всички нива на управление, спазването на създадените стандартни оперативни процедури и правила за взаимодействие;

● разработената  методология за оценка на ефективността на процеса на управление и реакция при възникнали бедствия с помошта на използваната информация и обмен на данни на всички нива на управление, следва да предлага и алгоритъм за допуснатите грешки и мерки/мероприятия за недопускането им при подобни/следващи извънредни ситуации;

●  подготвените критерии и методология за оценка за  ефективността  на процеса на  управление на риска и реакция при възникнали бедствия за национално, регионално и общинско ниво следва да се разработят на неспециализиран език, подходящ за целевата група.

Крайният срок за изпълнение на задачата е по предложение на участника, посочен в календарни дни, считано от датата на сключване на договора, но не следва да е по-дълъг от шест месеца.

Дейност 5: Обучение на обучители и провеждане на специализирани обучения на служители от релевантните дирекции на МДПБА и териториалните звена на министерството относно изпълнението на функциите им съобразно разработените правила, стандартни оперативни процедури, критерии и методология  по дейности 3 и 4.

Дейност 5.1: Провеждане на 5-дневно обучение на 10 обучители в материята, резултат от дейности 3 и 4.

Целта на обучителя е да обучи определени от бенефициента 10 служители, които след приключване на договора с Изпълнителя да осигурят устойчивост на резултатите и да мултиплицират ефекта от дейността на Изпълнителя, като бъдат в състояние да обучават: 1) новоназначени/ необхванати от предвидените в проекта служители от МДПБА за прилагане на практика на резултатите от дейности 3 и 4; 2) целевите групи извън МДПБА, които имат компетенции в предмета на поръчката. За постигане на тази цел Изпълнителят следва да подготви обучителна програма и методика на обучение на обучителите, както и форма за оценка на резултатите от обучението.

Дейност 5.2: Провеждане на 3 специализирани 2-дневни обучения на служителите от ЦАН, Ситуационния център в МДПБА, 28-те ОКИЦ и на техническия персонал по поддръжката и системното администриране на КИС относно изпълнение на дейността им съобразно разработените правила, стандартни оперативни процедури, критерии и методология (резултати от дейности 3 и 4).

При подготовката на обученията по дейност 5.1 и 5.2. следва да се има предвид:

● обученията да са съобразени със съответната целева група (а) по дейност 5.1 - 10 служители от дирекциите: „Национален учебен център и подготовка на частния сектор” /НУЦПЧС/, „Превантивна дейност”, „Комуникационно информационни системи” /КИС/ и  Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита”/ГДНСГЗ/; б) по дейност 5.2 – 80 служители от административни звена: Оперативни комуникационно-информационни центрове /по 2-ма от център или общо 56 служители/, Ситуационен център /12 служители/ и Център за аерокосмическо наблюдение /12 служители/);

Забележка: ОКИЦ и Ситуационният център са структури към ГДНСГЗ; ЦАН е структура към КИС.

●  обученията по дейност 5.1 и 5.2 следва да се организират и провеждат по предварително съгласувани с бенефициента:

- методика за обучение, включваща: цел, методи за поднасяне на информацията и методи за потвърждаване на знанията;

- обучителна програма, включваща времетраене на лекция, име на лектор, практически занятия и други;

- план-график за провеждането на обученията;

-  бюджетна сметка за всички разходи, свързани с обученията;

- лекционни и мултимедийни презентационни материали;

- контролни тестове за проверка на знанията и ключове към тях;

- анкетни карти с цел обратна информация за резултатите от обученията, които изпълнителят предава на бенефициента;

● Програмата за обучение на обучителите  по дейност 5.1 следва да включва най-малко:

- концепция за методология и модел на взаимодействие и обмен на информация между правно задължените лица;

-  предложение за модел за изграждане/ доизграждане/ надграждане  на  ИКС с цел улесняване обмена на информация и данни;

- правила за взаимодействие  на ЦАН, Ситуационен център и ОКИЦ;

- стандартни оперативни процедури за ОКИЦ ;

- критерии и методология за оценка за  ефективността  на процеса на  управление на риска и реакция при възникнали бедствия за национално, регионално и общинско ниво;

- сценарии за ролеви игри, казуси и/или други практически занятия, за практическо усвояване на придобитите знания;

- контролни тестове за проверка на знанията и ключове към тях;

- анкетни карти с цел обратна информация за резултатите от обученията, които изпълнителят предава на възложителя.

● Програмата за обучение на обучаемите по дейност 5.2 следва да включва най-малко:

- концепция за методология и модел на взаимодействие и обмен на информация между правно задължените лица;

- правила за взаимодействие  на ЦАН, Ситуационен център и ОКИЦ;

- стандартни оперативни процедури за ОКИЦ;

- критерии и методология за оценка за  ефективността  на процеса на  управление на риска и реакция при възникнали бедствия за национално, регионално и общинско ниво;

- сценарии за ролеви игри, казуси и/или други практически занятия, за практическо усвояване на придобитите знания;

- контролни тестове за проверка на знанията;

- анкетни карти с цел обратна информация за резултатите от обученията, които изпълнителят предава на възложителя;

● Мястото за провеждане на обученията по дейност 5.1 и 5.2 е както следва:

а/ По дейност 5.1: гр. София ( 5 дневно обучение за 10 служители);

б/ По дейност 5.2:

– гр.София – за провеждане на  1 брой 2-дневно обучение за 40 служители;

- По преценка на Изпълнителя - гр.Пловдив или гр. Стара Загора за провеждане на 1 брой 2-дневно обучение за 18 служители;

- По преценка на Изпълнителя - гр.Русе или гр. Велико Търново за провеждане на 1 брой 2-дневно обучение за 22 служители.

●  Всеки ден от обученията по дейност 5.1 и 5.2 е с начало около 09.00 часа и край около 18.00 часа, като в това време се включват: време за 2 кафе паузи и време за обяд.

Изпълнителят с цел приемане на резултатите представя  на бенефициента: присъствен лист на участниците от всяко обучение, всеки ден; анкетни карти, попълнени от всеки участник в обучението; анализ на информацията, получена от анкетните карти; индивидуалните изпитни тестове на всеки участник в обучението; обобщена справка за резултатите от изпитния тест за проверка на знанията на всички участници. Изпълнението се приема при комулативно изпълнение на следните изисквания: 1) съобразно резултатите от изпитния тест и съгласуваната скала за оценка не по-малко от 75% от обучаваните да са преминали успешно теста; 2) съобразно резултатите от анализа на попълнените анкетни карти не по-малко от 50% от обучаваните да са оценили обучението като добре проведено и полезно.

Изпълнението на тази задача следва да започне след приключване на  дейности  3 и 4 и приемане от бенефициента на подготвените материали/резултати. Периодът на обученията следва да бъде планиран: средата на месец октомври 2008 г. - крайна дата – 15.11.2008 г.

Важно: При изпълнение на всички дейности консултантът следва да се придържа към и спазва изискванията на насоките за публичност на помощта от ЕС, последен публикуван вариант (http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm).

Важно: Всички резултати от проекта следва да бъдат изготвени на български език.

## Управление на проекта

### Отговорен орган

Възложител по този договор е Министерство на финансите. Дирекция “Централно звено за финансиране и договаряне” (ЦЗФД) в Министерство на финансите ще отговаря за управлението на договора.

### Структура на управление

Дирекция „ЦЗФД” в МФ се ръководи от Директор на ЦЗФД и Ръководител Програма. Ръководителят Програма ще бъде Ръководител на проекта (РП) по този договор. Основната структура за управление на проекта включва Ръководителят на проекта, Старши програмен ръководител (СПР), Управляващ комитет на проекта (УК) и Звено за изпълнение на проекта (ЗИП).

Старши програмният ръководител е съветник в политическия кабинет на министъра на държавната политика при бедствия и аварии. Старши програмният ръководител отговаря за техническото изпълнение на проекта и е партньор на Ръководителя на екипа от страна на Консултанта /Изпълнителя/ за изпълнението на проекта.

Управляващият комитет на проекта обхваща представители на заинтересованите страни, в случая: Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, Национално сдружение на общините в Република България, Българска академия на науките (Национален институт по хидрология и метеорология, Геофизически институт, Център за обучение и развитие), Министерство на околната среда и водите, Министерство на държавната администрация и административната реформа, Комисия за регулиране на съобщенията, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, Министерство на финансите (Национален координатор на помощта) – като наблюдател и Централно звено за финансиране и договаряне - Министерство на  финансите. Управляващият комитет на проекта е консултативен орган на СПР. Ръководителят на екипа или други експерти от страна на Консултанта /Изпълнителя/ могат да бъдат поканени да представят резултатите и констатациите от своята работа пред Управляващия комитет с оглед постигане на по-добра координация и стратегически съвет.

Звеното за изпълнение на проекти под ръководството на СПР е създадено да се занимава с дейности, свързани с ежедневното управление на проекта по отношение на съдържателните аспекти. Звеното за изпълнение на проекта включва представители на МДПБА.

Решения, свързани с техническото изпълнение на проекта, ще бъдат вземани от Ръководителя на проекта въз основа на препоръка от СПР.  Решения, свързани с финансови въпроси, могат да бъдат вземани само от Ръководителя на проекта. Работата на Консултанта  /Изпълнителя/ ще бъде одобрявана от СПР и ЦЗФД.

Консултантът /изпълнителят/ трябва да работи в тясно сътрудничество с бенефициента, други посочени от него лица и както и с всички заинтересовани страни по проекта.

Всички продукти – доклади, анализи и др., изготвени от консултанта /изпълнителя/, следва да бъдат изготвяни в координация със ЗИП, представяни за одобрение от СПР, а там където е необходимо представяни за одобрение и от УК и ЦЗФД.

### Оборудване, което трябва да се достави от Договарящия орган и/или други страни

Възложителят/ бенефициентът ще предостави на електронен носител наличната необходима информация и документи /нормативни актове, други/ в подкрепа на дейностите по проекта.

Бенефициентът ще предостави:

1. Помещения за срещи на бенефициента с екипа на Консултанта /Изпълнителя/

2. Наличната необходима информация и документи в подкрепа на дейностите по проекта (на електронен носител).

3. Налична експертиза в съответствие с дейностите по проекта.

# ЛОГИСТИКА И СРОКОВЕ

## Местоположение

Мястото на изпълнение на услугите се предвижда да бъде в гр. София, в офиси на Консултанта (Изпълнителя) както и в офиси на бенефициента по проекта. За изпълнение на дейности 1, 2 и 3 Изпълнителят следва да посети максимум 14 населени места, определени от бенефициента и съгласувани с изпълнителя на базата на критерии: икономическа ефективност, лесен (бърз) достъп до съответната целева група и др. Дейност 5 ще се изпълнява на територията на подбрани от Изпълнителя и бенефициента места съобразно посоченото в т. 4.2.

Часовете/дните за пътуване в страната бенефициент могат да се считат за работни часове/дни, по преценка на Консултанта /Изпълнителя/ и след предварително писмено одобрение от бенефициента – вижте общи бележки отнасящи се до главните и другите експерти в т. 6.1.2.

## Начална дата и период на изпълнение

Предвидената начална дата за изпълнение на договора е 01.05.2008 г., а периодът на изпълнение на договора е до 30.11.2008 г.

# ИЗИСКВАНИЯ

6.0. Конфликт на интереси и Кодекс за етично поведение

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват експерти, кандидати или участници, които:

- са свързани лица по смисъла на Закона за обществените поръчки с Възложителя, бенефициента (Министерство на държавната политика при бедствия и аварии), не-преките бенефициенти -  Министерски съвет, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и продоволствието, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, басейнови дирекции, Напоителни системи ЕАД, Държавна агенция по горите, Изпълнителна агенция „Борба с градушките”, ДАИТС, областни управители и кметове.

- са участвали в подготовката на проектния фиш, настоящото техническото задание и/или други документи свързани с настоящия проект (БГ 2005/017-684.02, Заглавие на проекта: Подкрепа за устойчиво управление при кризи на централно и местно ниво).

За участие в тази процедура за възлагане на обществена поръчка се допускат само онези участници, за които към момента на подаване на офертата не е налице потенциален конфликт на интереси или равностойни на него отношения спрямо другите участници или страни в процедурата.

За конфликт на интереси се счита всяко събитие, което оказва влияние върху възможността на кандидат, участник в процедура по обществена поръчка, изпълнител или възложител/бенефициент на безвъзмездна помощ за изказване на обективно и безпристрастно професионално становище, или което го възпира в даден момент от даване на приоритет на интересите на възложителя. Всяко съображение във връзка с евентуални бъдещи договори или конфликт с други ангажименти, минали или сегашни, на кандидат, участник в процедура по обществена поръчка, изпълнител или възложител/бенефициент на безвъзмездна помощ. Тези ограничения се отнасят и за всички подизпълнители и служители на кандидата, участника в процедурата, изпълнителя или възложителя/бенефициента на безвъзмездна помощ.

Също така има конфликт на интереси, когато безпристрастното и обективно изпълнение на функциите на участник в обществената поръчка се излага на риск поради причини, които включват семейството, емоционалния живот, политическите или национални пристрастия, икономически интереси или други споделени с възложителя/бенефициента интереси.

Конфликт на интереси, открит в който и да е момент, констатиран относно който и да е експерт или изпълнител, ангажиран в тази обществена поръчка, може да доведе до смяна по инициатива на Възложителя на съответния експерт или прекратяване на сключения договор със съответния изпълнител.

Изпълнявайки дейностите по този договор, Консултантът /Изпълнителят/ и неговите експерти/служители следва да спазват следните изисквания относно конфликт на интереси и кодекс за етично поведение:

Конфликт на интереси:

1. Консултантът /Изпълнителят/ ще предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да застраши независимото и обективно изпълнение на Договора. Такъв конфликт на интереси би могъл да възникне в частност във връзка с икономически интерес, политическа обвързаност или национално пристрастие, семейна или емоционална обвързаност, или всяка друга приложима връзка или споделен интерес с други лица които могат да влияят върху изхода на тази процедура за възлагане на обществена поръчка. Възложителят трябва да бъде уведомен незабавно за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнението на договора.

Безпристрастното и обективно упражняване на функциите на експертите се компрометира по причини свързани със семейството, емоционалния живот, политическа или национална симпатия, икономически интерес или друг интерес споделян(и) с Възложителя, бенефициента и/или други участници/страни в тази процедура за възлагане на обществена поръчка. В случай на наличие и/или поява на потенциален конфликт на интереси по време на изпълнението на договора, Консултантът (и/или неговият експерт) трябва да информират незабавно Възложителя (ЦЗФД) като информирането следва да бъде в писмен вид.

2. Възложителят си запазва правото да се увери, че тези мерки са адекватни и може да изиска предприемането на допълнителни мерки, ако това е необходимо. Консултантът трябва да направи така, че неговите служители, включително и ръководните кадри, не са поставени в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси. Консултантът се задължава да смени, незабавно и без компенсация от Възложителя, всеки свой служител, който е изложен на такава ситуация.

3. Консултантът трябва да се въздържа от всякакви контакти, които биха компрометирали неговата независимост, или независимостта на персонала му. Ако Консултантът не поддържа такава независимост, Възложителят може да прекрати договора.

4. При завършване или прекратяване на договора, Консултантът трябва да ограничи ролята си по проекта по отношение на предоставянето на услуги. Освен с писменото съгласие на Възложителя, Консултантът или всеки друг Консултант, изпълнител или доставчик, с който Консултантът е свързан или се кооперира, трябва да бъде дисквалифициран и да не може да изпълнява работите, доставките или другите услуги по проекта по какъвто и да било начин, включително и по отношение на участването в тръжни процедури /обществени поръчки/ за част от проекта.

5. Експертите наети или работещи по този договор не могат да бъдат служители в държавната или общинска администрация на Р България (по трудово или служебно правоотношение, както и по граждански договор при който социални и/или здравни осигуровки се плащат от държавната или общинска администрация на Р България), не могат да бъдат свързани лица по смисъла на § 1 от Търговския закон със служители на Възложителя и/или бенефициента.

6. Консултантът и всяко лице, което работи под неговите правомощия и контрол по изпълнението на договора или по друга дейност, няма право на достъп до финансирането отпуснато от Европейските Общности по същия проект.

Кодекс за етично поведение:

- Консултантът трябва да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно, като верен съветник на Възложителя в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение на професията си, както и да спазва подобаваща дискретност. Той трябва, в частност, да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с проекта или услугите, направени без предварителното писмено съгласие на Възложителя, както и от ангажиране с дейност, което влиза в разрез със задълженията му към Възложителя по договора. Консултантът не трябва да ангажира Възложителя по какъвто и да е начин без предварителното му писмено съгласие и  трябва, когато това се налага, да изясни това свое задължение пред трети лица.

- За периода на изпълнение на договора, Консултантът и неговият персонал ще спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни норми, които преобладават в страната-бенефициент.

- Ако Консултантът или някой от неговите подизпълнители, персонал, агенти или служител предложи да даде, или се съгласи да предложи или даде, или даде на което и да било лице подкуп, подарък, пари за благодарност или комисионна като стимул или награда за това, че е направил или се е въздържал да направи действие във връзка с договора, или за това, че е бил благосклонен или неблагосклонен към дадено лице във връзка с договора с Възложителя, Възложителят може да прекрати договора, без това да е в ущърб на изпълнимите права на Консултанта по договора.

- Плащанията към Консултанта по договора трябва да представляват единствен доход или полза, които той може да получи във връзка с договора и нито той, нито персоналът му могат да получават комисионни, намаления, отстъпки, непреки плащания или други възнаграждения във връзка с, по повод на, или при изпълнение на задълженията си по договора.

- Консултантът няма да извлича пряка или непряка изгода от каквито и да било възнаграждения за права, парични възнаграждения, или комисионни във връзка с патентован или защитен артикул, или процес, използван при изпълнението на договора или използван за целите на договора или проекта, без предварителното писмено съгласие на Възложителя.

6. Консултантът и неговите служители трябва да пазят професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването му. В тази връзка, освен с предварителното писмено съгласие на Възложителя, нито Консултантът, нито назначеният или ангажиран от него персонал трябва да предават на което и да било физическо или юридическо лице/лица конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както да правят обществено достояние информация относно препоръките, направени по време на или като резултат от услугите. Освен това, те не трябва да ползват в ущърб на Възложителя информацията, която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовете и научните изследвания, проведени по време на и за целите на изпълнение на договора.

7. Изпълнението на договора не трябва да води до необичайни комерсиални разходи. Ако се появят такива комерсиални разходи, договорът ще бъде прекратен. Необичайни комерсиални разходи са комисионни, които не са упоменати в договора или не произлизат от правомерно сключен договор във връзка с договора, комисионни, които не са платени в замяна на действително извършена услуга, комисионни, изплатени на получател с неясна самоличност, или комисионни, изплатени на изпълнител, който наглед има всички признаци на подставено лице.

8. При поискване, Консултантът трябва да предостави на Възложителя удостоверяващи доказателства във връзка с условията, при които се изпълнява договора, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Възложителят може да проведе всички документални проверки, които счита за необходими, за да намери доказателства в случай, че има подозрение за необичайни комерсиални разходи.

Изискванията за липса на Конфликт на интереси и спазването на Кодекса за етично поведение се прилагат по начин, който не нарушава императивните разпоредби на действащото българско законодателство.

## Персонал

Експертите наети или работещи по този договор биват два вида - главни и не-главни.

6.1.1. Главни експерти

Всички експерти, които играят ключова роля в изпълнението на договора, са главни експерти. Профилите на главните експерти по този договор са както следва:

Главен експерт 1: Ръководител на екип

Квалификация и умения:

- Магистър по публична администрация, инженерство, икономика, политология, социология или друга специалност, която е свързана с управление на специализирани системи.

- Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо).

- Притежаването на поне един сертификат за управление на проекти / Рrince 2 или еквивалентни /.

Общ професионален опит:

- Най-малко 5 години професионален опит в управление на: екипи, на проекти, свързани с предоставяне на консултантски услуги с възложител - орган на държавна власт или орган на местно самоуправление;

- 3 годишен опит в управление на най-малко 5 проекта, като поне един е на стойност над 400 000 евро.

Професионален опит по специалността:

- Наличие на професионален опит в поне една от следните сфери: изграждане на капацитет за превенция и управление при бедствия; разработване на принципи за оценка и идентификация на системите за наблюдение, рано предупреждение и оповестяване; развиване на механизми за между-институционална методология при изграждане на ИКС за прогнозиране, наблюдение, рано предупреждение и оповестяване, системи за управление на бази данни, ГИС, свързани с управлението при извънредни ситуации, защитата на населението и критична инфраструктура. Опит в повече от една от изброените сфери е предимство.

- Опит при участие в проекти за нуждите на органите на гражданската защита или сходни институции е предимство.

Главен експерт 2:  Специалист в областта на науки за земята

Квалификация и умения:

- Магистър със специалност: метеорология, хидрология, география, геология, геофизика или друга сходна специалност;

- Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо).

Общ професионален опит:

- Най-малко 5 години професионален опит в изследвания, разработки и проекти в сферата на: оценка на риска при бедствия от природен характер, методологии/мерки за предотвратяване/намаляване на последиците от бедствия и защитата на населението.

Опит в провеждане на обучения и/или  в разработването на обучителни материали в сферата на превенцията и управлението при бедствия е предимство.

Издадени научни разработки по теми, свързани с предмета на поръчката е предимство.

Главен експерт 3:  Специалист по дистанционни методи за изследване на земята от Космоса

Квалификация и умения:

- Магистър със специалност: метеорология, хидрология, география, физика, или друга сходна специалност;

- Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо).

Общ професионален опит:

- Най-малко 5 години професионален опит в изследвания, разработки и проекти в сферата на: оценка на риска при бедствия и извънредни ситуации от различен характер, наблюдавани и прогнозирани от космоса, критерии/показатели за методики за определяне на гранични параметри на явления, свързани с оценката на риска от бедствия и защитата на населението.

Опит в провеждане на обучения и/или  в разработването на обучителни материали в сферата на превенцията и управлението при бедствия е предимство.

Издадени научни разработки по теми, свързани с предмета на поръчката е предимство.

Главен експерт 4:  Инженер телекомуникации и съобщения

Квалификация и умения:

- Магистър със специалност: телекомуникации и съобщения или друга сходна специалност;

- Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо).

Общ професионален опит:

- Най-малко 5 години професионален опит в сферата на проектиране и изграждане на телекомуникациионни мрежи и системи, предназначни за управление при извънредни ситуации от различен характер.

- Участие в проекти, сходни с предмета на поръчката** е предимство.

Главен експерт 5:  IT специалист

Квалификация и умения:

- Магистър по информационни технологии или друга сходна специалност.

- Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо).

Общ професионален опит:

- Най-малко 5 години професионален опит в сферата на проектиране и изграждане/въвеждане в експлоатация на: информационни системи и мрежи, системи за управление на бази данни и ГИС, цифрови многослойни 3D модели, свързани със системи за наблюдение, ПРПиО при бедствия и извънредни ситуации от различен характер;

- системи за защита на бази данни и при съхранението и обмена на информация;

- Участие в проекти, сходни с предмета на поръчката** е предимство.

- **Забележка: „Сходни с предмета на поръчката” са всички дейности, свързани със защитата при бедствия, кризи или други извънредни ситуации.

Главен експерт 6: Юрист

Квалификация и умения:

- Магистър по право.

- Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо) и български език.

- Познания в европейското законодателство.

Общ професионален опит:

- Най-малко 5 години професионален опит в сферата на анализ на правно-нормативната уредба, консултиране на държавни институции и такива на регионално/местно ниво при разработване на методологии, стандарти, управленски и организационни механизми и др.

Опит в правната материя, свързана със защита при бедствия, кризи, други извънредни ситуации е предимство.

Главен експерт 7: Специалист  по системи за сигурност и защита

Квалификация и умения:

- Магистър по гражданска сигурност, по управление на риска при бедствия или друга сходна специалност.

- Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо).

Общ професионален опит:

- Най-малко 5 години професионален опит в изследвания, разработки и проекти в сферата на: оценка на риска при бедствия от природен и техногенен характер, концепции/програми за намаляване на последиците от бедствия и защитата на населението и/или критичната инфраструктура, методики/планове за изпълнение на програми в посочените сфери.

Броят на работните дни на главните експерти се определя от Изпълнителя. Индикативният брой работни дни* на главните експерти по преценка на бенефициента е както следва:

Главен експерт 1 – 120 работни дни;

Главен експерт 2 – 80 работни дни;

Главен експерт 3 – 80 работни дни;

Главен експерт 4 – 110 работни дни;

Главен експерт 5 – 110 работни дни;

Главен експерт 6 – 60 работни дни;

Главен експерт 7 – 35 работни дни.

* Моля вижте общи бележки отнасящи се до главните и другите експерти в т. 6.1.2 по-долу.

Индикативният брой работни дни на територията на Р България за всички главни експерти е 70% от броя работни дни за съответния експерт.

Когато участник в процедурата използва чуждестранни експерти за предимство ще се счита владеенето на български език от съответните експерти. В случай, че екипът не владее български език, участникът трябва да осигури преводач, владеещ  терминологията в съответните области на поръчката.

Научните степени/звания на членовете на екипа са предимство.

Професионални автобиографии и съпътстващите документи за всеки един от главните експерти следва да бъдат представени като неразделна част от офертата на участника в тръжната процедура.

Биографиите следва да бъдат представени в стандартния образец, приложен към това задание (Приложение 1).

Освен автобиографии на експертите, участникът следва да приложи и следните документи доказващи квалификацията, езиковите умения и професионалния опит на експертите:

Необходимите документи са:

- Oтносно квалификацията – дипломи за завършено висше образование, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост;

- Oтносно професионалния опит - копия от трудова книжка и трудовите договори (за лицата работещи/работили по трудово правоотношение); за лицата работещи/работили по граждански договори - копие от гражданските договори; препоръки (референции) за експерта;

- Познанията по английски език се доказват с документ от който да става ясно че експертът има познания по английски език (напр. сертификати, дипломи за завършено образование от които е видно че в съответното учебно заведение е преподавано на английски език, други документи).

- Познанията по български език се доказват с документ от който да става ясно че експертът има познания по български език (напр. сертификати, дипломи за завършено образование от които е видно че в съответното учебно заведение е преподавано на български език, други документи).

6.1.2	Други експерти

Наемането на други (не-главни) експерти за работа по този договор ще се извършва от Изпълнителя и по негова преценка. Препоръчително е Изпълнителят да предвиди участието на поне по още един експерт с профили подобни съответно на главен експерт 2, 3, 4 и 5. Времето на работа на експертите също е по преценка на Изпълнителя, като индикативният брой работни дни е, както следва: за не-главни експерти с профили на главни експерти 2 и 3 – 15 работни дни за експерт; за не-главни експерти с профили на главни експерти 4 и 5 - 30 работни дни за експерт*.

Не-главните експерти няма да бъдат обект на оценка в тръжната процедура. Те се наемат след подписване на договора. Процедурата на подбор, използвана от консултанта за избиране на тези допълнителни експерти, трябва да бъде прозрачна и да се основава на предварително определени критерии, които включват професионалната им квалификация, езикови умения и трудов стаж. Заключенията на комисията по подбора се записват в протокол. Копие от протокола заедно с автобиографиите на избраните експерти се предоставя на бенефициента (МДПБА) и Възложителя за информация и проверка на съотвествието с определените критерии. В случаи на констатирано несъответсвие с определените критерии от страна на бенефициента (МДПБА) и/или Възложителя, последният отправя аргументирано искане до Изпълнителя за смяна на съответния експерт в 10-дневен срок от получаване на документите. Изискванията от т.6.0 - Конфликт на интереси и Кодекс за етично поведение се отнасят и за не-главните експерти.

ВАЖНО: общи бележки отнасящи се до главните и другите експерти:

* Броят на работните дни за главните и не-главните експерти посочени в това задание е приблизителен. В случай на необходимост експертите могат да работят повече или по-малко от посочените дни, тъй като заплащането на консултанта ще се извършва на база одобрен доклад за свършена работа.

- За договор, базиран на хонорари (какъвто е този), Консултантът трябва да поддържа графици, в които са записани дните и/или часовете, изработени от персонала на Консултанта. Сумите, за които Консултантът издава фактури, трябва да отговарят на тези графици. Времето, прекарано в пътуване в страната бенефициент, за целите на Договора, може да бъде включено в броя работни дни или часове, записани в тези графици, по преценка на Консултанта и след предварително писмено одобрение от бенефициента. 1 работен ден отговаря на 8 работни часа.

- Важно: В случай че някои от главните експерти предложени от Консултанта (Изпълнителя) или някои от не-главните експерти се налага да бъдат сменени след подписване на договора или в хода на изпълнение на договора – поради болест, смърт или напускане на експерта, то Консултантът трябва да ги замени с експерти притежаващи професионален опит и квалификация, равностойни на тези на основните експерти. Новите експерти следва да бъдат одобрени от Възложителя преди да започнат работа по договора. Консултантът поема всякакви допълнителните разходи свързани със смяната на негови експерти, включително разходите за назначаване на временен експерт до одобряването на новия експерт.

Всички експерти трябва да са независими и да няма конфликт на интереси при изпълнение на възложените им задължения.

- Всички хонорарни ставки на експертите трябва да покриват:

-  реално платеното на въпросните експерти възнаграждение за работен ден или работен час.

- административните разходи по наемането на съответните експерти, като разходи по преместване и репатриране, настаняване, добавки за работа извън родината, отпуск, медицинска застраховка и други допълнителни трудови възнаграждения давани на експертите от консултанта;

-  маржът, покриващ режийните на консултанта, печалбата и други поддържащи средства.

- Годишният отпуск, който се полага по време на изпълнение на договора се взима по време одобрено от Старши Програмния Ръководител. Хонорарната ставка се определя, като се отчита годишния отпуск от максимум 60 дни, който всеки един от експертите на консултанта може да ползва по време на изпълнението на договора. Следователно дните, ползвани като годишен отпуск, не се смятат за работни дни.

6.1.3.	Помощен персонал и поддръжка

Разходите за помощен персонал и поддръжка, ако има такива, следва да бъдат включени в ценовата оферта на консултанта – в хонорарните ставки на експертите.

6.2.	Офиси

Разходите за наемане/издръжка на офис на консултанта и/или неговите експерти следва да бъдат включени в ценовата оферта на консултанта - в хонорарните ставки на експертите. Консултантът следва да има офис на територията на Република България с цел ефективно взаимодействие с бенефициента.

6.3.	Материали и услуги, които се осигуряват от консултанта

Всякакви необходими материали и/или услуги свързани с изпълнението на договора – компютърно оборудване, принтер, офис консумативи следва да бъдат включени в ценовата оферта на консултанта - в хонорарните ставки на експертите.

6.4.	Оборудване

Моля виж т. 6.3. От името на Договарящия орган/страната-бенефициент не трябва да се закупува, нито да се прехвърля на Договарящия орган/страната-бенефициент никакво оборудване като част от този договор за услуги. Всякакво свързано с договора оборудване, което страната-бенефициент трябва да придобие, се закупува чрез отделна тръжна процедура за възлагане на доставка.

6.5.	Непредвидени разходи

Определените за непредвидени разходи средства покриват приемливите непредвидени разноски, направени по договора. Те не могат да се използват за покриване на разходи, които се заплащат от консултанта като част от хонорарите, както е посочено по-горе.

Всички участници в тази обществена поръчка трябва да предвидят сума от 50 000 Евро в техните ценови оферти за други разходи.

Важно: Сумата за други разходи трябва да бъде включена в общата цена на офертата и представена на отделен ред в ценовата оферта.

Тези други разходи включват:

По изпълнение на дейност 2:

- Командировъчни разходи (дневни, пътни и квартирни) за посещение на ОКИЦ, област Софийска – за 1 ден за 7 експерта от страна на Изпълнителя. Частични командировъчни разходи (дневни и квартирни) за посещение на ОКИЦ, област Софийска – за 1 ден за 1 експерт от страна на бенефициента;

- Командировъчни разходи (дневни, пътни и квартирни) за двудневно посещение в Троян (Военна топографска сужба) за 7 експерта от страна на Изпълнителя. Частични командировъчни разходи (дневни и квартирни) за двудневно посещение в Троян (Военна топографска сужба) за 1 експерт от страна на бенефициента;

- Командировъчни разходи (дневни, пътни и квартирни) за двудневно посещение във Варна (Институт по океанология) за 7 експерта от страна на Изпълнителя. Частични командировъчни разходи (дневни и квартирни) за двудневно посещение във Варна (Институт по океанология) за 1 експерт от страна на бенефициента;

По изпълнение на дейност 3:

- Командировъчни разходи (дневни, пътни и квартирни) за 5-дневна обиколка на 10 ОКИЦ от 5 района за планиране (с изключение на Югозападен район) – за 7 експерта от страна на Изпълнителя. Частични командировъчни разходи (дневни и квартирни) за 5-дневна обиколка на 10 ОКИЦ от 5 района за планиране (с изключение на Югозападен район) – за 1 експерт от страна на бенефициента;

По изпълнение на дейност 5:

- Командировъчни разходи (дневни, пътни и квартирни) за лекторите на Изпълнителя за провеждане на 2 обучения извън гр. София (вж. резултат 5).

- Частични командировъчни разходи (дневни и квартирни) - за лицата от целевите групи бенефициенти за които е приложимо съгласно действащото българско законодателство - и кафе-паузи за целевите групи на 4 двудневни обучения (80 човека), ведно с наеми на зали, озвучаване, осигуряване на мултифункционално устройство, мултимедия, екран, лаптоп, видеокамера.

- Разходи за обучителни програми, обучителни материали, анкетни карти и контролни тестове за оценка на обученията.

Бележки относно непредвидените /инцидентни/ разходи:

Всички непредвидени /инцидентни/ разходи, направени в хода на изпълнение на договора съгласно заданието следва да бъдат фактурирани по действителна цена.

Включени са всички разноски, свързани с плащането на инцидентните разходи, като банкови такси например.

При представяне на междинните фактури за плащане, не е необходимо да се представя доказателствена документация, но тя трябва да се пази седем години след извършване на окончателното плащане от страна на договарящия орган.

Средствата за инцидентни разходи не покриват пътуването на експертите до и от страната- бенефициент (освен за мисии определени в заданието).

Всяко пътуване на дълго разстояние със самолет трябва да бъде с икономична класа, докато пътуването на дълго разстояние с влак може да става с І класа. При неизползуване на самолет или влак трябва да се използуват други форми на обществен транспорт. Ако се прибегне до транспорт с частно превозно средство (в това число и с такси), вместо да се използва обществен транспорт, разходите ще бъдат възстановени на базата на стойността на билет за влак 1-ва класа или за друг съществуващ обществен транспорт до съответното местоназначение.

Издръжката (дневни и квартирни) заплащана на експерти на бенефициентите, които са на мисии, изискващи преспиване извън базата на действие в страната-бенефициент, трябва да следва разпоредбите на действащото българско законодателство в началото на всяка такава мисия, за всяка нощ извън базата. Нормативните документи към момента са: Кодекс на труда, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Наредба за командировките в страната.

Командировъчните разходи за експерти на Консултанта, които са на мисии, изискващи преспиване извън базата на действие в страната-бенефициент, също трябва да следват разпоредбите на действащото българско законодателство – там където е приложимо - в началото на всяка такава мисия, за всяка нощ извън базата. Всякакви командировъчни - дневни и квартирни, платими за мисии на експерти на Консултанта, предприети като част от този договор извън оперативната база в страната-бенефициент, не трябва да превишават разходите за дневни и квартирни (Per diems), публикувани на уебстраница  http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm в началото на всяка такава мисия.

6.6. Проверка на разходите

Сумата, предвидена за проверка на разходите, е хонорарът, платим на одитора, на когото е възложена проверката на разходите по договора, като така се създава възможност за авансово финансиране чрез предварителни вноски, ако това се налага, както и за междинни плащания, ако има такива.

Сумата, предвидена за заплащане на проверката на разходите по договора възлиза на 4 500 евро. Тази сума – без да се променя - трябва да бъде включена в общата цена на офертата и представена на отделен ред в ценовата оферта.

Преди извършване на плащанията по договора – там където е приложимо, фактурите и финансовите отчети, изпратени от Консултанта на Възложителя, трябва да бъдат прегледани и заверени от външен одитор, член на международно признат одиторски орган, уведомен от Консултанта съгласно условията на договора. Одиторът трябва да се увери, че са налице съответни, надеждни и достатъчни доказателства, че:

- експертите, наети от Консултанта за целите на този договор, действително са работили по договора (потвърдено със свидетелства от независима трета страна, когато е възможно – напр. бенефициента) през съответния брой дни, посочен във фактурите на Консултанта и представените с междинните доклади за напредъка финансови отчетни справки; и

- претендираните като непредвидени разходи действително са били извършени в съответния размер поради необходимост и в съответствие с условията на договора.

- сумите, претендирани като разходи за потвърждаване на разходите са действително и целесъобразно изразходвани в съответствие с графика за плащания, посочен в раздел ІV. на договора.

Въз основа на такова потвърждаване, одиторът представя на Консултанта доклад за потвърждаване на разходите в съответствие с модела в Приложение 2 към техническото задание.

7. ДОКЛАДИ

7.1.	 Изисквания за изготвяне на докладите

Следните доклади трябва да бъдат изготвени от Консултанта по този договор:

- Встъпителен доклад. Този доклад трябва да бъде представен до 15 дни от началната дата на договора. Той трябва да съдържа план за действие (работен план),  график за изпълнение на всяка дейност и отговорник за изпълнение на дейностите / под-дейностите от страна на консултанта.

- Доклад по дейност 1, съгласно изискванията на т.4.2 от това задание /техническа  спецификация/.

- Доклад по дейност 2, съгласно изискванията на т.4.2 от това задание /техническа  спецификация/.

- Доклад по дейност 3, съгласно изискванията на т.4.2 от това задание /техническа  спецификация/.

- Доклад по дейност 4, съгласно изискванията на т.4.2. от това задание /техническа  спецификация/.

- Доклад по дейност 5, съгласно изискванията на т.4.2. от това задание /техническа  спецификация/.

- Заключителен доклад.

Всички доклади трябва да се състоят от текстова част и финансов раздел. Във финансовия раздел трябва да се посочат данни за вложеното от експертите време (работни дни по дати), броят на отработените дни, сумата която трябва да бъде платена на Консултанта за тези отработени дни  както и извършените до момента разходи по перо „Други разходи” съгласно т.6.5 на това задание и извършените до момента разходи по перо разходи за проверка на разходите съгласно т. 6.6.

Заключителният доклад трябва да съдържа Таблица за наблюдение изготвена по образеца в Приложение 3, приложен към това задание. Заключителният доклад трябва да съдържа и финансов раздел, съдържащ обобщени данни за всички отработени дни (и часове) от всички експерти по време на изпълнение на целия договор, сумата която трябва да бъде платена на Консултанта за всички отработени дни (и часове) както и данни за всички направени разходи по перо „Други разходи” съгласно т.6.5 на това задание, както и по перо 6.6. Проверка на разходите.

Проектът на заключителния  доклад се предава най-малко 10 дни преди края на периода за изпълнение на договора.

7.2.	Предаване и одобрение на  докладите за напредъка

Встъпителният доклад трябва да бъде представен на български език в 3 копия на хартиен носител – едно за Ръководителя на проекта (ЦЗФД) и две за Старши програмния ръководител (МДПБА).

Докладите по дейности  от 1 до 5 включително трябва да бъдат представени на български език в 4 копия – едно за Ръководителя на проекта (ЦЗФД) и три за Старши програмния ръководител.

Заключителният доклад трябва да бъде представен на български език в 2 копия – едно за Ръководителя на проекта (ЦЗФД) и едно за Старши програмния ръководител (МДПБА),

Всички доклади се изпращат и на електронен носител до посочените лица.

Встъпителният доклад и докладите по дейности 1, 2 и 3 се одобряват и от Управляващия комитет (УК). По преценка на СПР, УК може да бъде свикван за одобрение и на някои от другите доклади.

Разходите за отпечатване/размножаване на докладите следва да бъдат включени в ценовата оферта на консултанта – в хонорарните ставки на експертите.

Докладите следва да бъдат адресирани до:

| Министерство на държавната политика при бедствия и аварии | Централно звено за финансиране и договаряне в Министерство на финансите: |
| --- | --- |
| Получател: г-жа Ивилина Алексиева –Старши програмен ръководител Адрес: България, 1000 София, пл. „Света Неделя” 6 Тел.: (+359-2) 940 1408 Факс: (+359-2) 9401528 E-mail: I.Alexieva@mdpba.govenrment.bg . | Получател: г-жа Гергана Беремска – държавен съкровищник и Ръководител на проекта Адрес: България, Министерство на финансите, 1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 Тел.: (+359-2) 9859 2777 Факс: (+359-2) 9859 2773. E-mail: cfcu@minfin.bg . |

Докладите по дейности 1, 2, 3, 4 и 5 включително следва да бъдат изпращани до МДПБА и ЦЗФД в срок до 10 дни след приключването на всяка дейност.

Встъпителният доклад и докладите по дейности 1, 2 и 3 ще бъдат одобрявани от УК, СПР и ЗИП в срок от 15 дни от получаването им. В случаи на коментари от страна на УК и/или СПР/ЗИП, Консултантът следва да представи ревизирани доклади – отразяващи коментарите на УК и/или СПР в срок от 5 дни от получаване на коментарите за Встъпителния доклад и в срок от 7 дни от получаване на коментарите за заключителния доклад. При повторни коментари от страна на УК и/или СПР, срокът за изпращане на коментарите е 5 дни, а срокът за отговор от страна на Консултанта е 3 дни.

След одобряване на Встъпителния доклад докладите по дейности 1, 2 и 3 от страна на УК и СПР/ЗИП, СПР изпраща одобрените версии на докладите – с подпис и текст „одобрено от СПР и УК” до ЦЗФД за одобрение от Ръководителя Програма. СПР ще изпраща одобрените версии на докладите в 3-дневен срок от подписването им.

Докладите по дейност 4 и 5 и заключителният доклад ще бъдат одобрявани от СПР и ЗИП в 14 дневен срок от получаването им. В склучай на коментари от страна на СПР/ЗИП, Консултантът следва да представи ревизиран доклад – отразяващ коментарите в срок от 5 дни от получаване на коментарите. При повторни коментари от страна СПР/ЗИП, срокът за изпращане на коментарите е 5 дни, а срокът за отговор от страна на Консултанта е 3 дни.

След одобряване на докладите от страна на СПР, СПР изпраща одобрената версия на доклада – с подпис и текст „одобрено от СПР” до ЦЗФД за одобрение от Ръководителя Програма. СПР ще изпраща одобрената версия на докладите в 3-дневен срок от подписването им.

Докладите на одитора (одиторите) съгласно т.6.6 ще бъдат одобрявани само и единствено от ЦЗФД.

Ръководителят Програма ще одобрява докладите в срок от 15 дни от получаването им от СПР. За встъпителния доклад този срок е 10 дни, за докладите на одитора (одиторите) този срок е 45 дни, а за заключителния доклад този срок е 30 дни. След изтичането на тези срокове, докладите ще се считат за одобрени от ЦЗФД. В случаи на коментари от страна на ЦЗФД, Консултантът следва да представи ревизирани доклади – отразяващи коментарите на ЦЗФД в срок от 5 дни от получаване на коментарите (за докладите на одитора /одиторите/ този срок е 7 дни). При повторни коментари от страна на ЦЗФД, срокът за изпращане на коментарите е 5 дни, а срокът за отговор от страна на Консултанта е 3 дни (за докладите на одитора /одиторите/ 4 дни).

Важно: Докато изчаква одобрение на доклад за предходен период или дейност, Консултантът следва да продължава своята работа, като коментарите по съответния доклад, ако има такива, следва да бъдат взети под внимание от Консултанта при изпълнение на следващата дейност.

8. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА

8.1.	Определяне на индикаторите

Контролът върху изпълнението ще се осъществява по специфични измерими количествени и качествени индикатори, които да осигурят, че извършените дейности са прагматични, необходими, целесъобрани, да измерят напредъка на дейностите и постигането на планираните резултати. Индикаторите включват:

1. Съдържание на разработения анализ по дейност 1 и съответствието му с изискванията, описани в т. 4.2. от това техническо задание /техническа спецификация/.

2. Съдържание на разработеното предложение по дейност 2 и съответствието му с изискванията, описани в т. 4.2. от това техническо задание.

3. Брой и съдържание на разработените правила и стандартни оперативни процедури по дейност 3 и съответствието им с изискванията, описани в т. 4.2. от това техническо задание.

4. Съдържание на разработените критерии и методология за оценка по дейност 4 и съответствието им  с изискванията, описани в т. 4.2. от това техническо задание  .

5. Брой и съдържание на разработените обучителни програми по дейност 5 и съответствието им с изискванията, описани в т. 4.2. от това техническо задание /.

6. Брой проведени обучения;

7. Брой обучени обучители;

8. Брой обучени служители.

Забележка: За обучени ще се считат служителите, които успешно са преминали теста, описан в дейност 5.

8.2.	 Специални изисквания

Подкомитетът за наблюдение на сектора, свързан с този договор, ще разглежда детайлно напредъка по този договор въз основа на редовни Доклади за наблюдение. Подкомитетът ще дава препоръки по отношение на управлението на договора и ще следи за изпълнението им.

Изпълнението на договора ще бъде наблюдавано от ЦЗФД, Националния Координатор на Помощта и службите на Европейската Комисия посредством преки контакти с експертите на Консултанта, както и на базата на докладите изготвени от Консултанта.

Договорът ще се счита за успешно приключил в случаи на изпълнение на всички дейности от Консултанта съгласно т. 4.2, постигане на всички резултати от Консултанта съгласно т. 2.3. и одобрение на всички доклади изготвени от Консултанта от СПР и ЦЗФД, а за встъпителния доклад и докладите по дейност 1, 2 и 3 и одобрение от УК.

# Приложение 1: Образец на професионална биография на експерт за участие в обществена поръчка /тръжна процедура/ по програма Фар

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

Предлагана роля в проекта: <вид Експерт съгласно техническото задание>

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Семейно положение:

- Образование:

| Учебно заведение (От дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
| --- | --- |

- Езикови умения:  Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Членство в професионални организации:

- Други умения:  (например компютърна грамотност и др.)

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации:  (свързани с проекта)

- Конкретен опит в региона:

| Държава | От дата – до дата |
| --- | --- |

- Професионален опит

| От дата – до дата | Място на извършване на услугите | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Друга информация от практическо значение (например специфични консултантски услуги в предмета на поръчката, публикации и др.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Проверка на разходите

Съдържание

- Техническо задание за проверка на разходите на договор за услуги (БАЗИРАНИ НА ХОНОРАРИ) за външни дейности на Европейската общност

Приложение 1: Информация за предмета на проверката на разходите

Приложение 2: Обхват на работата – процедури за изпълнение

- доклад с фактически констатации относно проверка на разходи по Договор за услуги (базирани на хонорари) за външни дейности на Европейската общност

Точка 1 се попълва от Консултанта и се съгласува с Одитора

Точка 2 се осъществява от Одитора

# 1. 	Техническо задание за проверка на разходите на Договор за услуги (срещу финансово възнаграждение) на външни дейности на Европейската общност

Настоящото е Техническо задание, съгласно което <име на Консултанта>, оттук нататък наричан „Консултант”, се съгласява да ангажира <името на одиторската фирма>, оттук нататък наричана „Одитор” за извършване на проверка на разходите и представяне на доклад срещу финансово възнаграждение във връзка с договор за услуги, средствата за което се дават от Европейската общност за външни дейности във връзка с <название и номер на договора за услуги>, оттук нататък наричан „Договора”. Навсякъде където в настоящото Техническо задание се споменава Договарящ орган се визира Министерство на финансите - дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”, София, България, който е подписал Договора с Консултанта и финансира услугите. Договарящият орган не е страна по този ангажимент.

1.1		Задължения на страните на ангажимента

„Консултантът” се отнася до лицето, което доставя услугите и е подписало Договора с Договарящия орган /Възложителя/.

- Консултантът има задължение да представи Финансов отчет за услугите, финансирани от Договора и да осигури кореспондирането (засичането) на Финансовия отчет и счетоводната документация за услугите.

- Консултантът приема, че способността на Одитора да извърши дейностите, изисквани от настоящия ангажимент зависи ефективно от осигуряването от страна на Консултанта на пълен и свободен достъп до неговия персонал и счетоводна документация.

„Одиторът” се отнася до Одитора, който има задължение да извърши договорените процедури, определени в настоящото Техническо задание и да представи Констативен доклад на Консултанта.

- [Вариант 1: ненужното да се заличи] Одиторът е член на <да се посочи националния счетоводен или одиторски орган или институция, на който/на която е член Одиторът>, който орган/която институция на свой ред е член на Международната федерация на счетоводителите (IFAC).

- [Вариант 2: ненужното да се заличи] Одиторът е член на <да се посочи националния счетоводен или одиторски орган или институция, на който/на която е член Одиторът>. Макар организацията да не е член на IFAC, Одиторът се съгласява да поеме ангажимента в съответствие с приложимите стандарти и етика на IFAC.

1.2		Предмет на ангажимента

Предметът на ангажимента е фактурата на Консултанта с дата <дд месец гггг> и<междинния или окончателен; ненужното да се заличи> Финансов отчет във връзка с договора за срока <дд месец гггг до дд месец гггг>. Дейностите, които Консултантът трябва да извърши съгласно Договора, са <техническа помощ, проучвания, обучение и проектиране; ненужното да се заличи> в съответствие с клаузите и условията на Договора. Информацията, както финансова така и нефинансова, която подлежи на проверка от Одитора е цялата информация, която позволява да се провери дали разходите и възнагражденията, за които Консултантът предявява искане във фактурата и Финансовия отчет са направени и изплатени и дали са точни и правомерни. Приложение 1 към настоящото Техническо задание съдържа преглед на основната информация за Договора и съответните услуги.

1.3		Основание за ангажимента

Консултантът трябва да представи на Договарящия орган доклад за проверка на разходите, изготвен от външен одитор и придружен от фактурата на Консултанта за заплащането, което иска по раздел ІV. на договора. Възложителят изисква този доклад, тъй като обвързва плащането на фактурата и разходите и възнагражденията по нея с констатациите на доклада.

1.4		Тип и цел на ангажимента

Поетият ангажимент е ангажимент да се извършат конкретни договорени процедури, касаещи проверката на разходите на Договор за услуги срещу финансово възнаграждение на външни дейности на Европейската общност. Целта на тази проверка на разходите е одиторът да провери дали разходите и възнагражденията, които Консултантът посочва във фактурата и във Финансовия отчет са осъществени (реализирани), акуратни (точни) и правомерни и да представи на Консултанта Констативен доклад относно договорените проведени процедури. „Правомерност” означава, че направените разходи и изплатените възнаграждения са в съответствие с клаузите и условията на Договора.

Тъй като настоящият ангажимент не е ангажимент за гарантиране, Одиторът не дава одиторско мнение и гаранция. Договарящият орган получава гаранция, като прави свои собствени заключения на базата на констатациите на Одитора по фактурата и Финансовия отчет на Консултанта.

1.5 Обхват на работата

1.5.1	Одиторът поема настоящия ангажимент в съответствие с настоящото Техническо задание и

-	в съответствие с Международните стандарти за интегрирани услуги (ISRS) 4400 за ангажименти да изпълни договорени процедури относно финансова информация, утвърдени от IFAC;

-	в съответствие с Етичния кодекс за професионални счетоводители, издаден от IFAC. Макар ISRS 4400 да гласи че независимостта не е изискване за ангажименти по договорени процедури, Договарящият орган изисква от Одитора да се съобрази и с тези изисквания за независимост в  Етичния кодекс за професионални счетоводители.

1.5.2	Клаузи и условия на Договора за услуги

Одиторът проверява дали предоставените от Договора средства са изразходвани в съответствие с клаузите и условията на Договора и по-конкретно с т. 1.1 и т. 1.5 на договора.

1.5.3	Планиране, процедури, документация и данни

Одиторът трябва да планира работата си така, че да  може да се извърши ефективна проверка на разходите. За тази цел той извършва процедурите, определени в Приложение 2 на настоящото Техническо задание („Обхват на работата – процедури за изпълнение”) и използва данните, получени от тези процедури като база за констативния доклад. Одиторът трябва да документира факти, които са важни за предоставяне на данни в подкрепа на констативния доклад и данни, че работата е изпълнена в съответствие с ISRS 4400 и настоящото Техническо задание.

1.6		Доклад

Докладът за проверката на разходите трябва да описва целта и договорените процедури на ангажимента достатъчно подробно, за да позволи на Консултанта и Договарящия орган да разберат характера и обхвата на процедурите, извършени от Одитора. Използването на формáта за доклад, приложен в това Приложение е задължително.

1.7		Други клаузи

[Консултантът и Одиторът могат да използват настоящия раздел, за да договорят и други конкретни клаузи като възнаграждение на Одитора, разходи, доплатени със собствени средства и текст, уреждащ отговорността]

## Приложение 1: Информация за предмета на проверката на разходите

[Долната таблица се попълва от Консултанта и прилага като Приложение 1 към Техническото задание, за да се използва от Одитора.]

| Информация за предмета на проверката на разходите |  |
| --- | --- |
| Номер и дата на Договора | < Договарящият орган, посочен в Договора> |
| Название на Договора за услуги |  |
| Държава |  |
| Консултант | <пълно име и адрес на Консултанта съгласно написаното в Договора> |
| Източник на бюджет за Договора | <посочен от Договарящия орган източник на бюджета или от Комисията, в случай че Договарящият орган не е Европейската комисия> |
| Правна база на Договора |  |
| Дата на начало на Договора |  |
| Дата на приключване на договора |  |
| Максимална стойност на Договора | <сумата в раздел (3) на договора> |
| Обща сума на фактурата и дата на фактурата | <да се посочи общата сума съгласно фактурата на Консултанта, обект на проверка и датата на фактурата> |
| Обща сума, фактурирана и представена на Договарящия орган до настоящия момент | <да се посочат общата сума, фактурирана от Консултанта, броят фактури и датите и номерата на фактурите> |
| Обща сума, която Консултантът е получил до настоящия момент от Договарящия орган | <обща сума получена към датата дд.мм.гггг> |
| Договарящ орган | [да се посочи името, длъжността/титлата, телефонния номер и електронния адрес на лицето за контакти от страна на Договарящия орган.] |
| Европейска комисия | <за контакти с Европейската комисия се обръщайте към Договарящия орган > |
| Одитор | <име и адрес на одиторската фирма и имената/длъжностите на одиторите> |

## Приложение 2: Обхват на работата – процедури за изпълнение

Одиторът определя и изпълнява своята работна програма за проверката в съответствие с целта и обхвата на настоящия ангажимент и посочените по-долу процедури, които трябва да се изпълнят. При изпълнението на тези процедури Одиторът може да прилага похвати като събиране на сведения и анализ, (повторно) пресмятане, сравнение, други проверки за техническа коректност, наблюдение, преглед на сметки и документи, преглед на авоари, и получаване на потвърждения.

Одиторът получава достатъчно подходящи данни за проверката на тези процедури, които му дават възможност да изготви констативен доклад. За тази цел Одиторът може да се позове на упътването, дадено от Международния стандарт за одиторска дейност 500 „Одиторски данни” и особено на параграфите за „достатъчни подходящи данни от одит” Одиторът дава професионално мнение относно какво представлява достатъчни подходящи данни от проверка в случаите, в които счита, че указанията, дадени от ISA 500, клаузите и условията на Договора и Техническото задание за настоящия ангажимент не са достатъчни.

Условията на договора) и по-конкретно раздел V.  дава информация за документацията, която Консултантът трябва да води и видовете и характера на данните, които одиторът може често да установи при проверките на разходите. Те могат да са различни в зависимост от характера на възнагражденията и разходите  и практиките в съответната страна. Освен това, раздел VI.  („Права върху Документацията”) съдържа указания относно вида и характера на „стоките”, които Консултантът трябва евентуално да достави (например планове).

1	Запознаване в достатъчна степен с дейностите на Консултанта и с клаузите и условията на Договора за услуги

Одиторът се запознава в достатъчна степен с клаузите и условията на Договора, като прави преглед на Договора и неговите приложения и друга, отнасяща се до Договора информация и като събира сведения от Консултанта. Одиторът си осигурява екземпляр от оригиналния Договор с неговите приложения (подписани от Консултанта и Договарящия орган). Одиторът получава и преглежда копия от <междинния/окончателен> Доклад за напредъка (съгласно раздел ІV. на договора и т. 7 на техническото задание).

Одиторът преглежда особено Приложение 2 на Договора, който съдържа Техническото задание за Консултанта. Освен това Одиторът отделя специално внимание на правилата за наемане на подизпълнители съгласно условията на договора и условията на техническата оферта на Изпълнителя.

Ако Одиторът установи, че клаузите и условията, които трябва да се проверяват, не са достатъчно ясни, трябва да поиска изяснение от Консултанта.

2	Процедури за проверка на правомерността на възнагражденията и разходите, посочени от Консултанта във фактурата за услугите и във Финансовия отчет

2.1	Общи процедури

2.1.1	Одиторът проверява дали фактурата и Финансовият отчет на Консултанта съответстват на условията на Договора, а именно раздел ІV. на договора и т. 7 на техническото задание (включително формáта и езика).

2.1.2	Одиторът преглежда дали Консултантът е спазвал правилата за водене на документацията и счетоводството на Договора, а именно раздели ІV. и V. на договора. Целта е:

-	да се прецени дали е възможна ефективна и ефикасна проверка на разходите, посочени във фактурата и Финансовия отчет на Консултанта; и

-	да се докладва за важни неизпълнения и слабости по отношение на изискванията за счетоводство и водене на документацията така че Консултантът да може да предприеме по-нататъшни мерки за коригиране и подобряване за оставащото време на Договора.

2.1.3	Одиторът засича информацията във фактурата и във Финансовия отчет с тази в документацията и счетоводните книжа на Консултанта по отношение на услугите.

2.1.4	Одиторът проверява дали при смяната на валутата, когато е имало такава, обменният курс е бил прилаган коректно и в съответствие с условията на Договора, а именно раздели ІV. и V. на договора.

2.2	Съответствие на възнагражденията и разходите с бюджета и аналитичен преглед

Одиторът прави аналитичен преглед на разбивката на разходите във Финансовия отчет и:

-	проверява дали бюджетът във Финансовия отчет кореспондира с бюджета в Договора (вярност и утвърждаване на първоначалния бюджет) и дали платените възнаграждения и направени разходи са били предвидени в бюджета на Договора.

-	проверява дали общата сума, фактурирана от Консултанта, не надвишава максималната стойност на договора, разписана в раздел ІII. на договора.

-	проверява дали измененията (ако има такива) в бюджета на Договора са съобразени с условията за такива изменения съгласно клаузите на договора.

2.3	Процедури на проверка

Възнагражденията и разходите, посочени от Консултанта във Финансовия отчет, са представени под следните рубрики: „Възнаграждения” (включително режийни), „Непредвидени разходи” и „Разходи за проверката на разходите”. Тези рубрики могат да се подразделят на подрубрики.

Подрубриките „Възнаграждения” и „Разходи” могат да се подразделят на „Индивидуални възнаграждения и разходи” или отделни групи разходи с еднакви или сходни характеристики. Формата и характера на доказателствения материал (например присъствена карта, договор, фактура) и начина, по който възнагражденията и разходите се вписват (например компютъризирано отчитане на времето, записване в дневник) са различни в зависимост от вида и характера на възнагражденията и разходите и основните действия и сделки. Във всички случаи обаче възнагражденията, за които се предявява искане трябва да съответстват на  съгласуваните в бюджета и на продължителността на работното време, удостоверени от Консултанта със съответните документи. Разходните пера във всички случаи отразяват счетоводната (или финансова) стойност на основополагащите дейности и сделки независимо от вида и характера на съответната дейност или сделка.

2.3.1	Обхват на проверката

Одиторът трябва да извърши пълна и изчерпателна проверка на всички възнаграждения и всички разходи, посочени във фактурата и във Финансовия отчет.

2.3.2	Проверка на възнагражденията и разходите (непредвидени разходи и разходи за проверката на разходите)

Одиторът проверява възнагражденията и разходите и докладва за всички неизпълнения, установени при проверката. Неизпълненията са всички отклонения, установени в хода на проверката при прилагане на процедурите, посочени в настоящия документ. Във всички случаи одиторът прави оценка на (приблизителното) финансово отражение на неизпълненията във връзка с необосновани разходи. Например: ако одиторът установи разминаване по отношение на ангажирания от Изпълнителя персонал за изпълнението на Договора, прави преценка до каква степен това неизпълнение е довело до неправомерни разходи. Одиторът докладва всички установени неизпълнения, включително и тези, чието финансово отражение не може да измери.

2.3.3	Правомерност на възнагражденията

Одиторът установява правомерността на възнагражденията съгласно клаузите и условията на Договора и Раздел 6 на Техническото задание за Договора, като проверява дали исканите възнаграждения:

-	са били необходими за доставянето на услугите. С други думи, Одиторът проверява дали времето, през което е работил персоналът на Консултанта и за което са начислени възнаграждения е било оползотворено за изрично посочената цел на Договора;

-	съответстват на времето, реално посветено на работа по Договора в хода на реализацията съгласно разпоредбата на раздел ІI. на договора;

В случай че Консултантът е възложил изпълнението на част от Договора на трета срана, Одиторът проверява дали Консултантът е спазил клаузите и условията за подизпълнители (съгласно условията на договора и условията на техническата оферта на Изпълнителя).

2.3.4	Правомерност на разходите

Одиторът проверява правомерността на разходите съгласно клаузите и условията на Договора, а именно като се позовава на Техническото задание (т. 6.5 на Приложение 2 на Договора) и като види дали тези разходи:

-	са необходими за доставката на услугите. С други думи, одиторът проверява дали разходите за дадена сделка или дейност са направени за посочената цел на Договора. По-нататък Одиторът проверява дали непредвидените разходи са залегнали в бюджета на Договора.

-	наистина са направени от Консултанта по време на изпълнението на Договора съгласно раздел ІI. на договора;

-	са вписани в сметките на Консултанта и могат да се удостоверят, проверят и потвърдят с оригинални оправдателни документи.

2.3.5	Точност и регистриране

Одиторът проверява дали времето, за което се иска възнаграждение е било правилно отчетено в  присъствените карти на Консултанта и дали разходите за определена сделка или дейност са точно и правилно регистрирани в счетоводните документи на Консултанта. Счетоводните документи на Консултанта трябва да се придружават от съответните доказателства и оправдателни документи. Това включва правилната оценка и използването на коректни обменни курсове. Одиторът проверява дали възнагражденията и разходите, посочени за отчетния период на Финансовия отчет и фактурата, вече не са били поискани от Консултанта, т.е. че се прилагат коректно процедурите за засичане.

2.3.6	Класификация

Одиторът трябва да провери дали възнагражденията и разходите са сделка или дейност са правилно класифицирани по съответните рубрики и подрубрики на Финансовия отчет.

2.3.7	Реално/съществуващо положение

Одиторът изразява професионално мнение за получаване на достатъчно подходящи данни за проверката по отношение на действителността и стойността на възнагражденията, продължителността на времето и разходите. Одиторът разглежда характера на услугите, които трябва да се доставят съгласно Договора (раздел I. на договора). В зависимост от дейностите на Консултанта (т.е. техническа помощ, проучвания, обучение или проектиране) Одиторът определя най-подходящия вид данни за проверка на реално случилото се във връзка с възнагражденията и разходите.

Доклади и документация, които Консултантът вече е изпратил на Договарящия орган и са били надлежно одобрени от Договарящия орган, могат да се считат са съответстващи на клаузите на Договора.

Одиторът може да намери потвърждение за времето на труд, посочено в присъствените карти в отчети и данни, представяни съгласно раздел V. на договора.

Там където е възможно, Одиторът проверява действителността и стойността на исканите възнаграждения като получи данни от независима трета страна за потвърждаване на посоченото в присъствените карти време.

Одиторът проверява действителността и стойността на посочените разходи като разгледа доказателствата за извършената работа, получените стоки или оказани услуги в срок, при приемливо и прието качество и при разумни цени и разходи. Там където е приложимо, Одиторът проверява наличието на авоари.

# 2. 	Доклад с фактически констатации относно проверка на разходи по Договор за услуги (базирани на хонорари) за външни дейности на Европейската общност

Да се отпечата на официална бланка на Одитора

< Име на лицето / лицата за контакт >, длъжност>

< Име на Консултанта >

<Адрес>

<дата месец година>

Уважаеми < Име на лицето / лицата за контакт >

В съответствие с нашия договор от < дата месец година > с(със) < име на Консултанта > ‘Консултант’ и приложеното към него задание (Приложение 1 от настоящия доклад), Ви изпращаме нашия Доклад с фактически констатации (“Доклад”) във връзка с приложените Финансов доклад и фактура, предоставени ни от Вас за отчетния период < дата месец година - дата месец година > (Приложения 2 и 3 от настоящия доклад). Вашето искане бе за извършване на определени процедури във връзка с Договора за услуги [наименование и номер на договора], ‘Договор’. Докладът съдържа настоящото писмо и подробностите относно Доклада, изложени в глави 1 и 2.

Цел

Нашето задължение бе да изпълним съгласувани процедури във връзка с проверката на разходи  по договора за услуги между Вас и < Министерство на финансите - дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”, София, България > ‘Договарящ орган’ относно [наименование и номер на договора], ‘Договор’. Това задължение включваше извършването на точно определени процедури, резултатите от които да се използват от договарящия орган  за извличане на заключения от извършените от нас процедури.

Целта на проверката на разходите е Одиторът да провери дали хонорарите и разходите, за които претендира Консултантът във фактурата и Финансовия доклад за услугите по договор, са възникнали (‘в действителност’), са верни (‘точни’) и приемливи и да представи на Консултанта доклад с фактически констатации по отношение на съгласуваните и изпълнени процедури. Приемливост означава, че разходите и хонорарите са направени в съответствие с условията и сроковете, заложени в Договора.

Обхват на работата

Нашето задължение бе поето в съответствие с:

-	заданието в Приложение 1 към настоящия Доклад и:

-	Международния стандарт за интегрирани услуги (‘ISRS’) 4400 Задължения за изпълнение на съгласувани процедури във връзка с финансова информация, обнародван от Международната федерация на счетоводителите (‘IFAC);

-	Етичния кодекс на експерт-счетоводители, издаден от Международната федерация на счетоводителите. Въпреки че  Международният стандарт за интегрирани услуги 4400 предвижда, че независимостта не е изискване за задълженията за съгласувани процедури, Договарящият орган изисква от одитора също да се придържа към изискванията за независимост на Етичния кодекс на експерт- счетоводителите.

Както бяхме помолени, ние сме извършили единствено процедурите, заложени в заданието за тази поръчка и сме докладвали фактическите констатации по тези процедури в глава 2 на настоящия Доклад.

Обхватът на тези съгласувани процедури е определен изцяло от Договарящия орган, а процедурите бяха изпълнени изцяло в подкрепа на Договарящият орган при оценката на това дали хонорарите и разходите, за които претендира Консултантът във фактурата и във Финансовия доклад, са възникнали  (‘в действителност’), са верни (‘точни’) и приемливи.

Тъй като извършените от нас процедури не представляваха нито одит, нито преглед, извършен в съответствие с Международните стандарти за одит или Международните стандарти за  извършването на прегледи, ние не даваме никакви уверения по Финансови доклад.

Ако бяхме извършвали допълнителни процедури или одит или преглед на финансови отчети  на Консултанта в съответствие с Международните стандарти за одит, вероятно други неща щяха да попаднат във фокуса на нашето внимание, които щяха да Ви бъдат докладвани.

Източници на информация

Докладът представя информация, която сме получили от Консултанта, в отговор на конкретни запитвания или сме извлекли от архивни документи и сметки на Консултанта. Освен това получихме устна информация от Консултанта, която не ни бе представена в писмена форма  [да се зачеркне, ако е получена в писмена форма.]

Фактически констатации

Всички разходи, които са предмет на настоящата проверка, възлизат на  <xxxxxx > евро. Тази сума отговаря на общата стойност на хонорарите и разходите, за които Консултантът претендира във фактурата и Финансовия доклад. Ние извършихме цялостна и задълбочена  проверка на хонорарите и разходите, посочени във фактурата и Финансови доклад.

Въз основа на съгласуваните процедури, които извършихме, бе констатирано, че разходите, възлизащи на  <xxxx> евро са неприемливи. Подробностите, свързани с фактическите ни констатации, в т.ч. и обобщителна таблица на разходите, които не са приемливи, са представени в глава  2 на настоящия Доклад.

Предназначение на Доклада

Настоящият Доклад е предназначен единствено, за да послужи във връзка с горепосочената цел.

Настоящият Доклад е изготвен единствено за използване от страна на Консултанта и Договарящия орган и с цел представяне на Договарящия орган във връзка с изискванията, заложени в т. 6.6 от техническото задание. Докладът не може да се използва от Консултанта или Договарящия орган за никакви други цели, нито може да се разпространява на други страни. Договарящият орган единствено може да разкрие Доклада пред други страни, които имат постановени права на достъп до него, по-конкретно Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейския съд на одиторите.

Настоящият Доклад се отнася единствено до Финансовия доклад, посочен по-горе, и не се разпростира върху никакви финансови отчети на Бенефициента.

Очакваме да обсъдим Доклада си с Вас и сме готови да предоставим всякаква информация или съдействие, ако бъде необходимо.

С уважение,

<ден месец година>

<име на Одитор>

Подробности относно Доклада

Глава 1	Информация относно Договора за услуги и дейностите на Консултанта

[Глава 1 трябва да включва кратко описание на Договора и дейностите на Консултанта. Одиторът също така трябва да представи тук таблицата с ‘Информация относно предмета на проверката на разходите’, която е приложена от Консултанта към Заданието.]

Глава 2	Изпълнени процедури и фактически констатации

Ние сме изпълнили процедурите, които са съгласували в заданието за проверка на разходите по Договора относно <наименованието и номер на договора> (вж. Приложение 1). Фактическите констатации от тези процедури са изложени под заглавията по-долу.

[Да се опишат резултатите от извършените процедури. Да се използват допълнителни таблици като Приложения към Доклада, ако това е приложимо.]

[да се посочат (ако има такива): Подробности във връзка с изключения:……]

1	Получаване на достатъчна представа за дейностите на Консултанта и Условията и сроковете на Договора

2	Процедури за доказване приемливостта на хонорарите и разходите, за които Консултантът има претенции във фактурата за услугите и Финансовия доклад

2.1	Общи процедури

2.2	Съответствие на хонорарите и разходите с бюджета и аналитичен преглед

2.3	Процедури на проверка

2.3.1	Обхват на проверката

2.3.2	Проверка на хонорарите и разходите

2.3.3	Приемливост на исканите хонорари

2.3.4	Приемливост на разходите

2.3.5	Точност и отразяване

2.3.6	Класификация

2.3.7	Действителност (възникване / съществуване)

Приложение 1	 - Задание

Приложение 2	 - Финансов доклад, представен от Консултанта

Приложение 3	 - Копие от фактурата на Консултанта

Приложение 3 (към т.7.1 от техническото задание)

Заключителният доклад трябва да съдържа Таблица за наблюдение изготвена по образеца в Приложение 3, приложен към това задание

Приложение 3 - Таблица за наблюдение

| Изисквания съгласно Техническото задание | Състояние на изискването (изпълнено навреме/ изпълнено със закъснение/ неизпълнено) | Дата на която изискването е изпълнено | Обяснение * |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 2.1. Основна цел ## 2.2. Подцели Подцел 1: ... Подцел 2: ... и т.н. |  |  |  |
| 2.3. Резултати, които трябва да постигне консултантът Резултат 1 Резултат 1.1 Резултат 2 и т.н. |  |  |  |
| 4.2. Конкретни дейности Дейност 1 Дейност 1.1 Дейност 2 и т.н. |  |  |  |
| 8. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА 8.1. Определяне на индикаторите Индикатор 1. Индикатор 2. и т.н. |  |  |  |

* Колоната „Обяснение” трябва да съдържа следната информация:

- ако действието е изпълнено навреме спрямо срока посочен в техническото задание обяснението трябва да съдържа информация за това какви са доказателствата за изпълнението му и къде тези доказателства са посочени – напр. виж раздел ХХХ от доклад на Изпълнителя по дейност № Х.

- ако действието е изпълнено със закъснение спрямо срока посочен в техническото задание обяснението трябва да съдържа информация за това какви са доказателствата за изпълнението му, къде тези доказателства са посочени – напр. виж раздел ХХХ от доклад на Изпълнителя по дейност № Х и какви са причините за закъснението.

- ако действието не е изпълнено съгласно изискванията на Техническото задание обяснението трябва да съдържа информация за това защо действието не е изпълнено съгласно изискванията – напр. действието не е изпълнено, защото експертът, който го изпълняваше не беше достатъчно компетентен и негов успешен заместник не бе намерен; показателят за изпълнение не е постигнат, защото бенефициентът не прие препоръчаното решение и т.н.