АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДП „НАЦИОНАЛНА

КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

към 30.09.2013 година

| ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |
| в хил. лева | отчетен период | бизнес план | 1/2 (%) | съответен период на предходна година | 1/3 (%) |
| Нетни приходи от продажби | 101 412 | 97 170 | 1,04 | 98 791 | 1,03 |
| Оперативни разходи | 165 693 | 173 470 | 0,96 | 160 202 | 1,03 |
| Печалба преди лихви и данъци и амортизации | -64 281 | -76 300 | 0,84 | -61 411 | 1,05 |
| EBITDA/Приходи от продажби (%) | -0,63 | -0,79 | 0,81 | -0,62 | 1,02 |
| Печалба преди лихви и данъци (EBIT) | -149 393 | -163 400 | 0,91 | -137 469 | 1,09 |
| ЕBIT/Приходи от продажби (%) | -1,47 | -1,68 | 0,88 | -1,39 | 1,06 |
| Печалба преди данъци | -20 711 | -19 000 | 1,09 | -18 319 | 1,13 |
| Чиста печалба | -20 711 | -19 000 | 1,09 | -18 319 | 1,13 |
| Паричен поток (печалба + амортизации) | 64 401 | 68 100 | 0,95 | 57 739 | 1,12 |
| в хил. лева | отчетен период | бизнес план | 1/2 (%) | съответен период на предходна година | 1/3 (%) |
| Изменение на паричните наличности през периода | 62 136 |  |  | 52 309 | 1,19 |
| Нетен паричен поток от основна дейност | 235 573 | 695 930 | 0,34 | 195 487 | 1,21 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -167 530 | -690 630 | 0,24 | -143 178 | 1,17 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | -5 907 | -5 300 | 1,11 |  |  |
| в хил. лева | отчетен период |  |  | 31.12.2012 | 1/3 (%) |
| Оборотен капитал | 194 578 |  |  | 107 190 | 1,82 |
| Зает капитал | 2 975 639 |  |  | 2 805 833 | 1,06 |
| Чиста стойност на активите | 1 645 219 |  |  | 1 665 930 | 0,99 |
| Текуща ликвидност | 3,13 |  |  | 2,04 | 1,54 |
| Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%) | 0,43 |  |  | 0,39 | 1,11 |
| в хил. лева | отчетен период | бизнес план | 1/2 (%) | съответен период на предходна година | 1/3 (%) |
| Средно списъчен брой на служителите за периода (без лица в отпуск по майчинство) | 12 156 | 12 137 | 1,00 | 12 817 | 0,95 |
| Средна работна заплата за периода | 734,15 | 732,54 | 1,00 | 694,30 | 1,06 |
| Приходи от продажби на един зает | 8,34 | 8,01 | 1,04 | 7,71 | 1,08 |

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” приключва деветмесечието на 2013 г. с финансов резултат загуба в размер на 20 711 хил. лв., при разчетена по бизнес план загуба от 19 000 хил. лв. (с 1 711 хил. лв. повече от планираната) и с 2 392 хил. лв. повече от отчетената за същия период на миналата година загуба в размер на 18 319 хил. лв.

Приходите от дейността за отчетния период са 230 353 хил. лв. и са с 12 217 хил. лв. по-малко от разчетените за периода 242 570 хил. лв.,което е следствие главно от не отчетени в планирания размер приходи от финансирания. Спрямо същия период на 2012 г. приходите от дейността са повече с 15 060 хил. лв., като увеличението е от отчетени в по-голям размер други приходи.

Приходите от дейността на предприятието включват: нетни приходи от продажби, приходи от финансирания, финансови и извънредни приходи.

I. Нетните приходи от продажби са формирани от: приходи от инфраструктурни такси (ИТ) - от осигуряване достъпа и използването на железопътната инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия; от други услуги - свързани с основния предмет на дейност на предприятието, предоставяни при поискване; приходи от предоставената от 01.01.2013 г. услуга „разпределение на тягова електроенергия”; други приходи - от управлението и стопанисването на държавната собственост; печалба от продажба на нетекущи активи.

- Приходи от инфраструктурни такси (ИТ) - при разчет по бизнес план от 49 500 хил. лв., реализираните приходи за деветмесечието на 2013 г. са в размер на 50 371 хил. лв. (с 871 хил. лв. повече). За отчетния период те представляват 49,7% от нетните приходи от продажби и 21,9% от общите приходи от дейността. ИТ са основните приходи от продажби на услуги на предприятието.

В сила от 01.01.2013 г. е нова Тарифа за инфраструктурни такси, изчислена по нова Методика за формиране на инфраструктурната такса, съгласно която ДП „НКЖИ” събира такса за преминаване и такса за заявен и неизползван капацитет. В резултат на новите инфраструктурни такси, както и на намалените товарни превози по железопътната мрежа, отчетените приходи от ИТ за деветте месеца на 2013 г. са по-малко от реализираните приходи за същия период на миналата година с 15 996 хил. лв. или с 24,1%. Отчита се ръст с 1,0% на влаккилометрите и спад с 0,5% на брутотонкилометрите.

Изменението на превозната работа и приходите от ИТ за отчетния  период на 2013 г., спрямо същия период на 2012 г. е показано в следващата таблица:

| ПЕРИОД | Натурални и стойностни измерители |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Влаккилометри | Брутотонкилометри (хил.) | Приходи от инфраструктурни такси (хил.лв.) |
| Отчет към 30.09.2013 г. | 20 977 146 | 8 779 819 | 50 371 |
| Отчет към 30.09.2012 г. | 20 777 934 | 8 821 919 | 66 367 |
| Изменение 2013/2012(+/-) | 199 212 | -42 100 | -15 996 |
| Изменение 2013/2012 (%) | 1,0% | -0,5% | -24,1% |

По видове превози, изменението на натуралните измерители на извършената работа за отчетния период, спрямо същия на 2012 г. е, както следва:

- товарни превози: спад с 8,2% във влаккм. и с 3,2% в брутотонкм.;

- пътнически превози: ръст с 5,0% влаккм. и с 4,1% в брутотонкм.;

- изолирани локомотиви: спад с 20,3% във влаккм. и със 17,7% в брутотонкм.

По превозвачи, реализираните приходи от инфраструктурни такси и тяхното изменение, спрямо сравнявания период на 2012 г. са показани в следващата таблицата:

| ПРЕВОЗВАЧИ | Приходи от инфр. такси към 30.09.2013 г. (лв.) | Приходи от инфр. такси към 30.09.2012 г. (лв.) | Изменение 2013/2012(+/-) | Изменение 2013/2012 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БДЖ ПП ЕООД | 26 394 063 | 26 873 423 | -479 360 | -1,8% |
| БДЖ ТП ЕООД | 14 169 354 | 28 018 370 | -13 849 016 | -49,4% |
| БЖК АД | 5 311 383 | 6 580 976 | -1 269 593 | -19,3% |
| Булмаркет - ДМ ООД | 1 669 804 | 2 152 715 | -482 911 | -22,4% |
| Рейл Карго Австрия АД | 285 | 8 806 | -8 521 | -96,8% |
| ДБ Шенкер Рейл България ЕООД | 2 741 984 | 2 595 802 | 146 182 | 5,6% |
| ДП ТСВ | 75 504 | 134 279 | -58 775 | -43,8% |
| Порт Рейл ООД | 7 870 | 2 329 | 5 541 | 237,9% |
| Експрес Сервиз ООД | 811 | 374 | 437 | 116,8% |
| Карго Транс Вагон България АД |  | 104 | -104 | -100,0% |
| Общо приходи от инфраструктурни такси | 50 371 058 | 66 367 178 | -15 996 120 | -24,1% |

За деветте месеца приходите от ИТ са на обща стойност 50 371 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване – 49 978 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет – 393 хил. лв.

В структурата на приходите от ИТ за отчетния период най-голям е делът на приходите от пътнически превози – 52,2%, следват приходите от товарни превози – 46,3% и от изолирани локомотиви – 1,5%. В стойностно изражение структурата на приходите от ИТ е, както следва:

- пътнически превози: 26 318 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 26 297 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 21 хил. лв.;

- товарни превози: 23 311 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 22 998 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 313 хил. лв.;

- изолирани локомотиви: 742 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 683 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 59 хил. лв.

- Други услуги - реализираните приходи са 7 487 хил. лв., при разчетени по бизнес план 10 430 хил. лв. или с 2 943 хил. лв. по-малко. Спрямо същия период на 2012 г. тези приходи са по-малко с 12 448 хил. лв., поради осчетоводени през 2012 г. приходи от услуги за минал период в размер на 8 285 хил. лв.

При съпоставимост на данните намалението е главно от реализирани по-малко приходи от ремонт и услуги на външни организации, спрямо същия период на миналата година.

Приходите от други услуги заемат 7,4% от общия обем на нетни приходи от продажби. Отчетени са приходи от: ремонт и услуги на външни организации - 6 379 хил. лв.; кантарни участъци - 545 хил. лв.; жп кариери - 163 хил. лв.; технологичен център и център за подготовка на кадри - 68 хил. лв.; дезинфекционни станции - 39 хил. лв., приходи от почивни бази от външни клиенти - 38 хил. лв. и от други услуги - общо в размер на- 255 хил. лв.

Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия – От 01.01.2013 г. влезе в сила предоставянето на услугата „разпределение на тягова електроенергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт по утвърдена цена в размер на 90 лв/Mwh”, която не покрива пълната себестойност на дейността.

За деветте месеца на 2013 г. отчетените приходи от дейност „Електроразпределение” са в размер на 22 444 хил. лв. при разчетени 22 640 хил. лв. и заемат 22,1% от нетните приходи от продажби.

- Други приходи - при планирани 13 600 хил. лв. са отчетени 19 561 хил. лв., с 5 961 хил. лв. повече от разчетените в бизнес плана и с 11 246 хил. лв. повече от същия период на 2012 г., поради начисляване на приходи от лихви върху забавени плащания от страна на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и „БДЖ ТП“ ЕООД.

За отчетния период другите приходи представляват 19,3% от нетните приходи от продажби и са от: продажба на материали и скрап –2 731 хил. лв., от отдадени под наем ДА – 2 702 хил. лв., заприходени материали втора употреба и негодни – 1 295 хил. лв., от лихви, глоби и неустойки – 12 536 хил. лв. и други приходи от дейността – 297 хил. лв.

- Приходи от печалба от продажба на нетекущи активи – приходите от продажба на нетекущи активи са в размер на 1 963 хил. лв., при балансова стойност на същите от 414 хил. лв, реализираната печалба е в размер на 1 549 хил. лв. За деветте месеца  на миналата година реализираната печалба от продажба на нетекущи активи е в размер на 1 447 хил. лв..

За отчетния период на 2013 г. тези приходи представляват 1,5% от нетните приходи от продажби.

ІІ. Приходи от финансирания – при разчет 143 100 хил. лв. за деветте месеца на 2013 г. са отчетени 127 614 хил. лв. (с 15 486 хил. лв. по-малко от разчетените), в т.ч.: приходи от финансирания от държавата – 102 202 хил. лв., от други източници – 44 хил. лв. и от други финансирания – 25 368 хил. лв., които отразяват начислената амортизация на ДМА, придобити чрез финансиране от ДБ или от други източници, след въвеждането им в експлоатация.

Средствата от ДБ се предоставят по одобрен график на основание на Договора с държавата. Общото финансиране от страна на Държавния бюджет за 2013 г. е в размер на 220 000 хил. лв. в т.ч.: 130 000 хил. лв. субсидия и 90 000 хил. лв. капиталов трансфер. За деветмесечието месеца на 2013 г. усвоените средства от капиталов трансфер са в размер на 42 666 хил. лв.

ІІІ. Финансови приходи – отчетени са приходи от лихви в размер на 33 хил. лв. и приходи от съучастия в размер на 1 294 хил. лв. Отчетените общо финансови приходи към 30.09.2013 г. са в размер на 1 327 хил. лв.

- ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

| хил. лева |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |
|  | отчетен период | бизнес план | 1/2 (%) | съответен период на предходна година | 1/3 (%) |
| Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 101 412 | 97 170 | 104,4% | 98 791 | 102,7% |
| - приходи от инфраструктурни такси |  |  |  |  |  |
| - субсидии от държавния бюджет |  |  |  |  |  |
| - други |  |  |  |  |  |
| Разходи за материали и външни услуги | 58 116 | 61 970 | 93,8% | 51 490 | 112,9% |
| Разходи за възнаграждения и соц. осигуровки | 106 519 | 110 400 | 96,5% | 105 875 | 100,6% |
| Други разходи | 6 185 | 7 100 | 87,1% | 5 863 | 105,5% |
| Суми с корективен характер | -5 127 | -6 000 | 85,5% | -3 026 | 169,4% |
| Печалба преди лихви и данъци и амортизации | -64 281 | -76 300 | 84,2% | -61 411 | 104,7% |
| Разходи за амортизации | 85 112 | 87 100 | 97,7% | 76 058 | 111,9% |
| Печалба преди лихви и данъци | -149 393 | -163 400 | 91,4% | -137 469 | 108,7% |
| Финансирания | 127 614 | 143 100 | 89,2% | 116 834 | 109,2% |
| Нетни финансови приходи (разходи) | 1 068 | 1 300 | 82,2% | 2 316 | 46,1% |
| Печалба преди извънредни приходи (разходи) | -20 711 | -19 000 | 109,0% | -18 319 | 113,1% |
| Нетни извънредни приходи (разходи) |  |  |  |  |  |
| Печалба преди данъци | -20 711 | -19 000 | 109,0% | -18 319 | 113,1% |
| Разходи за данъци |  |  |  |  |  |
| Чиста печалба | -20 711 | -19 000 | 109,0% | -18 319 | 113,1% |

Разходите за дейността на ДП „НКЖИ” за деветте месеца на 2013 г. са в размер на 251 064 хил. лв. при разчет по бизнес план 261 570 хил. лв., и са с 10 506 хил. лв. (4,0%) по-малко от разчета. В сравнение със същия период на 2012 г. разходите за дейността са увеличени със 17 452 хил. лв. (7,5%), което е вследствие от увеличените разходи за: електроенергия - резултат от стартиране на дейност „Електроразпределение” от 01.01.2013 г., във връзка с която са отчетени разходи за електроенергия за технологични нужди; от увеличените разходи за амортизации в резултат на извършената преоценка на ДМА, с признати резултати в края на 2012 г., както и от въведени в експлоатация нови ДМА в края на миналата и началото на отчетната година.

По икономически елементи отчетените разходи са в размер на 255 932 хил. лв., при планирани 266 570 хил. лв., т.е. отчетени са по-малко с 10 638 хил. лв.

- Материали - отчетените материални разходи са 34 825 хил. лв. при разчет по бизнес план от 34 970 хил. лв., което е по-малко със 145 хил. лв. Спрямо същия период на миналата година материалните разходи са увеличени с 12 318 хил. лв.

Отчетеното увеличение на материалните разходи спрямо сравнявания период на 2012 г. е главно от отчитането от началото на 2013 г. на разходи за електроенергия за технологични нужди в размер 10 576 хил. лв.

Увеличени са разходите за материали с 886 хил. лв. спрямо разчета и с 978 хил. лв. (7,1%), спрямо 2012 г. Подобрена е организацията и е създадена възможност за изпълнението на по-голям обем ремонтна дейност и текущо поддържане на железопътната инфраструктура, финансирани чрез приходите от инфраструктурни такси и възможността за закупуване и влагане на повече материали.

Намалени спрямо бизнес плана са разходите за гориво с 586 хил. лв. (13,0%) и разходите за топлоенергия със 111 хил. лв. (37%).

- Външни услуги - при разчет от 27 000 хил. лв., отчетените разходи са 23 291 хил. лв., което е по-малко с 3 709 хил. лв. Спрямо същия период на миналата година разходите за външни услуги са по-малко с 5 692 хил. лв.

През 2013 г. продължава политиката на контрол и прецизиране на всички договори и разходи на финансови средства, с цел оптимизиране и намаляване на административните и непроизводителни разходи.

- Амортизации - разчет 87 100 хил. лв., отчет 85 112 хил. лв. Увеличението на разходите за амортизации спрямо отчетния период на 2012 г. с 9 054 хил. лв. е в резултат извършената преоценка и на въведени в експлоатация нови дълготрайни материални активи.

- Възнаграждения и осигуровки на персонала – при разчет по бизнес план в размер на 110 400 хил. лв. отчетените разходи за персонал са 106 519 хил. лв., което е по-малко с 3 881 хил. лв. (с 3,5%) от разчетените и с 644 хил. лв. (0,6%) повече от отчетените за същия период на 2012 г.

| № по ред | П О К А З А Т Е Л И | отчетен период 2013 | бизнес план 2013 | к.1/к.2 | съответен период 2012 | к.1/к.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среден списъчен брой общо | 12 216 | 12 217 | 1,00 | 12 895 | 0,95 |
|  | ССБ (без лица в отпуск по майчинство) | 12 156 | 12 137 | 1,00 | 12 817 | 0,95 |
| 2 | Средна работна заплата | 734,15 | 732,54 | 1,00 | 694,30 | 1,06 |
| ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ (хил.лв.) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средства за работна заплата | 80 319 | 80 017 | 1,00 | 80 090 | 1,00 |
| 4 | Обезщетения, несписъчен състав, управителен съвет | 1 879 | 5 169 | 0,36 | 2 271 | 0,83 |
| 5 | Средства за ФРЗ (начислени по ведомост) | 82 198 | 85 186 | 0,96 | 82 361 | 1,00 |
| 6 | Платен отпуск от предходни години (-) | -591 | -586 | 1,01 | -586 | 1,01 |
| 7 | Разходи за възнаграждения по ОПР | 81 607 | 84 600 | 0,96 | 81 775 | 1,00 |
| СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ И НАДБАВКИ (хил.лв.) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Фонд " Пенсии" | 6 508 | 6 369 | 1,02 | 6 575 | 0,99 |
| 9 | Фонд "Трудова злополука и професионална болест" | 559 | 720 | 0,78 | 560 | 1,00 |
| 10 | Фонд "Общо заболяване и майчинство" | 1 676 | 1 680 | 1,00 | 1 680 | 1,00 |
| 11 | Фонд "Безработица" | 479 | 480 | 1,00 | 479 | 1,00 |
| 12 | Здравно осигуряване | 3 994 | 3 961 | 1,01 | 4 006 | 1,00 |
| 13 | Допълнително задължително пенсионно осигуряване за универсален пенсионен фонд | 1 675 | 1 800 | 0,93 | 1 621 | 1,03 |
| 14 | Допълнително доброволно пенсионно осигуряване | 1 090 | 1 099 | 0,99 | 762 | 1,43 |
| 15 | Социални помощи и надбавки в т.ч.: | 8 480 | 9 151 | 0,93 | 7 991 | 1,06 |
|  | ваучери за храна | 6 684 | 6 597 | 1,01 | 6 154 | 1,09 |
|  | помощи и лекарства |  | 45 | 0,00 | 8 | 0,00 |
|  | други социални разходи | 5 | 36 | 0,14 | 4 | 1,25 |
|  | социални разходи при ползван отпуск | 1 791 | 2 473 | 0,72 | 1 825 | 0,98 |
| 16 | Суми за временна нетрудоспособност на персонала | 451 | 540 | 0,84 | 426 | 1,06 |
| 17 | Социални осигуровки и надбавки по ОПР | 24 912 | 25 800 | 0,97 | 24 100 | 1,03 |
| ОБЩО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСИГУРОВКИ (р.7+р.17) |  | 106 519 | 110 400 | 0,96 | 105 875 | 1,01 |

Общият среден списъчен брой персонал на ДП „НКЖИ“ за деветте месеца на 2013 г. е 12 216 броя (в т. ч. 60 лица в отпуск по майчинство). Спрямо разчета по бизнес план се отчита 1 брой по-малко, а спрямо същия отчетен период на 2012 г. - намаление с 679 броя (5,3%).

Разходите за възнаграждения по ОПР за отчетния период на 2013 г. са в размер на 81 607 хил. лв. или с 2 993 хил. лв. (3,5%) по-малко от разчетените 84 600 хил. лв. по бизнес план. Спрямо същия отчетен период на предходната година разходите за възнаграждения по ОПР са по-малко със 168 хил. лв. (0,2%).

През 2013 г. продължава прилагането на система за формиране и заплащане на добавка върху основната заплата за постигнати резултати, договорена с КТД. Съвместно със синдикатите са изготвени и приети критерии за оценка на резултатите от дейността и трудовото представяне на персонала по поделения на предприятието. В зависимост от постигнатите резултати и на база определен лимит за всяко поделение, са определени индивидуални добавки върху основните заплати. Средствата за добавката са осигурени от повишената производителност и реализираната икономия от разходите за възнаграждения на намалената численост на персонала.

Разходите за социални осигуровки и надбавки са в размер 24 912 хил. лв. и са с 888 хил. лв. (3,4%) по-малко спрямо разчетените 25 800 хил. лв. по бизнес план.

Спрямо същия отчетен период на 2012 г. разходите за социални осигуровки и надбавки са повече с 812 хил. лв. или 3,4%, което се дължи на:

- по-малко начислените през 2012 г. средства за фонд ДДПО. Начисленията по фонда са обвързани с КТД - 2012 г. в сила от 30.03.2012 г. и със сключването на договор с пенсионно осигурителна компания;

- през 2012 г. осчетоводяването на сумите за ваучери за храна е със закъснение от един месец спрямо отчетния период. Считано от м. април 2013 г. осчетоводяването им се извършва за всеки отчетен период, което определя отчитането на по-големия им разход спрямо 2012 г.

- Други разходи - разчетени са 7 100 хил. лв., а са отчетени 6 185 хил. лв., т.е. отчита се намаление от 915 хил. лв. Спрямо същия период на 2012 г. тези разходи са повече с 2 579 хил. лв. главно от отчетени в по-голям размер разходи от отрицателен резултат от бракуване на ДМА и КМА с неамортизираната част, разходи за лихви, глоби и неустойки и за униформено облекло.

През отчетния период на 2013 г. в другите разходи са отчетени: 664 хил. лв. разходи за специално и работно облекло, 328 хил. лв. за униформено облекло, 573 хил. лв. разходи за служебни пътувания и командировки и др.

- СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

|  | хил. лв. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | отчетен период | 31/12/2012 | 1/2 (%) |
| Дълготрайни активи | 2 781 061 | 2 698 643 | 103,1% |
| Краткотрайни активи, в т.ч.: | 285 825 | 210 390 | 135,9% |
| Материални запаси | 53 665 | 47 415 | 113,2% |
| Краткосрочни вземания | 135 072 | 128 023 | 105,5% |
| Парични средства | 96 346 | 34 210 | 281,6% |
| Краткосрочни пасиви, в т.ч.: | 91 247 | 103 200 | 88,4% |
| Краткосрочни задължения | 42 142 | 41 772 | 100,9% |
| Работен капитал | 194 578 | 107 190 | 181,5% |
| Зает капитал | 2 975 639 | 2 805 833 | 106,1% |
| Дългосрочни пасиви | 1 330 420 | 1 139 903 | 116,7% |
| Други |  |  |  |
| Чиста стойност на активите | 1 645 219 | 1 665 930 | 98,8% |
| Печалба ( загуба ) | -20 711 | -9 847 | 210,3% |
| Финансов резултат от минали години | -388 231 | -378 384 | 102,6% |
| Резерви | 1 954 161 | 1 954 161 | 100,0% |
| Основен капитал | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Собствен капитал | 1 645 219 | 1 665 930 | 98,8% |

- ВЗЕМАНИЯ

Към 30.09.2013 г. текущите вземания на предприятието по балансова стойност са в размер на 135 072 хил. лв., като спрямо 31.12.2012 г. са увеличени със 7 049 хил. лв. (5,5%). Вземанията от клиенти, спрямо началото на годината са увеличени с 13 508 хил. лв.

С 13 710 хил. лв. са нараснали вземанията от „Холдинг БДЖ” ЕАД и неговите дружества. От началото на годината тези вземания бележат 14,4% ръст и заемат 96,6% от вземанията от клиенти.

В структурата на текущите вземания, вземанията от клиенти и доставчици са 83,4%, следват данъци за възстановяване – 11,2%, съдебни и присъдени вземания – 4,0%, други вземания – 1,3% и предоставени аванси на доставчици – 0,1%.

По отчетна стойност и срок на възникване структурата на вземанията от клиенти към 30.09.2013 г. е показана в следващата таблица:

| хил. лева |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вземания по контрагенти | Общ размер | Възраст на вземанията |  |  | в т.ч. просрочени /над 1 година/ |
|  |  | до 3 мес. | до 6 мес. | над 6 мес. |  |
| БДЖ Дружества | 108 858 | 9 625 | 11 689 | 87 544 | 59 474 |
| БЖК АД | 810 | 810 |  |  |  |
| Наеми | 726 | 280 | 35 | 411 | 401 |
| Префактурирани консумативи | 344 | 199 | 7 | 138 | 125 |
| ДИ БИ ШЕНКЕР РЕЙЛ България ЕООД | 655 | 654 | 1 |  |  |
| Булмаркет-ДМ ООД | 421 | 421 |  |  |  |
| ДЖИ СИ ЕФ СК-13 ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА К-м ДЗЗД | 161 |  |  | 161 | 161 |
| Трансинженеринг БГ ООД | 79 |  |  | 79 |  |
| НАДИН-КОМЕРС ЕООД | 78 |  |  | 78 |  |
| Поделения на ДПТСВ | 57 | 56 | 1 |  |  |
| ВРЗ 99 АД гр. Септември | 54 | 47 | 6 | 1 | 1 |
| Други краткосрочни вземания | 459 | 90 | 138 | 231 | 186 |
| Обща сума | 112 702 | 12 182 | 11 877 | 88 643 | 60 348 |

По срок на възникване вземанията от клиенти са, както следва: 10,8% са със срок на възникване до три месеца и са с текущ характер, 10,5% са до шест месеца, и 78,7% са над шест месеца, от които 98,8% са от вземания от „Холдинг БДЖ” ЕАД и неговите дружества. Просрочените вземания над една година, са в размер на 60 348 хил. лв. и представляват 53,5% от общия размер на вземанията от клиенти.

Вземанията от наеми и префактурирани консумативи са в размер на 1 070 хил. лв., в т.ч.: 726 хил. лв. от наеми и 344 хил. лв. от префактурирани консумативи. Това са вземания предимно от частни лица, ползващи сградния фонд, което затруднява събираемостта им.

Направено е всичко, което трябва и към клиенти, с просрочени задължения към ДП „НКЖИ”, са отправени покани за доброволно погасяване на задълженията, подготвят се спогодби за разсрочено плащане, или протоколи за прихващане до размера на насрещни задължения, заведени са дела за предявяване на вземания.

Към 30.09.2013 г. съдебните и присъдени вземания по балансова стойност са в размер на 5 436 хил. лв. От тях 4 349 хил. лв. са вземания по съдебни спорове (80%), а вземанията по присъдени вземания са в размер на 1 087 хил. лв. (20%).

422 хил. лв. от вземанията по съдебни спорове са от наематели на терени, 98 хил. лв. от наематели на жилища и префактурирани консумативи и 3 829 хил. лв. са другите вземания по съдебни спорове.

879 хил. лв. от присъдените вземания са от наематели на терени, 82 хил. лв. са от наематели на жилища и префактурирани консумативи и 126 хил. лв. са от други присъдени вземания.

- ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 30.09.2013 г. текущите задължения на ДП „НКЖИ” са в размер на 91 247 хил. лв. и спрямо началото на годината са намалени с 11 953 хил. лв., (11,6%).

По срок на възникване структурата на текущите задълженията към доставчици е показана в таблицата:

| хил. лева |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задължения по контрагенти | Общ размер | Възраст на задълженията |  |  | в т.ч. просрочени /над 1 година/ |
|  |  | до 3 мес. | до 6 мес. | над 6 мес. |  |
| Консорциум Талес-Алкател-Лусент Сф-Карлово | 4 800 | 4 800 |  |  |  |
| БДЖ Дружства | 3 008 | 2 243 | 765 |  |  |
| Сдружение Железопътна инфраструктура | 2 782 | 2 782 |  |  |  |
| Електроразпределителни дружества | 1 362 | 1 362 |  |  |  |
| ДЗЗД Етаконс-Вито Прато | 1 052 |  | 1 052 |  |  |
| Инса ойл ООД | 303 | 303 |  |  |  |
| ДЗЗД Консорциум железопътни системи | 206 | 206 |  |  |  |
| ДЗЗД Консорциум ТСВ - ССВ | 163 | 163 |  |  |  |
| ДЗЗД Обединение ТРТ | 125 | 125 |  |  |  |
| СЕМО ООД | 101 | 101 |  |  |  |
| Други краткосрочни задължения | 317 | 195 | 2 | 120 | 95 |
| Обща сума | 14 219 | 12 280 | 1 819 | 120 | 95 |

Към 30.09.2013 г. текущите задължения към доставчици са в размер на 14 219 хил. лв. Отчита се намаление, спрямо началото на годината с 386 хил. лв. Предприятието изпълнява големи инвестиционни проекти, финансирани от Европейските фондове и Оперативна програма „Транспорт” и задълженията към доставчиците по тях заемат над 70% от текущите задължения на предприятието. 86,4% са със срок на възникване до три месеца.

Създадена е финансово-оперативна организация за съгласуване нивото на извършена работа и преглед на всички текущи документи, с оглед недопускане забавяне на плащанията във времето. ДП „НКЖИ” се разплаща до 5 дни след получаването на фактура от контрагентите. Предприятието е изряден и коректен платец, както към държавния бюджет, така и към бизнеса.

- Задълженията към финансови предприятия са в размер на 6 099 хил. лв. и са частта от дългосрочните задължения по заема към МБВР, които предстои да бъдат издължени до края на годината.

ДП „НКЖИ” плати своята част от заема, в размер на 6 084 хил. лв. в т.ч.: 5 890 хил. лв. главница и 194 хил. лв. лихва към МБВР, с падеж 17.06.2013 г.

- Задълженията към персонала са в размер на 5 246 хил. лв. и включват текущи задължения по начислени за м. септември 2013 г. възнаграждения, социални помощи и надбавки на персонала, задължения за неизползвани натрупващи се компенсируеми отпуски, съгласно изискванията на НСС 19 в размер на 134 хил. лв.

- Задълженията за обезщетения при пенсиониране по МСС са в размер на 2 163 хил. лв.

- Задълженията към осигурителни предприятия са в размер на 2 977 хил. лв. Това са текущи задължения за осигурителни вноски върху дължимите възнаграждения на персонала в размер на 2 743 хил. лв., вноски за фонд „Безработица” – 89 хил. лв., задължения по допълнително доброволно осигуряване – 121 хил. лв., осигуровки върху натрупващи се компенсируеми отпуски – 24 хил. лв.

- Данъчните задължения са в размер на 904 хил. лв. Спрямо началото на годината са намалени с 814 хил.лв. Включват: задължения за разчети с общините – 18 хил. лв., за данъци по ЗОДФЛ – 776 хил. лв., данъци по чл. 204 от ЗКПО – 62 хил. лв., 50% от събраните наеми – 48 хил. лв.

- Другите краткосрочни задължения са в размер на 10 479 хил. лв. Над 83% от тези задължения представляват разчети по гаранции със срок до една година. Останалите са от разчети по застраховане, удръжки на персонала и други, които имат текущ характер.

Движението на паричните средства към 30.09.2013 г. е показано на следващата таблица:

- ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО КОСВЕНИЯ МЕТОД

хил. лв.

|  | 31.12.2012 г. | Отчетен период |
| --- | --- | --- |
| Парични средства в нач. на периода | 18 101 | 34 210 |
| Финансов резултат | -9 847 | -20 711 |
| Амортизации | 121 637 | 85 112 |
| (Увел.)/нам. на вземанията | -23 111 | -7 049 |
| Увел./(нам.) на краткоср. задължения | -175 | 6 277 |
| Увел./(нам.) на дългоср. задължения | 63 537 | 7 674 |
| (Увел.)/нам. на матер. запаси | -18 432 | -6 250 |
| Други увел./намал. | 30 862 | -12 323 |
| Финансирания | 115 461 | 182 843 |
| Плащ. от допълн. резерви | 449 776 |  |
| Нетен паричен поток от основна дейност | 729 708 | 235 573 |
| Инвестиции в ДА нето | -703 089 | -167 530 |
| Други инвестиции | 742 |  |
| Други увел./намал. |  |  |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -702 347 | -167 530 |
| Увел./(нам.) на дългосрочни заеми | -11 985 |  |
| Увел./(нам.) на краткосрочни заеми | 733 | -5 907 |
| Дивидент |  |  |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | -11 252 | -5 907 |
| Парични средства в края на периода | 34 210 | 96 346 |

- ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

| НАИМЕНОВАНИЕ |  | План за 2013 г. (в хил.лв.) | Усвоени средства към 30.09.2013 г. (в хил.лв.) | Усвоени средства спрямо плана в (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а |  | 1 | 2 | 3 |
| & 5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 81 862 | 34 810 | 42,52% |
| 1 | Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3) | 47 306 | 20 297 | 42,91% |
| 2 | Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4) | 17 256 | 5 868 | 34,01% |
| 3 | Модернизиране на контактна мрежа и тягови подстанции (проект 5 ) | 14 260 | 6 359 | 44,59% |
| 4 | Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8) | 260 | 220 | 84,62% |
| 5 | Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20) | 2 780 | 2 066 | 74,32% |
| & 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 7 640 | 7 358 | 96,31% |
| 1 | Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7) | 7 640 | 7 358 | 96,31% |
| & 5204 Придобиване на транспортни средства |  | 498 | 498 | 100,00% |
| 1 | Доставка автомобили с висока проходимост към проект 4 | 498 | 498 | 100,00% |
| ОБЩО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ |  | 90 000 | 42 666 | 47,41% |
| СУБСИДИЯ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА ПО ДОГОВОР С ДЪРЖАВАТА |  | 130 000 | 98 950 | 76,12% |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ |  | 220 000 | 141 616 | 64,37% |

Към 30 септември 2013 г. усвоените капиталови трансфери, предоставени от държавния бюджет на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, са в размер на 42 666 хил. лв., от които: по &5100 от поименните списъци (за основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА) – 34 810 хил. лв.; по &5200 (за придобиване на ДМА) – 7 358 хил. лв. и по &5204 (за придобиване на транспортни средства) – 498 хил. лв.

ПРОЕКТ 3 - „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости”. От началото на годината усвоените бюджетни средства са в размер на 20 297 хил. лв.

Основна цел на проекта през 2013 г. е привеждане състоянието на железния път, железопътните стрелки и съоръженията в техническа изправност, съгласно заложените скорости в графика за движение на влаковете.

Към 30.09.2013 г. с бюджетни средства е изпълнено подновяване на 13 715 м. и механизиран среден ремонт на 2 245 м. железен път.

През 2013 г. съгласно утвърден актуализиран поименен списък на капиталовите разходи на проекта се изпълняват следните обекти:

Обект № 1: „Аварийно механизирано възстановяване на железния път в междугарието Зверино-Мездра юг път № 2 от км. 71+102 до км. 85+320 с дължина 14 218 м. по 2-ра жп линия”. От началото на годината до края на м. септември 2013 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 16 577 хил. лв.,

Поради създадената критична ситуация вследствие на дъждовете и снеготопенето през 2012 г. е сключен договор №4159/09.11.2012 г. с ДП „Транспортно строителство и възстановяване” гр. София, на стойност 23 131 хил. лв. с ДДС в т.ч. непредвидени разходи в размер на 2 103 хил. лв. с ДДС.

Положен е 11 865 м. нов железен път (2 000 м. през 2012 г. и 9 865 м. през 2013 г.). Изпълнен е среден ремонт на железния път с обща дължина 2 245 м.

Обектът е завършен и е приет с Протокол обр. 15 от 31.07.2013 г.

Обект № 5: „Укрепване на железен път от км. 109+000 до км. 117+000 в междугарието Юнак - Величково по 3-та жп линия”. От началото на годината до края на м. септември са разплатени 3 710 хил. лв.. Обектът е преходен за 2012/2013 г.

Проведена е процедура на договаряне без обявление на основание на чл.90, ал.1, т. 4 от ЗОП. Сключен е договор № 4102/01.10.2012 г. с фирма „Трансстрой – Варна“ АД, на стойност 12 558 хил. лв. с ДДС в това число непредвидени разходи в размер на 598 хил. лв. с ДДС.

Подновен е 3 850 м. железен път в т.ч.: 2 740 м. с материали втора употреба и 1 110 м. с нови материали.

Обект № 6: „Възстановяване на проектна скорост в участъка София – Мездра път” по позиции, както следва:

Обособена позиция №1: „Отсечката от км 5+584 до км 12+090 с дължина 6 506 м.”, път № 2. Платени са 10 хил. лв. за аванс за проектиране.

Сключен е договор №4402/19.08.2013 г. с фирма ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016” гр. София, на стойност 10 857 хил. лв. в т.ч. непредвидени разходи за 987 хил. лв. и договор за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт с „ЕС ПИ СИ Инженеринг” ООД гр. София от 03.09.2013 г. на стойност 23 хил. лв. с ДДС.

Обособена позиция №2: „Отсечката от км 33+485 до км 41+578 с дължина 8 093 м”, път № 2.

Сключен е договор №4418/09.09.2013 година с фирма „ТРЕЙС ГРУП ХОЛДИНГ” АД гр. София, на стойност 15 891 хил. лв. в т.ч. непредвидени разходи за 1 442 хил. лв. и договор за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт с „ЕС ПИ СИ Инженеринг” ООД гр. София от 16.09.2013 г. на стойност 23 хил. лв. с ДДС.

Обект № 7: „Възстановяване на проектна скорост в участъка Плачковци – Радунци” по позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: “Механизиран ремонт в междугарие Плачковци – Кръстец от км 190+510 до км 192+935 (в това число тунел № 12), от км 195+950 до км 197+914 (в това число тунели №№ 15, 16 и 17) и подновяване и реконструкция гара Кръстец (коловози №№ 1, 2, 3 и 4) по IV-та главна жп линия”. Обектът е преходен за 2013/2014 г.

Обособена позиция № 2: “Механизирано подновяване в междугарие Кръстец – Радунци от км 204+050 до км 211+485 (в това число тунели №№ 20, 21 и 22) по IV-та главна жп линия”. Обектът е преходен за 2013/2014 г.

Предстои провеждането на процедури за избиране на изпълнители по двете обособени позиции.

През 2013 г. е предвидено да се разплатят 200 хил. лв., за работен проект и такси за започване на строителството и за подготвителни работи.

ПРОЕКТ 4 - „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства”. Към 30.09.2013 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 5 868 хил. лв.

Средствата са усвоени по обекти, както следва:

Обект 1: „Пресъоръжаване на ръчни бариери с автоматични прелезни устройства”. Обектът е преходен за 2012/2013 г.

Проектиране и изграждане на 35 бр. автоматични прелезни устройства.

1.1. За проектиране и изграждане на 35 броя автоматични прелезни устройства е сключен договор №4079/04.09.2012 г. с Обединение „Принтек - Старт инженеринг - Балкан САСТ-35 АПУ” със срок за изпълнение от 250 календарни дни. Общата сума на договора е в размер на 7 195 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2013 г. са платени 1 273 хил. лв. Договорът е изпълнен и е получено разрешение за ползване (акт16).

1.2. Надзор за "Проектиране и изграждане на 35 бр. автоматични прелезни устройства".

Сключен e договор №4084/12.09.2012 с ЕТ "Ел. Транс Инженеринг" на стойност 243 хил. лв. с ДДС. Договорът е изпълнен и разплатен.

1.3. Разходи за съгласуване и държавни такси.

От началото на годината са платени 0,2 хил. лв. за държавни такси и приемателни комисии на ДНСК.

Обект 2: „Инженеринг, реконструкция и модернизация на кабелна мрежа и апаратура в ДП „НКЖИ”. Предвидено е изграждане на връзка по оптичен кабел в участъци, включени в 3 обособени позиции:

2.1.1. Инженеринг реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участък Синдел-Величково. Сключен е договор №4092/20.09.2012 г. с Консорциум „Железопътни системи България”. Обектът е преходен за 2012/2013 г. Срокът за изпълнение е 333 календарни дни. Общата сума на договора е 1 096 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2013 г. е платен аванс за СМР в размер на 920 хил. лв.

2.1.2. Инженеринг реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участък Каспичан-Провадия. Сключен е договор №4089/14.09.2012 г. с Обединение ДЗЗД Консорциум „ТСВ - ССВ”. Обектът е преходен за 2012/2013 г. Срокът за изпълнение е 333 календарни дни. Общата сума на договора е 1 129 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2013 г. е платен аванс за СМР в размер на 1 039 хил. лв.

2.1.3. Инженеринг реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участък Долни Дъбник-Плевен. Сключен е договор №4089/14.09.2012 г. с Обединение ДЗЗД Консорциум „ТСВ - ССВ”. Обектът е преходен за 2012/2013 г. Срокът за изпълнение е 333 календарни дни. Общата сума на договора е 1 262 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2013 г. е платен аванс и СМР в размер на 1 166 хил. лв.

Обект 12. „Възстановяване кабелна мрежа на телекомуникационни и сигнални кабели, кабели СрН и НН”. Сключен е договор №4405/20.08.2013 г. с „ТИЛКОМ” ООД гр. София на стойност 638 хил. лв. Договорът е приключен и разплатен.

Обект 13.1: „Платки за БО на ОТ”. Платките са изпратени за ремонт, като са платени 0,2 хил. лв.

Обект 13.2: „Възстановяване на електронна апаратура – модули за цифрова ТК апаратура”. Сключен е договор №4318/11.04.2013г. за позизиця 2 от обособените позиции с „НОРКОМ” ЕООД - гр. София със срок 19.07.2013 г. на стойност 27 хил. лв. с ДДС. Договорът е изпълнен и разплатен.

Обект 14.2: „Доставка на телекомуникационни платки за цифров пренос”. Сключен е договор №13/18.04.2013 г. с „МИНА” ЕООД - гр. София на стойност 23 хил. лв. с ДДС. Договорът е приключен и разплатен.

Обект 16.2: „Доставка и монтаж на апаратура за изнасяне на телефонен капацитет по оптичен кабел от АТЦ Русе до гара Русе Разпределителна”. Сключен е договор №4300/25.03.2013 г. със СД „Елта-Р.Ченкин” гр. София на обща стойност 47 хил. лв. с ДДС. Договорът е приключен и разплатен.

Обект 16.4: „Внедряване на табло за далечна информация по оптичен кабел”. Сключен е договор №4169/21.11.2012 г. с „БАЛКАНТЕЛ” ООД гр. София на обща стойност 62 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2013 г. усвоените средства са в размер на 9 хил. лв. с ДДС за завършен етап „Създаване на техническо задание”. Поради промяна на прелеза, на който ще се изпитва новото устройство е подписан Анекс за удължаване на срока за изпълнение.

Обект 16.6: „Доставка на комплект стрелкови гарнитури за английски стрелки”. Сключен е договор №4176/29.11.2012 г. с ФАЕ ООД гр. София на обща стойност 58 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

Обект 16.7: „Доставка и монтаж на преобразуватели и инвентори за МРЦ” Сключен е договор №4395/06.08.2013 г. със „СЕМО” ООД гр. София на обща стойност 300 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2013 г. усвоените средства са в размер на 30 хил. лв.

Обект 18.1: „Възстановяване на съоръжения „Възстановяване на редуктори за СОА-3”. Към 30.09.2013 г. усвоените средства са в размер на 12 хил. лв.

Сключен е договор №10/25.03.2013 г. с „Балкан САСТ” ЕООД гр. София на стойност 18 хил. лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на договора е до края на 2013 г. и се изпълнява в зависимост от предоставените от Поделение „СиТ” редуктори за ремонт.

Обект 8.2: „ Възстановяване на трансформатори 20/04kV ”. Сключен е договор №25/06.06.2013г. с „ЕЛПРОМ СТРОЙ” ЕООД гр. Перник на стойност 23 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

Обект 19.1: „Доставка на кабелни съединители за ТК кабели”. Сключен е договор №4343/07.05.2013 г. с „ТИЛКОМ” ООД гр. София на стойност 79 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

Обект 19.2: „Доставка на кабелна арматура”. Сключен е договор №4387/29.07.2013 г. с „ТИЛКОМ” ООД - гр. София на стойност 44 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

Обект 20.6: „Доставка на цветни филтри и разсейвателни стъкла”. Сключен е договор №4173/26.11.2012 г. с „ДОМИНИОН АРТС” ЕООД гр. София на обща стойност 22 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

Обект 20.8: „Доставка на релсови и дроселни съединители”. Сключен е договор №4315/10.04.2013 г. с „БАЛКАН ЕНЕРГО Г-П” ООД  гр. Сливен на стойност 40 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

Обект 20.9: „Доставка и монтаж на пътни и сигнални трансформатори”. Сключени са три договора на стойност 14 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2013 г. са усвоени 5 хил. лв.

Обект 20.10: „Доставка на оборудване СрН за трафопостове”. Сключен е договор №26/06.06.2013 г. с „АРНИ БРАДЪРС” ООД гр. София на стойност 24 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

Обект 20.11: „Доставка на елементи за пилонно осветление”. Сключен е договор №27/25.06.2013 г. с „СЕЙФ НЕТ СИС” ООД - гр. Горна Оряховица на стойност 23 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

Обект 20.12: „Доставка на елементи за луминисцентно осветление”. Сключен е договор №24/04.06.2013 г. с „МИМАРОЛ” ООД гр. София на стойност 24 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

Обект 21: „Доставка на проводници, шнурове и конектори за вътрешен и външен монтаж”. Сключени са два договора: №4320/16.04.2013 г. с „ТИЛКОМ” ООД - гр. София на стойност 13 хил. лв. с ДДС и №4317/11.04.2013 г. с „М.П.Ел” ЕООД гр. София на стойност 15 хил. лв. с ДДС. Договорите са приключени и разплатени.

Обект 22: „Доставка на бои и консумативи”. Сключен е договор №12/11.04.2013 г. с "СМР Инвест" ЕООД гр. Русе на стойност 24 хил. лв. с ДДС, който е  приключен и разплатен.

Обект 4: „Изграждане на отдалечено управление и контрол на телекомуникационна апаратура в гарите Благоевград и Пловдив”. Сключен е договор №4244/22.01.2013 г. с „ЕКЕКОМС” ООД гр. София на обща стойност 47 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

ПРОЕКТ 5 - „Модернизиране на контактна мрежа и тягови подстанции”. Към 30.09.2013 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 6 359 хил. лв.

Средствата са усвоени по обекти и подобекти, както следва:

т.1. „Ремонт и подмяна на съоръженията на контактната мрежа”.

т.1.1. Обект: „Подмяна на изолацията в контактната мрежа”.

Сключени са договори за доставка на полимерни изолатори по обособени позиции, както следва:

- Договор №4271/19.02.2013 г. с „Високоволтови системи” ООД по обособена позиция 1за доставка на 1 000 броя изолатори на стойност 103 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2013 г. договорът е приключен и разплатен.

- Договор №4270/19.02.2013 г. с „Високоволтови системи” ООД по обособени позиции 2 и 3 за доставка на 20 000 броя полимерни изолатори на стойност 3 355 хил. лв. с ДДС. Договорът е приключен и разплатен.

- Договор №4255/08.02.2013 г. със „СЕМО” ООД по обособена позиция 4 за доставка на 2 000 броя изолатори на стойност 209  хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

- Договор №4256/08.02.2013 г.. със „СЕМО” ООД по обособени позиции 5, 6, 8 и 9 за доставка на 1 800 броя изолатори на стойност 183 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

т.1.2. Обект: „Подмяна на носещи въжета за контактната мрежа, включващо доставката на:

т.1.2.1 – бронзови въжета - 70 мм2, 50 мм2, 10 мм2. Сключен е договор № 4352/31.05.2013 с „Елтранс-импекс” ООД гр. София за доставка на бронзови въжета на стойност 602 хил. лв. с ДДС. Договорът е приключен и разплатен.

т.1.2.2 – свързващи възли и детайли – клеми за контактната мрежа – различни типове кука болтове.

Сключен е договор №4294/11.03.2013 г. с фирма „Елтранс-импекс“ ООД, гр. София за доставка на 10 000 бр. клеми струнни еквипотенциални на стойност 127 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

Сключен е договор №4303/29.03.2013 г. с фирма „Драгоман-ел” за доставка на 15 100 броя различни типове клеми и кука болтове на стойност 139 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

Сключен е договор №4297/15.03.2013 г. с фирма „Елтранс-импекс” ООД, гр. София на обща стойност 87 хил. лв. с ДДС за доставка на: гола медна жица ф 4 - 1000 кг. на стойност 18 хил. лв. и медно гъвкаво въже 95 мм2 - 3 500 кг. на стойност 69 хил. лв. Договорът и за двете позиции е приключен и разплатен.

т.1.3. Обект: „Подмяна на контактен проводник, включващо доставката на контактен проводник”. Сключен е договор № 4352/31.05.2013 с „ Елтранс-импекс” ООД гр. София, за доставка на 29 700 кг. контактен проводник, на обща стойност 494 хил. лв. с ДДС и срок на изпълнение 30.09.2013 г. Договорът е приключен и разплатен.

т.1.4. Обект: „Подмяна на компенсиращи устройства на контактната мрежа, включващо доставката на:

т.1.4.1 - въже DIEPA ф 9,5 мм. Сключен е договор №4257/08.02.2013 г. за доставка на 2 000 кг. въже DIEPA ф 9,5 мм. за компенсиращи устройства на стойност 52 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

т.1.4.2 - моноблокови компенсиращи устройства. Сключен е договор №4275/22.02.2013 г. с фирма „Транском „С” ООД  за доставка на 300 броя моноблокови компенсиращи устройства на обща стойност 393 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

т.1.8. Обект: „Преустройство на контактната мрежа в участъка Юнак - Величково”. Сключен е договор 4102/1.10.2012 г. с „Транстрой“ гр. Варна на обща стойност 1 125 хил. лв. с ДДС за част контактна мрежа. Към 30.09.2013 г. усвоените средства са в размер на 96 хил. лв. Съгласно утвърден актуализиран поименен списък на капиталовите разходи останалата част от договора ще се разплаща от Поделение „Железен път и съоръжения“.

т.1.5. Обект: „Преустройство на контактната мрежа в закрита гара Владо Тричков”. Сключен договор № 4397/06.08.2013 г с ДЗЗ Консорциум „ТБС 2012-2016“ гр. София, на обща стойност 371 313,14 лв с ДДС. Към 30.09.2013г. са разплатени 139 хил. лв.. Срока на изпълнение на договора е 06.12.2013 г.

т.3. „Ремонт и подмяна на съоръжения в тягови подстанции и ОСП”.

т.3.1. Обект: “Доставка и монтаж на динамични компенсатори на реактивна електроенергия“ - преходен 2013/2014 г. Сключен договор № 4376/12.07.2013 г. с фирма „Ел-тест“ ЕООД. Разплатен е аванс в размер на 90 хил. лв.

т.3.2. Обект: „Ремонт покривна конструкция и вътрешни помещения тягова подстанция Дряново”. Сключен е договор №2/30.04.2013 г. с фирма „Инвест-строй 2000” ЕООД на стойност 67 хил. лв. с ДДС. Договорът е приключен и разплатен.

т.3.9.Технически надзор CKADA-Дивдядово, СП Кочово и Каспичан - Договор № 30/30.05.2012 с фирма ЕТ “Ел. транс инженеринг-ВМ“, на стойност 18 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

т.3.11. Обект: „Доставка на сухи трансформатори за контактната мрежа 24/0.23 кV, 5 кVА открит монтаж”. Сключен договор № 4390/31.07.2013 г., с фирма „ЕТИС 2007”, на стойност 67 хил. лв. с ДДС, за доставка на 9 броя трансформатори. Доставката е изпълнена и разплатена през м. септември с което договора е приключен.

т.3.14. Обект: „Доставка на преносими заземители, изолационни щанги, указатели за напрежение”. Сключен договор № 4321/19.04.2013, с фирма „Контрагент 35“ на стойност 138 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2013 г. договорът е приключен и разплатен.

ПРОЕКТ 7 - „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат – Синдел”. Към 30.09.2013 г. усвоените бюджетни средства са в размер 7 358 хил. лв.

Средствата са усвоени по обекти и подобекти, както следва:

Обект: „Участък Лозарево - Прилеп от км. 18+663 до км. 23+108 включително жп тунел №1”. Приключен договор.

Подобект: „Измерване на деформации в тунел №1 в междугарието Лозарево – Прилеп”. Приключен договор.

В изпълнение на договор № 209/01.11.2012 г. с изпълнител ДП ТСВ и със срок на изпълнение м. юли 2013 г. Извършени са 18 бр. геодезически измервания и не са наблюдавани изменения в измерваните разстояния. Усвоените бюджетни средства от началото на годината са в размер на 17 хил. лв.

Подобект: Оказване на авторски надзор и техническа помощ за подучастък "Жп тунел 1 в участъка Лозарево - Прилеп". Изпълнителят извършва авторски надзор и техническа помощ, съблюдавайки изискванията на ПИП и СМР. От началото на годината са усвоени 14 хил. лв.

Подобект: „Аварийно укрепване на свлачище на км. 73+200 (сп. Струя) в участъка Търнак - Аспарухово”. Приключен договор.

Подобект: „Изготвяне на доклад за ОВОС за проект „Изграждане на части от обект: Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел”. Сключен е договор №4295/12.03.2013 г. с „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД. Усвоените средства са в размер на 4 хил. лв.

Подобект: Изготвяне на доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони от „НАТУРА 2000“ (ОСВ) за проект „Изграждане на части от обект: Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел”. Сключен е договор №4312/05.04.2013 г. с „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД. Усвоените средства са в размер на 2 хил. лв.

Подобект: „Укрепване на жп път от км. 73+400 до км. 73+900 в междугарието Търнак - Аспарухово по трета жп линия”.

Всички строително-монтажни работи (СМР) по договор са приключени. На 08.11.2012 г. е проведена комисия за установяване на годността на обекта за приемане.

Подобект: „Изпълнение на заздравителни мероприятия в участъка от км. 73+300 до км. 73+400 и от км. 74+200 до км. 74+400 в междугарието Търнак - Аспарухово по 3-та жп линия”. Всички СМР по договор са приключени. На 08.11.2012 г. е проведена комисия за установяване на годността на обекта за приемане.

Подобект: „Реконструкция и отводняване на входната гърловина гара Аспарухово”. Сключен е договор № 4115/15.10.2012 г. с ДЗЗД „СО КРАМ КОМПЛЕКС” за строително-ремонтни работи и договор № 6/25.09.2012 г. с „Рубикон инженеринг” ООД за строителен надзор. Към 30.09.2013 г. усвоените бюджетни средства по договорите са както следва: 7 312 хил. лв. за СМР и 9 хил. лв. за строителен надзор.

ПРОЕКТ 8 – „Възстановяване на проектни параметри на жп линията София -Карлово - Зимница”. Към 30.09.2013 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 220 хил. лв. Средствата са усвоени по подобект: „Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителна техника и телекомуникационните мрежи в жп линията София-Карлово инженеринг”. Обектът има издадено Разрешение за ползване № СТ-05-227/07.02.2013 г.

ПРОЕКТ 20 - „Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания”. Към 30.09.2013 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 2 066 хил. лв..

Съгласно утвърден актуализиран поименен списък на капиталовите разходи на ДП „НКЖИ” за 2013 г. по програмата за извършване на ремонти на сгради и перони са предвидени 30 обекта за изпълнение чрез възлагане. Приключи изпълнението на преходните от 2012 г. обекти: „Ремонт приемно здание гара Бов”, „Аварийно събаряне изгорялата част от приемното здание, ремонт на съществуващата чакалня и възстановяване съоръжения за сигнализация и телекомуникации в гара Плачковци”.

От началото на годината до края на м. септември 2013 г. са сключени 24 договора за изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на обща стойност 2 234 хил. лв.

От началото на годината са приети с Акт 16 и са въведени в експлоатация 36 обекта.

ПРОЕКТ - „Доставка автомобили с висока проходимост”. Усвоените бюджетни средства от началото на годината са в размер на 498 хил. лв.

Средствата са усвоени по обект: „Доставка на девет броя автомобили с висока проходимост за доокомплектоване”. Сключен е договор №4173/26.11.2012 г. с „МОТО ПФОЕ” ЕООД - гр. София на стойност 498 хил. лв. Договорът е приключен и разплатен.

И през 2013 г. усилията на ръководството на ДП „НКЖИ” са насочени към възстановяване и подобряване техническите параметри на железопътната инфраструктура, усвоявайки ефективно предоставените средства; повишаване безопасността и сигурността на превозите по железопътната инфраструктура; повишаване производителността на труда; оптимизиране на разходите и запазване на постигнатата финансова стабилност.

С уважение,

## инж. Милчо Ламбрев

## Генерален директор

## на ДП „НКЖИ”

Съгласувано :

........................Дж. Димитрова

Директор дирекция „ФУС“

........................Н. Милич

Ръководител отдел „ПАС”

Изготвил :

......................В. Матова

Гл. експерт в отдел „ПАС”