## Правни мерки
№ | Проблемна област | Наименование на нормативния акт | Законово основание | Аргументи за необходимостта от мярката/ очакван резултат | Отговорна институция (вносител) | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствиеот-до | Дата на предва- рително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане
1 | Време за плащане на данъци | ДОПК |  | Въвеждане на идентификационен код за проследяване движението на стоки с висок фискален риск. | МФ, НАП | 2016-08-30 | 2016-09-15 | 31.09.2016 | 2016-10-15 | 2016-12-31
2 | Време за плащане на данъци | ЗАДС |  | Облекчаване на административните режими и процедури и съкращаване на сроковете за предоставяне на услуги от АМ чрез иницииране на промени в ЗАДС | МФ, АМ |  |  |  |  | постоянен
3 | Време за плащане на данъци | ЗАДС |  | Изготвяне на проект на нов закон за облагане с акцизи. | МФ, АМ | 2016-08-30 | 2016-09-15 | 31.09.2016 | 2016-10-15 | 2016-12-31
4 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за горите |  | За дейности свързани с опазването и представянето на недвижими археологически културни ценности – държавна и общинска собственост, да се учредява право на строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението им, като в чл. 54, ал. 1 от Закона за горите се създаде нова точка. Голяма част от археологическите културни ценности са в горски територии. Липсата на регламентиран ред за извършване на дейности по опазването и представянето им, като консервация, реставрация, адаптация, които представляват строителство по смисъла на ЗУТ възпрепятства осъществяването на инвестиционните проекти на общините и ведомствата, на които те са предоставени за управление по реда на Закона за културното наследство. Мярката ще облекчи дейностите по опазването и представянето на археологически културни ценности в горски територии. | МЗХ - ИАГ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
5 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за горите |  | Да отпадне изискването по реда на Закона за горите (ЗГ) за предварително съгласуване на подробните устройствени планове (ПУП) от собствениците на засегнатите имоти за учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии за обекти с национално значение/национални обекти и за общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост и на ЗУТ, които стават публична държавна или общинска собственост и за линейни обекти на техническата инфраструктура на територията на повече от една община или област, когато няма друга техническа възможност. Да се измени и допълни чл. 55, ал. 6 от ЗГ. Съгласно ЗГ за учредяване право на строеж се изисква предварително съгласуване със собствениците на поземлени имоти в горски територии. Това създава значителни затруднения, особено в случаите, когато собствениците на засегнатите имоти са физически лица. В случай, че не може да се получи предварително съгласие от всички собственици на частни имоти процедурата по одобряване на ПУП не може да стартира и създава условия за блокиране изграждането на значими обекти на техническата инфраструктура. Мярката ще облекчи процедурата по одобряване на ПУП, като се съкрати времето за процедиране, без да се отнема правото на заинтересуваните лица да бъдат информирани. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, след съобщаването на проектите на ПУП, заинтересуваните лица имат право да подават възражения, предложения и искания, както и да обжалват заповедите за одобряването им пред съответните съдилища. С това изменение не се променят условията за издаване на разрешението за строеж, за което се изисква да са уредени вещните права с извършени обезщетения, изплатени сервитути и т.н. | МЗХ - ИАГ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
6 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за горите |  | Да отпадне изискването по реда на Закона за горите (ЗГ) за предварително съгласуване на подробните устройствени планове (ПУП) от собствениците на засегнатите имоти за учредяване на сервитути върху поземлени имоти в горски територии за обекти с национално значение/национални обекти, за общински обекти от първостепенно значение и за линейни обекти на техническата инфраструктура на територията на повече от една община или област. Да се измени и допълни чл. 62 от ЗГ с нова ал. 6. Съгласно ЗГ за учредяване на сервитут се изисква предварително съгласуване със собствениците на поземлени имоти в горски територии. Това създава значителни затруднения, особено в случаите, когато собствениците на засегнатите имоти са физически лица. В случай, че не може да се получи предварително съгласие от всички собственици на частни имоти процедурата по одобряване на ПУП не може да стартира и създава условия за блокиране изграждането на значими обекти на техническата инфраструктура.Мярката ще облекчи процедурата по одобряване на ПУП, като се съкрати времето за процедиране, без да се отнема правото на заинтересуваните лица да бъдат информирани. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, след съобщаването на проектите на ПУП, заинтересуваните лица имат право да подават възражения, предложения и искания, както и да обжалват заповедите за одобряването им пред съответните съдилища. С това изменение не се променят условията за издаване на разрешението за строеж, за което се изисква да са уредени вещните права с извършени обезщетения, изплатени сервитути и т.н. | МЗХ - ИАГ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
7 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за горите |  | За изграждане и обслужване на водопроводни и канализационни мрежи с диаметър под 1500 мм и на прилежащите към тях хидротехнически съоръжения с площ до 15 кв.м. да се учредява сервитут като отпадне изискването на ЗГ за промяна на предназначението на територията и придобиване на собственост върху площадките на съоръженията. Да се измени и допълни чл. 61, ал. 1, т. 1 и да се допълни чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗГ. За изграждане и обслужване на водопроводни и канализационни мрежи с диаметър под 1500 мм съгласно ЗГ се учредява сервитут, а за площадките на шахтите и на прилежащите към тях хидротехнически съоръжения се изисква провеждане на процедура по промяна на предназначението на територията и закупуването ѝ. По трасето на сервитутната зона се обособяват много площадки с площ до 6 кв.м., за които се представят отделни скици и доклади за оценка, и съставяне на документи за собственост, което затруднява инвеститорите. Мярката ще премахне провеждането на три отделни процедури по ЗГ, ще облекчи процедурата по разрешаване на строителството и ще намали времето за изпълнението ѝ. | МЗХ - ИАГ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
8 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за енергийната ефективност |  | Отпадане на изискването за изготвяне на доклад за енергийна ефективност от специално лицензирани лица и фирми на етап инвестиционен проект. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г. | МЕ, МИ, МРРБ | Януари -март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
9 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за здравословни и безопасни условия на труд |  | Облекчаване на регулациите по отношение на малките и средните предприятия чрез отмяна на задължението за създаване на Комитет по условия на труд или Група по условия на труд, съгласно чл. 27 от ЗЗБУТ Мярката е предложена от БТПП. | МТСП | Януари -март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
10 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации и Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за културното наследство |  | Премахване изготвяне на становищата от две администрации -НИНКН и МК, по реда на чл. 84, ал.1 и ал. 2 от ЗКН. Съгласно чл. 84 от ЗКН, съгласуването на устройствени планове и инвестиционни проекти се извършва от Министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица, след писмено становище на НИНКН, в двумесечен срок от датата на постъпване на съответната документация. Със заповед на министъра на културата е определен срок от един месец на НИНКН за изготвяне и предоставяне на становищата в Министерство на културата и един месец на МК за издаване на административния акт. МОТИВИ: Забавяне на становищата от НИНКН, което води до неспазване на законовия срок за произнасяне от МК; Използване на двоен административен капацитет - разглеждане на проектните документации от две администрации; Двойно деловодство - в НИНКН и МК; Пренасяне на проектни документации между двете администрации; Министърът на културата издава индивидуален административен акт и носи аминистративнонаказателна отговорност по АПК за некоректно изготвени становища и неспазване на административните срокове за произнасяне. Мярката е предложена от Министерство на културата. | МК | Януари -март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
11 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации и Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за културното наследство |  | Да се редуцират документациите, разписани в чл. 83, ал. 1 от ЗКН, подлежащи на съгласуване от МК, като се предоставят правомощия на общинските администрации по съгласуване на документации за определени територии за защита на недвижимото културно наследство. МОТИВИ: В чл. 83, ал. 1, т. 1 от ЗКН изискванията за видовете проектни документации, които следва да се съгласуват се отнасят за всички „единични културни ценности", независимо дали касаят паметник от „национално значение" или за „сведение". Подобна е ситуацията и с т. 2. След прецизиране на текстовете в чл. 83, за определени категории културни ценности, проекти за цветови фасадни решения, художествено осветление, паркоустройство и благоустройство, текущи и аварийни ремонти и укрепителни работи, преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 (4) и чл. 57 (5) от ЗУТ, включително за настилки, огради, чешми, улично осветление, електрически табла, външни климатични съоръжения, антени на мобилни оператори и др., могат да бъдат съгласувани от общинската администрация. Мярката е предложена от Министерство на културата. | МК | Януари -март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
12 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за културното наследство |  | Въвеждане на срок за създаване и поддържане на предвидения в чл. 19, т. 6 от ЗКН публичен регистър на недвижимите културни ценности и режимите за тяхното опазване и съхранение. В чл. 19 от ЗКН е предвидено създаването на публичен регистър на недвижимите културни ценности и режимите за тяхното опазване и съхранение, който се води от НИНКН, но до момента не е създаден такъв. Наличието на публичен регистър ще създаде възможност за своевременно осигуряване на информационна основа за изработване на УП, регламентирано с чл. 115 от ЗУТ и ще съкрати времето за събиране на изходната документация. | МК | януари – март 2016 г. | април – май 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
13 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за културното наследство |  | Съгласуването на заданията за изработване на устройствени планове (УП) по реда на чл. 84, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН) да се извършва в едномесечен срок, като непроизнасянето в този срок да се смята за мълчаливо съгласие. Изменението да се отрази и в чл. 125, ал. 6 от ЗУТ. Нормативно определеният двумесечен срок за съгласуване на заданията за изработване на УП в чл. 84, ал. 1 от ЗКН не се спазва и процедурата по разрешаване изработването на проекти за УП се бави неоснователно. Данните за недвижимите културни ценности и режимите за тяхното опазване и съхранение могат да се набавят от проектантите в процеса на изработване на проекта. Съгласуването с МК да се извършва на етапа на изработения проект за устройствен план. Мярката ще ускори съществено процедурата по разрешаване изработването на УП без да повлияе на пълнотата на проектите по отношение НКЦ.` | МРРБ, МК | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
14 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за МВР |  | В Закона за МВР да се предвиди разпоредба, с която положителните становища, издавани от органите по пожарна безопасност и защита на населението да влизат в сила от датата на издаването им. На основание чл. 125, ал. 1, т. 9 от ЗМВР и чл. 143, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, органите по ПБЗН издават становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност, които подлежат на обжалване по административен и съдебен ред, съгласно АПК в 14-дневен срок. Процедурата по издаване на разрешение за строеж продължава след влизане в сила на становището. В случаите, когато становището е положително този срок за обжалване не е необходим, тъй като заинтересувано лице е само възложителят на строежа.- С мярката ще се избегне удължаването на срока за влизане в сила на издаденото становище и ще се съкрати времето за издаване на разрешение за строеж. | МВР | януари – март 2016 г. | април – май 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
15 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за местните данъци и такси |  | Оптимизиране на процедурата по издаване на данъчна оценка на имот. 1. Ускоряване на процедурата по издаване на данъчна оценка на имот чрез регламентиране на максимален срок за издаване от 3 дни в Закона за местните данъци и такси и предвиждане на възможност за незабавно издаване на оценката от общинските администрации. 2. Въвеждане на разходоориентиран размер на таксите. Към момента съществуват разнородни практики в различните общини при определяне на таксата за услугата, като на места са въведени и различни такси за обикновена, бърза и експресна услуга. 3. Премахване на изискването за представяне на данъчна оценка, в случаите на облагане с данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества в същата община, която издава данъчната оценка. Изпълнението на мярката ще доведе до ускоряване на процедурата и намаляване на разходите за гражданите и бизнеса. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г. | МФ, НСОРБ | Януари -март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
16 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за местните данъци и такси |  | Премахване таксата за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината и въвеждане на служебна проверка. Изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси по отношение таксите за административни услуги - в чл. 115 на закона следва да се създаде нова алинея 2, съгласно която при издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към съответната община не се заплаща такса. По този начин се цели облекчаване на административната тежест за потребителите на административни услуги. С оглед въвеждането на комплексно административно обслужване следва да се разгледа възможността за извършване на служебна проверка на обстоятелствата, при която да отпадне изцяло изискването за издаване на посоченото удостоверение. В допълнение към това в момента съществуват разнородни практики в отделните общи при определяне размера на таксите, който варира в широки граници. От 2 лв. в Община Бургас до 30 лв. за експресна поръчка в Община Благоевград. По справки от Системата за самооценка на административною обслужване през последните години услугата се извършва около 80 000 пъти годишно, което означава, че ефектът за гражданите и бизнеса от изпълнението на мярката ще е в размер на над половин милион лева. Мярката няма да окаже пряко въздействие върху бюджета на общините, тъй като таксата следва да е разходоориентирана и с отпадането на услугата отпадат и разходите за нейното предоставяне. Аналогичната услуга на НАП е безплатна. Мярката е включена в Първи пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 484 на Министерския съвет от 15.08.2013 г. | МФ, НСОРБ | Януари -март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
17 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България |  | Усъвършенстване на съществуващата законова уредба на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, в т.ч.:- отстраняване на пропуски в законовата уредба относно изработването, съгласуването, приемането и одобряването на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт и подробните устройствени планове за яхтените, рибарските и пристанищата със специално предназначение (пристанищата по чл. 107 – 109 ЗМПВВППРБ), както и на специализираните пристанищни обекти и на брегоукрепителните хидротехнически съоръжения в акваторията на Черно море и в българския участък на река Дунав;- отстраняване на съществуващи в уредбата неясноти или противоречия между предвиденото в специалния закон и в ЗУТ, които създават затруднения при прилагането ѝ;- ясно дефиниране на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт и на подробните устройствени планове на пристанищата по чл. 107 – 109 ЗМПВВППРБ като специализирани подробни устройствени планове (последното налага и допълване на чл. 111 ЗУТ). | ИАМА,МТИТС, МРРБ | януари – март 2016 г. | април 2016 г. | април 2016г. | април 2016г. | септември 2016 г.
18 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за опазване на земеделските земи |  | Да отпадне процедурата по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) за изразяване на предварително съгласие при изграждане на национални обекти/обекти с национално значение и на общински обекти от първостепенно значение, които стават публична държавна или публична общинска собственост. Съгласно ЗОЗЗ промяната на предназначението на земеделски земи от държавния или от общинския поземлен фонд може да се извърши след решение за предварително съгласие на министъра на земеделието и храните, съответно на общинския съвет за изработване на подробен устройствен план. Мярката ще облекчи процедурите по разрешаване на строителството на горните обекти.. | МРРБ,МЗХ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
19 | Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - електричество, газ, вода | Закон за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагането на ЗОЗЗ и Закон за горите. | Промяна в Правилник за прилагането на ЗОЗЗ и Закон за горите. | Отпадане изискването на Комисията за земеделски земи, за становище за трасе и площадка от Регионална дирекция по горите, която издава за преминаване на трасе през горския фонд. | МРРБ, МЗХ | Февруари – март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
20 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за опазване на околната среда |  | Намаляване на срока за издаване на решение на РИОСВ за необходимостта от извършване на ОВОС от 30 на 20 дни. Изпълнението на мярката ще доведе до ускоряване на процедурата по издаване на разрешение за строеж. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г. | МОСВ | Януари -март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
21 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за опазване на околната среда |  | Облекчаване на процедурите за одобряване на подробни устройствени планове, които са в съответствие с предвижданията на одобрен общ устройствен план, за който е проведена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.Мярката ще намали срока за одобряване на определени ПУП. | МОСВ | януари – март 2016 г. | април – май 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
22 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за опазване на околната среда и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми |  | Да се редуцира нормативно установеният срок за произнасяне по приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) до едномесечен, като се предложи съвместяване на процедурите. Съгласно чл. 90 от ЗООС условията и редът за извършване на екологична оценка (ЕО) се определят с наредба на Министерския съвет (Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми от 2004 г.). В Глава втора от Наредбата са определени действията на компетентния орган и сроковете за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, което забавя процедурата по одобряване на заданието за изработване на устройствен план и разрешаване изработването му по реда на ЗУТ. Мярката ще намали времето за процедиране на заданията за изработване на УП и ще облекчи инвестиционния процес без да повлияе на пълнотата на проектите по отношение изискванията за опазване на околната среда тъй като изработеният проект на УП подлежи на съгласуване с МОСВ/РИОСВ преди одобряването му. | МОСВ | януари – март 2016 г. | април – май 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
23 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за пътищата |  | С промяна в Закона за пътищата да отпадне изискването издаването на разрешение за специално ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътищата по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата (ДР на ЗП) да е задължително условие за въвеждане на строежа в експлоатация. Двете отделни разрешения за специално ползване на пътищата да бъдат заменени с издаване на едно общо разрешение за специално ползване на пътищата за изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения. Мярката ще облекчи предвидения разрешителен режим за специално ползване на пътищата при изграждане на обекти в обхвата на републиканските пътища. | МРРБ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
24 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за туризма |  | В Закона за туризма да се направи изменение на определението за „къща за гости“, като тя се определи като „жилищна сграда“ Неясният статут на къщите за гости, които не са причислени към определена категория строежи създава затруднения пред инвеститорите при осъществяване на инвестиционните им намерения. | МТ | януари – март 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
25 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за управление на отпадъците |  | Опростяване на процедурата за представяне на документ за местонахождението на площадките за издаване на разрешение за дейности с отпадъци по чл. 67 ЗУО. Заместване на документите по т. 9 и 10 на чл. 69, ал. 1 ЗУО с документ, представляващ извадка от действащ устройствен план с местонахождението на площадката. Към момента съгласно закона лицата следва да представят: 9. оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, а в случаите по чл. 38, ал. 1 и оригинал или заверено от компетентния орган копие - извадка от действащ устройствен план или друг удостоверителен документ, в който е посочено разположението на конкретния имот, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1; 10. заверено копие на документ за собственост или на договор за наем, придружен с удостоверителен документ за собственост на имота, издаден от компетентните служби, на чиято територия е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, имота, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация; И в двата случая се изискват различни документи, които са излишни и скъпо струващи, а и удостоверителен документ за собственост по българското законодателство не съществува. Необходимият документ за тази процедура е извадка от действащ устройствен план (скица) с местонахождението на площадката. Мярката е предложена от КРИБ | МОСВ | Януари -март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
26 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за управление на отпадъците |  | Да отпадне изискването на чл. 11, ал. 3 и 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) планът за управление на строителните отпадъци (ПУСО) да е част от инвестиционния проект и да се одобрява по реда на ЗУТ от органа, компетентен да издаде разрешението за строеж. ПУСО да се изготвя от строителя преди откриване на строителната площадка, като същият се представя за съгласуване от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице по реда на чл. 11 от ЗУО. Копие от одобрения ПУСО да се предоставя при откриване на строителната площадка на общината, на чиято територия се изгражда строежът във връзка със задължението на общинските администрации по опазване на околната среда от замърсяване със строителни отпадъци. Контролът по изпълнение на изискванията в плана за управление на строителните отпадъци да се извършва от органите на Регионалните инспекции по околната среда и водите и/или кмета на съответната община или упълномощено от него лице. Промяната да се отрази в ЗУТ, като отпаднат т. 9 в чл. 142, ал. 5 и т. 3 в чл. 148, ал. 9. Съгласно чл. 11, ал. 1, 3 и 4 от ЗУО възложителят на строителни и монтажни работи и за премахване на строежи изготвя план за управление на строителните отпадъци, който се одобрява като част от инвестиционния проект или се изготвя като самостоятелен план и се одобрява по реда на ЗУТ от съответния орган, компетентен да издаде разрешението за строеж. Спецификата на изискванията към изготвяне на план за управление на строителните отпадъци налага оценяването и контролът по изпълнението му да се извършват от органите на Министерството на околната среда и водите, компетентни да прилагат ЗУО. Мярката ще осигури ефективен и компетентен контрол по изпълнението на изискванията, заложени в плановете за управление на строителните отпадъци и постигане на целите за материално оползотворяване на строителните отпадъци на национално и европейско ниво. | МОСВ, МРРБ | януари – март 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
27 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за управление на отпадъците; Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали |  | Преразглеждане на съдържанието и етапа, на който се изисква наличие на План за управление на строителните отпадъци. Съгласно чл. 11, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и пар. 35 от Закона за управление на отпадъците при процедурата по издаване на разрешение за строеж за всеки обект се изисква и План за управление на отпадъците. Следва да се преразглеждат съдържанието, процедурата и етапа, на който се изисква наличие на План за управление на строителните отпадъци, с оглед облекчаване на строителния процес. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г. | МОСВ, МРРБ | Януари -март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
28 | Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - електричество, газ, вода | Закон за устройство на територията | проектиране и строителство извън населените места. | Придаване на вещноправни последици на общия и подробните устройствени планове, за да се намали времето и средствата за подготовка на трасето за изграждане на техническа инфраструктура. Втори вариант на трасе да се изготвя само при необходимост. | МРРБ, НСОРБ | Февруари– март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
29 | Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - електричество, газ, вода | Закон за устройство на територията | Изграждане на техническа инфраструктура след регулационни промени | Съкращаване на времето за ускоряване на процедурата в етап „одобряване на инвестиционен проект” от главния архитект. | МРРБ, НСОРБ | Февруари – март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
30 | Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - електричество, газ, вода | Закон за устройство на територията | Съкращаване на сроковете за присъединяване в ЗУТ | Опростяване на процедурата за съкращаване на сроковете за издаване на разрешително за строеж присъединяване по чл.154. | МРРБ, НСОРБ | Февруари– март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
31 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за устройство на територията |  | Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности. Промяна в ЗУТ, която да предвиди, че разрешенията за поставяне се издават по ред, установен с наредба на министъра, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител. С изменението на Закона за устройство на територията да се определи и органът, който издава разрешението за поставяне - главният архитект на общината, както и да се определят изисквания за съгласуване на схемата за имотите - общинска собственост, по аналогия с определените изисквания за съгласуването й за имотите - държавна собственост. Ефектът от мярката ще бъде въвеждане на унифицирана и опростена процедура, уеднаквяване на терминологията на издадените документи, намаляване на административните разходи за общинските администрации по разработване и приемане на 265 отделни наредби. Мярката е включена в Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 90 на Министерския съвет от 18.02.2014 г. | МРРБ, НСОРБ | Януари -март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
32 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за устройство на територията |  | Намаляване на срока за издаване на разрешение за изработване на устройствен план. Всяка инвестиционна инициатива, когато за съответната територия няма действащ устройствен план или инвестиционната инициатива не съответства на предвижданията на действащия устройствен план, започва с градоустройствена процедура - разрешение за изработване на устройствен план, което се издава от съответния компетентен орган, съгласно чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ. Срокът за издаване на разрешение за изработване на устройствен план следва да се намали от 30 на 14 дни. Мярката е включена в Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 90 на Министерския съвет от 18.02.2014 г. | МРРБ | Януари -април 2016 г. | май-юни 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г.
33 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за устройство на територията |  | Опростяване на процедурата относно изработване и одобряаване на Подробен устройствен План - Парцеларен план. В момента се изработва предварително ПУП-ПП , който се съгласува и гласува от съответния Общински съвет , утвърждава се от Областна администрация и се обявява в Държавен вестник. Това се прави дори когато не се засягат общински и/или държавни имоти. Парцеларният план да стане част от Инвестиционния проект, на фаза технически или работен проект. Мярката е предложена от КРИБ. | МРРБ | Януари -април 2016 г. | май-юни 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г.
34 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за устройство на територията |  | Внасяне на яснота в нормативната уредба, регламентираща рекултивацията на общинските сметища за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. По отношение прекатегоризацията на строежите, предлагаме в чл. 137, ал.1, т. 2, б. „г", след израза „закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран ", да се добави „ с изключение на стари общински сметища в земеделски земи и горски фонд и на стари сметища със спряна експлоатация и площ по-малка от 10 дка и/или с обем на отпадъците по-малък от 10 000 куб.м." Цитираните изключения се отнасят до: - сметища в земеделски и горски земи, които се рекултивират по Наредба № 26, и след рекултивацията им се връщат в горския и земеделски фонд с предназначение-пасища/ мера; - малки сметища по площ и обем на отпадъците, чиято рекултивация би се утежнила процедурно, ако се изпълнява по ЗУТ, вместо по Наредба №26. Неправилното тълкуване и прилагане на чл. 137 от Закона за устройство на територията, в който "закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран" се възприема едновременно като рекултивация и като строеж втора категория по значимост, сложност и рискове при експлоатация на обекта, е в противоречие със законодателството за рекултивация на сметища и други депа за отпадъци. Мярката е предложена от МОСВ. | МРРБ, МОСВ | Януари -април 2016 г. | май-юни 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г.
35 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за устройство на територията |  | Облекчаване на процедурата по откриване на строителна площадка, линия и ниво за строежите от четвърта, пета и шеста категория. Откриването на строителна площадка, линия и ниво за строежите от четвърта, пета и шеста категория трябва да се извърши в присъствието на служителите по контрол на строителството в общинската администрация. Поради тяхната заетост откриването на площадката често необосновано се забавя, а на практика е излишно, защото представлява дублиране на функции с геодезиста и строителя. Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво следва да се извършват, при влязло в сила разрешение за строеж, от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, а за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната -от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи или от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност", или от упълномощени от тях лица. Ефектът ще бъде ускоряване и облекчаване на процедурата за строежите от четвърта, пета и шеста категория. Мярката е включена в Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 90 на Министерския съвет от 18.02.2014 г. | МРРБ | Януари -април 2016 г. | май-юни 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г.
36 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за устройство на територията |  | Съобщаване на индивидуални административни актове от компетентния орган на заинтересуваните лица по реда на АПК. Когато проектът за подробен устройствен план е за част от населено място или селищно образувание в обхват до един квартал или до три квартала в градовете с районно деление, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, обявлението да се съобщава на заинтересуваните лица. В случаите, когато адресът на някое от заинтересуваните лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението да се обнародва в "Държавен вестник". Мярката е включена в Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 90 на Министерския съвет от 18.02.2014 г. | МРРБ | Януари -април 2016 г. | май-юни 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г.
37 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за устройство на територията |  | Отпадане на задължителното съгласуване и одобряване на инвестиционни проекта от общинската администрация. Да се предвиди възможност органът издаващ разрешение за строеж да може да отказва издаване на разрешение при констатирани пропуски и нарушения в доклада. Да се предвиди че съответствието с предвижданията на влязъл в сила ПУП се извършва от органа, издаващ разрешението за строеж. Да се уреди възможност за налагане на санкции за консултанти, по чиито доклади системно се констатират пропуски и нарушения в представяните доклади. Основание за издаване на разрешение за строеж да бъде единствено представен инвестиционен проект, заверен от регистрирано лице -Консултант съгл. чл.167, ал.2 ЗУТ/2003 и представен комплексен доклад с положителна оценка за всички категории строежи. За целта да се предвидят изменения в чл.142, ал.6 като отпадне т.1. Общинските експертни съвети не разполагат с експерти по всички части, освен в по-големите общини, като малките нямат и средства да наемат такива специалисти. Мярката е предложена от КРИБ. | МРРБ | Януари -април 2016 г. | май-юни 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г.
38 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за устройство на територията |  | Одобряване на инвестиционен проект - заснемане за възстановяване на изгубени проекта по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ. Да се опрости процедурата по възстановяване на изгубен инвестиционен проект чрез изменение на чл. 145, ал. 1 и 5 от ЗУТ. При досегашния ред за възстановяване на одобрени инвестиционни проекта проектът-заснемане трябва отново да бъде одобряван. С предлаганата промяна одобряването се замества от съгласуване и се дава възможност проектът-заснемане да служи за основа при последващи инвестиционни инициативи. Ал. 5 се изменя така: „(5) Когато одобрените инвестиционни проекти, по които е изпълнен строежът, са изгубени, те се възстановяват при необходимост от собственика с инвестиционен проект-заснемане на извършения строеж и представени документи по чл. 144, ал. 1, т. 1-3 и ал. 2. Проектът-заснемане се съгласува от органа, компетентен да одобри инвестиционния проект за строежа, след представяне на разрешението за строеж или на други документа от издадените строителни книжа. Проектът-заснемане служи като основа за извършване на последващи строителни и монтажни работи на строежа със или без промяна на предназначението, както и при прехвърлителни сделки." Таксата за услугата варира в зависимост от общините и е обвързана с площта на обекта. При среден разход за издаване на становище от 700 лв., включващ местна такса 500 лв. и 200 лв. разходи за подготовка и представяне на документацията, общият ефект за бизнеса при средно 1500 подобни услуги възлиза на близо 1 млн. лв. спестени средства годишно. Мярката е включена в Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 90 на Министерския съвет от 18.02.2014 г. | МРРБ | Януари -април 2016 г. | май-юни 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г.
39 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | Да се определи (десетдневен) срок за предприемане на действия за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ на проекта за подробен устройствен план (ПУП) от постъпването му в общинската администрация, както и от разглеждането му по ал. 8, когато това е необходимо. Този срок да се отрази в чл. 128, ал. 1, ал. 2 и ал. 8 от ЗУТ. Изработените проекти за ПУП се съобщават на заинтересуваните лица по реда на чл. 128, ал. 1, ал. 2 или ал. 3 от ЗУТ. В разпоредбата не е предвиден срок за общинските администрации за предприемане на действията по съобщаване на проектите, което създава условия за прилагане на корупционни практики.С предложената мярка се въвежда срок за изпълнение на процедурата по съобщаване на проектите на УП. Общините ще ускорят процедурите по съобщаване и обсъждане на УП, и ще бъдат ограничени възможностите за прилагане на корупционни практики като недобросъвестно забавяне на плановете за отделни територии от страна на някои общински администрации. | МРРБ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
40 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | Да се ограничи срокът на действие на разрешенията за изработване на проекти за общи и за подробни устройствени планове. Разрешенията за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове (ОУП и ПУП) за територии над два квартала и техните изменения да спират прилагането на действащите УП за срок не по-дълъг от две години. По изключение с решение на органа, компетентен да одобри плана да може да се удължава този срок с до една година. Да се отмени или да се предложи нова редакция на чл. 198, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Разрешенията за изработване на устройствени планове по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ са безсрочни. С предложената мярка ще се намалят сроковете за изработване и процедиране на УП – общините ще бъдат стимулирани да ускоряват процедурите по разглеждане, приемане и одобряване на УП, и ще бъдат ограничени възможностите за прилагане на корупционни практики, като недобросъвестно забавяне на плановете за отделни територии от страна на проектанти или общински администрации. Ограничава се вероятността конкретните поземлени имоти да са с неизяснен устройствен статут за неопределен срок от време. В случай, че разрешеният за изработване план не е одобрен и влязъл в сила, след изтичане на срока на действие на разрешенията, собствениците на имоти ще могат да приложат предвижданията на действащия план. | МРРБ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
41 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | Да се намали срокът за издаване на разрешение за допускане изработването на подробен устройствен план по чл. 124а, ал. 2 и ал. 3 от едномесечен на 14-дневен. Да се предвидят изключения в случаите, когато компетентен орган е Общинския съвет или министърът на регионалното развитие и благоустройството по чл. 124, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124а, ал. 4. Действащата разпоредба на чл. 124б от ЗУТ предвижда разрешенията за изработване на проект за подробен устройствен план да се дават в едномесечен срок от постъпване на искането. Намаляването на срока за произнасяне с решение на компетентния орган за издаване на разрешение за изработване на ПУП би довело до намаляване на административната тежест за лицата, облекчаване на административния режим, както и по-голяма бързина и ефективност на инвестиционната инициатива, както и за намаляване на административните срокове в процедурата по допускане изработването на подробни устройствени планове. | МРРБ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
42 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | Да се въведе разпоредба, съгласно която одобрените от областния управител и от министъра на регионалното развитие и благоустройството общи и подробни устройствени планове да се публикуват на интернет страниците на съответната област и на МРРБ. ЗУТ задължава общинските администрации да публикуват одобрените общи и подробни устройствени планове на интернет страницата на съответната община. Липсва такова задължение за областните администрации и за МРРБ.Мярката ще улесни достъпа на обществеността до одобрените УП. | МРРБ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
43 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | Да се намали броят на категориите строежи по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и се опрости номенклатурата, като за строежите, които подлежат на държавно приемане и контрол по време на строителството оценката за съответствие на проекта и надзорът на строителството да се извършва от регистриран (лицензиран) консултант. Тези строежи да се категоризират в една категория с еднакви изисквания по отношение на оценката на съответствието, строителния надзор, въвеждането в експлоатация и административния контрол. Да се прецени възможността за обединяване и на строежи от четвърта и пета категории, като за пета категория остане възможността за извършването на строителния надзор от технически ръководител. Съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ строежите се категоризират в шест необосновано раздробени категории, което затруднява определянето им. С мярката за редуциране и опростяване на категориите строежи ще се подпомогне и улесни прилагането на ЗУТ и ще се премахне необоснованото раздробяване на категориите, което затруднява определянето им без да оказва влияние върху качеството на инвестиционните проекти и на строителството. | МРРБ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
44 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | Разпоредбата за съгласуване на инвестиционните проекти за недвижими културни ценности с Министерството на културата по реда на чл. 141, ал. 7 и в чл. 143, ал. 1, т.5 от ЗУТ да препраща към Закона за културното наследство, а не към чл. 125, ал. 6 от ЗУТ. Прецизиране на текстове в ЗУТ. Двете разпоредби ще станат по-точни и ясни за прилагане. | МРРБ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
45 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | В чл. 144, ал. 1 да се постави изискване инвестиционните проекти да се внасят за съгласуване и одобряване от компетентния орган освен на хартиен носител и в електронен вид, във формат указан в Наредбата по чл. 139, ал. 5 от ЗУТ и/или от одобряващия орган. Мярката ще създаде условия за въвеждане на електронното управление: | МРРБ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
46 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | Да се допълни чл. 144 като се прецизират документите, които легитимират като възложители субектите, които изграждат национален обект/обект с национално значение, общински обект от първостепенно значение или други линейни обекти на техническата инфраструктура. Мярката ще намали времето за процедиране и ще ускори издаването на разрешения за строеж. | МРРБ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
47 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | Премахване на отделната оценка на съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти. Тя да се извършва от специалисти със съответната правоспособност за упражняване на технически контрол, включени в списъка на КИИП, които са в състава на регистрираната/лицензираната фирма - консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ. Когато оценяването се извършва от експертен съвет оценката на съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти да се извършва от физически лица, упражняващи технически контрол и включени в списъка на КИИП. Оценката на съответствието на част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект да се включва като част от общата оценка, изготвена от консултанта, който трябва в състава си да има лице, отговарящо на изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и са вписани в публичния регистър по ЗЕЕ. Инвестиционните проекти се оценяват за съответствието им към съществените изисквания към строежите, което се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или от регистрирана/лицензирана фирма-консултант. Оценката на съответствието на част „Конструктивна“ се извършва по отделен договор от физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“, включени в списък на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) или на компетентен орган в държава-членка на ЕС. Съгласно чл. 142, ал. 11 оценката на съответствието по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти се извършва по отделен договор с възложителя. Мярката ще облекчи процедурата по оценяване на инвестиционните проекти и ще намали административната тежест върху възложителите. | МРРБ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | юли 2016г.
48 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | Прецизиране на текстовете в ЗУТ, касаещи условията за презаверяване на разрешения за строеж, които са изгубили правно действие (чл. 153, ал. 2, 3 и 4 от ЗУТ), като се въведат критерии за презаверка и се ограничи броят на презаверяванията. Мярката ще облекчи презаверяването на разрешения за строеж при гарантиране на обществения интерес. | МРРБ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
49 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | Да се прецизират текстовете в Част пета, Глава двадесет и трета от ЗУТ като се предвидят ясни и конкретни отговорности и санкции при неизпълнение на сроковете за процедиране на устройствени планове и одобряване на инвестиционни проекти, откриване на строителна площадка и приемане на строителството. | МРРБ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
50 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | Да отпадне изискването в ал. 7 на чл. 177 от ЗУТ за представяне на две отделни разрешения за специално ползване на пътищата, като същото бъде заменено с едно общо разрешение за специално ползване на пътищата за изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения, което да се изисква на етап издаване на строителни книжа. За разрешаване на строежи в обхвата на републиканските пътища и за въвеждане им в експлоатация се изискват две отделни разрешения за специално ползване на пътищата. Мярката ще облекчи процедурата по въвеждане в експлоатация и ще намали броя на регулаторните режими в законодателството. | МРРБ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
51 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | Да отпадне предвидената с разпоредбата на т. 6 на ал. 3 от чл. 178 от ЗУТ забрана за въвеждане в експлоатация на строежите, за които липсва определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък, съгласно чл. 60 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). От систематичното място на цитираната разпоредба на чл. 60 от ЗУО – Раздел IV. „Финансиране на обезвреждането на отпадъци чрез депониране“, е видно, че същата касае финансовия аспект на дейностите по обезвреждане на отпадъци чрез депониране и осигуряване на необходимите средства за закриване и рекултивация, които нямат връзка с проектирането и физическото изпълнение на такива съоръжения и съответно нямат отношение към процедурата по въвеждане на строежите в експлоатация. Забраната за въвеждане в експлоатация на строежите, за които липсва определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък, съгласно чл. 60 от ЗУО, които представляват експлоатационни разходи, необосновано регулира процедурата по приемане на строежите, поради което се предлага да се отмени т. 6 от ал. 3 на чл. 178 от ЗУТ, като по този начин отпадне наложената забрана. | МРРБ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
52 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | Да отпадне предвидената с разпоредбата на чл. 178, ал. 3, т. 7 от ЗУТ забрана за въвеждане в експлоатация на строежите, за които не е издадено разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, когато такива се изискват по реда на чл. 67 и чл. 78 от ЗУО. На етап въвеждане на строежите в експлоатация се съблюдава изпълнението на строежа и неговата функционална пригодност, съобразно издаденото разрешение за строеж, одобрените проекти и действащата нормативна уредба по изпълнението и приемането на строителството и в съответствие със съществените изисквания по чл. 169 от ЗУТ към строежите. Разрешителните и регистрационните документи за извършването на дейности по третиране на отпадъци са свързани с упражняване на дейността при експлоатация на строежите и като такива са необходими при физическото им ползване, като същите нямат пряка връзка с изпълнение на строителството в съответствие със строителните книжа. Недопускане дублирането на контролни функции върху посочените дейности с въвеждане на допълнителни изисквания за контрол в процедурата по въвеждане на строежите в експлоатация. | МРРБ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
53 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | Да се допълни чл. 5, ал. 7 от ЗУТ с разпоредба, която да регламентира създаване и поддържане на публични регистри на всички разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и на измененията им и на разрешенията за строеж, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. Аналогично задължение е създадено за кметовете на общини, съгласно действащата разпоредба на чл. 5, ал. 5 от ЗУТ. Предложението е във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. 97 от 2015г.), с който се въвежда задължение за организациите от обществения сектор да публикуват публичната информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинночетим формат, позволяващ повторна употреба. Публикуването ще се извършва на портала за отворени данни (www.opendata.government.bg). Ще се подобри прозрачността и достъпът до информация за гражданите и бизнеса. | МРРБ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
54 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | Съгласуването от Министерството на културата (МК) на заданията за изработване на устройствени планове (УП) по реда на чл. 125, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) да се извършва в едномесечен срок, като непроизнасянето в този срок да се смята за мълчаливо съгласие. По реда на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ се изисква съгласуване с МК на заданието за изработване на устройствен план. Поради неспазване на нормативно определения в Закона за културното наследство срок за съгласуване на заданията се забавя процедурата по разрешаване изработването на проекти за УП. Мярката ще ускори съществено процедурата по разрешаване изработването на УП без да повлияе на пълнотата на проектите по отношение недвижимите културни ценности (НКЦ), тъй като изработеният проект на УП подлежи на съгласуване с МК преди одобряването му. | МРРБ, МК | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
55 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение | Закон за устройство на територията |  | Да се понижи категорията строеж по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ на старите сметища за битови и неопасни отпадъци до определен допълнителен обем, със спряла експлоатация без наличие на сметищен газ и инфилтрат, които са затворени преди повече от десет години и подлежат на рекултивация. Причисляването им към втора категория строежи по реда на чл. 137, ал. 1 от ЗУТ затруднява процеса по рекултивация, поражда сериозен проблем и от гледна точка на финансовото обезпечаване за изпълнение на проектите за рекултивация на старите сметища. Мярката ще подпомогне и облекчи процесите по рекултивация на старите и на закритите сметища и ще подобри качествата на околната среда. | МРРБ, МОСВ | януари – април 2016 г. | май – юни 2016 г. | юли 2016г. | юли 2016г. | ноември 2016г.
56 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за устройство на територията и Закон за културното наследство |  | Отпадане необходимостта от съгласуване на инвестиционния проект с Министерството на културата, освен когато строителството засяга недвижими културни ценности. Инвестиционният проект да се съгласува с Министерството на културата само в случай, че строителството засяга недвижими културни ценности, както и за строежи, попадащи в техните граници или охранителни зони. Съгласуването се извършва при условията и по реда на Закона за културното наследство, като срокът за извършване на съгласувателните действия да не може да надвишава 30 дни. Установяването дали строителството засяга недвижими културни ценности следва да се извършва на база справка в регистъра за недвижимите културни ценности. Мярката е включена в Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 90 на Министерския съвет от 18.02.2014 г. | МК, МРРБ | Януари -април 2016 г. | май-юни 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г.
57 | Присъединяване към мрежите та техническата инфраструктура - електричество, газ, вода | Закон за устройство на територията, Закон за водите, Закон за енергетиката. | ЗУТЗЕ,ЗВ | Въвеждане на писмен мотивиран отказ за присъединяване при невъзможност за свързване на инвеститорите от операторите на техническата инфраструктура, като за неспазване на това условие да се носи административнонаказателна отговорност. Разработване на единни условия и законовоустановен ред за договаряне и администриране присъединяване към подземните и надземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. | МС, МРРБ, МЕ, МОСВ. | Февруари – март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
58 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за устройство на територията, Наредба 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти |  | Намаляване на проектните части, които се изискват за издаване на разрешение за строеж за определени обекти (еднофамилни жилищни сгради, допълващо застрояване, пристройки, надстройки, преустройства, промяна на предназначение и пр.) Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г. | МРРБ | Януари -април 2016 г. Юли- септември 2016 г. (подзаконова та уредба) | май-юни 2016 г. септември -октомври 2016 г. (подзаконовата уредба) | Юли 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г. октомври 2016 г. (подзакон овата уредба)
59 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закон за храните |  | Отпадане изискването за издаване на сертификат за износ на храни от неживотински произход и материали и предмета, предназначени за контакт с храни за всяка отделна партида или група от партиди, освен в случаите когато това изрично се изисква за внос в страните извън ЕС. В случаите когато не се налага издаване на здравен сертификат, по искане на производителите да се издава документ удостоверяващ принципно, че предприятието е регистрирано и има система за качество. Мярката е включена в обхвата на мерките по Решение №° 808 на Министерския съвет от 2012 г. | МЗХ | Януари -април 2016 г. | май-юни 2016 г. | септември 2016 г. | септември 2016 г. | септември 2016 г.
60 | Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - електричество, газ, вода | Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие | Закон за опазване на околната среда, Закон за биологичното разнообразие | Процедурата по извършване преценката необходимостта от ОВОС на заявено инвестиционно намерение, да бъде сведена до едно обявление със срок от 14 дни и следва решение. | МРРБ, МОСВ | Февруари – март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
61 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие |  | Отпадане изискването за становище на РИОСВ по някои инвестиционни предложения, програми и планове. Да се предвиди, че не се изисква становище на РИОСВ по инвестиционни предложения, програми и планове, включително попадащи в урбанизираните територии, които са извън посочените в приложения № 1 и 2 към ЗООС и приложения № 1 и 2 към Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Изпълнението на мярката ще доведе до облекчаване и ускоряване на процедурата по издаване на разрешение за строеж. Мярката е включена в Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 90 на Министерския съвет от 18.02.2014 г. Одобряване на инвестиционен проект - заснемане за възстановяване на изгубени проекта по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ. Да се опрости процедурата по възстановяване на изгубен инвестиционен проект чрез изменение на чл. 145, ал. 1 и 5 от ЗУТ. При досегашния ред за възстановяване на одобрени инвестиционни проекта проектът-заснемане трябва отново да бъде одобряван. С предлаганата промяна одобряването се замества от съгласуване и се дава възможност проектът-заснемане да служи за основа при последващи инвестиционни инициативи. Ал. 5 се изменя така: „(5) Когато одобрените инвестиционни проекти, по които е изпълнен строежът, са изгубени, те се възстановяват при необходимост от собственика с инвестиционен проект-заснемане на извършения строеж и представени документи по чл. 144, ал. 1, т. 1-3 и ал. 2. Проектът-заснемане се съгласува от органа, компетентен да одобри инвестиционния проект за строежа, след представяне на разрешението за строеж или на други документа от издадените строителни книжа. Проектът-заснемане служи като основа за извършване на последващи строителни и монтажни работи на строежа със или без промяна на предназначението, както и при прехвърлителни сделки." Таксата за услугата варира в зависимост от общините и е обвързана с площта на обекта. При среден разход за издаване на становище от 700 лв., включващ местна такса 500 лв. и 200 лв. разходи за подготовка и представяне на документацията, общият ефект за бизнеса при средно 1500 подобни услуги възлиза на близо 1 млн. лв. спестени средства годишно. Мярката е включена в Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 90 на Министерския съвет от 18.02.2014 г. | МОСВ, МРРБ | Януари -април 2016 г. | май-юни 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г. | Юли 2016 г.
62 | Административни процедури във връзка с международния стокообмен и съпътстващи разходи при внос и износ | ЗИД на Закон за ветеринарномедицинската дейност | Чл. 191, т. 8 | Да се въведе възможност за електронно изпращане на попълнената от вносителя/износителя част от сертификата на граничния инспекционен ветеринарен пункт (ГИВП), в съответствие с чл. 2, параграф 4 и чл. 10 на Регламент (ЕО) № 136/2004 и чл. 1, параграф 4 и чл. 7 на Регламент (ЕО) № 282/2004. | МЗХ | април 2016 г. – август 2016 г. | септември 2016 г. | октомври 2016 г. | октомври 2016 г. | декември 2016 г.
63 | Административни процедури във връзка с международния стокообмен и съпътстващи разходи при внос и износ | ЗИД на Закон за ветеринарномедицинската дейност | Чл. 212, ал. 1, т. 1, буква „а“ и чл. 213 - 215 | Да се облекчи режимът за износ на животни и зародишни продукти. Ветеринарномедицинско разрешение за изнасяне да се изисква само за племенни животни от националния генофонд на страната или да се прилага при наличие на хипотезата по чл. 39а, ал. 6 на Закона за животновъдството. В закона да се уредят изчерпателно условията и редът, в т.ч. основанията за отказ за издаване на разрешение. Срокът на валидност на разрешението да се определи в закона, а не със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.Да се намали срокът за издаване на разрешението. | МЗХ | април 2016 г. – август 2016 г. | септември 2016 г. | октомври 2016 г. | октомври 2016 г. | декември 2016 г.
64 | Административни процедури във връзка с международния стокообмен и съпътстващи разходи при внос и износ | ЗИД на Закон за ветеринарномедицинската дейност | Чл. 212, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 242, ал. 4, т. 3 | Да се облекчи процедурата, като се предвиди уведомяването от страна на ветеринарния лекар, който е издал сертификата, да става по електронен път. | МЗХ | април 2016 г. – август 2016 г. | септември 2016 г. | октомври 2016 г. | октомври 2016 г. | декември 2016 г.
65 | Административни процедури във връзка с международния стокообмен и съпътстващи разходи при внос и износ | ЗИД на Закон за ветеринарномедицинската дейност | Чл. 238, ал. 4 | Да отпадне или да се облекчи процедурата за поставяне на печат върху сертификата от ОДБХ. На сертификата се поставя щемпелът на официалния ветеринарен лекар, което би следвало да е достатъчна гаранция за спазването на изискванията. По този начин ще се намалят и времето, и разходите, свързани с поставянето на печата. | МЗХ | април 2016 г. – август 2016 г. | септември 2016 г. | октомври 2016 г. | октомври 2016 г. | декември 2016 г.
66 | Административни процедури във връзка с международния стокообмен и съпътстващи разходи при внос и износ | ЗИД на Закон за ветеринарномедицинската дейност | Чл. 238, ал. 1 | Да се създаде възможност за електронно подаване на заявлението за издаване на сертификат. | МЗХ | април 2016 г. – август 2016 г. | септември 2016 г. | октомври 2016 г. | октомври 2016 г. | декември 2016 г.
67 | Често променящо се законодателство | ЗИД на ЗНА (Към м.януари 2016 г. ЗИД на ЗНА е одобрен от Комисията по правни въпроси на първо четене) |  | Одобрен с РМС № 664 от 01.09.2015 г. и внесен за разглеждане от Народното събрание. С приемането на този ЗИД на ЗНА ще се въведе изготвянето на предварителни и последващи оценки на въздействието на законодателството, както и съществено подобряване на процедурата по провеждане на обществени консултации на проектите на нормативни актове. Сред основните мотиви за въвеждането на оценката на въздействието е намаляването на обема на законодателството, повишаване на качеството му, повишаването на прозрачността на процеса по нормотворчество и на отговорността на лицата, вземащи решенията. Друг важен момент в законопроекта е предвиждането на задължение за извършването на предварителен преглед на съответствието на законопроектите с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, наричана по-нататък „Конвенцията” и с практиката на Европейския съд по правата на човека. Разработването на подзаконово ниво на актовете по прилагането на ЗНА в частта относно въвеждането на оценки на въздействието на законодателството (изпълнението на тази мярка зависи от окончателното приемане посочените промени в ЗНА); | х | х | х | х | х | х
68 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Кодекс на труда |  | Облекчаване на регулациите по отношение на малките и средните предприятия чрез отмяна на задължението за приемане на правилник за вътрешен трудов ред по чл. 181 от Кодекса на труда Мярката е предложена от БТПП. | МТСП | Януари -април 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
69 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Кодекс на труда |  | Създаване на нормативна възможност, чрез промяна в Кодекса на труда, за изготвяне на документи, свързани с трудовото правоотношение, в електронен вид. Изпълнението на мярката ще намали административната тежест като се обхванат документи, създавани в процеса на администриране на трудовото правоотношение, които биха могли да бъдат в електронен вид, като се осигури защита на данните, съдържащи се в тези документи. Мярката е предложена от МТСП | МТСП | Януари -април 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
70 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Наредба 3от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството |  | Облекчаване на процедурата по издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация (УВЕ) на обекти от 4-та до 6-та категория и намаляване на изискващите се документи. Към момента процедурите за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация за обектите от 4-та до 6-та категория са приравнени към тези за останалите обекти, което създава излишни затруднения за обектите от по-ниските категории. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г. | МРРБ | юли -септември 2016 г. | септември-октомври 2016 г. |  |  | октомври 2016 г.
71 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол |  | Отпадане изискването за издаване на здравно заключение за инвестиционен проект, когато спецификата на обекта не налага това и намаляване на срока за процедурата. Следва да се намали срокът за издаване на здравно заключение за инвестиционен проект от директора на РЗИ от 30 на 14 дни, като се разгледат и възможностите за отпадане на процедурата, когато спецификата на обекта не налага това. Изпълнението на мярката ще доведе до облекчаване и ускоряване на процедурата по издаване на разрешение за строеж. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г. | МЗ | Януари -март 2016 г. | Април-май 2016 г. |  |  | Май 2016 г.
72 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол |  | Намаляване на срока за издаване на становище по готовността на строеж за въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ от директора на РЗИ от 30 на 14 дни. Изпълнението на мярката ще доведе до ускоряване на процедурата по издаване на разрешение за строеж. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г. | МЗ | Януари -март 2016 г. | Април-май 2016 г. |  |  | Май 2016 г.
73 | Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - електричество, газ, вода | Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. | Процедура по присъединяване на предприятие към мрежата за водоснабдяване | Уеднаквяването на процедурите за присъединяване към техническата инфраструктура за всички ВиК оператори в страната. Създаване на единна Методика за определяне на цените ВиК оператори в страната, която да бъде регулирана и одобрявана от КЕВР. | МРРБ, КЕВР | Февруари – март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
74 | Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - електричество, газ, вода | Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. | Процедура по присъединяване на предприятие към мрежата за водоснабдяване | Издаване на Становище за въвеждане в експлоатация от ВиК оператора. Становището следва да се издава само когато инвеститорът е изградил външните връзки за присъединяване към ВиК мрежите. В случаите, когато ВиК операторът е изградил сам външните връзки, не следва да заплаща услугата. | МРРБ, КЕВР | Февруари – март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
75 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи |  | Отпадане на изискването за комплексен план-график за последователността на извършване на строителни и монтажни работи при издаване на разрешение за строеж на фаза инвестиционен проект. Към Плана за безопасност и здраве се изисква комплексен план-график за последователността на извършване на строителни и монтажни работи при издаване на разрешение за строеж. Строителният процес обаче може да започне в тригодишен срок от издаване на разрешението за строеж, когато съставеният план-график няма да бъде актуален и следва да се изработи отново. С оглед на това следва да отпадне изискването за комплексен план-график за последователността на извършване на строителни и монтажни работи при издаване на разрешение за строеж на фаза инвестиционен проект. По-целесъобразно е план-график да се изработва преди започване на строителството. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г. | МРРБ, МТСП | Януари -март 2016 г. | Април-май 2016 г. |  |  | Май 2016 г.
76 | Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - електричество, газ, вода | Наредба №6 от 24 февруари 2014г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните мрежи" (Наредба №6). | Процедура по присъединяване на предприятие към електропреносната мрежа | Обединяване на процедура „Закупуване на материали“, с процедурата по „Присъединяване“, изпълнявана от енергийните оператори. Очакван ефект - времето за изпълнение ще се намали с 9 дни. | МЕ, КЕВР | Февруари– март 2016 г. | Април-май 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г. | Юни 2016 г.
77 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Наредба за системите за самоконтрол на фирми в хранителния бранш; Наредба 5 от 2006 г. за хигиената на храните |  | Опростяване на документацията по отношение на системите за самоконтрол на фирми в хранителния бранш. Малките фирми заплащат на консултантски фирми между 1000 и 5000 лева за разработването на документацията. За да се изпълняват изискванията ежедневно, трябва да се попълват дневници за температурата на хладилник, на фризер и т.н. Попълването на тази документация изисква голяма ангажираност и отнема време - минимум 1 час всеки ден. Необходимо е да се опрости документацията и изискванията за попълване и отчитане, с оглед намаляване разхода на време и средства на фирмите. Мярката е включена в обхвата на мерките по Решение № 808 на Министерския съвет от 2012 г. | МЗХ, МЗ | Януари -март 2016 г. | Април-май 2016 г. |  |  | Май 2016 г.
78 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Наредба за специално ползване на пътищата |  | Опростяване на процедурата по издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения по републиканската пътна мрежа. Да се промени текста на чл. 13, ал. 1 от НСПП, като отпадне изискването за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от ЗУТ. Изпълнението на мярката ще доведе до облекчаване и ускоряване на процедурата. Мярката е включена във Втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение №° 635 на Министерския съвет от 22.10.2013 г.; | МРРБ | Януари -март 2016 г. | Април-май 2016 г. |  |  | Май 2016 г.
79 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията |  | Намаляване на таксите, събирани от Агенцията по вписванията, с оглед въвеждане на разходопокривния принцип при тяхното определяне. Към момента приходите, събирани ежегодно от такси за предоставяни административни услуги значително надхвърлят разходите на Агенцията. За 2013 г. приходите на АВ възлизат на 55 552 746 лв., докато разходите са в размер на 16 865 995 лв. Това показва, че приходите надвишават разходите на агенцията с близо 40 млн. лв, което свидетелства, че таксите за услугите, които предоставя АВ не са изчислени в съответствие с разходопокривния принцип. Намаляването на таксите на АВ с 20% например би спестило на гражданите и бизнеса над 10 млн. лв. годишно, а цялостното въвеждане на разходопокривния принцип - близо 40 млн. лв. годишно. Мярката е предложена от работодателски и браншови организации. | МП, АВ | Януари-март 2016 г. | Март 2016 г. | Април 2016 г. | Април 2016 г. | Април 2016 г.
80 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията |  | Отпадане изискването за заверка на платежния документ. В чл. 7а от ТДТСАВ има изискване за заверка на платежния документ, но в специалната Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструмента, издадена от Българската народна банка подобно изискване не съществува, напротив същата в чл. 13, ал. 3 изрично указва, че за платежни нареждания, изпратени по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Законът също не съдържа изискване за определен вид заверка.. От своя страна Законът за електронното управление (ЗЕУ) в чл. 11 вменява задължение за приемане и издаване на електронни документи и за извършване на електронни административни услуги, като доставчиците на електронни административни услуги не могат да отказват приемането на електронни документи, издадени и подписани съгласно изискванията на ЗЕДЕП и на ЗЕУ, както и да отказват издаването на електронни документи и извършването на електронни административни услуги. Прилагането на чл. 7а от ТДТСАВ в действащата му редакция е нарушение на цитираните норми. Чл. 7а. да се редактира както следва: Когато държавната такса е заплатена по електронен път, в службата по вписванията се представя препис от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител. Мярката е предложена от АИКБ. | МП, АВ | Януари-март 2016 г. | Март 2016 г. | Април 2016 г. | Април 2016 г. | Април 2016 г.
81 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост |  | По отношение на услугите: • Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост. • Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите - държавна собственост • Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността. Премахване на експресната услуга и намаляване на срока за бърза услуга от 7 на 3 дни и за обикновена услуга от 14 на 7 дни. Мярката е включена в Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 90 на Министерския съвет от 18.02.2014 г. | МРРБ | Януари-март 2016 г. | Март 2016 г. | Април 2016 г. | Април 2016 г. | Април 2016 г.

## Адм.мерки
№ | Проблемна област | Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура или създаване на работна група | Аргументи за необходимостта от мярката/ очакван резултат | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Краен срок
1 | Време за плащане на данъци | Прилагане на критерия „размер на таксата за превод“ при сключване на договори за обслужване с банка | Очакван резултат: Намаляване на административната тежест и подобряване обслужването на юридическите и на физическите лица. | - | - | - | - | НАП | 2017
2 | Време за плащане на данъци | Подобряване прилагането на регламентираните правила за неизискване на налични в данъчното досие документи | В хода на ревизионното производство да отпадне необходимостта от копиране, окомплектоване и представяне на едни и същи документи, доказващи плащане на данъчни и осигурителни задължения за даден период, изисквани понякога от органите по приходите в различни по време проверки и ревизии. Очакван резултат: Подобряване контрола и облекчаване на юридическите и на физическите лица в хода на ревизионното производство. | - | - | - | - | НАП | постоянен
3 | Време за плащане на данъци | Създаване на възможност за получаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по електронен път. | Разширяване на възможностите държавните институции да се включат в изградената информационна система от НАП, за извличане на удостоверение за наличие или липса на задължения за лицата. По този начин ще отпадне необходимостта данъчно задължените лица да комуникират с НАП. Очакван резултат: Подобряване обслужването на юридическите и на физическите лица. | - | - | - | - | Държавни институции, пред които се предоставя удостоверение, НАП | 2016
4 | Време за плащане на данъци | Изясняване на несъответствия в записите/архивите на НАП по подадени от задължените лица декларации за данъчни и осигурителни задължения и по извършените обвързвания и прихващания на суми от служители на НАП | Очакван резултат: Избягване на излишни грешки и подобряване обслужването на юридическите и на физическите лица. | - | - | - | - | НАП | постоянен

## Открити въпроси
№ | Проблемна област | Наименование | Аргументи за необходимостта от мярката/ очакван резултат | Отговорна институция (вносител) | Срок за подготовка от-до | Краен срок
1 | Административни процедури във връзка с международния стокообмен и съпътстващи разходи при внос и износ | Привеждане на таксите, събирани от органите, осъществяващи контрол на вноса и износа на стоки, в съответствие с изискванията на ЗОАРАКСД за разходно ориентираност на таксите | Таксите за услуги и за специален контрол на стоките (като санитарен контрол), събирани от органите, осъществяващи контрол по вноса и износа на стоки, влияят пряко на цената на износа/вноса. Необходимо е техният размер да бъде определен до размера на необходимите разходи на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрола, в т.ч. необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и изразходвано работно време, както и при спазване на изискванията на чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). | МФ МЗХ МЗ МИ АМС | април 2016 г. – септември 2016 г. | октомври 2016 г.
2 | Време за плащане на данъци | Облекчаване на административните процедури и изисквания, свързани с деклариране и плащане на задължения на физически лица. | Очакван резултат: Намаляване на разходите на физическите лица по деклариране на доходи и данъци чрез опростяване на формуляри и процеси. | НАП | - | постоянен
3 | Време за плащане на данъци | Повишаване на дела на информацията, обменяна по служебен път с други държавни структури, включително и във връзка с прилагането на комплексно административно обслужване. Осигуряване на достъп до бази данни и информационни системи на други институции. | Очаквани резултати: Осигуряване на техническа и информационна обезпеченост за обмен на информация и ползване на разработените е-услуги от НАП, предназначени за администрации / институции (услугата да/не, справка за актуално състояние на трудови договори и др.). | НАП, МФ | - | 2017
|  |  | Служебен обмен на информация между администрациите. Ползване на е-услугите, предоставяни от НАП. Законодателни промени свързани с отпадане на изискването от други институции за предоставяне на удостоверение за наличие и липса на задължение от лицата. | всички заинтересовани институции |  | постоянен
4 | Време за плащане на данъци | Изграждане на диференцирани канали за услуги спрямо потребностите на клиентите и с фокус върху използването на съвременни технологии. | 1. Взаимодействие с клиентите по е-път – предоставяне на данни и документи, напомнителни писма, връчване на актове и документи и др.; 2. Предоставяне на по-детайлна и навременна информация на гражданите и бизнеса; 3. Интернет сайта на НАП – единна точка за предоставяне на информация на лицата за наличие или липса на задължения за републикански и местни данъци; 4. Разработване и внедряване на нови е-услуги в НАП, съобразно потребностите на клиентите. Очаквани резултати: Увеличаване взаимодействието по електронен път между клиентите и НАП; Усъвършенстване и популяризиране на електронните услуги на НАП; Подобряване на обслужването; Повишаване на дела на ползваемостта на е-услугите; Намаляване разходите на задължените лица. | НАП | - | 2017
5 | Време за плащане на данъци | Разширяване на предоставяните от НАП електронни услуги (например за: подаване на декларацията по чл.142, ал.5 от ДОПК, подаване на искане за издаване на удостоверения за платени данъци при източника, подаване на искане за удостоверяване на местно лице и др.) | Взаимодействие с клиентите на НАП по е-път. Очакван резултат: Подобряване на обслужването. | НАП | - | постоянен
6 | Време за плащане на данъци | Организиране на информационни кампании за популяризиране и разясняване на електронните услуги на НАП – канали за плащане, възможности за подаване и получаване на документи. | Към настоящият момент НАП предоставя 156 бр. електронни услуги. Необходимо е клиентите на НАП да бъдат запознати относно възможностите и начина за ползване на тези услуги. Очакван резултат: Подобряване на обслужването и ефективността на работа на агенцията. | НАП | - | постоянен
7 | Време за плащане на данъци | Публикуване и своевременно актуализиране на директиви, регламенти, закони, наредби и други относими актове на европейското и българското законодателство на интернет страниците на държавните институции. Всички актуални бланки на декларации, заявления и други документи, необходими за извършване на процедури като регистрации и деклариране, да бъдат качвани своевременно на сайта на съответната държавна институция. | Очакван резултат: Подобряване обслужването на юридическите и на физическите лица. | Всички държавни институции | - | постоянен
8 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Ускоряване на процедурата за регистрация по ДДС | Оптимизиране на процедурата за регистрация по ДДС и намаляване на срока от 14 на 10 дни. Предоставяне на възможност за заявяване на регистрация по ДДС едновременно с регистрацията в Агенцията по вписванията като комплексна услуга. Мярката е предложена от Световната банка. | МФ | Януари-април 2016 г. | Май 2016 г.
9 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Разширяване на каналите за достъп до административни услуги на Агенцията по вписванията | Необходимо е да се въведе практика в Агенцията по вписванията за използване на възможностите, регламентирани в АПК, за предоставяне на готовите документи на заявителя освен на гише, също и чрез лицензиран пощенски оператор, когато той е изразил такова желание при заявяването на услугата. Мярката е предложена от Световната банка. | АВ | Януари-февруари 2016 г. | Март 2016 г.
10 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Ускоряване на процедурата за свързване с мрежата на техническата инфраструктура | Съгласно ЗУТ инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представен предварителен договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. Срокът за сключване на предварителен договор е дълъг (30 дни). Освен предварителния договор след това се сключват и договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. Това значително усложнява процеса и оскъпява дейността. Наред с това предварителните договори с експлоатационните дружества са с ограничен срок на действие (1 година, след което не осигуряват защита за инвеститора), а са свързани с допълнителни разходи и време. Да се замени предварителният договор с изискване за представяне на удостоверение от експлоатационните дружества относно възможността да свържат обекта към мрежата на техническата инфраструктура. Срокът за издаване на удостоверението да бъде 7 дни и да се уреди в нормативен акт. Намаляване на времето и разходите, свързани с процедурата по свързване с мрежата на техническата инфраструктура. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г. | МРРБ, КЕВР, МИ, МЕ | Януари -април 2016 г. | Май 2016 г.
11 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Въвеждане на служебен обмен на информацията за новопостроената сграда между общината и Агенцията по геодезия, картография и кадастър | Съгласно чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, за да се издаде разрешение за ползване на сграда или друг строеж собственикът, съответно инвеститорът, трябва да представи удостоверение от Службата по геодезия, картография и кадастър, че е предоставил данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради. Необходимо е да се установи практика за служебен обмен на информация между съответната общинска администрация и АГКК Изпълнението на мярката би спестило на гражданите и бизнеса значително време и разходи. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г. | МРРБ, АГКК, общински администрации | Януари -април 2016 г. | Май 2016 г.
12 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Разработване на документация и наръчници в помощ на инвеститорите | Разработване на бланки на документи, наръчници, ръководства и др. документи, които да бъдат в помощ на инвеститорите при реализиране на техните инвестиционни намерения в областта на издаване на разрешението за строеж. В тях следва ясно да бъдат разписани всички необходими стъпки в процеса, с препратки към действащите разпоредби от законодателството. Изпълнението на мярката ще доведе до облекчаване на инвеститорите с оглед необходимите стъпки и документи за издаване на разрешение за строеж. Мярката е предложена от Световната банка. | МРРБ, НСОРБ, браншови организации | Юли -септември 2016 г. | Септември 2016 г.
13 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Въвеждане на комплексна процедура за издаване на разрешение за строеж | Необходимо е да се проведе дискусия по възможността цялата процедура по предоставяне на услугите да се организира като комплексна - услугата се заявява от инвеститора пред компетентния орган (община, областен управител, министъра на регионалното развитие и др.), който организира по служебен път получаването на необходимите документи. Изпълнението на мярката би означавало въвеждане на практика на принципа на обслужване на едно гише по отношение на разрешението за строеж. Мярката е предложена от Световната банка. | МРРБ, АМС | Януари -март 2016 г. | Април 2016 г.
14 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Съобщаване на индивидуални административни актове от компетентния орган на заинтересуваните лица, когато не се прилага реда на АПК | Облекчаване на процедурата при установяване на неполучено писмо. При положение че обявленията се изпращат с препоръчана поща и обратни разписки, в които е установено от пощенските служители, че лицето не е намерено, е нужно допълнително изготвяне на документ, който да се залепи на имота. Когато се отнася за ниви и имоти извън строителните граници, това затруднява процеса по съобщаване. Достатъчно е констативният протокол за неполучени писма да се залепи на таблото в общината. Следва да се предвиди, че когато в закона и в актовете по неговото прилагане не се предвижда изрично съобщаването да се извършва по реда на АПК, то да се извършва чрез отправяне на писмено съобщение до заинтересуваните лица. Мярката е включена в Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 90 на Министерския съвет от 18.02.2014 г. | МРРБ | Януари -април 2016 г. | Май 2016 г.
15 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Промяна на предназначението на сгради или на части от тях | В момента процедурата е ненужно утежнена, когато се извършва промяна на предназначение на нежилищно помещение, без да се извършват работи по преустройство на помещенията. Необходимо е да се опрости процедурата по промяна на предназначението на сгради или на части от тях в случаите, когато няма да се извършват строително-монтажни работи, с изключение на недвижимите културни ценности. Ефектът от изпълнението на мярката ще бъде облекчаване на процедурата и отпадане на разрешителния режим. Мярката е включена в Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 90 на Министерския съвет от 18.02.2014 г. | МРРБ | Януари -април 2016 г. | Май 2016 г.
16 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Реконструкции, основни ремонти и преустройства на сгради и постройки в режим на търпимост | Съществува противоречива практика при допускане на реконструкции, основни ремонти и преустройства на сгради и постройки в режим на търпимост. Търпимите строежи по смисъла на § 16 от Преходните разпоредби на ЗУТ и по смисъла на § 127, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към ЗИД на ЗУТ, които са с постоянен устройствен статут, следва да могат да се пристрояват, надстрояват, да им се извършват ремонти, реконструкции и преустройства, да се променя предназначението им, както и в тях да се извършват всички допустими по закон строително-монтажни работи, в съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план. Посочените дейности се изпълняват след представяне на проекти - заснемане на съществуващия строеж, които се одобряват едновременно с инвестиционните проекти за новия строеж, за който се издава разрешение за строеж по общия ред на този закон. В така издаденото разрешение за строеж изрично се отбелязва, че то се издава за търпим строеж. Изпълнението на мярката ще доведе като резултат до уеднаквяване на практиката при допускане на реконструкции, основни ремонти и преустройства на сгради и постройки в режим на търпимост. Мярката е включена в Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 90 на Министерския съвет от 18.02.2014 г. | МРРБ | Януари -април 2016 г. | Май 2016 г.
17 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | З аплащане на такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж | Определяне на разходоориентиран размер на таксите при съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж на общинско ниво. Събираните към момента такси се определят с наредба на съответния общински съвет съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и варират в много широки граници, като в някои големи градове са неоправдано високи. Необходимо е да се изготви анализ на таксите, събирани от общинските администрации за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж, след което да се внесе предложение за необходимите нормативни промени. | НСОРБ, МРРБ | Януари -април 2016 г. | Май 2016 г.
18 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Определяне на разходоориентиран размер на таксите за административни услуги на общинско ниво | Гарантиране спазването на разходоориентирания принцип при определяне размера на таксите на общинско ниво. Събираните към момента такси се определят с наредба на съответния общински съвет съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и варират в много широки граници, като в някои градове техният размер не отговаря на разходите на съответната администрация за тяхното предоставяне. Необходимо е да се изготви анализ на таксите, събирани от общинските администрации, след което да се внесе предложение за необходимите нормативни промени. Мярката е предложена от Столична община. | НСОРБ, МФ | Януари -април 2016 г. | Май 2016 г.
19 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Намаляване на броя на процедурите при регистрация на собственост | Намаляване на броя на процедурите при регистрация на собственост чрез въвеждане на служебна проверка на обстоятелствата. Изпълнението на мярката ще доведе до премахване изискването за предоставяне от гражданите и бизнеса на някои документи - например удостоверение за актуално състояние и др. Мярката е предложена от Световната банка. | НСОРБ | Януари -април 2016 г. | Май 2016 г.
20 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Увеличаване на покритието на кадастралната карта | Предприемане на действия за увеличаване на покритието на кадастралната карта и степента на електронизация на предоставяните услуги. Мярката е предложена от Световната банка. | АГКК | Януари -април 2016 г. | Май 2016 г.
21 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Опростяване и облекчаване на изискваната документация при износ и внос на стоки от страната | Разглеждане на възможностите за намаляване на броя на изискваните документи при внос и износ на стоки, с оглед добрите практики. Разработване и утвърждаване на нови опростени образци на изискваната документация при внос и износ на стоки. Мярката е включена в пакета от Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес" на Световната банка, приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 05.06.2014 г. | МИ, МФ | Януари -април 2016 г. | Май 2016 г.
22 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечения | Отпадане изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечение по Закона за туризма. В съвместен доклад на Световната банка и МИЕ от 2007 г. е констатирано, че „регулаторните режими в хотелския и ресторантьорския сектор трябва да бъдат облекчени. Изискванията за хотели, ресторанти, барове и кафета съгласно Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения са остарели или са прекалено детайлни. Категоризацията на ресторантите и баровете е напълно излишна. Преобладаващото мнозинство от страните не категоризират ресторантите и баровете." С оглед използване на по-облекчената процедура огромният брой заведения в България са категоризирани с 1 или 2 звезди - в този случай категоризацията се извършва от съответната община. За заведения с над 3 звезди категоризацията се прави от министъра на туризма. По данни от ССАО през 2014 г. МИЕТ е издало 278 удостоверения за категория, докато отчелите се 245 общински администрации (без Столична община) са издали 2496. Заведенията са обект на двоен контрол. Наред с категоризацията, която се извършва от министъра на туризма, заведенията се регистрират от БАБХ като обекти за търговия с храни. За спазването на определени санитарни стандарти от своя страна отговарят Регионалните здравни инспекции. За категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове се събират такси както следва: а) до 20 места за сядане - 110 лв.; б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.; в) от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.; г) от 151 до 300 места за сядане - 940 лв.; д) над 300 места за сядане - 1400 лв. Според регистрите на БАБХ заведенията в България са над 30 000, в това число заведения за организирано хранене; ресторанти; заведения за бързо обслужване; заведения за консумация на напитки и сладкарски изделия; питейни заведения и др. Удостоверението за определената категория на обекта е със срок 5 години, поради което съответните такси не се събират само от новооткрити заведения, а и от съществуващи такива, чиято категоризация вече е изтекла. Изпълнението на мярката ще доведе до намаляването на разходите за бизнеса с над 1 млн. лв. годишно и до облекчаване и ускоряване на процедурата за откриване на самостоятелни заведения за хранене и развлечение. Мярката няма да има пряко отражение върху бюджета на Министерството на туризма и на общините, тъй като при премахване на съответната услуга отпадат и разходите на администрацията за нейното предоставяне. Мярката е включена в Първи пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 484 на Министерския съвет от 15.08.2013 г. | МТ | Януари -април 2016 г. | Май 2016 г.
23 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Създаване на единна правила за извършване на Оценка на риска за здравето на работещите на работните места | Разработване на единна методика с приложимите към нея документи за извършване на Оценка на риска за здравето на работещите на работните места. Мярката е предложена от БТПП. | МТСП | Януари -април 2016 г. | Май 2016 г.
24 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Да се приведат в актуален вид Публичният регистър на декларационните актове и Националният регистър на недвижимите културни ценности на НИНКН | Да се приведат в актуален вид Публичният регистър на декларационните актове и Националният регистър на недвижимите културни ценности на НИНКН, като се проведе, предвидената в ЗКН, процедура по регистриране или отписване на заварените декларирани недвижими паметници на културата. Декларираните обекти също притежават статут на недвижими културни ценности до установяването им като такива по реда на ЗКН. Преобладаващата част от около 40 000 НКЦ на територията на България са със декларационни актове, без определена предварителна класификация и категория, без режими за опазване. Повечето обекти са с временен режим от 10, 20, 30 до 50 години. В публичния регистър на декларационните актове на НИНКН има обекти за които към момента не се знае дали изобщо все още съществуват, дали са запазили културно-историческата си стойност, къде точно са разположени и дали имат легитимен статут, поради неточности в Регистъра на НКЦ. Декларираните обекти подлежат на заключителна оценка, съгласно чл. 61 от ЗКН. В зависимост от заключителната оценка, ще бъде прекратен временният режим на едни обекти и те ще бъдат свалени от Публичния регистър на декларираните паметници, а останалите ще получат окончателен статут с тяхната класификация, категоризация и режими за опазване. Актуализацията на регистрите на НИНКН ще позволи да се изготви специализиран кадастър на недвижимото културно-историческо наследство. Мярката е предложена от Министерството на културата. | НИНКН, МК | Януари -май 2016 г. | Юни 2016 г.
25 | Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации | Ускоряване на процедурата по регистрация на нова фирма | Премахване на изискването за наличие на открита банкова сметка с внесен минимален капитал към момента на регистрация на ООД, като се даде право на фирмата да направи това в срок от 1 месец след регистрацията. Изпълнението на мярката ще доведе до ускоряване на процедурата по регистрация на нови фирми.Мярката е предложена от Световната банка. | МП | Януари-април 2016 г. | Май 2016 г.
26 | Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение |  | Да се осъществи взаимна съгласуваност между предложенията на работните групи.
27 | Време за плащане на данъци | Насърчаване използването на електронно фактуриране. | 1. Въвеждане на задължително електронно фактуриране в областта на обществените поръчки. 2. Създаване на платформа за електронно фактуриране, поддържана от НАП. 3. Гарантиране опазването на търговската тайна от НАП и създаване на условия и правна рамка за тази цел. Очаквани резултати: Унифицирана възможност за електронно фактуриране на територията на страната; Възможност за контрол в реално време на трансакции, стокови потоци и намаляване на административната тежест на лицата, свързана с извършване на насрещни проверки; Обезпечаване на електронното фактуриране за всички държавни и местни органи, както и предоставяне на възможност за безплатно електронно фактуриране от малки предприятия. | Субектите на процедурите за възлагане на обществени поръчки |  | 2017
28 | Време за плащане на данъци | Освобождаване на микропредприятията от задължението за публикуване на годишните финансови отчети, при спазване изискването на чл.36, пар.1, буква „г“ от Директива 2013/34/ЕС на ЕП и на Съветаот 26.06.2013 г. Отпадане на задължението за подаване на заявление за обявяване на годишните финансови отчети за търговците, които не са извършвали дейност през периода/годината като се подава декларация, че не е настъпила промяна във финансовото и имущественото състояние на търговеца. Осигуряване на възможност за подаване на декларацията и по електронен път. | Ревизиране на нуждата от обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в повече от една институция. Създаване на единна входна точка за ГФО и осигуряване на необходимата публичност на информацията. Очакван резултат: Намаляване на административната тежест. | МП, АВ, НАП, НСИ |  | 2017
29 | Време за плащане на данъци | Подаване по електронен път на документи и данни за изчисляване и изплащане на парични обезщетения от ДОО към НОИ от осигурители и самоосигуряващи се. | 1. Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване; 2. Разработване и внедряване на информационна система за заявяване по електронен път на административните услуги по изплащане на паричните обезщетения от ДОО. Очаквани резултати: Изготвен проект на наредба Разработена и внедрена Интегрирана Система за Електронен Обмен на Данни на НОИ (ИСЕОДД); Внедрени онлайн административни услуги; Интегрирани регистри на администрацията: Електронен регистър на болничните листове и Регистър на паричните обезщетения и помощи от ДОО; Намаляване на административната тежест върху бизнеса. | МТСП, НОИ |  | 2017
30 | Време за плащане на данъци | Отпадане на необходимостта от изготвяне на удостоверения за пенсиониране (УП-2 и УП-3), за периоди след 2000 г. Издаване на удостоверения само по изрично искане на НОИ с цел уточняване на липсващи или грешни данни в Персоналния регистър. | Очакван резултат: Намаляване на административната тежест и подобряване обслужването на юридическите и на физическите лица. | МТСП, НОИ |  | 2017
31 | Време за плащане на данъци | Осигуряване на възможност декларациите за местните данъци и такси да се подават по електронен път в общините. | Очакван резултат: Общините да се възползват от предоставената законова възможността за приемане на декларации по електронен път като осигурят необходимата за целта платформа, в следствие на което от една страна да се намали административната тежест като цяло, а от друга – да се подобри събираемостта на местните данъци и такси и да се намали количеството на допуснати грешки. | Общините в РБ, НСОРБ |  | 2017