Приложение № 1 Форма на примерен вътрешен график за работа по бюджетната процедура за 2008 г.

|  | # Стъпки и процедури | # Цел и отговорности | # Участници | # Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Първи етап |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка за представяне на бюджетната процедура за 2008 г. пред колективните органи /колегиумите и на предложение за адаптиран към системата на ПРБК вътрешен бюджетен календар. | Създаване на организация за провеждане на срещите на колективните органи/колегиуми. | Финансово счетоводната дирекция на ПРБК | .... февруари 2007 г. |
| 1.2. | Провеждане на срещи на колективните органи /колегиуми. | Запознаване на ръководството с бюджетната процедура за 2008 г. Одобряване от страна на ръководството на вътрешния бюджетен календар. Обсъждане и одобряване на приоритетите и възможности за оптимизиране на дейностите, изпълнявани в рамките на програмите, съобразени с целевите стойности по показателите за изпълнение за периода 2008 г. – 2010 г. | Колективните органи/колегиуми, директора на ФСД на ПРБК | До 23 февруари 2007 г. |
| 1.3. | Разработване и предоставяне на указания от финансово счетоводната дирекция до всички участници в бюджетния процес. Указанията следва да включват конкретните отговорности, срокове и задължения на всички участници при разработването на бюджетните документи. Указанията се разработват въз основа на спецификата на ПРБК, нормативната база и указанията на Министерството на финансите. | Запознаване на всички участници в бюджетния процес с конкретните отговорности, срокове и задължения при разработването на бюджетните документи. | ФСД | .... февруари 2007 г. |
| 1.4 | Обръщение от ръководителя на ПРБК | Уведомяване на всички участници в бюджетния процес и Министерство на финансите за приоритетите и възможности за оптимизиране на дейностите, изпълнявани в рамките на програмите, съобразени с целевите стойности по показателите за изпълнение за периода 2008 г. – 2010 г. | Ръководителят на ПРБК | ..... февруари 2007 г. за системата на ПРБК 9 март 2007 г. за МФ |
| 1.5. | Разработване на проект на актуализация на разходните тавани за 2008 г. и 2009 г., приети с Решение № 748 от 2006 г. на МС | Да разполагат с ориентировъчен план за вместване на програмите в рамките на одобрените разходни тавани, който да им послужи за база при провеждане на консултации със специализираната администрация и ВРБК. | Директорът и експертите от Финансово счетоводната дирекция на централната администрация на ПРБК | .... февруари 2007 г. |
| 1.6. | Провеждане на срещи на Финансово счетоводната дирекция с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и специализираните дирекции на централната администрация | Да се постигне договореност относно разходите по различните програми, в съответствие с одобрените разходни тавани за 2008 г. и 2009 г. Уточняване на актуализацията на целевите стойности на показателите за изпълнение за 2008 г. и 2009 г. Да обсъдят предложенията на специализираната администрация и ВРБК за развитието на програмите за периода 2008 г. – 2010 г. и анализ на програмите за 2006 г. и текущото изпълнение, необходима информация за втория етап. | ФСД, специализирана администрация и ВРБК | .... февруари/март 2007 г. |
|  | .............................................. | ................................................... | .................................. | ..................... |
| 1.n. | Разработване на окончателен вариант на пакета от документи по І-вия етап от бюджетната процедура за 2008 г. и предоставяне в МФ | Да се подготви окончателен вариант за предоставяне в МФ. | ФСД | До 9 март 2007 г. |
| Втори етап |  |  |  |  |
| 2.1. | Изготвяне на анализ на програмите за 2006 г. и 2007 г. и предложения за развитието на програмите през 2008 г. – 2010 г. | Да се подготви вариант за обсъждане в колективните органи/колегиумите. | ФСД | ..... март 2007 г. |
| 2.2. | Провеждане на срещи на колективните органи /колегиуми. | Да се обсъдят и одобрят предложенията за развитието на програмите за 2008 г. – 2010 г. | Колективните органи/колегиуми, директора на ФСД на ПРБК | ..... март 2007 г. |
| 2.3. | Подготовка на писмо до участниците в бюджетния процес в системата на ПРБК за запознаване с решенията на колективния орган/колегиум. | Запознаване на ВРБК и специализираната администрация с взетите решения на колективния орган/колегиум. | ФСД | ..... март 2007 г. |
| 2.4. | Разработване на окончателен вариант на пакета от документи по ІІ-рия етап от бюджетната процедура за 2008 г. | Да се подготви окончателен вариант за представяне в МФ | ФСД | До 15 март 2007 г. |
| 2.5. | Провеждане на консултации с МФ | Уточняване на основните допускания за разработване на средносрочната фискална рамка, инструментите на политиките, резултатите от тяхното изпълнение и оценка на фискалния ефект за периода 2008 - 2010 г. | МФ и ПРБК | До 6 април 2007 г. |
| 2.6. | ........................... | ............................. | ............................ | .................... |
| 2.n. | Запознаване с решенията на Министерския съвет от заседанието по средносрочната фискална рамка, основните допускания и инструменти на политиките | Създаване на организация за запознаване на участниците в бюджетния процес от системата на ПРБК с решенията на МС | ФСД | ..... май 2007 г. |
| Трети етап |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработване и предоставяне на указания от финансово счетоводната дирекция до всички участници в бюджетния процес. Указанията следва да включват конкретните отговорности, срокове и задължения на всички участници при разработването на бюджетните документи. Указанията се разработват въз основа на спецификата на ПРБК, нормативната база и указанията на Министерството на финансите. | Запознаване на всички участници в бюджетния процес с конкретните отговорности, срокове и задължения при разработването на бюджетните документи. | ФСД | ....... май 2007 г. |
| 3.2. | Провеждане на срещи на Финансово счетоводната дирекция с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и специализираните дирекции на централната администрация . | Да обсъдят предложенията на специализираната администрация и ВРБК за подготовка на тригодишните бюджетни прогнози за периода 2008 г. – 2010 г., съобразно с указанията на МФ и решенията на МС. | ФСД, специализирана администрация и ВРБК | ....... май 2007 г. |
| 3.3. | Разработване на вариант на пакета от документи по ІІІ-тия етап от бюджетната процедура за 2008 г. | Да се подготви вариант за обсъждане в колективните органи/колегиумите. | ФСД и колективните органи/колегиумите | ....... май 2007 г. |
| 3.4. | Провеждане на срещи на колективните органи /колегиуми. | Да се обсъдят и одобрят предложенията за тригодишна бюджетна прогноза за периода 2008 г. – 2010 г. | Колективните органи/колегиуми, директора на ФСД на ПРБК | ....... май 2007 г. |
| 3.5. | Подготовка на писмо до участниците в бюджетния процес в системата на ПРБК за запознаване с решенията на колективния орган/колегиум. | Запознаване на ВРБК и специализираната администрация с взетите решения на колективния орган/колегиума | ФСД | ....... май 2007 г. |
| 3.6. | Разработване на окончателен вариант на пакета от документи по ІІІ-тия етап от бюджетната процедура за 2008 г. за внасяне в МФ | Да се подготви окончателен вариант за представяне в МФ | ФСД | До 23 май 2007 г. |
| 3.7. | Провеждане на консултации с МФ | Уточняване на политиките, програмите, инструментите на политиките и очакваните резултати от тяхното изпълнение по средносрочната бюджетна прогноза за периода 2008 - 2010 г. | МФ и ПРБК | До 15 юни 2007 г. |
| 3.8. | Провеждане на срещи на Финансово счетоводната дирекция с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и специализираните дирекции на централната администрация за обсъждане на актуализацията на програмите, съгласно постигнатите договорености с МФ. | Да се постигне договореност относно разходите по различните програми, в съответствие с договореностите с МФ. Уточняване на актуализации на целевите стойности на показателите за изпълнение. | ФСД, специализирана администрация и ВРБК | ..... юни 2007 г. |
| 3.9. | Разработване на актуализиран вариант на пакета от документи по ІІІ-тия етап от бюджетната процедура за 2008 г. след проведените консултации с МФ | Да се подготви вариант за обсъждане в колективните органи/колегиумите. | ФСД | ..... юни 2007 г. |
| 3.10. | Провеждане на срещи на колективните органи /колегиуми. | Да се обсъдят и одобрят предложенията за тригодишна бюджетна прогноза за периода 2008 г. – 2010 г. | Колективните органи/колегиуми, директора на ФСД на ПРБК | ..... юни 2007 г. |
| 3.11. | Подготовка на писмо до участниците в бюджетния процес в системата на ПРБК за запознаване с решенията на колективния орган/колегиум. | Запознаване на ВРБК и специализираната администрация с взетите решения на колективния орган/колегиум. | ФСД | ..... юни 2007 г. |
| 3.12. | Разработване на окончателен вариант на пакета от документи по ІІІ-тия етап от бюджетната процедура за 2008 г. | Да се подготви окончателен вариант за представяне в МФ | ФСД и колективните органи/колегиумите | 25 юни 2007 г. |
| 3.13. | Запознаване с решенията на Министерския съвет от заседанието по тригодишната бюджетна прогноза | Създаване на организация за запознаване на участниците в бюджетния процес от системата на ПРБК с решенията на МС | ФСД | .... юли 2007 г. |