ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на предварителни оценки и инвестиционни стратегии за прилагане на финансови инструменти по националните оперативни програми през програмния период 2021-2027 г.”

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

II. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

III. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

IV. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ И ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

V. ОРГАНИЗАЦИИЯ И ЕКПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

VІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СРОК

VІІ. ВРЕМЕВА РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

VIІІ. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

IХ. МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ

Х. КОМУНИКАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СЪДЕЙСТВИЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Списък на използваните съкращения и понятия

| БФП | - Безвъзмездна финансова помощ |
| --- | --- |
| Бенефициер | - В контекста на финансовите инструменти – организацията, която изпълнява холдинговия фонд или, там където няма структура с холдингов фонд, организацията, която изпълнява специфичния фонд, или, там където управляващият орган управлява финансовия инструмент, управляващият орган |
| ЕСФ+ | - Европейски социален фонд + |
| ЕФРР | - Европейски фонд за регионално развитие |
| ЕК | - Европейска комисия |
| ЕС | - Европейски съюз |
| ЕСИФ | - Европейски структурни и инвестиционни фондове |
| ЕЗФРСР | - Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони |
| ЕФГЗ | - Европейския фонд за гарантиране на земеделието |
| ЕФМДР | - Европейския фонд за морско дело и рибарство |
| Ефект на ливъридж | - Размер на възстановимото финансиране, предоставено на отговарящите на критериите крайни получатели, разделен на размера на финансовия принос от фондовете |
| Коефициент на мултиплициране | - В контекста на гаранционни инструменти означава съотношение между стойността на съответно отпуснатите нови заеми, направени капиталови или квазикапиталови инвестиции и размера на приноса от програмата, който е заделен в съответствие с договорите за гаранции за покриване на очаквани и неочаквани загуби от новите заеми, капиталови или квазикапиталови инвестиции |
| КП | - Краен получател |
| Краен получател | - Юридическо или физическо лице, получаващо подпомагане от фондовете чрез бенефициер на фонд за малки проекти или от финансов инструмент |
| МФ МСП НИРД | - Министерство на финансите - Малки и средни предприятия - Научноизследователска и развойна дейност |
| ОП | - Оперативна програма |
| Операция | - В контекста на финансови инструменти означава финансов принос от програма за финансов инструмент и последващото финансово подпомагане, предоставено на крайните получатели от съответния финансов инструмент |
| Организация, изпълняваща финансов инструмент | - Публичноправна или частноправна организация, извършваща задачи на холдингов фонд или на специален фонд |
| Принос от програма | - Подпомагането от фондовете и националното публично и частно, ако има такова, съфинансиране за финансов инструмент |
| РМС | - Решение на Министерски съвет |
| РОР | - Регламент на Европейския парламент и Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансовите правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (Регламент за общоприложимите разпоредби) |
| Специален фонд | - Фонд, създаден от управляващ орган или от холдингов фонд с цел да предоставя финансови продукти на крайните получатели |
| УО | - Управляващ орган |
| ФИ | - Финансови инструменти |
| Финансов инструмент | - Форма на подкрепа чрез използването на подходяща структура, с която се предоставят финансови продукти |
| Финансов продукт | - Капиталови или квазикапиталови инвестиции, заеми и гаранции, съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1046/2018 („Финансовия регламент“) |
| Холдингов фонд | - Фонд, създаден от управляващ орган по една или повече програми с цел да изпълнява финансови инструменти чрез един или повече специални фондове |

# I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Финансовите инструменти са една от формите на подкрепа със средства от ЕС и имат потенциал да бъдат по-ефективни за финансиране на инвестиции в някои области на политиката, поради което придобиват все по-важна роля за постигане на целите на Кохезионната политика на ЕС. Финансовите инструменти предоставят подпомагане на крайните получатели само за инвестиции, за които се очаква да бъдат финансово жизнеспособни, например да генерират приходи или икономии, и за които няма достатъчно финансиране от пазарни източници, предвид свързаните с тях рискове. Финансовите инструменти осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции, капиталови или квазикапиталови инвестиции. Финансовите инструменти дават възможност за привличане и на частен капитал, както и за възстановяване (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат използвани многократно в последователни цикли на инвестиране.

В настоящия програмен период 2014-2020 г. финансови инструменти се реализират по Оперативна програма ''Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма “Региони в растеж”, оперативна програма “Околна среда” и Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., въз основа на предварителни оценки.

Информация относно изпълнението на финансовите инструменти в България през програмния период 2014-2020 може да бъде получена на единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС (www.eufunds.bg) и на страницата на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (www.fmfib.bg).

Съгласно предложението за Регламент за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансовите правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите, задаващ общата стратегическа рамка за програмен период 2021-2027 г. и за определяне на общи разпоредби за фондовете (Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР)), същите могат да бъдат използвани за подкрепа чрез финансови инструменти по дадена оперативна програма, въз основа на предварителна оценка, която включва като минимум предложеният размер на приноса от програмата за финансовия инструмент и очаквания ефект на лоста (ливъридж), предложение за финансови продукти, които ще се предлагат, включително евентуалната необходимост от диференцирано третиране на инвеститорите, предлаганата целева група крайни получатели и очаквания принос на финансовите инструменти за постигането на специфичните цели.

Финансовите инструменти могат да бъдат използвани за подкрепа по дадена оперативна програма, включително когато са организирани чрез холдингов фонд, с цел да допринесат за постигането на специфичните цели, въз основа на предварителна оценка, която е задължителна предпоставка за прилагането им.

През следващия програмен период 2021-2027 г. обект на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти са следните ОП:

- „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК);

- „Оперативна програма  за околна среда“  (ОПОС);

- „Оперативна програма за развитие на регионите“ (ОПРР);

- „Оперативна програма за развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР);

- „Оперативна програма за наука и образование“ (ОПНО);

- “Оперативна програма за транспортна свързаност“ (ОПТС).

- „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ (ОПМРА);

- „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ (СПРЗСР).

Управлението и изпълнението на финансови инструменти през програмния период 2021-2027 г. е регламентирано в:

- Предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансовите правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визитев предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), относно Европейския социален фонд + (ЕСФ+) и относно Кохезионния фонд;

- Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета;

- Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Предварителната оценка за финансови инструменти следва да е базирана на анализ, основан на факти/данни, и насоки, обосноваващи предлаганата стратегия за използването на финансови инструменти в рамките на приложимите оперативните програми през програмния период 2021-2027 г. в България. Използваната в анализа методология следва да е съобразена с изискванията на приложимия РОР и отделните Регламенти по фондовете на ЕС, като същата може да е съобразена и с наличните указания и добри практики относно методологията за предварителна оценка.

2. ФИНАНСИРАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Настоящата обществена поръчка е част от изпълнението на бюджетна линия BG05SFOP001-4.005-0003-C01 „Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2019 - 2021 г.“ по приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ на ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд и от Министерството на земеделието и храните.

II. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

Основната цел на поръчката е избор на изпълнител, който да извърши предварителна оценка за подпомагане от фондовете (ЕФРР, ЕСФ +, Кохезионния фонд) в периода 2021-2027г. чрез финансови инструменти за ОПИК, ОПОС, ОПРР, ОПРЧР, ОПНО и ОПТС. Предварителната оценка ще послужи за вземане на информирани решения за оптимално ползване на финансови инструменти по посочените оперативни програми за програмен период 2021-2027 г. в България, както и за разработване на инвестиционни стратегии за прилагане на подкрепа чрез ФИ по оперативните програми.

При извършване на предварителната оценка се взема под внимание обстоятелството, че ЕФРР, ЕСФ + и Кохезионният фонд и ЕФМДР подкрепят 5 политически цели (цели на политиката), така както са посочени в РМС № 196/11.04.2019 г.

Гореизброените политически цели се очаква да бъдат включени по предвидените оперативни програми за програмен период 2021-2027 г., финансирани със средства от ЕФРР, ЕСФ +, Кохезионния фонд, както следва:

| Политическа цел | ОПРЧР | ОПНО | ОПРР | ОПИК | ОПОС | ОПТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация |  | ✓ |  | ✓ |  |  |
| по-екологична, нисковъглеродна и устойчива Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелено и сини инвестиции, кръговата икономика, адаптацията към климата и предотвратяването и управлението на риска |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| по-свързана Европа чрез засилване на мобилността и регионалната свързаност с ИКТ (информационни и компютърни технологии) |  |  |  |  |  | ✓ |
| по-социална Европа, която прилага Европейския стълб на социалните права | ✓ | ✓ |  |  |  |  |
| Европа, по-близка до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на всички видове територии |  |  | ✓ |  |  |  |

В допълнение и в съответствие с целите на политиката, ЕФРР, КФ и ЕСФ+ подпомагат постигането на специфични цели, изброени в предложенията на ЕК за секторни регламенти за периода 2021-2027 г. Горепосочените политически и специфични цели следва да бъдат анализирани и обвързани с потенциалните нужди, идентифицирани в съответните национални програмни документи и очакваният принос на финансовите инструменти за постигането на релевантни специфични цели на съответната оперативна програма.

Специфичните цели на поръчката са:

- Цел 1: Научени уроци от прилагането на финансови инструменти през програмния период 2014 – 2020 г.

- Цел 2: Идентифицирани нужди във връзка с прилагането на финансовите инструменти в България през програмния период 2021 – 2027 г.

- Цел 3: Синергия между всички оперативни програми, по които се прилагат финансови инструменти.

III. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

Услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, е извършване на анализ и проучване на по-широк кръг от възможности по отношение на прилагането на финансови инструменти (ФИ) по отделните оперативни програми (ОП), изразяващи се в:

- Научени уроци от прилагането на подкрепа чрез финансови инструменти през програмен период 2014-2020 г., както и от извършени предходни предварителни оценки за финансови инструменти;

- Идентифициране на възможности за прилагането на финансовите инструменти в България през следващия програмен период 2021-2027 г. на база конкретни потребности на пазара;

- Подготовка на инвестиционни стратегии за прилагане на финансовите инструменти на база идентифицираните възможности.

Предметът на поръчката е пряко свързан с изискването на чл. 52 от проекта на РОР решението за предоставяне на финансов принос за финансови инструменти да се базира на предварителна оценка. В оценката се определя размера на приноса от програмата за финансовия инструмент, вида на финансовите продукти и целевата група крайни получатели и очаквания принос на ФИ за постигане на специфичните цели на политиката, заложени в съответната оперативна програма. Предварителната оценка служи за основа за разработване на инвестиционни стратегии за прилагане на подкрепа чрез ФИ по оперативните програми за програмен период 2021-2027 г.

В обхвата на поръчката попадат „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност“, „Оперативна програма  за околна среда“, „Оперативна програма за развитие на регионите“, „Оперативна програма за развитие на човешките ресурси“, „Оперативна програма за наука и образование“, “Оперативна програма за транспортна свързаност“, „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ и „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ съгласно РМС № 196/11.04.2019 г.

IV. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Дейностите, обект на изпълнение на обществената поръчка, ще се изпълняват при спазване на изискванията на действащото общностно и национално законодателство, включително проектите на актове за периода 2021-2027 г. в областта на Кохезионната политика.

За осъществяване на дейностите по оценката, Изпълнителят следва да представи подробна методология, съдържаща количествени и качествени методи за изследване на необходимата информация и идентифициране на параметри по горепосочените елементи. В своята оферта участникът следва ясно и детайлно да опише методите, които възнамерява да използва. Предложената методология може да е съобразена с методологията за извършване на предварителна оценка на финансовите инструменти за програмния период 2014 -2020 г. Изпълнителят може да предложи и собствена методология, която да отразява новите виждания на ЕК относно извършването на по-опростена предварителна оценка, посочени в РОР. Като обобщение на изложеното по-горе Изпълнителят следва да разпише подход за извършване на предварителната оценка в съответствие със заложените цели и дейности, описани в настоящата техническа спецификация.

При изготвяне на методологията Изпълнителят следва да отчете информацията, представена в следните документи като минимум:

- Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г.;

- Еx-ante оценките на финансовите инструменти през програмен период 2014 - 2020 г. и техните актуализирани версии;

- Обобщение на данни за извършения напредък във финансирането и изпълнениетто на ФИ за програмен период 2014-2020 г. в съответствие с чл. 46 Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета;

- Специален доклад № 19/2016 на Европейската Сметна палата: Изпълнение на бюджета на ЕС чрез финансови инструменти — поуки от програмния период 2007—2013 г.;

- Приложение Г: „Инвестиционни насоки относно финансирането по линия на политиката на сближаване за периода 2021 – 2027 г. за България“ към Доклад за България за 2019 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси .

Методологията следва да отчита и опита на следните основни целеви групи и заинтересовани страни:

Заинтересовани страни:

ФМФИБ АД

УО на ОПИК – Министерство на икономиката/ИАНМСП

УО на ОПНОИР – Изпълнителна агенция за наука и образование/МОН

УО на ОПТС – Минстерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/НКЖИ/АПИ

УО на ОПРР – Министерство на регионалното развитие и благоустройството/АПИ

УО на ОПОС – Министерство на околната среда и водите/ИАОС

УО на ОПЧРР – Министерство на труда и социалната политика/АСП

УО на ОПМДР – Минстерство на земеделието и храните/ИАРА

УО на ПРСР – Министерство на замеделеието и храните/ДФЗ

ЦКЗ - АМС

Министерство на финансите – НФ, ИФП и др.

Други заинтересовани страни:

Централни и местни органи на администрацията и органи на местното самоуправление

Търговски банки

Международни финансови институции

Българска банка за развитие

Фонд за органите на местно самоуправление в България (ФЛАГ)

Микрофинансиращи институции

Фонд мениджъри на алтернативни инвестиционни фондове и др.

Целеви групи – потенциални крайни получатели, които търсят финансиране:

МСП

Представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, представителите на академичните среди, юридически и физически лица, имащи отношение към секторите на интервенция на съответната оперативна програма.

И други за целите на съответните сектори, в които ще се прилагат ФИ.

При извършване на оценката Участникът може да използва следните източници на информация:

- ИСУН;

- Национален статистически институт;

- Евростат;

- Национални стратегически, планови и програмни документи, обнародвани в държавен вестник или съответно в правителствения портал за обществени консултации – www.strategy.bg, както и официалните интернет страници на съответните институции;

- Данни и информация на Европейската комисия;

- Данни и информация, предоставена от УО на ОПИК, ОПНОИР, ОПОС, ОТТИ, ОПРР, ОПЧРР и др. програми, финансирани със средства от ЕСИФ, ФМФИБ ЕАД и други официални институции и организации;

- Интернет страниците на УО на оперативните програми, страницата на Единния информационен портал за структурните фондове на ЕС (www.eufunds.bg );

- Данни и информация от БНБ, КФН, ИА НМСП, БАН, ИАРА, ДФЗ и др

- Данни от иконометричния модел СИБИЛА за оценка на ефектите на ЕСИФ върху икономиката на България, поддържан от Министерство на финансите;

- Информация, събрана от проведени теренни проучвания, интервюта и анкети с представители на заинтересованите страни и целевите групи;

- други представителни източници на информация, надлежно цитирани.

Използваните източници следва да се цитират под линия и да се опишат подробно като приложение към съответните документи (доклади и проекти).

Забележка:

Доколкото към момента регулаторната рамка за управление на средствата от фондовете на ЕС за периода 2021-2027 г. все още не е приета Възложителят може да я допълва и прецизира преди всеки етап от изпълнението на услугата, като Изпълнителят следва да съобрази с нея.

Конкретни дейности за изпълнение на поръчката са:

Дейност по Цел 1: Извършване на анализ/изследване/оценка на:

    - научени уроци от прилагането на финансовите инструменти и описание как тези поуки ще бъдат отчетени в бъдеще - напр. нуждите от инвестиции за области на политика и специфични цели, които да бъдат разгледани с оглед на това как се допринасят за резултатите от съответните оперативни програми и как те са подпомогнати чрез идентифицираните финансови инструменти; дълъг период на създаване на финансови инструменти; трудности при привличане на допълнителен частен финансов ресурс за изпълнение на финансови инструменти; възможно наличие на недостатъчен административен капацитет за управление на такъв тип финансиране, придобито know-how към настоящия момент за управление на финансовите инструменти и др.;

    - силни и слаби страни в процеса на структуриране на финансови инструменти в периода 2014-2020 г.;

    - добри практики по прилагането на финансови инструменти в други страни членки на ЕС.

Дейност по Цел 2: Извършване на оценка на:

  - нуждите от инвестиции за области на политика във връзка с политически и специфични цели, които да бъдат подпомогнати чрез финансови инструменти;

  - очакваните резултати и как предвидените финансови инструменти ще допринесат за постигане на специфичните цели и резултати на съответната оперативна програма;

  - специфични цели от съответната приоритетна ос/приоритетни оси, които ще бъдат изпълнени чрез финансовите инструменти;

  - изготвяне на инвестиционна стратегия, включително определяне на адекватни финансови продукти, съгласно идентифицираните нужди в сектори малки и средни предприятия, регионално развитие, околна среда, човешки ресурси, транспорт, морско дело и рибарство, наука и образование, развитие на земеделие и селските райони за периода 2021-2027 г.;

  - целева група на крайните получатели;

  - причини липса/ недостатъчно предлагане на финансови инструменти на пазара;

  - мерки, които трябва да се приложат, за да се гарантира, че прилаганите финансови инструменти се използват за покриване на специфични нужди на пазара ефикасно, в съответствие с целите на съответната програма и без да ограничават частното финансиране;

  - възможните видовете финансови продукти, предоставяни чрез финансови инструменти – заеми, капиталови и квазикапиталови инвестиции, гаранции, др., както и техни специфични под-видове съобразно сферата на интервенция;

  - идентифицираните финансови инструменти/продукти, включваща най-малко следното: надграждане на съществуващи или създаване на нови финансови продукти, при избягване на припокриването им с  утвърдени финансови продукти на национално, регионално и ЕС равнище;

  - съпоставка между финансовия инструмент, в качеството му на специфична форма на предоставяне на финансова помощ за постигане на определени цели и резултати, и други форми на предоставяне на финансова помощ съгласно РОР (БФП, награди, помощ под условие) по правилата на отделните фондове на ЕС, които могат да бъдат реализирани за постигане на същите цели и резултати, чиято реализация преследва финансовият инструмент;

  - очаквания ефект на лоста (очаквания размер на привлеченя ресурс): инвестиции/съфинансиране на равнище холдингов фонд, финансови посредници или съответно краен получател;

  - необходимите стимули за привличане на частни инвестиции/съфинансиране, както и механизмите, чрез които ще бъдат предоставени стимулите (на конкурентен принцип или чрез независима оценка);

  - изготвяне на инвестиционна стратегия, включително определяне на адекватни финансови продукти, съгласно идентифицираните нужди в сектори: малки и средни предприятия, регионално развитие, околна среда, човешки ресурси, транспорт, наука и образование за периода 2021-2027 г.;

  - възможни пречки от институционален, административен, правен аспект и др., които могат да затруднят прилагането на финансови инструменти, както и набор от адекватни мерки за тяхното преодоляване;

-	съществените параметри, които трябва да се следят от управляващия орган и промените, които ще доведат до необходимост от преразглеждане и актуализиране на предварителната оценка и инвестиционната стратегия.

Дейност по Цел 3: Изготвяне на предложение със следния обхват:

  - добавена стойност на предвидените съгласно идентифицираните нужди финансови инструменти, съвместимост с други форми на публична интервенция, насочени към един и същ пазар;

  - оценка на възможностите за комбиниране на финансови инструменти и други форми на подкрепа, в т.ч. техническа помощ, безвъзмездна финансова помощ и ИнвестЕС, за постигане на синергичен ефект, при отчитане на сферата на интервенция – градско развитие, мерки за енергийна ефективност, подкрепа на МСП, човешки ресурси и насърчаване на социалното включване, наука и образование, транспорт, околна среда;

  - оценка на приложимостта на интегрирания подход за териториално развитие и използването на финансови инструменти по Оперативни програми;

  - механизъм за осигуряване на синергия между отделните оперативни програми, по които се прилагат финансови инструменти, включително в случай на идентифицирано припокриване на сектори в отделните предварителни оценки и инвестиционни стратегии;

  - обследване на възможности за принос от съответната оперативна програма към механизма на ИнвестЕС (чл. 10 от РОР).

Забележка:

Дейностите, обект на изпълнение на обществената поръчка, ще се изпълняват при спазване на изискванията на действащото общностно и национално законодателство и с особено внимание към актове/проекти на актове за периода 2021-2027 г. в областта на Кохезионната политика и Обща селскостопанска политика на ЕС и Политиката в областта на рибарството и аквакултурите.

Предвид спецификите на отделните оперативни програми Изпълнителят следва да извърши анализ, да изготви предварителна оценка и инвестиционна стратегия за всяка една от тях, поради което обществената поръчка е с осем обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Изготвяне на предварителна оценка и инвестиционна стратегия за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2021-2027.

Освен посочените общи цели и дейности следва да бъдат изследвани и следните въпроси за:

- За специфичните цели  по цел на политиката 1 „по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход“, относими към ОПИК и съответно за специфичните цели специфичните цели по цел на политиката 2 „по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“ относими към ОПИК:

- Кои от посочените цели биха могли да бъдат изпълнени чрез финансови инструменти и да бъдат предмет на жизнеспособни инвестиции;

- Какви финансови продукти (дялови, квазидялови инвестиции, заеми или гаранции) биха могли  да имат принос към посочените цели;

- По кои от посочените цели би могла да бъде установено недостатъчно финансиране от пазарни източници;

- категория на предприятията (малки, средни, междинни, големи) и на етапа на развитието на предприятията (подкрепа за създаване, новосъздадени, стартиращи или в етап на разширяване), които ще се подкрепят за всеки от финансовите  продукти, в съответствие с изискванията за допустими предприятия на предложението за Регламент относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд и проекта на оперативна програма;

- потенциал и стимули за привличане на допълнителни частни инвестиции, към наличните преди публичната намеса, включително по специфични цели и целеви групи крайни получатели.

Участниците следва да анализират какви инструменти могат да бъдат приложени за всека една от специфичните цели, както следва:

(Управляващият орган да посочи индикативно специфичните цели по новата програма и дали има необходимост от оценка на приложимостта на интегрирания подход за териториално развитие)

Обособена позиция № 2: Изготвяне на предварителна оценка и инвестиционна стратегия за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Развитие на регионите” 2021-2027

Оперативната програма се предвижда да има две основни приоритетни оси.

  - Едната ос ще е за градско развитие, но само за 8-10 града, които ще бъдат определени на база на актуализираната национална концепция за пространствено развитие.

  - Другата ос ще е за териториално развитие на регионално ниво (райони от ниво NUTS 2), където ще се подкрепят проекти над общинско и над областно ниво.

Предвиждат се нови стратегии за интегрирано териториално развитие по двете оси – нови общински планове за развитие за 8-10 града от първата ос и нови регионални стратегии за пространствено развитие за втората ос. Проектите по първа ос ще се одобряват от междинните звена на УО в общинските администрации, а по втората ос се предвижда регионалните проекти да се оценяват от регионалните съвети за развитие;

По втората ос се предвижда да бъдат определени 2-3 ключови приоритета за всеки район от ниво NUTS 2, като ще се изготви индикативен списък с проекти, които ще може да се изпълняват като интегриран проект с финансиране от различни оперативни програми за различните компоненти.

Освен посочените общи цели и дейности следва да бъдат изследвани и следните въпроси за:

-	обхвата на инвестициите, които се очаква да бъдат финансово жизнеспособни и които не разполагат с достатъчно финансиране от страна на пазарни източници, в т. ч. с фокусиране върху инвестиции в сферата на: проекти за устойчиво и интегрирано градско развитие, проекти в спортна и културна инфраструктура; проекти в сферата на туризма и културното и природно наследство на страната; проекти в бизнес и индустриални зони;

-  идентифициране на най-значимите проекти за градско развитие, които би следвало да се приоритизират за периода 2021-2027 и изискват подкрепа чрез заеми, дялово участие или гаранции.

-	възможностите за принос в натура под формата на земя, недвижимо имущество и друг принос;

-	осигуреността на територията на България с устройствени схеми и планове за градовете съгласно актуализираната Националната концепция за пространствено развитие;

-	нивата на инвестиции и възможностите за привличане на инвестиции, в т.ч. чуждестранни инвестиции;

-	нуждите/възможностите от инвестиционни заеми, гаранции и дялово участие и изследване на банковия пазар в България относно тези продукти;

-	потенциала на съществуващите фондове в рамките на ОПРР 2007-2013 и ОПРР 2014-2020, да поемат по-голямо и по-разнообразно портфолио от инвестиции и бенефициенти;

- добри практики и извлечени поуки от финансови инструменти за регионално и градско развитие в други държави-членки, приложени в периода 2014-2020 и препоръки как тези добри практики и поуки могат да бъдат прилагани в България през периода 2021-2027;

-	постигане на целите на ОПРР 2021-2027 чрез възвръщаеми инвестиции в проекти (публични, частни или ПЧП) в сфери като, но не само: индустриални зони, бизнес центрове, културна и развлекателна инфраструктура, спортна инфраструктура, здравна инфраструктура, образователна инфраструктура, културно и природно наследство, градска среда, градски транспорт, инвестиции за умни градове, енергийна ефективност на сградния фонд и т.н.;

-	положителните и отрицателните аспекти на начина на прилагане на финансовите инструменти от УО – чрез холдингов фонд или чрез директно възлагане на мениджър на финансовия инструмент;

Участниците следва да анализират какви инструменти могат да бъдат приложени за всека една от специфичните цели, както следва:

(Управляващият орган да посочи индикативно специфичните цели по новата програма)

Обособена позиция № 3: Изготвяне на предварителна оценка и инвестиционна стратегия за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

Освен посочените общи цели и дейности следва да бъдат изследвани и въпросите за:

-	гаранционен финансов инструмент за гарантиране кредитите за микропредприятия и самонаети лица, с цел създаване на работни места и постигане на устойчива заетост, включително самонаемане;

-	финансов инструмент, предназначен за предприятия от сектора на социалната икономика. Изследване на възможностите за преференциални (или дори нулеви) лихвени равнища на кредита срещу погасяване на база приходите, които социалното предприятие ще получава при реализация на своята социална дейност;

-	заемен финансов инструмент за споделяне на риска. Изследване на възможностите за предоставяне на кредити на преференциални условия, най-вече (но не единствено) за следните групи потенциални кредитополучатели:

- лица, попадащи в категорията на уязвими групи на пазара на труда, с фокус върху младежите, продължително безработните лица, възрастни работници в трудоспособна възраст (50+), лицата с увреждане, които желаят да стартират самостоятелна стопанска дейност. в т.ч. които са загубили или за които съществува риск да загубят работата си, или които изпитват затруднения при навлизането или завръщането си на пазара на труда, както и лица, за които съществува риск от социално изключване, и уязвими лица, които са в неравностойно положение по отношение на достъпа до традиционния кредитен пазар и желаят да стартират самостоятелна стопанска дейност;

Като уязвими групи са дефинирани групи от обществото, които изпитват специфични затруднения да се включат активно на пазара на труда (и най-вече да си осигурят работа). Обикновено като уязвими групи се квалифицират:

- младежите: поради липсата на професионален опит и трудностите за съчетаване на работа и образование;

- хората с увреждания: поради липсата на достъпна среда и обективните ограничения пред възможните варианти за заетост;

- малцинствата: поради обществени предразсъдъци и негативни нагласи;

- лицата от отдалечени райони: поради ограниченият избор на възможности за заетост, особено в тежки периоди за местната икономика.

В един по-широк смисъл като “уязвима група” могат да бъдат класифицирани и групи, чиито перспективи за намиране на заетост са негативно повлияни от законодателната уредба и/или други фактори на средата. Такава група са младите жени, които може да не получат възможност за работа поради правото си на отпуска за бременност и майчинство, както и нискообразованите и нискоквалифицираните лица, чиято продуктивност може да се окаже недостатъчна, за да оправдае заплащането дори на минимално установеното възнаграждение.

- стартиращи микропредприятия с финансова история до 5 години от създаването си.

Участниците следва да анализират какви инструменти могат да бъдат приложени за всека една от специфичните цели, както следва:

(Управляващият орган да посочи индикативно специфичните цели по новата програма и дали има необходимост от оценка на приложимостта на интегрирания подход за териториално развитие)

Обособена позиция № 4: Изготвяне на предварителна оценка и инвестиционна стратегия за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Околна среда” 2021-2027.

Освен посочените общи цели и дейности следва да бъдат изследвани и въпросите за:

- устойчиво управление на отпадъците - изграждане на инсталации, съгласно йерархията за управление на отпадъците, нужни за подобряване управлението на битовите и строителни  отпадъци в изпълнение на законодателните изисквания.

- развитие на водния сектор в страната – изграждане/доизграждане/ разширяване/модернизация/рехабилитация на ВиК инфраструктурата.

- интервенции за подобряване качеството на въздуха - да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) и индиректно на азотни оксиди (NOx) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по тези показатели.

- 	нуждите/възможностите за използване на финансови инструменти при проекти за екоиновации – плюсове и минуси на прилагането на финансови инструменти за проекти за иновации от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020; анализ на възможностите за финансиране чрез финансови инструменти на отделните етапи на проект за иновации (разработване, проучване, производство, внедряване). Изпълнителят следва да анализира какви финансови инструменти могат да бъдат приложени при управлението на всеки един от инвестиционните приоритети.

Участниците следва да анализират какви инструменти могат да бъдат приложени за всека една от специфичните цели, както следва:

(Управляващият орган да посочи индикативно специфичните цели по новата програма и дали има необходимост от оценка на възможностите от оценка на приложимостта на интегрирания подход за териториално развитие).

Обособена позиция № 5: Изготвяне на предварителна оценка и инвестиционна стратегия за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма за наука и образование” 2021-2027.

Освен посочените общи цели и дейности следва да бъдат изследвани и въпросите за:

- анализ на различните категории бенефициенти и крайни получатели, които е възможно да бъдат подкрепени чрез финансови продукти;

- обхват на финансираните дейности и разходи, които е възможно да бъдат финансирани чрез финансови продукти;

- оценка на административния капацитет на бенефициентите в сектора да използват финансови инструменти;

- анализ на нуждата от техническа подкрепа, насочена към повишаване на инвестиционната готовност на потенциални бенефициенти и целева група крайни получатели, напр. изготвяне на бизнес план и/или на  прединвестиционни проучвания, свързани с основния проект.

- Комбинирано финансиране на проекти чрез ФИ и БФП;

- Изследване на потенциала на центровете за върхови постижения, центровете за компетенции и регионалните иновационни центрове за включване в екосистемата за прилагане на подкрепа чрез финансови инструменти по програмата и други финансови източници

- Изследване на потенциала за подкрепа с финансови продукти на подобряване на достъпа до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот

Участниците следва да анализират какви инструменти могат да бъдат приложени за всека една от специфичните цели, както следва:

(Управляващият орган да посочи индикативно специфичните цели по новата програма)

Обособена позиция № 6: Изготвяне на предварителна оценка и инвестиционна стратегия за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Оперативна програма за транспортна свързаност” 2021-2027.

Освен посочените общи цели и дейности следва да бъдат изследвани и въпросите за:

- идентифициране на най-значимите транспортни проекти, които би следвало да се приоритизират за периода 2021-2027 г. и извършване на оценка дали същите биха имали нужда от подкрепа чрез финансови продукти;

- анализ на различните категории бенефициенти, които е възможно да бъдат подкрепени чрез финансови продукти;

- обхват на финансираните дейности и разходи, които е възможно да бъдат финансирани чрез финансови продукти;

- оценка на административния капацитет на бенефициентите в сектора да използват финансови инструменти;

- анализ на предходен опит на бенефициенти в сектора, свързани с финансиране на собствения принос (напр. подкрепа, предоставена от ЕИБ, ББР и т.н.);

- анализ на добри практики и извлечени поуки от финансови инструменти, приложени в сектор транспорт в други държави-членки на ЕС през периода 2014-2020 г. и описание как тези добри практики и поуки могат да бъдат приложени в България ;

- анализ на нуждата от техническа подкрепа, насочена към повишаване на инвестиционната готовност на потенциални бенефициенти и целева група крайни получатели, напр. изготвяне на бизнес план и/или на  прединвестиционни проучвания, свързани с основния проект.

Участниците следва да анализират какви инструменти могат да бъдат приложени за всека една от специфичните цели, както следва:

(Управляващият орган да посочи индикативно специфичните цели по новата програма)

Обособена позиция № 7: Изготвяне на предварителна оценка и инвестиционна стратегия за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ 2021-2027.

Освен посочените общи цели и дейности следва да бъдат изследвани и въпросите за:

- Специфични данни относно пазарната среда в основните сектори, категории потенциални бенефициенти и крайни получатели, които може да бъдат подкрепени с финансови инструменти;

- анализ на предходен опит, свързан с предоставянето на гаранции по проекти в сектор Рибарство в сътрудничество с НГФ (ПРСР 2007-2013 и ПМДР 2014-2020, ако е приложимо);

- Анализ на обхвата на допустими дейности и разходи, които е възможно да бъдат финансирани чрез финансови продукти;

- анализ на нуждата от техническа подкрепа, насочена към повишаване на капацитета на целевата група крайни получатели за използване на финансови инструменти, напр. изготвяне на бизнес план и/или обучения

Участниците следва да анализират какви инструменти могат да бъдат приложени за всека една от специфичните цели, както следва:

(Управляващият орган да посочи индикативно специфичните цели по новата програма и дали има необходимост от оценка на приложимостта на интегрирания подход за териториално развитие)

Обособена позиция № 8: Изготвяне на предварителна оценка и инвестиционна стратегия за прилагане на финансови инструменти по „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ 2021-2027.

Освен посочените общи цели и дейности следва да бъдат изследвани и въпросите за:

- анализ на различните категории земеделски производители (малки, средни, големи) и етап на развитие (подкрепа за създаване, новосъздадени, стартиращи или в етап на разширяване), които е възможно да се подкрепят с финансови инструменти;

- как ФИ ще адресира нуждите, идентифицирани в секторите на интервенция;

- по какъв начин различните инструменти за финансиране и другите форми на подкрепа е възможно да си взаимодействат в рамките на определена мярка, за да адресират нуждите, идентифицирани в програмата. Очаквани синергии в този процес;

- анализ и оценка на финансовите инструменти, осъществени с подкрепа от ПРСР за периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г.  и предложение за оптимизиране.

Участниците следва да анализират какви инструменти могат да бъдат приложени за всека една от специфичните цели, както следва:

(Управляващият орган да посочи индикативно специфичните цели по новата програма)

Изготвените предварителни оценки и проекти на инвестиционна стратегия за подкрепа чрез финансови инструменти към съответната оперативна програма по отделните дейности следва да са базирани на спецификите на отделните оперативни програми и правила за използване на средствата по отделните европейски фондове, анализът и стратегията по всяка една дейност, следва да отразява и специфичните за дейността особености.

- V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Участникът да осигури екип за изпълнение на обществената поръчка, отговарящ на минималните изисквания, определени в настоящите технически спецификации. Очаква се членовете в екипа да имат високо ниво на професионална квалификация и опит, за да отговорят на широкия обхват от въпроси, свързани с извършване на предварителната оценка.

За изпълнението на поръчката, участникът следва да предложи екип от експерти, както следва:

- 1. РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП:

- Ръководителят на екипа следва да отговаря за организацията, контрола и цялостното изпълнение на договора, като гарантира правилното изпълнение на всички дейности в съответствие със заданието и графика за изпълнение, както и да осъществява контрол на качеството и в допълнение следните:

- ръководи работата на експертите в екипа;

- ръководи и активно участва в изработването на документите по изпълнение на договора, преглежда, съгласува и одобрява документацията, изработвана от експертите в екипа;

- финализира предвидените в техническата спецификация доклади;

- осъществява цялата писмена и устна комуникация с Възложителя във връзка с изпълнението на дейностите по договора.

- 2. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

- Ключовият експерт следва да отговаря за дейностите, свързани със събиране и оценяване на статистическа и друга информация за пазарни несъответствия, инвестиции, ключови характеристики на ниво град, регион и на национално ниво, както и за интерпретирането на статистически данни и информация, социoлогически изследвания и обобщаване на данните за анализ на резултатите.

- 3. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „ИКОНОМИКА/МАКРОИКОНОМИКА”

Ключовият експерт следва да отговаря за дейностите, свързани със събиране на макроикономическа информация и анализ на социално-културни/икономически фактори, обработката на информация във връзка с пазарни дефекти и конкретни пазарни деформации в следствие от приложението на една или друга политика; да дава препоръки и становища за минимизирането на споменатите пазарни дефекти; да извършва обобщаване на социално-икономическите ефекти от реализацията на определени проекти и въздействието им върху изпълнението на специфичните цели по съответната програма.

- 4. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „ФИНАНСИ/БАНКОВО ДЕЛО”

Ключовият експерт следва да отговаря за дейностите, свързани с потенциала на финансовите инструменти по съответната Оперативна програма;  да изследва необходимостта от видовете форми на подкрепа предоставяни чрез финансови инструменти – заеми, дялово участие, гаранции, комбинация с БФП съобразно сферата на интервенция; да извършва оценка на добавената стойност на финансовите инструменти, които са обект на дискусия за подкрепа от бъдещите европейски структурни фондове; да изследва и предлага възможни варианти за кумулиране с други форми на публична интервенция, насочени към един и същ пазар, в това число комбинация с безвъзмездни средства, лихвени субсидии и субсидии за гаранционна такса и др.; да прави оценка на пропорционалността на предвидената намеса и мерки за минимизиране ефекта на пазарна деформация.

- 5 КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ (приложим само за изпълнението на дейностите по обособена позиция 2)

Ключовият експерт следва да отговаря за дейностите, свързани с:

- 	изследване на пазарните дефицити по отношение на градското развитие в България;

- изследване на осигуреността на територията на Република България с устройствени схеми и планове за градовете съгласно актуализираната Национална концепция за пространствено развитие и пазарът на инвестиции на „зелено“ и на „кафяво“ (в съществуващи индустриални зони);

- идентифициране на най-значимите проекти за градско развитие, които би следвало да се приоритизират за периода 2021-2027 и изискват подкрепа чрез финансови инструменти, с цел да се адресират наличните пазарни несъответствия в градовете за подкрепа по ОПРР 2021-2027 и да направи портфолио на тези проекти за всеки от градовете;

- оценка на потенциала на финансовите инструменти, които да допринесат за постигане на целите на ОПРР 2021-2027, чрез инвестиции в проекти в индустриални зони, бизнес центрове, културна инфраструктура, спортна инфраструктура, градски транспорт, градска среда, здравна и образователна инфраструктура, туризъм и културно наследство, енергийна ефективност на сгради, градски транспорт, търговски площи и т.н.

- оценка на специфичните цели от оперативната програма, които ще бъдат изпълнени чрез финансовите инструменти;

- изпълнение на специфични дейности, изброени по всяка една обособена позиция.

- 6 КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „ИНЖЕНЕР” (приложим само за изпълнението на дейностите по обособена позиция 4)

Ключовият експерт следва да отговаря за дейности, свързани със събиране и оценяване на информация за ключови характеристики на водния сектор, сектор отпадъци и сектор въздух, пазарни несъответствия инеобходими инвестиции. В допълнение следва да извърши оценка на специфичните цели от оперативната програма, които ще бъдат изпълнени чрез финансовите инструменти и на други специфични дейности, изброени по всяка една обособена позиция.

- 7. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „ТРАНСПОРТ“ (приложим само за изпълнението на дейностите по обособена позиция 6)

Ключовият експерт следва да отговаря за дейности, свързани със събиране и оценяване на информация за ключови характеристики на транспортния сектор, пазарни несъответствия, и необходими инвестиции. В допълнение следва да извърши оценка на специфичните цели от оперативната програма, които ще бъдат изпълнени чрез финансовите инструменти и на други специфични дейности, изброени по всяка една обособена позиция.

- 8 КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „ПАЗАР НА ТРУДА“ (приложим само за изпълнението на дейностите по обособена позиция № 3)

Ключовият експерт следва да отговаря за дейностите, свързани със събиране и оценяване на статистическа и друга информация за пазарни несъответствия, инвестиции, ключови характеристики на пазара на труда и преглед на мерки/интервенции на пазара на труда. В допълнение следва да извърши оценка на специфичните цели от оперативната програма, които ще бъдат изпълнени чрез финансовите инструменти и на други специфични дейности, изброени по всяка една обособена позиция.

- 9. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“ (приложим само за изпълнението на дейностите по обособена позиция № 5)

Ключовият експерт следва да отговаря за дейностите, свързани със събиране и оценяване на статистическа и друга информация за пазарни несъответствия, инвестиции, ключови характеристики на в сферата на образованието, науката и научните изследвания, пазарните несъответствия иинвестиции. В допълнение следва да извърши оценка на специфичните цели от оперативната програма, които ще бъдат изпълнени чрез финансовите инструменти и на други специфични дейности, изброени по всяка една обособена позиция.

При сключване на договор за обществена поръчка участникът определен за изпълнител следва да представи копия на посочените в списъка документи, с които се доказва високото ниво на професионална квалификация и опит на на ключовите експерти и съдържат информация за изпълняваните от тях функции/дейности, относими към съответния изискуем опит, както и конкретни периоди/срокове на изпълнението им, а именно:

-  относно образованието – дипломи за завършено образование;

-	относно професионалния опит - копие от трудова книжка и/или копие от служебна книжка и/или осигурителна книжка и/или документ, от който да е видно изпълнение на заложените изисквания (напр. длъжностна характеристика и/или заповеди за участие в работни групи) и/или копие от препоръки/референции за добро изпълнение или друг еквивалентен документ, в който са посочени конкретни дейности, извършени от лицето, самостоятелно или съвместно (напр. приемно-предавателен протокол, констативен протокол).

- 10. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ (приложим само за изпълнението на дейностите по обособена позиция № 8)

Ключовият експерт следва да отговаря за дейности, свързани със събиране и оценяване на информация за ключови характеристики в областта на земеделието и развитието на селските райони, пазарни несъответствия и необходими инвестиции.В допълнение следва да извърши оценка на специфичните цели от оперативната програма, които ще бъдат изпълнени чрез финансовите инструменти и на други специфични дейности, изброени по всяка една обособена позиция.

11. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „Аквакултури“ (приложим само за изпълнението на дейностите по обособена позиция № 7)

Ключовият експерт следва да отговаря за дейности, свързани със събиране и оценяване на информация за ключови характеристики в областта на морското дело, рибарството и аквакултурите, пазарни несъответствия и необходими инвестиции.В допълнение следва да извърши оценка на специфичните цели от оперативната програма, които ще бъдат изпълнени чрез финансовите инструменти и на други специфични дейности, изброени по всяка една обособена позиция.

Забележки:

Ръководителят може да участва в екипа само по една обособена позиция.

Участникът предлага за всяка обособена позиция, за която кандидатства, различен екип за управление.

Едно и също лице – ключов експерт, не може да съвместява повече от една експертна позиция в предложения от Участника екип за управление по дадена обособена позиция.

VІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Услугата ще бъде реализирана на територията на Република България, както и на съответното териториално ниво – районите от ниво NUTS 2, в които ще се прилагат фокусирани интервенции по съответната оперативна програма през програмен период 2021-2027 г.

Срокът за изпълнение на дейността е до 18 месеца, считано от датата на сключване на договора по всяка от обособените позиции.

VІІ. ВРЕМЕВА РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящата техническа спецификация определя основните етапи и срокове за извършване на услугата.

Участникът следва да предвиди задължително следните основни етапи и срокове за всяка от обособените позиции:

| Етап | Дейност | Срок | Резултат/продукт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извършване на анализ на пазарната среда в секторите, касаещи сферата на интервенции на съответната оперативна програма и изготвяне на доклад за възможностите за финансиране на интервенции в съответните сектори, със систематизиране на данните и идентифициране на сфери на въздействие чрез финансови инструменти с предложен индикативен размер на финансовия ресурс по сектори на интервенция от съответната оперативна програма за финансови инструменти. | До 2 месеца, считано от датата на сключване на договора | Доклад от извършен анализ на пазарната среда в секторите на интервенции на съответната оперативна програма |
| 2 | Изготвяне на проект на предварителна оценка по съответната оперативна програма. | До 6 месеца, считано от датата на сключване на договора | Изготвен проект на предварителна оценка по съответната оперативна програма |
| 3 | Разработване на проект на инвестиционна стратегия за подкрепа чрез финансови инструменти към съответната оперативна програма. Разработването на инвестиционна стратегия ще стартира след отправено изрично искане от страна на Възложителя. | До 4 месеца, считано от датата на искането на Възложителя | Изготвен проект на инвестиционна стратегия по съответната оперативна програма |
| 4 | Изготвяне на финална Предварителна оценка и финален проект на Инвестиционна стратегия за подкрепа чрез финансови инструменти по съответната национална оперативна програма 2021-2027 г., съобразно посоченото в обособената позиция. Етапът включва и отразяване на коментари/ бележти/ допълнения представени от Възложителя | До 6 месеца след приключване на етап 3. | Изготвени: 1. финална предварителна оценка по съответната оперативна програма 2. финален проект на Инвестиционна стратегия (за програмите, за които е възложено) |

VIІІ. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. ПЛАН-ГРАФИК

Изпълнителят следва да представи в своята оферта подробен план-график за изпълнение на дейностите, описани в Техническата спецификация, с посочен индикативен срок за изпълнение на всеки един от четирите етапа и разпределение на задачите и отговорностите между членовете на екипа.

Изпълнителят следва да предвиди планирането на срещи за оперативна координация на изпълнението на задачата, които ще се осъществяват с представители на Възложителя и/или на  съответните управляващи органи. Изпълнителят следва да организира и осигури провеждането на срещи със съответните заинтересовани страни, включително в помещения, осигурени от изпълнителя, при необходимост.

2. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ

Структурата на Предварителната оценка за прилагане на подкрепа чрез финансови инструменти (по отношение на Етап 2 и Етап 4) следва да бъде съобразена с обхвата на чл. 52, ал. 3 от предложението за Общ регламент, настоящата техническата спецификация, приложимите актове на ЕС и националното законодателство, свързани с управлението на средства от ЕС в периода 2021-2027 г., включително такива приети след подписване на договора за обществена поръчка, и да съдържа най-малко следните задължителни елементи:

- Списък на съкращенията;

- Речник на използваните термини;

- Резюме, съдържащо кратко представяне на основните отправни точки, изводи и постановки в документа. Резюмето следва да бъде с максимален обем до 10 страници.

- Анализ на икономическото състояние, социално-икономическите фактори и макроикономически тенденции за периода 2021-2027 г., нуждите и потенциалите за прилагане на подкрепа чрез финансови инструменти в секторите на интервенция на съответната оперативна програма;

- Цели и приоритети за регионално и пространствено развитие за периода 2021 - 2027 г. с модели за развитие и описание на интегриран подход (за оперативните програми, за които е приложимо);

- Описание на методологията за подготовката на предварителната оценка и на резултатите от проведените срещи със заинтересовани страни;

- Обща оценка за предложения размер на приноса от програмата за финансовия инструмент и очаквания ефект на лоста (ливъридж);

- Становище относно възможността за изпозлване на съществуващи или актуализирани предварителни оценки (където е приложимо);

- Очакван принос на финансовите инструменти за постигането на специфичните цели по съответната оперативна програма;

- Потенциал за прилагане на комбинирана подкрепа чрез финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ по съответната оперативна програма и/или други финансови източници;

- Синергия и допълняемост на подкрепата чрез финансови инструменти по отделните национални оперативни програми;

- Съществени параметри, които ще доведат до необходимост от преразглеждане и актуализиране на предварителната оценка;

- Приложения – тази част следва да съдържа пълния набор от използвани данни, източници на информация и други подробности, свързани с изготвянето на предварителната оценка.

Структурата на проекта на инвестиционна стратегия за прилагане на подкрепа чрез финансови инструменти (по отношение на Етап 3 и Етап 4) следва да бъде съобразена с обхвата на предварителната оценка и настоящата техническата спецификация и да съдържа най-малко следните задължителни елементи:

- Въведение;

- Стратегически и общ пазарен контекст;

- Приложима нормативна рамка и стратегически документи;

- Предвиждани за прилагане финансови продукти. Основни характеристики;

- Крайни получатели;

- Необходимост от диференцирано третиране на инвеститорите;

- Структура и механизъм за управление на инструмента/ите, включваща най-малко следното: надграждане на съществуващи или създаване на нови финансови инструменти, както и съотношение между тях в случай на припокриване; финансовите инструменти на национално, регионално и ЕС равнище;

- Рискове и предварителни условия пред успешното изпълнение на ФИ;

- Показатели за резултатите;

- Комбинация на ФИ с безвъзмездно финансиране/ друга форма на публична подкрепа;

- Стратегия за изход;

- Идентифициране на потенциални източници на съфинансиране;

- Съществени параметри, които ще доведат до необходимост от преразглеждане и актуализиране на предварителната оценка.

При необходимост, посочените по-горе структура и съдържание на предварителната оценка и инвестиционната стратегия за финансови инструменти по съответната оперативна програма могат да бъдат изменени, съгласувано между Възложителя и Изпълнителя.

3. ОТЧЕТНОСТ

Изпълнителят се задължава да предостави на български език, в електронен формат и на хартиен носител, следните документи:

3.1. Брой, видове и съдържание на докладите от Изпълнителя:

За да се осигури ефективно взаимодействие между Изпълнителя и Възложителя по време на изпълнението на договора, се предвижда Изпълнителят да изготви 3 броя доклади: встъпителен, междинен и окончателен.

3.1.1. Встъпителен доклад - информира Възложителя за предприетите действия и готовността за изпълнение на обществената поръчка и следва да съдържа:

- Описание на избрания подход и метод(и) на изпълнение;

- Конкретните стъпки по видове дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на договора, както и съответните срокове и отговорници;

- Планираните срещи и консултации, включително с представители на Възложителя, както и с представители на всички заинтересовани страни;

- Идентифицираните рискове при изпълнение на обществената поръчка и мерките за отстраняване и/или минимизиране;

- Посочване на членовете на екипа, отговорни за изпълнението на всяка от видовете дейности от работния план-график.

3.1.2. Междинен доклад – информира Възложителя за напредъка в изпълнението на договора и следва да съдържа:

- Постигнат напредък в изпълнението на задачата, в т.ч. идентифицирани трудности в работата, събрана и първоначално анализирана информация и данни относно пазарната среда в секторите, касаещи сферата на интервенции, предложен индикативен размер на финансовия ресурс по сектори на интервенция от съответната оперативна програма за финансови инструменти от, както и информация за оставащите дейности;

- Първоначален проект на предварителна оценка за финансови инструменти с предложение за структура на документа, с първи изводи от анализите на пазарната среда, научените уроци от прилагане на подкрепа чрез финансови инструменти за периода 2014-2020 г., с първоначални прогнози, проекти на финансови продукти, принос от програмата, схеми за изпълнение и др. изготвени до момента материали.

3.1.3. Окончателен доклад - информира Възложителя за цялостното изпълнение на договора и представя оценка за постигане на целите на обществената поръчка, както и за изпълнението на конкретните стъпки по видове дейности и съответствието на крайния продукт с изискванията на техническата спецификация.

Изпълнителят следва да информира Възложителя за нерешени въпроси, проблеми и рискове (ако има такива), които са предизвикали по-съществени промени в организацията на работата или проблеми, които пряко или косвено са свързани с крайния продукт и Възложителят ще трябва да търси подходящото им решаване в близко бъдеще.

Окончателният доклад следва да включва:

- Цялостен отчет за извършените дейности и постигнатите резултати, включително по отношение на съответствието на крайния продукт с изискванията, определени в техническата спецификация;

- Описание на срещнатите трудности в процеса на работа, приложения подход за преодоляването им и влиянието им върху крайния резултат;

- Оценка на постигнатото взаимодействие с Възложителя и с други партниращи страни по време на изпълнението на планираните дейности, вкл. резултатите от проведени консултации и съвместни обсъждания;

- Информация и предложения за решаване на въпроси и проблеми (ако има такива), които са възникнали в процеса на изпълнение на поръчката и за които Възложителят ще трябва да търси подходящо решение в близкото бъдеще.

- Окончателен продукт – окончателна версия на Предварителна оценка за финансови инструменти и окончателен проект на Инвестиционна стратегия за подкрепа чрез ФИ по съответната програма.

3.2. Срокове за представяне на докладите

3.2.1. Срокът за представяне на встъпителния доклад е 15 (петнадесет) работни дни от датата на подписването на договора.

3.2.2. Срокът за представяне на междинен доклад е до 6 (шест) месеца от датата на подписването на договора.

3.2.3. Срокът за представяне на окончателен доклад е до 18 (осемнадесет) месеца от датата на подписването на договора.

Всеки доклад се предава от Изпълнителя на Възложителя, или определено от него лице, за което се подписва приемо-предавателен протокол.

Резултатите/продуктите от съответните етапи на изпълнение (Доклад от извършен анализ на пазарната среда в секторите на интервенции на съответната оперативна програма, проект/ окончателна предварителна оценка и проект на инвестиционна стратегия за подкрепа чрез финансови инструменти по всяка програма) се предава от Изпълнителя на Възложителя, или определено от него лице, за което се подписва приемо-предавателен протокол.

При одобрение на докладите страните по договора подписват приемо-предавателен протокол за приемане на работата по договора. При наличие на коментари и забележки от страна на Възложителя Изпълнителят е длъжен да коригира и представи окончателен вариант на съответния доклад и приложенията към него в срок, посочен в проекта на договор. По отношение на проект на предварителна оценка и проект на инвестиционна стратегия, Изпълнителят е длъжен да ги ревизира в срок съгласно Техническото му предложение и след отразяване на коментари и забележки от страна на Възложителя.

3.3 Технически изисквания към документите:

- Софтуер - съвместим с Microsoft Office, за информацията в текстовите файлове – MS Word, за табличната информация – в MS Excel, отключени, с възможност за работа върху документите, карти – в подходящ електронен формат съвместим със софтуер за географски информационни системи, снимки и други изображения – в подходящ формат за оразмеряване;

- Изготвени карти, ГИС приложения и бази данни, представени в електронен формат, съвместим за приложение и ползване със софтуер за Географски информационни системи (ГИС) или еквивалентен;

- Шрифт - Times New Roman, големина 12, разстояние между редовете 1, разстояние между параграфите 6 pt;

- Всеки от документите да съдържа: заглавна страница, съдържание, списък на използваните съкращения, списък на таблиците, графиките (ако има такива);

3.4 Представяне на крайния продукт:

Всеки един доклад (встъпителен, междинен и окончателен) се представя на Възложителя по официален път с придружително писмо, адресирано до директора на дирекция „Национален фонд“ при Министерство на финансите.

Крайният продукт се представя както следва:

- на хартиен носител - 1 оригинал, подвързан с ламинирани корици на български език;

- електронна версия на CD или на флаш памет - представя се 1 бр. електронен носител с документите на български език.

IХ. МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ

При всички дейности, за които е приложимо, изпълнителят следва да осигурява публичност и информираност по финансирането на дейностите и да осигури видимост на финансирането по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

Изпълнителят следва да използва логото на ЕС, като във всички обяви или публикации, свързани с договора, както и на конференции и семинари, следва да се оповести, че дейностите се финансират от  Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 с подкрепата на средства от ЕСИФ. Мерките за публичност следва да бъдат съобразени с изискванията информация и публичност, дефинирани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.

Х. КОМУНИКАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СЪДЕЙСТВИЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Докладите се представят на Възложителя в писмен вид, като се завеждат в деловодството на МФ на адрес: гр. София, бул. „Г.С. Раковски“ № 102. Адресират се до директор на дирекция „Национален фонд”.

В случай на неясноти относно изпълнението на поръчката, както и във връзка с възникнали проблеми, Възложителят в срок от 3 работни дни кани Изпълнителя на среща, на която да обсъдят и решат възникналите проблеми. На тази среща Възложителят и Изпълнителят са представени от компетентни лица, на които са делегирани права да вземат решения по темите, включени за обсъждане в дневния ред на срещата.

Съгласувателната процедура за приемане на крайния продукт по договора обхваща следните стъпки:

- Изпълнителят представя завършени крайни продукти заедно с междинния или окончателния доклад, съгласно сроковете по т. 3. ОТЧЕТНОСТ.

- Възложителят приема завършения проект на краен продукт, заедно със съответния доклад, като съставя приемно-предавателен протокол за краен продукт, ако са изпълнени всички изисквания по техническата спецификация;

- В крайните продукти следва да са отразени по целесъобразност направените бележки и коментари от консултациите със съответния  управляващ органи и ФМФИБ ЕАД, включително и получените предложения и препоръки;

- В случаите, когато Възложителят установи, че представеният от Изпълнителя проект на краен продукт не отговаря на някое/и/ от изискванията на техническата спецификация, дава писмени предписания за корекции и допълнения, които Изпълнителят следва да отрази в срок, за който е поел ангажимент в техническото си предложение по отношение на проект на предварителна оценка и проект на инвестиционна стратегия. Приемно-предавателният протокол се съставя при повторното представяне на крайния продукт, ако Възложителят прецени, че са изпълнени предписаните корекции и допълнения.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0010.03/DOC_1&format=PDF

COM (2018) 372 final

https://www.fi-compass.eu/resources/ex-ante-assessment-summary

SWD (2019) 1001 final

С  изключение  на  Оперативната  програма за транспортна свързаност и Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури

https://www.eufunds.bg/archive2018/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/narachnici-rakovodstva-pravila/item/14878-iziskvaniya-za-informatziya-i-publichnost