ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА

Разработване на Система за Контрол на Износа – фаза 2 (ECS2)

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

| АМ | Агенция "Митници" |
| --- | --- |
| ЕС | Европейски съюз |
| МСА | Дирекция "Митническа статистика и автоматизация" |
| МФ | Министерство на финансите |
| ПРСП | План за разработка на софтуерния продукт |
| РМД | Регионална митническа дирекция |
| СКИ | Система за контрол на износа/ Export Control System |
| ТЗ | Техническо задание |
| ЦМУ | Централно митническо управление |
| ECS | Export Control System/ Система за контрол на износа |
| RUP | Rational Unified Process/ Единен рационален процес |

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	5

1.1.	Въведение	5

1.2.	Свързани проекти	5

2.	ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА	6

2.1.	Изисквания към възможностите на системата	6

2.1.1.	Реализация на функционалните изисквания за СКИ-2	6

2.1.2.	Спецификации на функционални и нефункционални изисквания	6

2.2.	Фази и дейности по проекта	7

2.2.1.	Планиране	7

2.2.2.	Детайлизиране	7

2.2.3.	Изграждане	7

2.2.4.	Предаване	8

2.2.5.	Обучение на потребители и администратори на системата	8

2.2.6.	Завършване на задачите по въвеждане в експлоатация и предаване за поддръжка	8

2.2.7.	Индикативен график	9

2.3.	Дейности през гаранционния период	9

2.4.	Управление на проекта	9

2.5.	Оборудване, което трябва да се осигури от АМ/ Възложителя	10

3.	Място и период на изпълнение	10

3.1.	Място на изпълнение	10

3.2.	Период на изпълнение	11

4.	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	11

4.1.	Персонал	11

4.2.	Офиси	11

4.3.	Материали и услуги	11

4.4.	Кодекс на поведение	12

5.	ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТТА	12

5.1.	Отчетни резултати	12

5.2.	Представяне и одобрение на отчетни резултати	16

6.	ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ	17

7.	КОНТРОЛ И ОЦЕНКА	18

7.1.	Индикатори за наблюдение на процеса на разработка	18

7.2.	Индикатори за наблюдение на внедряването	18

7.3.	Други индикатори	18

8.	ПРИЛОЖЕНИЯ	19

8.1.	Приложение 1 Функционална спецификация	19

8.2.	Приложение 2 Спецификация на допълнителните изисквания	19

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## Въведение

В съответствие със Стратегията за информационни технологии на Агенция "Митници", разработването и внедряването на БИМИС през периода 2000 – 2012 година е разделено на четири етапа. Тези етапи представляват стълбове, изграждани в съответствие с дефинираните бизнес изисквания към системата.

Настоящите проекти в Агенция "Митници" са насочени към националните бизнес изисквания и тези на ЕС по отношение взаимодействието със системите на ЕК, разширяването на БИМИС, новите бизнес функции на АМ и инфраструктурата.

Системата за контрол на износа (СКИ) се развива в рамките на инициативата електронни митници на Европейската Комисия за създаване на опростена и безхартиена среда за митническите администрации и търговския сектор.

Фаза 1 на системата включва електронен обмен на данните за износната операция между митническите органи на изнасящата и изходната държава членка, електронен обмен на резултатите от контрола и потвърждаване излизането на стоките от изходната до изнасящата държава членка.

България се включи към първата фаза на СКИ от 02.07.2007г.

Системата за контрол на износа фаза 2 (ECS-2) ще реализира по отношение на износните операции т.нар. изменение за сигурност на Митническия кодекс съгласно Регламент на Съвета (EC) № 648/2005 и Регламент на Комисията (EК) № 1875/2006 от 18.12.2006г., включително разпоредбите на Приложение 30А, в което са описани обработваните данни.

С ECS-2 ще бъдат въведени обобщени износни декларации и подаване на различна или допълнителна информация за целите на безопасността и сигурността.

## Свързани проекти

Проект BG 2004/016-711.10.05.01.11 Разработване на Система за контрол на износа фаза 1 (СКИ-1).

СКИ-1 включва електронен обмен на данните за износната операция между износното и изходното митническо учреждение (МУ) на общностно ниво, електронен обмен на резултатите от контрола и потвърждаване излизането на стоките от изходното до износното МУ. Периодът на изпълнение на проекта е 30.08.2006 – 29.10.2007.

По-подробна информация относно свързаните проекти е представено в Приложение 1 Функционална спецификация.

# ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

В тази точка са представени изискванията по отношение на функционалността и възможностите на системата, дейностите през жизнения цикъл на разработка на софтуера, както и през гаранционния период.

## Изисквания към възможностите на системата

### Реализация на функционалните изисквания за СКИ-2

Да се разработи информационна система за автоматизация на дейностите, по изнасяне в съответствие с Приложения 1 и 2 към настоящото Техническо задание, включително:

- Реализация на следните бизнес функционалности:

- Изнасяне с Единен административен Документ по нормална и опростена процедури и с Обобщена Декларация - от получаване на декларацията до разрешаване вдигането на стоките и от представянето на стоките до тяхното излизане;

- Административна функционалност;

- Справочна функционалност;

- Обновяване на номенклатури;

- Управление на недостъпността;

- Коригиране на възникнали грешки;

- Обмен на съобщения в националния, общия и външния домейн;

- Интеграция с други системи в националния домейн, включително промени по съществуващите информационни системи на АМ;

Трябва да се има предвид, че проектът следва да се реализира в съответствие с действащата европейска (на ЕС) и национална нормативна уредба в митническата област, която е в сила към датата на въвеждане на системата в експлоатация.

Необходимата за изпълнението на СКИ-2 документация за СКИ-1, както и спецификации на Европейската комисия ще бъдат предоставени (на езика на който са изготвени – английски и/или български език) от АМ на Изпълнителя на СКИ-2 проекта след подписване на договора за изпълнение на СКИ-2 проекта в съответствие с процедурата на Министерство на финансите за разрешаване на достъп до класифицирана информация.

### Спецификации на функционални и нефункционални изисквания

Освен горните общи дефиниции на дейностите, изискванията на АМ по отношение реализацията на проекта са отразени в следните документи:

- Функционална спецификация

Приложение 1 Функционална спецификация представя основните бизнес процеси, които следва бъдат автоматизирани в рамките на проекта.

Трябва да се има предвид, че описанието на бизнес процесите в документа не е изчерпателно и подробно и следва да се използва за очертаване на обхвата на проекта.

Описанието на бизнес процесите трябва да се използва като входна информация за дейностите по бизнес моделиране и специфициране на изискванията към системата, които са отговорност на Изпълнителя и ще бъдат осъществени със съдействието на АМ в рамките на проекта.

- Спецификация на допълнителните изисквания

В Приложение 2 Спецификация на допълнителните изисквания са описани минималните нефункционални изисквания към системата.

Тези изисквания ще бъдат допълнени и детайлизирани в хода на проекта. Те ще бъдат използвани като входна информация за дейностите по специфициране на изискванията, които са отговорност на Изпълнителя и ще бъдат осъществени със съдействието на АМ в рамките на проекта.

## Фази и дейности по проекта

Проектът трябва да бъде реализиран в съответствие с методиката RUP. RUP изисква използването на итеративен подход и включва следните фази: Планиране (Inception); Детайлизиране (Elaboration); Изграждане (Construction) и Предаване (Transition). След приемане на проекта започва да тече 12-месечен гаранционен срок.

### Планиране

През фаза Планиране се дефиниране на обхвата на проекта, включително очертаване на контекста и най-важните изисквания/ ограничения. Извършва се оценка на възможните ограничения при проектирането на системата и се изследват областите на висок риск. Изгражда се средата за изпълнение на проекта, включително процеси и инструменти. Подготвя се плана за изпълнение на проекта.

### Детайлизиране

През фаза Детайлизиране продължава анализа на изискванията от фаза Планиране. През тази фаза трябва да се стабилизират изискванията и плановете, за да могат върху тях да стъпят основните дейности по детайлен дизайн и имплементация по време на фаза Изграждане.

През тази фаза се изготвя архитектурата и се разработва прототип за доказване реализуемостта на продукта. Провеждат се симулационни тестове за оценка способността на системата да поддържа очаквания брой потребители. При необходимост се извършва оптимизация на архитектурата.

### Изграждане

През фаза Изграждане завършва разработката на компонентите и се създават използваеми версии (алфа, бета и други тестови версии). През тази фаза трябва да се приключи с детайлния дизайн, имплементацията и алфа тестовете на цялата заявена функционалност с цел да се получи завършен продукт, годен за предаване на бъдещите му потребители. Извършва се тестване на база дефинираните критерии за оценка (виж т. 2 от Приложение 2 Спецификация на допълнителните изисквания, както и "Малкия набор от метрики" по RUP).

### Предаване

През фаза Предаване се провеждат бета тестове за валидиране на системата от гледна точка на потребителските очаквания.

Обучение на обучаващи, които на свой ред да обучат потребителите и специалистите по обслужване на СКИ-2, осигуряване подготвеност на потребителите за самостоятелна работа, което да е видно от документацията на проведеното обучение.

Специфични за етапа на внедряване дейности по инженеринг, инсталиране.

Фини настройки като отстраняване на дефекти, подобряване на производителността и използваемостта на системата.

Оценка на индикаторите за внедряване на база критериите за приемане на продукта.

Получаване съгласие от АМ, че индикаторите за внедряване са изпълнени и съответстват на критериите за оценка.

### Обучение на потребители и администратори на системата

60 митнически служители от ЦМУ, Регионалните митнически дирекции и Митниците ще бъдат обучени като обучаващи. Както е посочено в т. 2.5 АМ ще осигури помещения за обучение в съществуващите центрове за обучение в София, Пловдив и Русе. Максималният брой обучавани служители за една сесия и максималният капацитет на залите за обучение е 10-15 човека. Стратегията за обучение и индикативен план за обучение трябва да бъдат представени в техническата оферта на Участника.

### Завършване на задачите по въвеждане в експлоатация и предаване за поддръжка

След инсталиране на разработената система от екипа на Изпълнителя, провеждане на тестове по приемане и предаване на системата за обслужване от АМ и/или системния интегратор, системата се въвежда в експлоатация.

След това се извършва приемане на проекта, при условие, че всички отчетни резултати са приети от АМ в съответствие с критериите за оценка, заложени за всяка отделна итерация и са заверени от АМ с подписване на протоколите за приемане на итерациите.

Всяка една от горепосочените дейности е свързана с определени отчетни резултати, които са представени в т.5.1.

### Индикативен график

На следващата таблица е представен индикативен график за изпълнение на горепосочените дейности. В своята оферта Изпълнителят следва да включи подробен план за изпълнение на проекта, като се предвижда Планът за разработка на софтуерния продукт да бъде изготвен в детайли през фаза Планиране.

Трябва да се има предвид, че в съответствие със сроковете, заложени в Регламент 1875/2006 от 18.12.2006г. и Многогодишния стратегически план за електронни митници, 01.07.2009г. е крайната дата за въвеждане в експлоатация на функционалностите на СКИ-2 в обхвата на настоящия проект.

## Дейности през гаранционния период

При необходимост, по време на гаранционния период ще бъдат осъществявани дейности по осигуряване експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от АМ. Тези дейности ще се изпълняват в случай, че настъпят отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в Модела на дейностите и Спецификацията на допълнителните изисквания.

Изпълнителят трябва да гарантира, че разработената система следва специфицираните технологии и най-добрите практики за софтуерно инженерство. Освен това изпълнителят трябва да гарантира, че разработената софтуерна система няма дефекти произтичащи от дизайна, реализацията, внедряването или други елементи на процеса за разработка. Гаранцията е валидна за срок от 12 месеца след изтичането на периода на изпълнение на договора и след приемане на проекта от страна на АМ.

## Управление на проекта

Дирекция "МСА" и бизнес дирекциите в АМ ще осъществяват следните дейности по управление на проекта:

- Подпомагане управлението на дейностите по този проект.

- Специалисти от АМ ще оценяват отчетните резултати от този проект.

- При приемане на резултатите ще се прилагат процедурите по управление на качеството. След оценка на отчетните резултати ще се провеждат срещи с Изпълнителя, след което Изпълнителят и АМ ще подписват съответните приемателни протоколи. Очаква се процедурите за управление на качеството и приемане на резултатите да бъдат разработени през фаза Планиране.

- Могат да бъдат провеждани и извънредни срещи за контрол на качеството, ако АМ счете това за целесъобразно.

В екипите на Изпълнителя също се предвиждат управленски дейности, които ще бъдат посочени в Плана за разработка на софтуерния продукт и по-конкретно в разделите за управление и проследяване на проекта. Съответните специалисти на Изпълнителя ще трябва да участват и в дейностите по управление/ проследяване на проекта в АМ при предаването на всяка итерация. Начинът на взаимодействие между екипа на Изпълнителя и екипа на АМ трябва да се включи в отчетните материали за фаза Планиране.

## Оборудване, което трябва да се осигури от АМ/ Възложителя

АМ ще осигури:

- Тестова среда за служители на АМ;

- Среда за обучение на служители на АМ;

- Експлоатационна среда за системата.

- Зали за провеждане на срещи в АМ.

- Центрове за провеждане на обучение. (съществуващите центрове за обучение в София, Пловдив и Русе)

- Цялата налична информация, която има връзка с изпълнението на проекта.

# Място и период на изпълнение

## Място на изпълнение

Начинът за разпределение на работата ще бъде описан в ПРСП, като за момента се предвижда да бъде както е описано по-долу.

Очаква се Изпълнителят да бъде базиран в помещенията си в България през по-голямата част от етапите на бизнес моделиране, специфициране на изискванията, анализ и дизайн, както и през етапа на потребителско тестване и внедряване, с цел ефективно сътрудничество с АМ.

Съвместната работата между екипите на Изпълнителя и екипа от АМ ще се извършва предимно в сградите на АМ.

Във връзка с горното, Изпълнителят ще трябва да посещава ЦМУ и/ или регионалните митнически дирекции (София, Русе, Варна, Бургас, Пловдив), където присъствието на специалисти на Изпълнителя може да е целесъобразно по време на изпълнение на проекта.

Обучението по проекта ще се провежда в АМ, както е описано в т.2.2.5.

Управленските срещи по проекта ще се провеждат в АМ, ЦМУ.

## Период на изпълнение

Периодът на изпълнение на договора е 14 месеца от датата на подписване на договора от двете страни. Всички дейности, посочени в точки 2.1 и 2.2 по-горе, следва да бъдат изпълнени в рамките на 14-месечния срок.

В допълнение на 14-месечния период на изпълнение на договора, ще има и 12 месеца гаранционен период за разработената система.

От Изпълнителя се изисква в рамките на Плана за разработка на софтуерния продукт да бъдат обособени фази и итерации в съответствие с определените по-горе фази (т. 2.2).

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

## Персонал

Изпълнителят трябва да осигури екип от специалисти за изпълнение на всички дейности, посочени в Техническото задание.

В техническото предложение трябва да бъдат идентифицирани профилите на специалистите, които ще участват в изпълнението на проекта.

## Офиси

За всеки експерт, работещ по проекта, Изпълнителят осигурява офис в рамките на нормалните стандарти. Средствата за осигуряване на офис са за сметка на Изпълнителя.

## Материали и услуги

Изпълнителят трябва да осигури експертите с необходимите съоръжения и поддръжка. Той осигурява достатъчно административен и секретарски персонал.

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимата технически среда, в това число специализирано компютърно оборудване, системен софтуер и инструменти за разработка за целите на изпълнението на дейностите по проекта.

Изпълнителят поема комуникационните разходи на своя персонал (разходи за телефон, факс, Интернет и др.).

Ако Изпълнителят е консорциум, договореностите трябва да позволяват максимална гъвкавост при изпълнение на проекта. Трябва да се избягват уговорки, според които на всеки член на консорциума се предлага фиксиран процент от работата, която трябва да се извърши според договора.

Всякакви необходими материали и/или услуги свързани с изпълнението на договора – компютърно оборудване, системен софтуер и инструменти за разработка, принтер/и, офис консумативи и т.н. са за сметка на Изпълнителя.

## Кодекс на поведение

Документи и информация, които е получил Изпълнителят във връзка с изпълнението на договора, са конфиденциални. Изпълнителят няма право да ги публикува или разкрива без предварителното писмено съгласие на Възложителя след съгласуване с АМ.

Изпълнителят и неговия персонал трябва да спазват професионална тайна по време на изпълнение на договора и след завършването му. В тази връзка, с изключение на случаите, когато има предварително писмено съгласие от Възложителя, нито Изпълнителят нито нает или ангажиран от него персонал имат право по което и да е време да предава на други лица и организации конфиденциална информация, която им е била разкрита или е била открита от тях или да правят общественодостъпна информация свързана с резултатите от изпълнените по договора услуги. Освен това те не трябва да използват във вреда на Възложителя и АМ информация, която им е била предоставена или която е свързана с резултатите постигнати в рамките и за целите на изпълнението на договора.

# ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТТА

## Отчетни резултати

Отчетните резултати са крайни или междинни продукти, които се използват в процеса на разработването на софтуер или са създадени в този процес. Отчетният резултат може да бъде модел, елемент на модел, документ или софтуер.

Предаваните в хода на проекта модели или елементи на модели трябва да бъдат придружавани от доклади. Докладът представлява извлечена от съответния инструмент информация за даден модел или елемент на модел. Докладът може да е самостоятелен артефакт или набор от артефакти.

За всяка нова версия на инструмент и/или софтуерен продукт, която се предава в хода на проекта, всички отчетни резултати от т.5.1, отбелязани със звездичка (*), се актуализират. Всяка нова версия е придружена от 14 (Тестов модел) и 15 (Резултати от тестването) по-долу, както и с информация за отстранени дефекти и/ или разработена нова функционалност.

Предвижда се въпросите, свързани със структурата и обема на отчетните материали, да бъдат уточнени през фаза Планиране, а с Плана за разработка на софтуерния продукт срокът за изпълнение на договора да бъде разделен на итерации отчитайки предложената по-долу разбивка и индикативния график в т. 2.2.7.

Трябва да се отбележи, че голяма част от посочените по-долу отчетни резултати, които следва да предаде изпълнителят, ще представляват надграждане и разширяване на съществуващите за СКИ-1 отчетни резултати. Изпълнителят трябва да извърши всички необходими по тях промени.

Бележки към таблицата:

За обозначаване на статуса на отчетните резултати през отделните фази и итерации на проекта са използвани следните символи:

| e | В процес на разработка (по резултата се работи) |
| --- | --- |
| s | Приет (утвърден) |
| r | Ревизиран (актуализиран след приемане, при необходимост) |
| c | Завършен (замразен) |

За обозначаване на стандартните фази от методиката RUP са използвани следните символи:

I – Планиране

E – Детайлизиране

C – Изграждане

T – Предаване

Когато след символа I, E, C или T е поставена цифра (например Е1), тя означава поредния номер на итерацията от съответната фаза.

| N | Наименование | I | E |  | C |  |  | T | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1 | E1 | E2 | C1 | C2 | C3 | T1 |  |
|  | План за разработка на софтуерния продукт | s | r | s | r | r | s |  | Планът за разработка на софтуерния продукт представлява комплексен, интегриран артефакт, в който е съсредоточена цялата информация, необходима за управлението на проекта. Той включва редица артефакти, разработвани по време на фаза Планиране, и се поддържа през целия жизнен цикъл на проекта. В края на фази Планиране, Детайлизиране и Изграждане Изпълнителят представя ПРСП с детайлна информация за следващата фаза – съответно Детайлизиране, Изграждане и Предаване и актуализация, при необходимост, на информацията за остатъка от проекта. Планът с детайлна информация за фази Детайлизиране, Изграждане и Предаване подлежи на утвърждаване от АМ и неизпълнението му се счита за неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора. |
|  | План за управление на качеството | c |  |  |  |  |  |  | ПУК е артефакт, който създава ясна визия за начините, по които ще се управлява качеството на продукта, артефактите и процесите. Част от него е Планът за прегледи и одит. В Плана за качеството са посочени и редица други артефакти, разработвани през фаза Планиране. Планът за качеството се поддържа през целия жизнен цикъл на проекта. |
|  | Детайлен план за итерация | c | c | c | c | c | c |  | Включва всички дейности и резултати за конкретната итерация, които са дефинирани последователно във времето и са обвързани със съответните ресурси. Планът за итерация N се предава в края на итерация N-1. |
|  | Речник | e | r | s | r | r | s | c | В Речника се дефинират всички важни термини, използвани за целите на проекта. |
|  | Модел на дейностите* | e | s | s | r | r | s | c | Моделът на дейностите включва Бизнес модел и Модел на потребителските случаи. Бизнес моделът описва процесите вътре в организацията и взаимодействията й с външни страни, като клиенти или партньори. Освен това, Бизнес моделът описва начина, по който се изпълняват бизнес потребителски случаи. Моделът на потребителските случаи представя предвижданите функции и среда на системата и отразява нейните функционални спецификации Този модел е важен входен артефакт за дейностите по анализ, дизайн и тестване. Фаза Планиране: Идентифицират се важните актьори и потребителски случаи, както и последователностите от събития в рамките на най-важните потребителски случаи. Фаза Детайлизиране: Моделът на потребителските случаи е почти завършен (на около 80%) – всички потребителски случаи са идентифицирани при проучването на модела, всички актьори също са идентифицирани и повечето потребителски случаи са описани (установени са изискванията). Фаза Изграждане: Моделът се актуализира с нови потребителски случаи, ако такива са установени през фаза Изграждане. |
|  | Спецификация на допълнителните изисквания* | s | r | c |  |  |  |  | Спецификацията на допълнителните изисквания отразява тези изисквания към системата, които не са ясно прихванати в отделните потребителски случаи на Модела на потребителските случаи. Тук се включват правни и нормативни изисквания, както и приложни стандарти. Необходимо е да се изведат характеристиките на качеството на системата, в това число изискванията по отношение на използваемост, надеждност, производителност и съпроводимост. Определят се и други изисквания, например по отношение на операционната система, работната среда и съвместимостта, както и ограниченията по отношение на дизайна. Фаза Детайлизиране: Допълнителните изисквания по отношение на нефункционалните характеристики биват документирани и съгласувани. Фаза Изграждане: Спецификацията на допълнителните изисквания се актуализира с нови изисквания, ако такива бъдат установени по време на фаза Изграждане. |
|  | Инструменти |  | e | c |  |  |  |  | Фаза Планиране: Подбират се всички инструменти, необходими за поддържане на проекта. Инсталират се инструментите, необходими за работата през фаза Планиране. Фаза Детайлизиране: Среда за разработка, включително необходимите на екипа по Изграждане процеси, инструменти и средства за автоматизация, се (разработва и) изгражда през тази фаза. |
|  | Модел на данните* |  | e | s | r | r | r | c | Този модел включва логическото и физическо представяне на данните в системата. Освен това тук е описано поведението на потребителските и системни продукти за управление на бази от данни в това число – процедури за съхраняване на данните, ограниченията върху данните, процедури за извършване на техния физически и логически контрол и други. |
|  | Дизайн модел* |  | e | s | s | s | s | c | Дизайн моделът е обектен модел, който описва реализацията на потребителските случаи и служи за извеждане на Модела на имплементацията и неговия програмен код. Дизайн моделът е важен входен артефакт за дейностите по имплементация и тестване. |
|  | Софтуерна архитектура* |  | e | s | s | s | s | c | Представя цялостния архитектурен поглед върху системата, като използва набор от различни архитектурни разрези за да представи различните аспекти на системата. |
|  | Модел на имплементацията* |  |  | e | s | s | s | c | Моделът на имплементацията събира на едно място компонентите и съдържащите ги имплементационни подсистеми. Компонентите включват както тези, които подлежат на предаване като отчетни резултати (например изпълнимите компоненти), така и тези, от които се извеждат предаваните компоненти (например файлове с програмен код). |
|  | Прототип |  |  | c | c | c |  |  | Прототип за изследване на критичната функционалност и архитектурно значимите сценарии. |
|  | Завършена система |  |  |  |  |  | c | c | Програмният продукт, готов за започване на потребителски тестове. |
|  | Тестов модел* |  | e | s | r | r | s | c | Включва информация за това какво ще бъде тествано и как ще се тества. Той представлява разрез на моделите на бизнес процесите, на дизайна и имплементацията, с който са описани самите тестове и тези аспекти на тестваните артефакти, които са от значение за тестовия процес. Тестовият модел включва набор от тестови случаи, тестови процедури и тестови скриптове, както и описание на очакваните резултати от тестовете и на взаимовръзките помежду им. Трябва да съдържа също таблици на съответствието бизнес процеси – системни потребителски случаи – компоненти на системата - тестови случаи и тестови сценарии. Таблиците на съответствието се поддържат в актуално състояние през целия период на изпълнение на проекта |
|  | Резултати от тестовете* |  |  | c | c | c | c | c | Този артефакт представлява архив от данни, получени при провеждането на тестовете. Използва се при изчисляването на различни ключови метрики на тестовете. Резултатите от тестовете трябва да са придружени с таблица обобщаваща резултатите от изпълнението на тестовете, включваща и информация за дефектите, които са регистрирани в резултат на неуспешно изпълнение. |
|  | Материали за обучение и поддръжка* |  |  | е | е | е | s | c | Инсталационните артефакти включват софтуера и документираните инструкции (и скриптове) за генериране на версии от програмния код, инсталация, конфигурация и миграция, Ръководство за потребителя и Ръководство за администратора и др. (Вж. Приложение 2 Спецификация на допълнителните изисквания, т.6). |

## Представяне и одобрение на отчетни резултати

Отчетните резултати по т.5.1 се изготвят на български език по време на изпълнение на договора. Финалните версии на документи се превеждат на английски език за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят предава отчетните резултати в един оригинал на Агенция “Митници” на хартиен и електронен носител, включително документи, модели, програмен и изпълним код.

При изтичане на гаранционния срок се предава актуализирана версия на програмния продукт и свързани с него артефакти, в които се отразени всички корективни дейности, извършени от Изпълнителя за осигуряване оперативната ефективност на софтуера.

В срок от 30 календарни дни от получаване на отчетни резултати от Изпълнителя, АМ трябва да го уведоми за становището си по тях, като поиска промени по тях или като посочи причини, в случай че не ги одобрява.

Ако в този срок не бъдат предоставени бележки АМ и Изпълнителят подписват Протокол за приемане на итерация.

В случай, че отчетните резултати са одобрени от АМ със забележки, които трябва да отрази Изпълнителя, АМ трябва да посочи срок за извършване на необходимите промени.

В случай, че отчетните резултати не са одобрени от АМ, трябва да се посочат корективни действия и срок за изпълнението им.

И в трите случая по-горе – приемане, приемане със забележки, отхвърляне, се изготвя протокол между АМ и Изпълнителя.

При изтичане на гаранционния срок се предава актуализирана версия на програмния продукт и свързаните с него артефакти, в които се отразени всички корективни дейности, извършени от Изпълнителя за осигуряване оперативната ефективност на софтуера.

# ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички документи и данни, като спецификации, модели, планове, бази от данни, софтуер и свързаните с тях документи или материали получени, събрани или изготвени от Изпълнителя в изпълнение на договора са абсолютна собственост на Агенция “Митници”. Изпълнителят, при завършване на съответната итерация от изпълнението на договора, както и при завършване на договора и при изтичане на гаранционния период, трябва да предаде всички тези документи и данни на АМ и Възложителя. След завършване на договора Изпълнителят няма право да задържа копия от такива документи и данни и да ги използва за цели, които не са свързани с договора без предварителното писмено съгласие на Възложителя след съгласуване с АМ.

Изпълнителят няма право да публикува статии свързани с извършените в изпълнение на договора услуги или да реферира към тях, когато предоставя услуги на трети страни, или да разпространява информация получена от Възложителя и АМ, без предварителното писмено съгласие на Възложителя след съгласуване с АМ.

Всякакви резултати и права върху тях, включително авторско право и други права на интелектуална и индустриална собственост, получени в изпълнение на договора, са абсолютна собственост на АМ. АМ може да ги използва, публикува или прехвърля, както счете за уместно, без географско или друго ограничение.

# КОНТРОЛ И ОЦЕНКА

## Индикатори за наблюдение на процеса на разработка

Този пакет от индикатори е базиран на едно от множествата метрики в Rational Unified Process. Пакетът от индикатори е както следва:

- Реализирана стойност. Използва се за преоценка на графика и бюджета за оставащата част от проекта и/или за идентифициране на евентуални промени на обхвата.

- Тенденции по отношение на дефектите. Използва се за прогнозиране на обема работа, необходима за отстраняване на дефектите.

Тенденциите по отношение на отворени и отстранени дефекти дават приблизителна  представа за това, каква част от работата по отстраняване на дефектите е несвършена и в какъв срок дефектите биват отстранявани.

- Тенденция по отношение изпълнението на тестовете. Използва се за определяне на това, каква част от функционалността е реално завършена.

Най-меродавната мярка за завършеност е това, каква част от функционалността е интегрирана.  Ако всяка една от задачите по развоя представлява пакет от интегрирана функционалност, тогава би била достатъчна графика, показваща тенденцията на реализираната стойност.

## Индикатори за наблюдение на внедряването

Тези индикатори са дефинирани в основната си част в Приложение 2 Спецификация на допълнителните изисквания, точка 2.

## Други индикатори

Набор от други индикатори е включен в различни части на следните приложения:

- Приложение 1 Функционална спецификация, където са дефинирани бизнес изискванията.

- Приложение 2 Спецификация на допълнителните изисквания, където са подробно дефинирани количествените метрики за реализация и приемане на тези изисквания, които са различни от бизнес изискванията и се отнасят до функционалност, използваемост, сигурност, други ограничения, качество (ниво) на услугата и т.н.

Изпълнителят ще има възможност да допълни и доразвие индикаторите за наблюдение и оценка в изготвените отчетни материали за фаза Планиране.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1 Функционална спецификация

## Приложение 2 Спецификация на допълнителните изисквания

КРАЙ НА ДОКУМЕНТА