Приложение 18 в

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА СТОЙНОСТ НАД  1 000 000 ЛВ.

- Основи на проекта:

  - Наименование на проекта.

  - Цел на проекта.

  - Основни задачи за постигане на целта на проекта.

  - Местоположение.

  - Проектна готовност.

  - Основни предпоставки, при които се разработва проекта.

  - Основни източници на историческа информация за предходни проекти, свързана с проекта.

  - Основни ограничения по отношение на обхват, продължителност, бюджет, качество, човешки персонал, комуникации, материално-технически ресурси и риск.

  - Списък на приложимите закони, наредби, стандарти и предписания, имащи отношение към съответния проект, както и регламентирани ограничения.

- Стратегия за управление на обхвата на проекта:

  - Основни фази и етапи от изпълнението на проекта, които се характеризират със завършени основни части от продукта на проекта.

  - Методи и критерии за оценяване на алтернативите за реализация на проекта, разработени във фаза “иницииране”.

  - Възможни инвестиционни алтернативи.

  - Оценка на отделните алтернативи по определените методи и критерии.

  - Причини за промяна на обхвата на проекта.

  - Начини за промяна на обхвата на проекта.

- Стратегия за управление на времето в проекта:

  - Източник на информация за разработване на функционалната структура.

  - Функционална структура на работите в проекта.

  - Методи за определяне и изчисляване на продължителността на проекта.

  - Методи за определяне и изчисляване на количеството на ресурсите, необходими за изпълнението на работите.

  - Мрежов график за изпълнението на работите в проекта.

  - Ресурсен график на движението на ресурси във времето

  - Методи за контрол на изпълнението на работите в рамките на планираната продължителност, технология и ресурси.

- Стратегия за управление на бюджета на проекта:

  - Метод за формиране на бюджета на проекта през фазите на жизнения цикъл на проекта.

  - Счетоводни стандарти, които ще бъдат прилагани.

  - Метод на формиране на цените на ресурсите.

  - Метод на получаване на разходните норми на необходимите ресурси.

  - Схема на изчисляване на стойността на работите и проекта.

  - Изчисляване на бюджета на проекта.

  - Диференциална диаграма на планираните парични потоци във времето.

  - Интегрална диаграма на планираните парични потоци във времето.

  - Условия, при които е възможна промяна на стратегията за управление на бюджета в проекта.

- Стратегия за управление на човешките ресурси в проекта:

  - Участници в проекта.

  - Организационна структура на проекта.

  - Длъжностна характеристика на всеки един елемент от организационната структура.

  - Работно време на всеки един от персонала към проекта.

  - Матрица на разпределение на отговорностите между участниците в проекта.

- Стратегия за управление на комуникациите в проекта:

  - Комуникационни канали между всички участници в проекта.

  - Нива на достъп до информацията, свързана с управлението на проекта.

  - Формат на информацията, който е единен за всички участници.

  - Ниво на достъп, начин на достъп и време на достъп за всеки един от участниците в проекта до информацията, свързана с управлението.

  - Информационна и комуникационна техника.

- Стратегия за управление на риска в проекта:

  - Идентифициране на риска.

  - Разработване на качествен анализ на риска в проекта.

  - Разработване на количествен анализ на риска в проекта.

  - Оценка на риска на продължителността.

  - Оценка на риска на стойността на проекта.

  - Определяне на допустимо ниво на риск.

  - Определяне на методи и отговарящи за поемане на риск.

- Ефективност на проекта:

  - Преки ползи от проекта.

  - Косвени ползи от проекта.

  - Влияние върху околната среда.

  - Очакван ефект (икономически, социален, екологичен, образователен и др.).

  - Обвързаност на проекта със стратегически национални, регионални и общински документи.

  - SWOT анализ (положителни / отрицателни страни на проекта).